## Парковка 7 (hidden)
Строительство парковки № 7 (2 этап)
[5 empty] | 2024-07-10 | № 9
№ п/п | Шифр | Наименование работ по первоначальному ТКП (которое подали/) | Ед. изм | Кол-во по ТКП | Наименование работ по проектной документации | Ед. изм | Кол-во по РД | Наименование материала | Ед. изм | Кол-во материала | Кол-во на 13.05.24 | Кол-во на 21.05.24 | Кол-во на 27.05.24 | Кол-во на 03.06.24 | Кол-во на 10.06.24 | Кол-во на 17.06.24 | Кол-во на 24.06.24 | Кол-во на 01.07.24 | Кол-во на 08.07.24 | Кол-во на 15.07.24 | Кол-во на 22.07.24 | Кол-во на 29.07.24 | Кол-во на 05.08.24 | Общее кол-во СМР (ФАКТ) | ДОП объемы СМР (H-Y) | ДОП объемы по ТКП (Е-Y) | Примечание по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 6 | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.11. | 6.12. | 7 | 8 |  | 9
1 |  | Демонтаж дорожных покрытий |  |  | Демонтаж дорожных покрытий
1: 2; 2: DW00-01-03-01-04; 3: Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона; 4: м3; 5: 83.4; 3: Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона; 4: м3; 5: 83.4; 5.2.: м3; 6: 70; 6.1.: 10; 6.2.: 19.4; 7: 99.4; 8: -16 | -16 | Выполнено 100%
1: 3; 2: DW00-14-01-01-03; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 300.24; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 300.24; 5.2.: т*км; 6: 252; 6.1.: 36; 6.2.: 69.84; 7: 357.84; 8: -57.6 | -57.6 | Выполнено 100%
1: 4; 2: DW00-01-03-02-01; 3: Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.); 4: м3; 5: 1.695; 3: Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.); 4: м3; 5: 1.695; 5.2.: м3; 6: 0.5; 6.1.: 0.1; 6.2.: 1.095; 7: 1.695; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 5; 2: DW00-14-01-01-01; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов; 4: т*км; 5: 5.424; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов; 4: т*км; 5: 5.424; 5.2.: т*км; 6: 1.6; 6.1.: 0.32; 6.2.: 3.504; 7: 5.424; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 6; 2: DW00-01-03-04-01; 3: Демонтаж железобетонных дорожных бордюров; 4: м; 5: 594; 3: Демонтаж железобетонных дорожных бордюров; 4: м; 5: 594; 5.2.: м; 6: 0; 6.1.: 100; 6.2.: 494; 7: 594; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 7; 2: DW00-14-01-01-03; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 290.8224; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 290.8224; 5.2.: т*км; 6: 0; 6.1.: 48.96; 6.2.: 241.8624; 7: 290.8224; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 8; 3: Демонтаж бетонной площадки вдоль забора; 4: м3; 5: 0; 5.2.: м3; 6: 0; 6.1.: 0; 6.2.: 0; 6.3.: 10; 6.4.: 10; 6.5.: 2.63; 7: 22.63; 8: -22.63 | -22.63 | Выполнено 100%, ДОП.работы, после ИС возможны корректиролвки объемов, (16+7,5+3,7)*5,2*0,16
1: 9; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 0; 5.2.: т*км; 6: 0; 6.1.: 0; 6.2.: 0; 6.3.: 48; 6.4.: 48; 6.5.: 12.624; 7: 108.624; 8: -108.624 | -108.624 | Выполнено 100%, ДОП.работы, после ИС возможны корректиролвки объемов
10 |  | Земляное полотно |  |  | Земляное полотно
1: 11; 2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 1000; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 1000; 5.2.: м3; 6: 850; 6.1.: 251; 6.2.: 274.84; 7: 1375.84; 8: -375.84 | -375.84 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
1: 12; 2: CW00-01-01-24; 3: Транспортировка /перевозка грунта до 3х км; 4: т; 5: 1750; 3: Транспортировка /перевозка грунта до 3х км; 4: т; 5: 1750; 5.2.: т; 6: 1530; 6.1.: 451.8; 6.2.: 494.712; 7: 2476.512; 8: -726.512 | -726.512 | Выполнено 100%
13 |  | Устройство новой дорожной одежды |  |  | Устройство новой дорожной одежды
14 |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-1 (парковка, заезд и выезд) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-1 (парковка, заезд и выезд)
15 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 456 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 456 | Песок | тн | 752.4 | 300 | 20 | 80 | 56 | [9 empty] | 456 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов.ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
16 | CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 717.74 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 717.74 | Щебень М400 фр. 40-70 Щебень М400 фр. 20-40 | т | 1238.96 | 404.46 | 535.5 | 924.84 |  | 441 | 137.34 | [7 empty] | 2443.14 | -1725.4 | -1725.4 | Выполнено 90%, S=3500 щебень досыпка зимы. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
17 | CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | Эмульсия битумная | т | 9.188 |  | 196.04 |  | 6069.49 |  | 5949.77 | 350 | 439.5 | 20 |  |  |  |  | 13024.8 | -280.8 | -280.8 | Выполнено 100%. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
18 | CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | Асфальтобетонная смесь А22НТ | т | 2936.21 |  | 196.04 |  | 6069.49 |  | 5949.77 | 350 | 439.5 | 20 |  |  |  |  | 13024.8 | -280.8 | -280.8 | Выполнено 100%. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
1: 19; 2: CW00-04-10-1; 3: Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие; 4: м2; 5: 12744; 3: Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие; 4: м2; 5: 12744; 5.1.: Эмульсия битумная; 5.2.: т; 5.3.: 3.937; 7: 0; 8: 12744 | 12744
1: 20; 2: CW00-04-04-10; 3: Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту; 4: м2; 5: 12744; 3: Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту; 4: м2; 5: 12744; 5.1.: А/б смесь ЩМА-11; 5.2.: т; 5.3.: 1631.23; 7: 0; 8: 12744 | 12744
21 |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-2 (отмостка) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-2 (отмостка)
1: 22; 2: CW00-01-02-1; 3: Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением; 4: м3; 5: 3.12; 3: Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением; 4: м3; 5: 3.12; 5.2.: м3; 6: 3; 6.1.: 6.73; 7: 9.73; 8: -6.61 | -6.61 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
1: 23; 3: Устройство пленки из полиэтилена (коэффициент нахлеста 1,1); 4: м2; 5: 15.6; 5.2.: м2; 7: 0; 8: 15.6 | 0
1: 24; 2: CW00-04-06-5; 3: Устройство бетонного покрытия тротуара и отмостки; 4: м2; 5: 15.6; 3: Устройство бетонного покрытия тротуара и отмостки; 4: м2; 5: 15.6; 5.2.: м2; 6: 15; 6.1.: 49.88; 7: 64.88; 8: -49.28 | -49.28 | Изменения от проекта на а/б смесь и щебень
25 |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-3 (тротуар)) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-3 (тротуар))
26 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 14.25 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 14.25 | Песок | тн | 23.5125 | 0 | 9.73 |  | 4.52 |  | 13.48 | [7 empty] | 27.73 | -13.48 | -13.48 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы
27 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 14.25 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 14.25 | Щебень М400 фр. 20-40 | м3 | 24.598 | 0 | 12.1338 |  | 5.6952 |  | 17.1108 | [7 empty] | 34.9398 | -20.6898 | -20.6898 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы
28 | CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 95 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 95 | А/б смесь А8ВЛ | т | 12.16 | 0 | 64.88 |  |  |  | 107.23 | [7 empty] | 172.11 | -77.11 | -77.11 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы
29 |  | Устройство бортовых камней |  |  | Устройство бортовых камней
30 | CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 632 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 632 | БР 100.30.15 | шт. | 632 | 444 | 8.41 | 160 | 8.59 | 11 | [8 empty] | 632 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
31 | CW00-04-03-5 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | м | 45 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | м | 45 | БР100.20.8 | шт. | 74 | 20 | 24.8 |  | 29.2 | [9 empty] | 74 | -29 | -29 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
32 |  | Озеленение |  |  | Озеленение
1: 33; 2: CW00-10-02-1; 3: Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями; 4: м3; 5: 894.2; 3: Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями; 4: м3; 5: 894.2; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 894.2 | 894.2 | ИЗМ в проекте на дорнит в нахлест
1: 34; 2: CW00-10-03-7; 3: Устройство рулонного газона - Газон готовый универсальный; 4: м2; 5: 4471; 3: Устройство рулонного газона - Газон готовый универсальный; 4: м2; 5: 4471; 5.2.: м2; 7: 0; 8: 4471 | 4471 | ИЗМ в проекте на щебень фр.20-40 h=0,1 м
1: 35; 3: Устройство дорнита (коэффициент нахлеста 1,1); 4: м2; 5: 4471; 5.1.: Дорнит; 5.2.: м2; 5.3.: 4918.1; 6.8.: 500; 7: 500; 8: 3971 | -500
1: 36; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня (фракция по проекту) без уплотнения h=0,1 м; 4: м3; 5: 447.1; 5.1.: Щебень М400 фр. 20-40; 5.2.: м3; 5.3.: 447.1; 6.8.: 50; 7: 50; 8: 397.1 | -50
37 |  | Устройство МАФ |  |  | Устройство МАФ
1: 38; 2: EW00-01-07-2; 3: Установка 3D ограждения; 4: м; 5: 338.86; 3: Установка 3D ограждения; 4: м; 5: 338.86; 5.1.: Панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 2,51м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый); 5.2.: шт; 5.3.: 129; 7: 0; 8: 338.86 | 338.86
1: 39; 5.1.: Панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 3,12 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый); 5.2.: шт; 5.3.: 2 | 0
1: 40; 5.1.: Индивидуальная панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 1,23 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый); 5.2.: шт; 5.3.: 1 | 0
1: 41; 5.1.: Индивидуальная панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 1,4 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый); 5.2.: шт; 5.3.: 1 | 0
1: 42; 2: EW00-01-08-1; 3: Одностворчатые ворота (калитки) для пешеходов; 4: шт.; 5: 4; 3: Одностворчатые ворота (калитки) для пешеходов; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Калитка PROFI; ширина панели 1550 мм, высота 1715 мм; 5.2.: шт; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 4
1: 43; 5.1.: Элементы крепления (Скоба и болт М6х85 DIN 603, RAL 6005 Зеленый); 5.2.: шт; 5.3.: 408 | 0
1: 44; 5.1.: Наконечник универсальный (RAL 6005 Зеленый); 5.2.: шт; 5.3.: 160 | 0
1: 45; 5.1.: Спиральный барьер безопасности "Егоза" (бухта 10 м); 5.2.: шт; 5.3.: 20 | 0
1: 46; 5.1.: Проволока 2,5-Ц ГОСТ 3282-74 (бухта 400 м); 5.2.: шт; 5.3.: 1 | 0
1: 47; 3: Шлагбаум; 4: шт.; 5: 4 | 0
1: 48; 3: Устройство отбойников вокруг столбов освещения; 4: шт; 5: 78; 5.1.: Труба Ø 76 мм L=2 м; 5.2.: шт; 5.3.: 78 | 0
49 |  | Организация дорожного движения |  |  | Организация дорожного движения
50 |  | Установка знаков |  |  | Установка знаков
1: 51; 3: Установка стоек на бетонной основе; 4: шт.; 5: 40; 5.1.: Бетон В 15; 5.2.: м3; 5.3.: 3 | 0
1: 52; 5.1.: Металические столбы; 5.2.: шт; 5.3.: 40 | 0
1: 53; 2: CW00-04-05-1; 3: Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках; 4: шт.; 5: 40; 3: Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках; 4: шт.; 5: 107; 5.1.: -приорритета2.4-1шт; 5.2.: шт; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 107 | 40
1: 54; 5.1.: -запрещающих 3.1-2шт, 3.27-2шт; 5.2.: шт; 5.3.: 4 | 0
1: 55; 5.1.: -предписывающих 4.1.1-1шт, 5.5-2шт, 5.6-2шт, 6.4-47шт; 5.2.: шт; 5.3.: 52 | 0
1: 56; 5.1.: -дополнительные 8.6.1-6шт, 8.6.4-41шт, 8.23-1шт, 8.24-2; 5.2.: шт; 5.3.: 50 | 0
57 |  | Нанесание разметки |  |  | Нанесание разметки
1: 58; 2: CW00-04-01-1; 3: Устройство дорожной разметки (краска); 4: м2; 5: 406.7; 3: Устройство дорожной разметки (краска); 4: м2; 5: 406.7; 5.1.: дорожная разметка 1.1. Марка краски - белая АК-511 или аналог, ширина полосы 0.1м; 5.2.: м2; 5.3.: 376.98; 7: 0; 8: 406.7 | 406.7
1: 59; 5.1.: дорожная разметка 1.5. Марка краски - белая АК-511 или аналог, ширина полосы 0.1м; 5.2.: м2; 5.3.: 17.78 | 0
1: 60; 5.1.: дорожная разметка 1.18. Марка краски - белая АК-511 или аналог, площадь одной стрелки 1,21 м²; 5.2.: м2; 5.3.: 9.68 | 0
1: 61; 5.1.: дорожная разметка 1.18. Марка краски - белая АК-511 или аналог, площадь одной стрелки 1,21 м²; 5.2.: м2; 5.3.: 2.26 | 0
62 |  | Раздел НВК |  |  | Раздел НВК
1: 63; 2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 108; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 591.96; 5.2.: м3; 6.2.: 234.6; 6.5.: 125.5; 7: 360.1; 8: 231.86 | -252.1 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 64; 2: DW00-14-01-01-01; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов; 4: т*км; 5: 64; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов; 4: т*км; 5: 875; 5.2.: т*км; 6.2.: 138.414; 6.5.: 115; 7: 253.414; 8: 621.586 | -189.414 | Выполнено 100%
1: 65; 2: CW00-01-02-2; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 3.2; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 16.22; 5.1.: Песок; 5.2.: тн; 5.3.: 26.763; 6.2.: 7; 6.5.: 15; 7: 22; 8: -5.78 | -18.8 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 66; 2: PN00-01-03-16; 3: Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 200 до Ду 400; 4: м; 5: 63.51; 3: Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 200 до Ду 400; 4: м; 5: 63.51; 5.1.: Труба гофрированная полипропиленов OD∅345/400; 5.2.: м; 6.2.: 60.98; 6.5.: 60; 7: 120.98; 8: -57.47 | -57.47 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 67; 5.1.: Муфта защитная для гофрированной od400; 5.2.: шт; 5.3.: 5; 6.5.: 5 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 68; 5.1.: Уплотнители для прохода ч /з муфту od400; 5.2.: шт; 5.3.: 5; 6.5.: 5 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 69; 2: CW00-01-02-2; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 5; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 563.05; 5.1.: Песок; 5.2.: тн; 5.3.: 929.0325; 6.2.: 5.3; 6.5.: 8; 7: 13.3; 8: 549.75 | -8.3 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 70; 2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 88; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 35.6; 5.2.: м3; 6.2.: 209.56; 7: 209.56; 8: -173.96 | -121.56 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 71; 2: PT00-01-09-6; 3: Врезка ЗРА в действующий трубопровод с перекрытием потока Ду 700<1000; 4: шт.; 5: 1; 3: Врезка ЗРА в действующий трубопровод с перекрытием потока Ду 700<1000; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 6.2.: 1; 7: 1; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
72 |  | Колодцы дождеприемные |  |  | Колодцы дождеприемные
1: 73; 2: CW00-04-07-4; 3: Устройство дождеприемников-пескоуловителей; 4: шт.; 5: 2; 3: Устройство дождеприемников-пескоуловителей; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Дождеприемник ДБ 2-В125-10-37 х77; 5.2.: шт; 5.3.: 2; 6.3.: 1; 6.5.: 4; 7: 5; 8: -3 | -3 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
74 |  | Круглые колодцы |  |  | Круглые колодцы
1: 75; 2: CW00-01-02-2; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 0.8; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 0.58; 5.1.: Песок; 5.2.: тн; 5.3.: 0.957; 6.3.: 0.67; 7: 0.67; 8: -0.09 | 0.13 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 76; 2: CW00-01-05-21; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту); 4: м3; 5: 1.6; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту); 4: м3; 5: 1.6; 5.2.: м3; 6.3.: 1.33; 7: 1.33; 8: 0.27 | 0.27 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 77; 2: CW00-02-01-15; 3: Монтаж сборных железобетонных колодцев; 4: м3; 5: 10.6; 3: Монтаж сборных железобетонных колодцев; 4: м3; 5: 10.6; 5.1.: ПН15; 5.2.: шт; 5.3.: 2; 6.2.: 2; 6.3.: 8.83; 7: 10.83; 8: -0.23 | -0.23 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 78; 5.1.: КС15.6; 5.2.: шт; 5.3.: 2; 6.2.: 2 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 79; 5.1.: КС15.9; 5.2.: шт; 5.3.: 4; 6.2.: 4 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 80; 5.1.: 1ПП15-2; 5.2.: шт; 5.3.: 2; 6.2.: 2 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 81; 5.1.: ПП 10-2; 5.2.: шт; 5.3.: 1; 6.2.: 1 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 82; 5.1.: КО6; 5.2.: шт; 5.3.: 1; 6.2.: 1 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 83; 5.1.: КС7.3; 5.2.: шт; 5.3.: 4; 6.2.: 4 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 84; 5.1.: Скобы; 5.2.: шт; 5.3.: 3; 6.2.: 3 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 85; 5.1.: Бетон В 15; 5.2.: м3; 5.3.: 5; 6.2.: 5 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 86; 2: CW00-02-02-5; 3: Монтаж люков колодцев; 4: шт.; 5: 6; 3: Монтаж люков колодцев; 4: шт.; 5: 8; 5.1.: Люк тяжелый; 5.2.: шт; 5.3.: 6; 6.3.: 5; 6.5.: 1; 7: 6; 8: 2 | 0 | Выполнено 90%. Остались доборки и стремянки, после ВСП
1: 87; 5.1.: Люк - дождеприемкник; 5.2.: шт; 5.3.: 2; 6.5.: 2 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
1: 88; 2: FW00-12-01-03; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции; 4: м2; 5: 26.38; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции; 4: м2; 5: 44.18; 5.1.: Праймер; 5.2.: м2; 5.3.: 44.18; 6.3.: 21.98; 6.4.: 22.2; 7: 44.18; 8: 0 | -17.8 | Выполнено 90%. Остались доборки и стремянки, после ВСП
89 |  | Противопожарный водопровод |  |  | Противопожарный водопровод
1: 90; 2: CW00-02-01-15; 3: Монтаж сборных железобетонных колодцев; 4: м3; 5: 5.3; 3: Монтаж сборных железобетонных колодцев; 4: м3; 5: 5.3; 5.2.: м3; 6.5.: 10.6; 7: 10.6; 8: -5.3 | -5.3 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 91; 2: CW00-02-02-5; 3: Монтаж люков колодцев; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж люков колодцев; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 92; 2: PN00-04-01-1; 3: Монтаж запорно-регулирующей арматуры (ручной привод) из металла: шаровые краны, задвижки клиновые, дроссельные (шиберные) задвижки, обратные клапаны, регулирующие клапаны и сопоставимые с ними изделия до Ду 50 мм; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж запорно-регулирующей арматуры (ручной привод) из металла: шаровые краны, задвижки клиновые, дроссельные (шиберные) задвижки, обратные клапаны, регулирующие клапаны и сопоставимые с ними изделия до Ду 50 мм; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 6.6.: 1; 7: 1; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 93; 2: PE00-15-01-10; 3: Пожарные гидранты; 4: шт.; 5: 2; 3: Пожарные гидранты; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Пожарный гидрант ГОСТ DN125 Н=2000мм №8854 (Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.); 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 6.6.: 2; 7: 2; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 94; 3: Разработка грунта; 4: м3; 5: 29; 6.6.: 29; 7: 29; 8: 0 | -29 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 95; 3: Устройство футляров 2*ПЭ450 методом ГНБ; 4: м; 5: 44; 6.6.: 44; 7: 44; 8: 0 | -44 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 96; 3: Укладка трубопроводов в футляры ПЭ Ду160; 4: м; 5: 50; 6.6.: 50; 7: 50; 8: 0 | -50 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 97; 3: Устройство ж/б колодца гасителя 1500 мм; 4: шт; 5: 1; 6.6.: 1; 7: 1; 8: 0 | -1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 98; 3: Устройство гидрантов; 4: шт; 5: 1; 5.1.: Люк чугунный Т фланцевый ЗЗУ; 5.2.: шт; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 99; 5.1.: Задвижка короткая фланцевая DN 100 RN16 №2111(Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.); 5.2.: шт; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1; 8: 0 | -1
1: 100; 5.1.: Штурвал для задвижек DN 100-150 №9301 (Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.); 5.2.: шт; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1; 8: 0 | -1
1: 101; 5.1.: Шток телескопический для задвижек и вентилей 2,5-3,1 м DN 100-150 №9011 (JAFAR); 5.2.: шт; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1; 8: 0 | -1
1: 102; 5.1.: Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, d= 110мм лит.удл. ВОДА; 5.2.: шт; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1; 8: 0 | -1
1: 103; 5.1.: Фланец Ду 110 расточенный Ру 10; 5.2.: шт; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1; 8: 0 | -1
1: 104; 5.1.: Тройник ПЭ100 SDR11, d=160*110*160м лит.удл. ГАЗ, ВОДА; 5.2.: шт; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1; 8: 0 | -1
1: 105; 5.1.: ППОФ Пожарная подставка-одинарная фланцевая Ду 100; 5.2.: шт; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1; 8: 0 | -1
1: 106; 5.1.: Труба э/св ст. 325* 6,0; 5.2.: пог.м.; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1; 8: 0 | -1
1: 107; 5.1.: Труба ПЭ100 SDR17, d= 160*9,5; 5.2.: пог.м.; 5.3.: 60; 6.6.: 60; 7: 60; 8: 0 | -60
1: 108; 5.1.: Труба ПЭ100 SDR17, d= 450*26,7; 5.2.: пог.м.; 5.3.: 48; 6.6.: 48; 7: 48; 8: 0 | -48
1: 109; 5.1.: Манжета герметизирующая МГ 160/450; 5.2.: шт; 5.3.: 4; 6.6.: 4; 7: 4; 8: 0 | -4
1: 110; 5.1.: Укрытие защитное манжеты УЗМГ 160/450; 5.2.: шт; 5.3.: 4; 6.6.: 4; 7: 4; 8: 0 | -4
1: 111; 5.1.: Кольцо ОНК 160/450; 5.2.: шт; 5.3.: 18; 6.6.: 18; 7: 18; 8: 0 | -18
1: 112; 5.1.: Отвод седловой VGA FX35.20 обжимной для стальных и чугунных труб OD 206-233, с фланцевым отводом DN 150, PN 16; 5.2.: шт; 5.3.: 2; 6.6.: 2; 7: 2; 8: 0 | -2
1: 113; 5.1.: Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, d= 160мм лит.удл. ВОДА; 5.2.: шт; 5.3.: 2; 6.6.: 2; 7: 2; 8: 0 | -2
1: 114; 5.1.: Фланец Ду 160 расточенный Ру 10; 5.2.: шт; 5.3.: 2; 6.6.: 2; 7: 2; 8: 0 | -2
1: 115; 3: Ремонт теплотрассы; 4: м; 5: 52; 5.1.: Труба ПЭ100 SDR17 - 450*26,7 питьевая (13 м); 5.2.: м; 5.3.: 48; 6.6.: 48; 7: 48; 8: 0 | -48
1: 116; 5.1.: Труба ПЭ100 SDR17 - 160*9,5 питьевая (12 м); 7: 0; 8: 0 | 0
1: 117; 3: Демонтаж трубы в ППУ изоляции в ОЦ ст133; 4: м; 5: 46; 7: 0; 8: 46 | 0
1: 118; 3: Демонтаж трубы в ППУ изоляции в ОЦ ст133; 4: м; 5: 46; 7: 0; 8: 46 | 0
1: 119; 3: Блок бокс; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 120; 3: Фундамент блок бокса; 5.1.: Блок бокс; 5.2.: м3; 5.3.: 4.4; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 121; 2: PN00-01-03-14; 3: Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 80 до Ду 125; 4: м; 5: 58.6; 3: Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 80 до Ду 125; 4: м; 5: 58.6; 5.2.: м; 6.5.: 50; 7: 50; 8: 8.6 | 8.6
1: 122; 2: HU00-02-02-3; 3: Устройство футляра открытым способом из полиэтиленовых/полипропиленовых труб свыше Ду 400 до Ду 700; 4: м; 5: 0; 3: Устройство футляра открытым способом из полиэтиленовых/полипропиленовых труб свыше Ду 400 до Ду 700; 4: м; 5: 0; 5.2.: м; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 123; 2: HU00-01-01-9; 3: Монтаж и демонтаж установки ГНБ (ННБ) с тяговым усилием до 200 кН; 4: шт.; 5: 2; 3: Монтаж и демонтаж установки ГНБ (ННБ) с тяговым усилием до 200 кН; 4: шт.; 5: 2; 5.2.: шт.; 6.5.: 1; 7: 1; 8: 1 | 1
1: 124; 2: HU00-01-02-3; 3: Устройство переходов подземных ГНБ (ННБ) установками с тяговым усилием до 200 кН с устройством стального футляра Ду от 201 до 400мм; 4: м; 5: 44; 3: Устройство переходов подземных ГНБ (ННБ) установками с тяговым усилием до 200 кН с устройством стального футляра Ду от 201 до 400мм; 4: м; 5: 44; 5.2.: м; 6.5.: 44; 7: 44; 8: 0 | 0
1: 125; 2: HU00-03-01-19; 3: Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр ДУ от 110мм до 250мм; 4: м; 5: 44; 3: Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр ДУ от 110мм до 250мм; 4: м; 5: 44; 5.2.: м; 6.5.: 44; 7: 44; 8: 0 | 0
1: 126; 2: HU00-02-03-1; 3: Испытание манжет на герметичность; 4: 2 шт.; 5: 2; 3: Испытание манжет на герметичность; 4: 2 шт.; 5: 2; 5.2.: 2 шт.; 6.5.: 2; 7: 2; 8: 0 | 0
1: 127; 2: PT00-01-12-1; 3: Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN 300 мм; 4: стык; 5: 4; 3: Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN 300 мм; 4: стык; 5: 4; 5.2.: стык; 6.5.: 4; 7: 4; 8: 0 | 0
1: 128; 2: CW00-02-01-10; 3: Монтаж сборных железобетонных столбов; 4: м3; 5: 0.09; 3: Монтаж сборных железобетонных столбов; 4: м3; 5: 0.09; 5.2.: м3; 6.5.: 0.09; 7: 0.09; 8: 0 | 0
1: 129; 2: FW00-12-01-03; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции; 4: м2; 5: 16.96; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции; 4: м2; 5: 16.96; 5.2.: м2; 6.5.: 16.96; 7: 16.96; 8: 0 | 0
130 |  | Раздел КР |  |  | Раздел КР
131 |  | ФМ 1.1 - 84 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) |  |  | ФМ 1.1 - 84 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения)
1: 132; 2: CW00-01-01-3; 3: Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы; 4: м3; 5: 46.2899; 3: Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы; 4: м3; 5: 46.2899; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 46.2899 | 46.2899
1: 133; 2: CW00-01-05-20; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту); 4: м3; 5: 1.68; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту); 4: м3; 5: 1.68; 5.1.: Щебень для строительных работ фр. 20-40; 5.2.: м3; 5.3.: 1.68; 7: 0; 8: 1.68 | 1.68
1: 134; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.588; 5.1.: Бетонирование Бетон В7,5; 5.2.: м3; 5.3.: 0.588 | 0
1: 135; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 9.828; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 9.828; 5.1.: Бетонирование Бетон В20, F200, W8; 5.2.: м3; 5.3.: 9.24; 7: 0; 8: 9.828 | 9.828
136 |  | ФМ 1.2 - 52 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) |  |  | ФМ 1.2 - 52 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения)
1: 137; 2: CW00-01-01-3; 3: Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы; 4: м3; 5: 28.6556; 3: Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы; 4: м3; 5: 28.6556; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 28.6556 | 28.6556
1: 138; 2: CW00-01-05-20; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту); 4: м3; 5: 1.04; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту); 4: м3; 5: 1.04; 5.1.: Щебень для строительных работ фр. 20-40; 5.2.: м3; 5.3.: 1.04; 7: 0; 8: 1.04 | 1.04
1: 139; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5.1.: Бетонирование Бетон В7,5; 5.2.: м3; 5.3.: 0.364 | 0
1: 140; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 6.084; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 6.084; 5.1.: Бетонирование Бетон В20, F200, W8; 5.2.: м3; 5.3.: 5.72; 7: 0; 8: 6.084 | 6.084
141 |  | ФМ 2 - 4 шт. (Фундамент монолитный под шлагбаум) |  |  | ФМ 2 - 4 шт. (Фундамент монолитный под шлагбаум)
1: 142; 2: CW00-01-01-3; 3: Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы; 4: м3; 5: 11.2; 3: Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы; 4: м3; 5: 11.2; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 11.2 | 11.2
1: 143; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 1.04; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 1.04; 5.1.: Бетон В 7,5; 5.2.: м3; 5.3.: 1.04; 7: 0; 8: 1.04 | 1.04
1: 144; 2: CW00-03-05-9; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.11512; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.11512; 5.1.: Арматура Ø 12 А 500; 5.2.: кг; 5.3.: 19.98; 7: 0; 8: 0.11512 | 0.11512
1: 145; 5.1.: Арматура Ø 6 А 240; 5.2.: кг; 5.3.: 8.8 | 0
1: 146; 2: CW00-03-06-11; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 4.6; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 4.6; 5.1.: руба ПНД Ø50 SN13 420Н, L=1350; 5.2.: кг; 5.3.: 2.52; 7: 0; 8: 4.6 | 4.6
1: 147; 5.1.: Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, L=3400; 5.2.: кг; 5.3.: 2.08 | 0
1: 148; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 5.48; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 5.48; 5.1.: Бетонирование Бетон В20, F200, W8; 5.2.: м3; 5.3.: 4.44; 7: 0; 8: 5.48 | 5.48
1: 149; 2: CW00-03-07-1; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 29.12; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 29.12; 5.1.: Праймер битумный; 5.2.: м2; 5.3.: 29.12; 7: 0; 8: 29.12 | 29.12 | Выполнена гидроизоляция подбетонки на 24.06.24
1: 150; 2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 4.68; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 4.68; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 4.68 | 4.68
151 |  | ФМ 3.1 - 55 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) |  |  | ФМ 3.1 - 55 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения)
1: 152; 2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 193.6; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 193.6; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 193.6 | 193.6 | Проект будет откорретирован на бурение и закладку закладных под опоры освещения разделов ЭО и ЭС. Заменены на закладные под столбы освещения. Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 153; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 11; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 11; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 11 | 11
1: 154; 2: CW00-03-05-9; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 2.5151; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 2.5151; 5.2.: т; 7: 0; 8: 2.5151 | 2.5151
1: 155; 2: CW00-03-06-11; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 17.6; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 17.6; 5.2.: кг; 7: 0; 8: 17.6 | 17.6
1: 156; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 33; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 33; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 33 | 33
1: 157; 2: CW00-03-07-1; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 253; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 253; 5.2.: м2; 7: 0; 8: 253 | 253
1: 158; 2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 149.6; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 149.6; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 149.6 | 149.6
159 |  | ФМ 3.2 - 7 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) |  |  | ФМ 3.2 - 7 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения)
1: 160; 2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 24.6; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 24.6; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 24.6 | 24.6 | Проект будет откорретирован на бурение и закладку закладных под опоры освещения разделов ЭО и ЭС. Заменены на закладные под столбы освещения. Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 161; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 1.4; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 1.4; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 1.4 | 1.4
1: 162; 2: CW00-03-05-9; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.32011; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.32011; 5.2.: т; 7: 0; 8: 0.32011 | 0.32011
1: 163; 2: CW00-03-06-11; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 2.24; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 2.24; 5.2.: кг; 7: 0; 8: 2.24 | 2.24
1: 164; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 4.2; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 4.2; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 4.2 | 4.2
1: 165; 2: CW00-03-07-1; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 32.2; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 32.2; 5.2.: м2; 7: 0; 8: 32.2 | 32.2
1: 166; 2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 19; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 19; 5.2.: м3; 7: 0; 8: 19 | 19
167 |  | ФМ 4 - 1 шт.. (Фундамент монолитный конструкции блок-бокса) |  |  | ФМ 4 - 1 шт.. (Фундамент монолитный конструкции блок-бокса)
1: 168; 2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 14; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 14; 5.2.: м3; 6.6.: 14; 7: 14; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 169; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.94; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.94; 5.1.: Бетон В 7,5; 5.2.: м3; 5.3.: 0.94; 6.6.: 1.7; 7: 1.7; 8: -0.76 | -0.76 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 170; 2: CW00-03-05-9; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.77805; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.77805; 5.1.: Арматура Ø 12 А 500; 5.2.: кг; 5.3.: 612.54; 6.6.: 0.38902; 6.7.: 0.38903; 7: 0.77805; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 171; 5.1.: Арматура Ø 12 А 240; 5.2.: кг; 5.3.: 142.95 | 0
1: 172; 5.1.: Арматура Ø 8 А 240; 5.2.: кг; 5.3.: 22.56 | 0
1: 173; 2: CW00-03-06-11; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 114.24; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 114.24; 5.1.: Закладных деталей Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, кр, L=1050; 5.2.: кг; 5.3.: 114.24; 6.7.: 114.24; 7: 114.24; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 174; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 4.4; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 4.4; 5.1.: Бетонирование Бетон В20, F200, W8; 5.2.: м3; 5.3.: 4.4; 6.7.: 4.4; 7: 4.4; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 175; 2: CW00-03-07-1; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 26.8; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 26.8; 5.1.: Праймер битумный; 5.2.: м2; 5.3.: 26.8; 6.6.: 6.5; 6.7.: 20.3; 7: 26.8; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 176; 2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 7.67; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 7.67; 5.1.: Песок; 5.2.: тн; 5.3.: 12.6555; 6.7.: 12.66; 7: 12.66; 8: -4.99 | -4.99 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 177; 3: Устройство заземления; 4: м; 5: 20; 5.1.: Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм; 5.2.: м; 5.3.: 20; 6.7.: 20; 7: 20; 8: 0 | -20 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
178 |  | ФМ5 - 2 шт. (Фундамент монолитный под зарядные станции для электромобилей) |  |  | ФМ5 - 2 шт. (Фундамент монолитный под зарядные станции для электромобилей)
1: 179; 2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 2.56; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 2.56; 5.2.: м3; 6.7.: 2.56; 7: 2.56; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 180; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.12; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.12; 5.1.: Бетон В 7,5; 5.2.: м3; 5.3.: 0.12; 6.7.: 0.12; 7: 0.12; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 181; 2: CW00-03-05-9; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.01492; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.01492; 5.1.: Арматура Ø 12 А 500; 5.2.: кг; 5.3.: 10; 6.7.: 0.01492; 7: 0.01492; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 182; 5.1.: Арматура Ø 6 А 240; 5.2.: кг; 5.3.: 4.92; 6.7.: 4.92; 7: 4.92; 8: 0 | -4.92 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 183; 2: CW00-03-06-11; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 0.38; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 0.38; 5.1.: Монтаж закладных деталей Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, кр, L=1050; 5.2.: кг; 5.3.: 0.38; 6.7.: 0.38; 7: 0.38; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 184; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.42; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.42; 5.1.: Бетонирование Бетон В20, F200, W8; 5.2.: м3; 5.3.: 0.42; 6.7.: 0.42; 7: 0.42; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 185; 2: CW00-03-07-1; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 2.8; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 2.8; 5.1.: Праймер битумный; 5.2.: м2; 5.3.: 2.8; 6.7.: 0.6; 6.8.: 2.2; 7: 2.8; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 186; 2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 2.02; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 2.02; 5.2.: м3; 6.8.: 2.02; 7: 2.02; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
187 |  | ФМ 6 - 2 шт. (Фундамент монолитный под опоры эстакады ТС0 |  |  | ФМ 6 - 2 шт. (Фундамент монолитный под опоры эстакады ТС0
1: 188; 2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 3.88; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 3.88; 5.2.: м3; 6.7.: 3.88; 7: 3.88; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 189; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.2; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.2; 5.1.: Бетонирование Бетон В7,5; 5.2.: м3; 5.3.: 0.2; 6.7.: 0.2; 7: 0.2; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 190; 2: CW00-03-05-9; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.036; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.036; 5.1.: Арматура Ø 12 А 500; 5.2.: кг; 5.3.: 30.2; 6.8.: 0.036; 7: 0.036; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 191; 5.1.: Арматура Ø 8 А 240; 5.2.: кг; 5.3.: 5.8 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 192; 2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 1; 5.1.: Бетонирование Бетон В20, F200, W8; 5.2.: м3; 5.3.: 0.8; 6.8.: 1; 7: 1; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 193; 2: CW00-03-07-1; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 11.8; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 11.8; 5.1.: Праймер битумный; 5.2.: м2; 5.3.: 2.8; 6.7.: 1.8; 6.8.: 10; 7: 11.8; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 194; 2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 2.68; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 2.68; 5.2.: м3; 6.8.: 2.68; 7: 2.68; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
195 |  | Раздел СБ |  |  | Раздел СБ
196 |  | Монтаж системы СОТС |  |  | Монтаж системы СОТС
1: 197; 2: II00-12-01-20; 3: Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зоны; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Приемно-контрольный прибор Сигнал-10; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 198; 2: II00-10-05-14; 3: Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Преобразователь интерфейса RS485/Ethernet C2000-Ethernet; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 199; 2: II00-12-01-36; 3: Монтаж РИП (резервного источника питания); 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж РИП (резервного источника питания); 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Источник резервированного питания 12В РИП-12 исп.01; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 200; 2: II00-12-01-37; 3: Монтаж магнитоконтактного извещателя внутренней установки; 4: шт.; 5: 3; 3: Монтаж магнитоконтактного извещателя внутренней установки; 4: шт.; 5: 3; 5.1.: Извещатель охранный магнитоконтактный ST-DM120NC-WТ; 5.2.: шт.; 5.3.: 3; 7: 0; 8: 3 | 3
1: 201; 2: II00-12-01-40; 3: Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Извещатель охранный объёмный ST-AD100PM; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 202; 2: EL00-11-11-1; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Аккумуляторная батарея 12В 17Ач Delta DTM 1217 (12V / 17Ah); 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 203; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 30; 5.1.: Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый 91916; 5.2.: м; 5.3.: 30; 7: 0; 8: 30 | 0
1: 204; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 500; 5.1.: Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24; 5.2.: м.; 5.3.: 500; 7: 0; 8: 500 | 0
1: 205; 3: Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 40.25; 5.1.: Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75; 5.2.: м; 5.3.: 40.25; 7: 0; 8: 40.25 | 0
1: 206; 2: II00-03-01-9; 3: Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 42; 3: Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 42; 5.1.: Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,60; 5.2.: м; 5.3.: 40.25; 7: 0; 8: 42 | 42
207 |  | Монтаж системы СКУД |  |  | Монтаж системы СКУД
1: 208; 2: II00-12-01-46; 3: Монтаж контроллера доступа в комплекте с источником питания; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж контроллера доступа в комплекте с источником питания; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Комплект оборудования для управления 1-2 точками доступа, в составе: ИМ АИМ-2СЛ; 5.2.: компл.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 209; 2: II00-12-01-35; 3: Монтаж блока бесперебойного питания; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж блока бесперебойного питания; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Источник бесперебойного питания 12В; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 210; 2: EL00-11-02-26; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Аккумуляторная батарея 12В 5Ач; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 211; 2: II00-12-01-52; 3: Монтаж кнопки аварийного открывания двери; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж кнопки аварийного открывания двери; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Кнопка Выхода накладная; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 212; 2: II00-12-01-14; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-3М ИСП.0; 5.2.: 0; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 213; 2: II00-12-01-47; 3: Монтаж считывателя внутреннего; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж считывателя внутреннего; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Считыватель бесконтактных карт PRN-EN15; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 214; 2: II00-12-01-49; 3: Монтаж замка электромагнитного; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж замка электромагнитного; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Электромагнитный замок ST-EL180ML; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 215; 2: PN00-01-02-15; 3: Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80; 4: м; 5: 40; 3: Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80; 4: м; 5: 11.5; 5.1.: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, нг(A)-HF, внутренней прокладки, оранжевый, коробка 305 м 19C-U5-120R-B305; 5.2.: м; 5.3.: 11.5; 7: 0; 8: 11.5 | 40
1: 216; 2: II00-03-08-1; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 10; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 23; 5.1.: Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75; 5.2.: м; 5.3.: 23; 7: 0; 8: 23 | 10
1: 217; 2: II00-03-02-9; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 20; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 13.8; 5.1.: Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,5; 5.2.: м; 5.3.: 13.8; 7: 0; 8: 13.8 | 20
1: 218; 2: II00-03-02-10; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 12; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 1; 5.1.: Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 2 м, красный 21D-U5-02RD; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 12
1: 219; 3: Монтаж шнура коммутационного; 4: м; 5: 1; 5.1.: Коммутационный шнур категории 5е U/UTP, LSZH, 2 м, желтый 21D-U5-02YL, Eurolan; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
220 |  | Монтаж системы АПС |  |  | Монтаж системы АПС
1: 221; 2: II00-12-01-20; 3: Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Приемно-контрольный прибор Рубеж-2ОП прот.R3 Рубеж-2ОП прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 222; 2: II00-12-01-36; 3: Монтаж РИП (резервного источника питания); 4: шт.; 5: 3; 3: Монтаж РИП (резервного источника питания); 4: шт.; 5: 3; 5.1.: Источник резервного питания 12 В с АКБ ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР; 5.2.: шт.; 5.3.: 3; 7: 0; 8: 3 | 3
1: 223; 2: II00-10-05-14; 3: Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet; 4: шт.; 5: 4; 3: Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Преобразователь интерфейса RS485 в оптику ICF-1150-S-SC; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 4
1: 224; 2: II00-12-01-42; 3: Монтаж адресного расширителя; 4: шт.; 5: 2; 3: Монтаж адресного расширителя; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Модуль сопряжения преобразователь интерфейса МС-E R3-МС-E; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 2 | 2
1: 225; 2: II00-12-01-67; 3: Блок индикации с клавиатурой; 4: шт.; 5: 2; 3: Блок индикации с клавиатурой; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Блок индикации и управления Рубеж-БИУ; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 2 | 2
1: 226; 2: II00-12-01-14; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 2; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64 прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 2 | 2
1: 227; 2: II00-12-01-14; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 228; 2: II00-12-01-21; 3: Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зон; 4: шт.; 5: 1; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Изолятор шлейфа И3-1-R3, ООО "Рубеж"; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 229; 2: II00-12-01-21; 3: Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зон; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж адресного расширителя; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Релейный модуль РМ-4К прот.R3 адресный РМ-4К прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 230; 2: II00-12-01-13; 3: Монтаж светового табло внутреннего исполнения; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж адресного расширителя; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Релейный модуль РМ-1 прот.R3 адресный РМ-1 прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 231; 2: II00-12-01-11; 3: Сирена, звуковой оповещатель внутреннего исполнения; 4: шт.; 5: 2; 3: Сирена, звуковой оповещатель внутреннего исполнения; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Оповещатель световой табло "Выход" 12В ОПОП 1-8; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 2 | 2
1: 232; 2: EL00-11-02-26; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 4; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Оповещатель звуковой 12В ОПОП 2-35; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 4 | 4
1: 233; 2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12V / 7Ah); 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 234; 2: PN00-01-02-15; 3: Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80; 4: м; 5: 400 | 400
1: 235; 2: HU00-03-01-18; 3: Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр Ду до 110мм; 4: м; 5: 400 | 400
1: 236; 2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 400 | 400
1: 237; 3: Монтаж кросс панели; 4: м; 5: 400; 5.1.: Оптическая панель серии 47C-24, 19'' 1U, корпус на 24 адаптера симплекс SC 47C-24-2L-00BL; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 400 | 0
1: 238; 2: CS00-01-02-1; 3: Монтаж неперфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, , без установки опор; 4: м; 5: 200 | 200
1: 239; 3: Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, без установки опор; 4: м; 5: 20; 5.1.: Лоток металлический перфорированный, основание 50мм, высота 50 мм, длина 3000 мм; 5.2.: м; 5.3.: 20; 7: 0; 8: 20 | 0
1: 240; 2: CS00-03-01-1; 3: Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм; 4: м; 5: 200; 3: Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм; 4: м; 5: 20; 5.1.: Крышка с заземлением на лоток основание 50мм, длина 3000мм; 5.2.: м; 5.3.: 20; 7: 0; 8: 20 | 200
1: 241; 3: Монтаж скоб для крепления лотка с основанием 100 мм; 4: шт.; 5: 10; 5.1.: Скоба DKC CS, на лоток, с основанием 50 мм; 5.2.: шт; 5.3.: 10; 7: 0; 8: 10 | 0
242 |  | Монтаж системы ЗИП |  |  | Монтаж системы ЗИП
1: 243; 2: II00-12-01-14; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64 прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 244; 2: II00-12-01-14; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 245; 2: II00-03-02-41; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, огнестойкий; 4: м; 5: 40; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, огнестойкий; 4: м; 5: 40; 5.1.: Огнестойкий кабель для систем пожарной безопасности на рабочее напряжение до 300 В (ТУ 3581-006-53930360-2010) КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 мм; 5.2.: м; 5.3.: 40; 7: 0; 8: 40 | 40
1: 246; 2: II00-03-02-10; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 54; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 54; 5.1.: Кабель симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КСБ нг(А)-FRHF 1x2x0,64; 5.2.: м; 5.3.: 54; 7: 0; 8: 54 | 54
1: 247; 2: II00-03-08-1; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 660; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 660; 5.1.: Кабель оптический, огнестойкий, не распространяющий горений, с оптическими модулями из полимерного материала, в оболочке из поли; 5.2.: м; 5.3.: 660; 7: 0; 8: 660 | 660
1: 248; 3: Перемычки кабельные длиной:до 6 м.; 4: шт.; 5: 8; 5.1.: Оптический монтажный шнур (pigtail) 9/125, OS2, SC, 3 метра, оконцован с двух сторон; 5.2.: шт.; 5.3.: 8 | 0
249 |  | СОТ |  |  | СОТ
1: 250; 2: II00-10-02-2; 3: Монтаж наружной видеокамеры; 4: шт.; 5: 17; 3: Монтаж наружной видеокамеры; 4: шт.; 5: 0; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 0 | 17
1: 251; 2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 3; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 0; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 0 | 3
1: 252; 2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 2; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 0; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 0 | 2
1: 253; 2: II00-06-01-6; 3: Монтаж сервера; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж сервера; 4: шт.; 5: 0; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 0 | 1
1: 254; 2: II00-03-08-1; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 900; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 0; 5.2.: м; 7: 0; 8: 0 | 900
1: 255; 2: II00-03-08-1; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 750; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 0; 5.2.: м; 7: 0; 8: 0 | 750
256 |  | Раздел ВН видеонаблюдение |  |  | Раздел ВН видеонаблюдение
1: 257; 3: Монтаж наружной PTZ видеокамеры; 4: шт.; 5: 17; 5.1.: 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой Hikvision DS-2CD3626G2T-IZS; 5.2.: шт.; 5.3.: 17; 7: 0; 8: 17 | 0
1: 258; 3: Оконечивание кабеля; 4: шт.; 5: 17; 5.1.: Разъемы RJ-45 (8P8C) под витую пару Hyperline; 5.2.: шт.; 5.3.: 17; 7: 0; 8: 17 | 0
1: 259; 3: Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ); 4: шт.; 5: 17; 5.1.: Монтажная коробка белая Ф105 DS-1260ZJ; 5.2.: шт.; 5.3.: 17; 7: 0; 8: 17 | 0
1: 260; 3: Крепление для камер на столб; 4: шт.; 5: 17; 5.1.: Крепления для камер на столб PFA 152-E; 5.2.: шт.; 5.3.: 17; 7: 0; 8: 17 | 0
1: 261; 3: Перемычки кабельные; 4: шт.; 5: 20; 5.1.: Волоконно-оптические патч-корды LC-LC, 1м; 5.2.: шт.; 5.3.: 10; 7: 0; 8: 20 | 0
1: 262; 5.1.: Патч-корд RJ45 LSZH; 5.2.: шт.; 5.3.: 10; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 263; 3: Монтаж съемных модулей; 4: шт.; 5: 14; 5.1.: Omxd30002 - SFP трансивер; 5.2.: шт.; 5.3.: 14; 7: 0; 8: 14 | 0
1: 264; 3: Монтаж сервера; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Регистратор видеонаблюдения (временный до прихода сервера) DS-N332/2 (C) IP видеорегистратор 32-х канальный; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 265; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: компл.; 5: 1; 5.1.: Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-1U/2-16-LC-16-LC/SM-16-LC/UPC; 5.2.: компл.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 266; 3: монтаж съемных модулей; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Жесткий диск HDD 6 Toshiba; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 267; 3: Монтаж щита распределительного; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Шкаф МАСТЕР-4УТП; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 268; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Промышленный коммутатор Huawei AR550C-2C6GE; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 269; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 8; 5.1.: Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12Ѵ/7Аh), Дельта; 5.2.: шт.; 5.3.: 8; 7: 0; 8: 8 | 0
1: 270; 3: Монтаж закладных деталей; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Кронштейн KMCC-З для установки шкафа на земле; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 271; 3: Монтаж блока бесперебойного питания; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Источник вторичного электропитания резервированный UPS 300W/48V/DIN; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 272; 3: Монтаж блока бесперебойного питания; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Источник вторичного электропитания 36W/12-24V/DIN Slim; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 273; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Кросс настенный укомплектованный LC(duplex) OS2 FOBX8-N-8LCUD09; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 274; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения; 4: шт.; 5: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 275; 3: Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 21; 7: 0; 8: 21 | 0
1: 276; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 277; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 278; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 279; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 900; 5.1.: Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24; 5.2.: м.; 5.3.: 900; 7: 0; 8: 900 | 0
1: 280; 3: Протяжка оптичнеского кабеля в готовой пнд трубе; 4: м.; 5: 750; 5.1.: Волоконно-оптический кабель 16-ти волоконный ОКЛнг(А)-HF-16(G.652.D)-T/C; 5.2.: м.; 5.3.: 750; 7: 0; 8: 750 | 0
1: 281; 3: Монтаж сборного колодца d=700мм; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Плита перекрытия колодца ПП7; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 282; 5.1.: Бетонное кольцо стеновое КС 7.9; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 283; 5.1.: Бетонное кольцо стеновое КС 7.3; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 284; 5.1.: Плита днища железобетонная ПН7; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 285; 5.1.: Железобетонное опорное кольцо КО7; 5.2.: шт.; 5.3.: 8; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 286; 5.1.: Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 287; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 530; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм; 5.2.: м.; 5.3.: 530; 7: 0; 8: 530 | 0
1: 288; 3: ПНД труба диаметром до 100 мм включительно; 4: м; 5: 536; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d63мм; 5.2.: м.; 5.3.: 536; 7: 0; 8: 536 | 0
289 |  | КАПС |  |  | КАПС
1: 290; 3: выставление опалубки; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Островок безопасности АП-ПРО-О7 АП-ПРО; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 2 | 0
1: 291; 3: заливка бетона; 4: м2; 5: 0.85; 5.2.: м2; 5.3.: 0.85; 7: 0; 8: 0.85 | 0
1: 292; 3: Монтаж контроллера доступа; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Контроллер СКУД Elsys-NG-800-DIN; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 293; 3: Монтаж РИП (резервного источника питания); 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Считыватель настольный Elsys-SW-USB; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 294; 3: Монтаж шкафа; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Шкаф Мастер-3УТ; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 295; 3: Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Источник резервного питания 12 В с АКБ ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР, ООО "Рубеж"; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 296; 3: монтаж аккумулятора; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12Ѵ/7Аh), Дельта; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 297; 3: монтаж шлагбаума для установки на КПП; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Шлагбаум GPX40MGS левосторонний в комплекте со стрелой 3,8 м (803XA-0050),пружинами (001G04060), 803XA-0020, 001G02809, 001G02807, 803XA-0610, 803XA-0080, SMA2; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 298; 3: Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Панель управления Зх кнопочная с ключом SELC1FDG; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 299; 3: Монтаж крепления стрелы; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Фланец откидной 803XA-0170; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 300; 3: Монтаж датчиков безопасности; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Барьер безопасности фоторелейный DXR10BAP; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 301; 3: укладка кабеля в штробу под асфальт; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Индукционная петля Elka Induction loop 21 м; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 302; 3: Монтаж устройства коммутационного; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Устройство коммутационное «УК-ВК/06»; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 303; 3: Установка светофора; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Светофор, двухсекционный, 230 В, PSSRV1; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 304; 3: Монтаж считывателя внутреннего; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Считыватель проксимити-карт, Elsys-SW10-EH; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 305; 3: Монтаж блок вызова видеодомофона; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Домофон сетевой DS-KV6103-РЕ1; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 306; 3: Монтаж наружной видеокамеры; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: IP-камера Hikvision DS-2CD3626G2T-IZS; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 307; 3: оконечивание кабеля; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Разъемы RJ-45 (8P8C) под витую пару Hyperline; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 308; 3: Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ); 4: шт.; 5: 4; 5.1.: DS-1260ZJ Монтажная коробка белая Ф105; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 309; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Крепления для камер на столб PFA 152-E; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 310; 3: Монтаж сервера; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Сервер IPDROM Enterprise KOS21062024_2 IPDROM; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 311; 3: Монтаж АРМ; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Персональный компьютер IPDROM WS KOS24062024_5 IPDROM; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.4.: 8; 7: 8; 8: -7 | -8
1: 312; 3: монитор настольный; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Монитор Samsung Odyssey G6 27" S27BG650EI; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 313; 3: бетониторание столбика; 4: шт.; 5: 8; 5.1.: Стойка светофора, 1,6 м «VАР-0092-00»; 5.2.: шт.; 5.3.: 8; 7: 0; 8: 8 | 0
1: 314; 3: бетониторание столбика; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Стойка для считывателя «Stolz 300x400»; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 0
1: 315; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 2750; 5.1.: Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24; 5.2.: м.; 5.3.: 2750; 7: 0; 8: 2750 | 0
1: 316; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 3, сечением жилы до 2,5 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 800; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х2,5; 5.2.: м.; 5.3.: 800; 7: 0; 8: 800 | 0
1: 317; 3: Монтаж сборного колодца d=700мм; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Плита перекрытия колодца ПП7; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 2 | 0
1: 318; 5.1.: Бетонное кольцо стеновое КС 7.9; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 319; 5.1.: Бетонное кольцо стеновое КС 7.3; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 320; 5.1.: Плита днища железобетонная ПН7; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 321; 5.1.: Железобетонное опорное кольцо КО7; 5.2.: шт.; 5.3.: 8; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 322; 5.1.: Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 323; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 8; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм; 5.2.: м.; 5.3.: 8; 7: 0; 8: 8 | 0
1: 324; 3: ПНД труба диаметром до 100 мм включительно; 4: м; 5: 123; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d63мм; 5.2.: м.; 5.3.: 123; 7: 0; 8: 123 | 0
1: 325; 3: П/Э труба диаметром 110 мм; 4: м; 5: 159; 5.1.: Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм; 5.2.: м.; 5.3.: 159; 7: 0; 8: 159 | 0
1: 326; 2: II00-12-01-42; 3: Монтаж адресного расширителя; 4: шт.; 5: 1 | 1
1: 327; 2: II00-12-01-42; 3: Монтаж адресного расширителя; 4: шт.; 5: 1 | 1
1: 328; 2: II00-12-01-36; 3: Монтаж РИП (резервного источника питания); 4: шт.; 5: 2 | 2
1: 329; 2: II00-12-01-74; 3: Монтаж шлагбаума для установки на КПП; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 330; 2: II00-12-01-72; 3: Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 331; 2: II00-12-01-60; 3: Монтаж ограждения высота не менее 1200 мм, ширина 1000 мм (м/п); 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 332; 2: II00-03-11-3; 3: Подземная прокладка коаксиального и специального, небронированного кабеля; 4: м; 5: 41 | 41
1: 333; 2: II00-12-01-51; 3: Монтаж устройства коммутационного; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 334; 2: II00-12-01-71; 3: Монтаж светофора, электронного табло; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 335; 2: II00-12-01-47; 3: Монтаж считывателя внутреннего; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 336; 2: II00-12-01-62; 3: Монтаж блок вызова видеодомофона; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 337; 2: II00-10-02-2; 3: Монтаж наружной видеокамеры; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 338; 2: II00-05-07-15; 3: Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ); 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 339; 2: II00-06-01-6; 3: Монтаж сервера; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 340; 2: II00-10-01-1; 3: Станция внутренней связи наружного типа; 4: шт.; 5: 1 | 1
1: 341; 2: II00-12-01-13; 3: Монтаж светового табло внутреннего исполнения; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 342; 2: II00-12-01-13; 3: Монтаж светового табло внутреннего исполнения; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 343; 2: II00-12-01-13; 3: Монтаж светового табло внутреннего исполнения; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 344; 2: EL00-16-05-1; 3: Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 1-жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м; 5: 10 | 10
1: 345; 2: EL00-10-11-3; 3: Установка комплекта: штепсельная розетка+вилка; 4: шт.; 5: 6 | 6
1: 346; 2: RW00-01-03-3; 3: Установка светофора; 4: шт.; 5: 8 | 8
1: 347; 2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 50 | 50
1: 348; 2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 25 | 25
1: 349; 2: CS00-04-01-8; 3: Монтаж кабелепровода из полимерной трубы от 26 мм до 63 мм, включительно по кабельным стойкам полкам; 4: м; 5: 125 | 125
1: 350; 2: CS00-04-01-9; 3: Монтаж кабелепровода из полимерной трубы от 64 мм до 160 мм, включительно по кабельным стойкам полкам; 4: м; 5: 100 | 100
1: 351; 2: II00-03-02-9; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 70 | 70
1: 352; 2: II00-03-02-9; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 200 | 200
1: 353; 2: II00-03-02-9; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 350 | 350
1: 354; 2: II00-03-02-10; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 950 | 950
1: 355; 2: II00-03-02-11; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 120 | 120
1: 356; 2: II00-03-02-11; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 600 | 600
1: 357; 2: EL00-08-02-17; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м; 5: 450 | 450
358 |  | Раздел СС |  |  | Раздел СС
1: 359; 2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Коммутатор 24 PoE + 4SFP S5731-S24P4X; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 360; 2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 3; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Коммутатор 24SFP S5732-S24S6Q; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 3
1: 361; 2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 2; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 2 | 2
1: 362; 3: монтаж съемных модулей; 5: 9; 5.1.: Omxd30002 - SFP трансивер; 5.2.: шт.; 5.3.: 9; 7: 0; 8: 9 | 0
1: 363; 3: Преобразователь или блок питания; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Комплект ИБП для сервера IPDROM Enterprise KOS21062024_2 IPDROM; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 364; 2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 3; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Патч-панель PP3-19-24-8P8C-C5E-110D; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 3
1: 365; 2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 3; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ 4 ЭЛЕМЕНТА ПОТОЛОЧНЫЙ БЕЗ ТЕРМОСТАТА ДЛЯ ШКАФОВ С ГЛУБИНОЙ 1000ММ; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 3
1: 366; 2: II00-10-05-7; 3: Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон); 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон); 4: компл.; 5: 1; 5.1.: Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-1U/2-16-LC-16-LC/SM-16-LC/UPC; 5.2.: компл.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 367; 2: II00-10-05-1; 3: Монтаж кроссового, телекоммуникационного шкафа до 100 кг; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж кроссового, телекоммуникационного шкафа до 100 кг; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: 19 НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ 42U 600Х1000 ММ, ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ СТЕКЛО, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ, NTSS; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 368; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Кабельный организатор 19" Hyperline CM-1U-ML; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 0 | 2
1: 369; 2: II00-10-05-7; 3: Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон); 4: шт.; 5: 2 | 2
1: 370; 2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1 | 1
1: 371; 3: Монтаж блока розуток; 5.1.: Блок розетор SCHUKO 8 шт; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 372; 3: Протяжка оптичнеского кабеля в готовой пнд трубе; 4: м; 5: 575; 5.1.: Волоконно-оптический кабель 16-ти волоконный ОКЛнг(А)-HF-16(G.652.D)-T/C; 5.2.: м; 5.3.: 575; 7: 0; 8: 575 | 0
1: 373; 2: CS00-01-02-12; 3: Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор; 4: м; 5: 6 | 6
1: 374; 2: CS00-03-01-2; 3: Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм; 4: м; 5: 6 | 6
1: 375; 2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 50 | 50
1: 376; 2: CS00-01-02-1; 3: Монтаж неперфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, , без установки опор; 4: м; 5: 410 | 410
1: 377; 2: CS00-03-01-1; 3: Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм; 4: м; 5: 410 | 410
1: 378; 2: II00-03-06-1; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля надземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 500 | 500
379 |  | Раздел ТС |  |  | Раздел ТС
1: 380; 2: DW00-08-01-03-07; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >50 - 100 мм / >2 - 4 дюйм; 4: м; 5: 266; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >50 - 100 мм / >2 - 4 дюйм; 4: м; 5: 266; 5.2.: м; 7: 0; 8: 266 | 266
1: 381; 2: DW00-08-01-03-08; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >100 - 200 мм / >4 - 8 дюйм; 4: м; 5: 174; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >100 - 200 мм / >4 - 8 дюйм; 4: м; 5: 174; 5.2.: м; 7: 0; 8: 174 | 174
1: 382; 2: PN00-03-05-4; 3: Монтаж внутреннего трубопровода из углеродистой стали, свыше Ду 200 до Ду 400; 4: м; 5: 46; 3: Монтаж внутреннего трубопровода из углеродистой стали, свыше Ду 200 до Ду 400; 4: м; 5: 46; 5.1.: труба стальная Ду200 – Ø219х6,0 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в оцинкованной трубе - оболочке; 5.2.: м; 5.3.: 46; 7: 0; 8: 46 | 46
1: 383; 2: PT00-01-12-2; 3: Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN>300-600мм; 4: стык; 5: 4; 3: Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN>300-600мм; 4: стык; 5: 4; 5.1.: Комплект заделки стыка с оцинкованной трубой оболочкой для трубы Ду200 – Ø219х6,0 с трубой оболочкой Ø315; 5.2.: шт; 5.3.: 4; 7: 0; 8: 4 | 4
384 |  | Раздел ЭОМ |  |  | Раздел ЭОМ
1: 385; 2: II00-12-01-34; 3: Монтаж щита распределительного (вместе 2 шт); 4: шт.; 5: 2; 3: Монтаж щита распределительного; 4: шт.; 5: 3; 5.1.: ВРУ; 5.2.: шт; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 3 | 2
1: 386; 5.1.: ПЭСП3; 5.2.: шт; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 0 | 0
1: 387; 5.1.: ЯУО 9601-3474 IP31; 5.2.: шт; 5.3.: 1 | 0
1: 388; 3: Коробка ответвительная на стене; 4: шт.; 5: 5; 5.1.: Модульная настен. коробка для эл/устан. изделий VIVA, IP55,2мод; 5.2.: шт; 5.3.: 3 | 0
1: 389; 5.1.: Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, ІР55,100x100x50 мм, 4р, 450Ѵ, 6А. 4 мм2 FSB11404, ДКС; 5.2.: шт; 5.3.: 2 | 0
1: 390; 3: Розетка штепсельная трехполюсная; 4: шт.; 5: 3; 5.1.: Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, «Viva», 2 мод., цвет белый 230В 16А; 5.2.: шт; 5.3.: 3 | 0
1: 391; 3: Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой.; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Автоматический выключатель ВА 47-29 3 Р 6А; 5.2.: шт; 5.3.: 1 | 0
1: 392; 3: Монтаж светильника; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Светодиодный светильник L-industry NEW, 46 Вт, 4000К; 5.2.: шт; 5.3.: 1 | 0
1: 393; 3: Световые настенные указатели; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Датчик освещенности PS 25; 5.2.: шт; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 1 | 0
1: 394; 2: EL00-08-02-16; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 (вместе 32+6 м); 4: м; 5: 38; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2; 4: м; 5: 38; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х1,5; 5.2.: м; 5.3.: 38; 7: 0; 8: 38 | 38
1: 395; 2: EL00-08-02-18; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2; 4: м; 5: 15; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2; 4: м; 5: 15; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х4; 5.2.: м; 5.3.: 15; 7: 0; 8: 15 | 15
1: 396; 2: EL00-08-02-17; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м; 5: 6; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м; 5: 6; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 4х2,5; 5.2.: м; 5.3.: 6; 7: 0; 8: 6 | 6
1: 397; 2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 38; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 38; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d20мм; 5.2.: м; 5.3.: 38; 7: 0; 8: 38 | 38
1: 398; 2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 21; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 21; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм; 5.2.: м; 5.3.: 14; 7: 0; 8: 21 | 21
1: 399; 2: EL00-01-01-1; 3: Монтаж провода заземления, сечением до 10 мм2; 4: м; 5: 35; 3: Монтаж провода заземления, сечением до 10 мм2; 4: м; 5: 35; 5.1.: Провод медный гибкий с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS -1х25мм²; 5.2.: м; 5.3.: 35; 7: 0; 8: 35 | 35
1: 400; 2: EL00-01-02-1; 3: Оконцевание и присоединение провода заземления, сечением до 10 мм2; 4: шт.; 5: 2; 3: Оконцевание и присоединение провода заземления, сечением до 10 мм2; 4: м; 5: 3; 5.1.: Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм; 5.2.: м; 5.3.: 3; 7: 0; 8: 3 | 2
401 |  | Раздел ЭС |  |  | Раздел ЭС
1: 402; 2: EL00-11-01-5; 3: Монтаж оборудования (шкафы, щиты, панели) СРЕДНЕГО напряжения, от 1 кВ до 35 кВ, от 201 до 500 кг; 4: шт.; 5: 2; 3: Монтаж оборудования (шкафы, щиты, панели) СРЕДНЕГО напряжения, от 1 кВ до 35 кВ, от 201 до 500 кг; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: ПР-1; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0; 8: 2 | 2
1: 403; 5.1.: ПР-2; 5.2.: шт.; 5.3.: 1 | 0
1: 404; 2: EL00-10-04-1; 3: Монтаж полевого светильника, монтируемого на опоре освещения; 4: шт.; 5: 60 | 60
1: 405; 3: Станция зарядная; 4: компл.; 5: 2; 5.1.: Зарядная станция E-PROM 44кВт напольная; 5.2.: компл.; 5.3.: 2; 7: 0; 8: 2 | 0
1: 406; 2: PL00-01-02-8; 3: Устройство основания под опору; 4: шт.; 5: 4; 3: Устройство основания под опору; 4: шт.; 5: 64; 7: 0; 8: 64 | 4
1: 407; 3: Устройство закладных деталей под опоры освещения; 4: шт.; 5: 64; 5.1.: Закладная для опор ФМ-0,159-2,0; 5.2.: шт.; 5.3.: 64; 6.3.: 29; 6.4.: 14; 6.5.: 21; 7: 64; 8: 0 | -64 | Доп работы не учтены в ТКП
1: 408; 3: Устройство стальных опор; 4: шт.; 5: 64; 5.1.: Световой комплекс Стик 8/1-70 Вт; 5.2.: шт.; 5.3.: 64 | 0
1: 409; 3: Установка выключателя; 4: шт.; 5: 64; 5.1.: Автоматический выключатель ВА 47-29 3 Р 6А; 5.2.: шт.; 5.3.: 64; 7: 0; 8: 64 | 0
1: 410; 2: EL00-08-02-17; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м; 5: 28; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м; 5: 704; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х2,5; 5.2.: м; 5.3.: 704 | 28
1: 411; 2: EL00-08-02-38; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 120 мм2; 4: м; 5: 620; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 150 мм2; 4: м; 5: 620; 5.1.: Силовой бронированный кабель с алюминиевой жилой с изоляцией из ПВХ АВБШв 4х150 - 1кВ; 5.2.: м; 5.3.: 620; 7: 0; 8: 620 | 620
1: 412; 2: EL00-08-02-33; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 25 мм2; 4: м; 5: 10 | 10
1: 413; 2: EL00-08-02-44; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5 жильный, сечением 25 мм2; 4: м; 5: 75; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5 жильный, сечением 25 мм2; 4: м; 5: 75; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х25; 5.2.: м; 5.3.: 75; 6.3.: 28; 6.4.: 15; 7: 43; 8: 32 | 32
1: 414; 2: EL00-08-02-19; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2; 4: м; 5: 540; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2; 4: м; 5: 490; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х6; 5.2.: м; 5.3.: 490; 6.1.: 250; 7: 250; 8: 240 | 290
1: 415; 2: EL00-08-02-17; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м; 5: 910 | 910
1: 416; 2: EL00-08-02-18; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2; 4: м; 5: 215; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2; 4: м; 5: 394; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х4; 5.2.: м; 5.3.: 394; 7: 0; 8: 394 | 215
1: 417; 2: EL00-09-02-16; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 70 мм2; 4: шт.; 5: 4; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 4-жильный, сечением 150 мм2; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Муфта кабельная концевая 4 ПКВ(Н)Тпб-1 (70-120); 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 6.7.: 75; 7: 75; 8: -71 | -71
1: 418; 2: EL00-09-02-62; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 25 мм2; 4: шт.; 5: 4; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5-жильный, сечением 25 мм2; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-25/50-Б; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 6.3.: 321; 6.4.: 165; 7: 486; 8: -482 | -482
1: 419; 2: EL00-08-02-59; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 1-жильный, сечением 25 мм2; 4: м; 5: 8; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 1-жильный, сечением 25 мм2; 4: м; 5: 15; 5.1.: Провод медный гибкий с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS -1х25мм²; 5.2.: м; 5.3.: 15; 7: 0; 8: 15 | 8
1: 420; 3: Устройство вертикального заземлителя из угловой стали; 4: м; 5: 12; 5.1.: Уголок стальной 50х50х5; 5.2.: м; 5.3.: 12; 6.8.: 12; 7: 12; 8: 0 | -12
1: 421; 3: Устройство проводника заземляющего; 4: м; 5: 18; 5.1.: Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм; 5.2.: м; 5.3.: 18; 6.3.: 273; 6.4.: 213; 6.8.: 18; 7: 504; 8: -486 | -504
1: 422; 3: Устройство ввода контура заземления в фундамент блок-бокса; 4: м; 5: 3; 5.1.: Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм; 5.2.: м; 5.3.: 3; 6.8.: 3; 7: 3; 8: 0 | -3
1: 423; 3: Устройство закладных деталей в фундамент блок-бокса; 4: м; 5: 38; 5.1.: Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм; 5.2.: м; 5.3.: 38; 6.8.: 38; 7: 38; 8: 0 | -38
1: 424; 3: Монтаж сборного колодца d=2000мм; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Плита перекрытия колодца ПП20-1; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.8.: 1; 7: 1; 8: 0 | -1
1: 425; 5.1.: Бетонное кольцо стеновое КС 20.9; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.8.: 1; 7: 1; 8: -1 | -1
1: 426; 5.1.: Плита днища железобетонная ПН20; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.8.: 1; 7: 1; 8: -1 | -1
1: 427; 5.1.: Железобетонное опорное кольцо КО7; 5.2.: шт.; 5.3.: 3; 6.8.: 3; 7: 3; 8: -3 | -3
1: 428; 5.1.: Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.1.: 195; 6.3.: 543; 6.4.: 347; 6.8.: 1; 7: 1086; 8: -1086 | -1086
1: 429; 3: Заполнение вводов труб; 4: шт.; 5: 21; 5.1.: Канализационная каболка 14-16 мм, 20 кг; 5.2.: упак; 5.3.: 1; 6.8.: 1; 7: 1; 8: 20 | -1
1: 430; 3: Герметизация вводов труб; 4: шт.; 5: 21; 5.1.: Цементно-песчаный раствор М150; 5.2.: м3; 5.3.: 0.1; 6.8.: 0.1; 7: 0.1; 8: 20.9 | -0.1
1: 431; 2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 1500; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 905; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d50мм; 5.2.: м; 5.3.: 905; 7: 0; 8: 905 | 1500
1: 432; 2: CS00-04-02-2; 3: ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно; 4: м; 5: 250; 3: П/Э труба диаметром 110 мм; 4: м; 5: 66; 5.1.: Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм; 5.2.: м; 5.3.: 66; 7: 0; 8: 66 | 250
1: 433; 2: CS00-01-02-12; 3: Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор; 4: м; 5: 3; 3: Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор; 4: м; 5: 200; 5.1.: Лоток металлический перфорированный, основание 100мм, высота 50 мм, длина 3000 мм; 5.2.: м; 5.3.: 200; 7: 0; 8: 200 | 3
1: 434; 2: CS00-03-01-2; 3: Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм; 4: м; 5: 3; 3: Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм; 4: м; 5: 200; 5.1.: Крышка с заземлением на лоток основание 100мм, длина 3000мм; 5.2.: м; 5.3.: 200; 7: 0; 8: 200 | 3
1: 435; 2: EL00-11-10-1; 3: Малые силовые шкафы, до 50 кг; 4: шт.; 5: 2 | 2
1: 436; 2: EL00-08-02-41; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 240 мм2; 4: м; 5: 10 | 10
1: 437; 2: EL00-09-01-1; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля СРЕДНЕГО напряжения от 1 кВ до 35 кВ, 1-жильный, сечением 150 мм2; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 438; 2: EL00-09-02-16; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 70 мм2; 4: шт.; 5: 7 | 7
1: 439; 2: EL00-09-02-62; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 25 мм2; 4: шт.; 5: 4 | 4
1: 440; 3: Монтаж скоб для крепления лотка с основанием 100 мм; 4: шт.; 5: 400; 5.1.: Скоба DKC CS, на лоток, с основанием 100 мм; 5.2.: шт; 5.3.: 400; 7: 0; 8: 400 | 0
1: 441; 2: PC00-20-03-002; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Кабельная линия до 1 кВ; 4: линия; 5: 1; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Кабельная линия до 1 кВ; 4: линия; 5: 1; 5.2.: линия; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 442; 2: PC00-20-10-004; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 443; 2: CM00-20-03-002; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Кабельная линия до 1 кВ; 4: линия; 5: 1; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Кабельная линия до 1 кВ; 4: линия; 5: 1; 5.2.: линия; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 444; 2: CM00-20-10-004; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 445; 2: PC00-20-10-002; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24; 4: шт.; 5: 1; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 446; 2: PC00-20-10-001; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 447; 2: CM00-20-10-002; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24; 4: шт.; 5: 1; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 448; 2: CM00-20-10-001; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 449; 2: PC00-60-08-001; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения; 4: шт.; 5: 1; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 450; 2: PC00-45-03-001; 3: Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 3: Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 451; 2: PC00-45-04-001; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 452; 2: PC00-45-06-001; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания лиц системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания лиц системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 453; 2: PC00-45-05-001; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1
1: 454; 2: PC00-45-02-001; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 1 | 1
455 |  | Раздел СБ |  |  | Раздел СБ
1: 456; 2: CS00-05-03-4; 3: Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно; 4: шт.; 5: 10; 3: Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно; 4: шт.; 5: 10; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 10 | 10
1: 457; 2: CS00-05-03-4; 3: Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно; 4: шт.; 5: 20; 3: Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно; 4: шт.; 5: 20; 5.2.: шт.; 7: 0; 8: 20 | 20
1: 458; 2: II00-03-03-4; 3: Надземная прокладка кабеля, Группа(Б)/(Б+ОЭ)/(ОЭ+ИЭ)/(Б+ОЭ+ИЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 70; 3: Надземная прокладка кабеля, Группа(Б)/(Б+ОЭ)/(ОЭ+ИЭ)/(Б+ОЭ+ИЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 70; 5.2.: м; 7: 0; 8: 70 | 70
459 |  | Раздел ГП |  |  | Раздел ГП
1: 460; 2: DW00-01-02-01-01; 3: Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б; 4: м; 5: 150; 3: Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б; 4: м; 5: 150; 5.2.: м; 6.1.: 120; 7: 120; 8: 30 | 30 | Выполнено 80%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 461; 2: DW00-14-01-01-03; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 660; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 660; 5.2.: т*км; 6.1.: 528; 7: 528; 8: 132 | 132 | Выполнено 80%, после ИС возможны корректиролвки объемов
1: 462; 2: DW00-01-02-01-02; 3: Демонтаж периметрального ограждения из профлиста; 4: м; 5: 160; 3: Демонтаж периметрального ограждения из профлиста; 4: м; 5: 160; 5.2.: м; 6.1.: 160; 7: 160; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
463 |  | Демонтаж временных шлагбаумов |  |  | Демонтаж временных шлагбаумов
1: 464; 2: DW00-01-03-05-01; 3: Демонтаж барьерного ограждения; 4: м; 5: 2; 3: Демонтаж барьерного ограждения; 4: м; 5: 2; 5.2.: м; 6.2.: 2; 7: 2; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 465; 2: DW00-10-01-01-03; 3: Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м; 4: шт.; 5: 4; 3: Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м; 4: шт.; 5: 4; 5.2.: шт.; 6.2.: 4; 7: 4; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 466; 2: DW00-08-01-04-03; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм; 4: м; 5: 150; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм; 4: м; 5: 150; 5.2.: м; 6.2.: 150; 7: 150; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 467; 2: DW00-10-02-01-09; 3: Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >0,5 - 1,0 кг/м; 4: 100 м; 5: 1.5; 3: Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >0,5 - 1,0 кг/м; 4: 100 м; 5: 1.5; 5.2.: 100 м; 6.2.: 1.5; 7: 1.5; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 468; 2: DW00-10-01-01-14; 3: Демонтаж железобетонных опор Освещения/ЛЭП/Связи/Молниезащиты, высотой до 12 м, разбором; 4: шт.; 5: 2; 3: Демонтаж железобетонных опор Освещения/ЛЭП/Связи/Молниезащиты, высотой до 12 м, разбором; 4: шт.; 5: 2; 5.2.: шт.; 6.2.: 2; 7: 2; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 469; 2: DW00-10-03-02-01; 3: Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м; 4: шт.; 5: 12; 3: Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м; 4: шт.; 5: 12; 5.2.: шт.; 6.2.: 12; 7: 12; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 470; 2: DW00-13-01-01-01; 3: Демонтаж одно-модульных зданий и сооружений цельносварного типа (блок / морской контейнер и т.п.); 4: модуль; 5: 1; 3: Демонтаж одно-модульных зданий и сооружений цельносварного типа (блок / морской контейнер и т.п.); 4: модуль; 5: 1; 5.2.: модуль; 6.2.: 1; 7: 1; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 471; 2: DW00-01-03-01-03; 3: Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из сборного железобетона; 4: м3; 5: 8; 3: Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из сборного железобетона; 4: м3; 5: 8; 5.2.: м3; 6.2.: 8; 7: 8; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 472; 2: DW00-10-01-01-03; 3: Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м; 4: шт.; 5: 3; 3: Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м; 4: шт.; 5: 3; 5.2.: шт.; 6.2.: 3; 7: 3; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
473 |  | Демонтаж временного освещения |  |  | Демонтаж временного освещения
1: 474; 2: DW00-10-03-02-01; 3: Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м; 4: шт.; 5: 4; 3: Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м; 4: шт.; 5: 4; 5.2.: шт.; 6.2.: 4; 7: 4; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 475; 2: DW00-02-04-01-01; 3: Полный демонтаж фундаментов (ростверков, подколонников, ленточных фундаментов, фундаментных плит, балок и т.п.) из монолитного ж/б; 4: м3; 5: 0.21; 3: Полный демонтаж фундаментов (ростверков, подколонников, ленточных фундаментов, фундаментных плит, балок и т.п.) из монолитного ж/б; 4: м3; 5: 0.21; 5.2.: м3; 6.2.: 0.21; 7: 0.21; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 476; 2: DW00-14-01-01-03; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 0.924; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 0.924; 5.2.: т*км; 6.2.: 0.924; 7: 0.924; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 477; 2: DW00-08-01-04-03; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм; 4: м; 5: 27; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм; 4: м; 5: 27; 5.2.: м; 6.2.: 27; 7: 27; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 478; 2: DW00-08-01-04-03; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм; 4: м; 5: 111; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм; 4: м; 5: 111; 5.2.: м; 6.2.: 111; 7: 111; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 479; 2: DW00-10-02-01-10; 3: Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >1,0 - 3,0 кг/м; 4: 100 м; 5: 1.12; 3: Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >1,0 - 3,0 кг/м; 4: 100 м; 5: 1.12; 5.2.: 100 м; 6.2.: 1.12; 7: 1.12; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 480; 2: DW00-10-02-01-07; 3: Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра <=0,1 кг/м; 4: 100 м; 5: 2.35; 3: Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра <=0,1 кг/м; 4: 100 м; 5: 2.35; 5.2.: 100 м; 6.2.: 2.35; 7: 2.35; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
1: 481; 2: DW00-10-03-02-01; 3: Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м; 4: шт.; 5: 1; 3: Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 6.2.: 1; 7: 1; 8: 0 | 0 | Выполнено 100%
482 |  | Раздел ЭС |  |  | Раздел ЭС
1: 483; 2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 2625; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 2625; 5.2.: м3; 6.2.: 200; 6.3.: 1.96; 6.4.: 122.69; 7: 324.65; 8: 2300.35 | 2300.35 | Работы ведутся
1: 484; 2: CW00-01-02-1; 3: Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением; 4: м3; 5: 8.75; 3: Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением; 4: м3; 5: 8.75; 5.1.: Песок; 5.2.: тн; 5.3.: 14.4375; 6.3.: 18.02; 6.4.: 10.3; 7: 28.32; 8: -19.57 | -19.57 | Работы ведутся
485 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 262.5 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 262.5 | Песок | тн | 433.125 |  |  | 23 | 84.51 | 65.14 | [8 empty] | 172.65 | 89.85 | 89.85 | Работы ведутся
1: 486; 2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 1700; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 1700; 5.2.: м3; 6.2.: 177; 6.4.: 18.24; 7: 195.24; 8: 1504.76 | 1504.76 | Работы ведутся
487 |  | Раздел СС |  |  | Раздел СС
1: 488; 2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 75; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 75; 5.2.: м3; 6.1.: 58.5; 6.3.: 36.56; 6.4.: 108.168; 7: 203.228; 8: -128.228 | -128.228 | Работы ведутся
1: 489; 2: CW00-01-02-1; 3: Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением; 4: м3; 5: 0.05; 3: Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением; 4: м3; 5: 0.05; 5.1.: Песок; 5.2.: тн; 5.3.: 0.0825; 6.3.: 0.53; 7: 0.53; 8: -0.48 | -0.48 | Работы ведутся
1: 490; 2: CW00-01-02-2; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 2.5; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 2.5; 5.1.: Песок; 5.2.: тн; 5.3.: 4.125; 6.1.: 6.43; 6.4.: 35.112; 7: 41.542; 8: -39.042 | -39.042 | Работы ведутся
1: 491; 2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 60; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 60; 5.2.: м3; 6.1.: 52.07; 6.3.: 43; 6.4.: 44.22; 7: 139.29; 8: -79.29 | -79.29 | Работы ведутся
492 |  |  |  |  | Доп работы
1: 493; 3: Монтаж гильз под элнектрические сети ПНД 110 мм (черные), толщина стенки 1 см (L=4-5 м); 4: шт.; 5: 0; 5.2.: шт.; 6.1.: 4; 7: 4; 8: -4 | -4
1: 494; 3: Видеонаблюдение. Прокладка футляра для видеокамер; 4: м; 5: 0; 5.2.: м; 6.2.: 200; 7: 200; 8: -200 | -200
0
0
0
[7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0

## СМР Приняты СК П7
Строительство парковки № 7 (2 этап)
| Принятые ФО СК | [32 empty] | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | 2024-09-01
[34 empty] | КН14 | КН15 | КН16 | КН17 | КН18 | КН19 | КН20 | КН21 | КН22 | КН23 | КН24 | КН25 | КН26 | КН27 | КН28 | КН29 | КН30 | КН31 | КН32 | КН33 | КН34 | КН35 | КН36 | КН37 | КН38 | КН39 | КН40
№ п/п | Шифр | Наименование работ по первоначальному ТКП (которое подали/) | Ед. изм | Кол-во по ТКП | Наименование работ по проектной документации | Ед. изм | Кол-во по РД | Трудоемкость на ед. изм. ЕР, чел./час. | Трудоемкость всего, чел./час. | Наименование материала | Ед. изм | Кол-во материала | Кол-во на 13.05.24 | Кол-во на 21.05.24 | Кол-во на 27.05.24 | Кол-во на 03.06.24 | Кол-во на 10.06.24 | Кол-во на 17.06.24 | Кол-во на 24.06.24 | Кол-во на 01.07.24 | Кол-во на 08.07.24 | Кол-во на 15.07.24 | Кол-во на 22.07.24 | Кол-во на 29.07.24 | Кол-во на 05.08.24 | Трудоемкость факт, чел./час. | Общее кол-во СМР (ФАКТ) | ДОП объемы СМР (H-Y) | ДОП объемы по ТКП (Е-Y) | Примечание по выполнению | Трудоемкость СМР принято, чел./час. | СМР Приняты СК | СМР Приняты ∆ от факта ФО | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30
1 |  | Демонтаж дорожных покрытий |  |  | Демонтаж дорожных покрытий
2 | DW00-01-03-01-04 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 83.4 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 83.4 | 0.55 | 45.87 |  | м3 |  | 51.98 | 10 | 19.4 | [10 empty] | 45.87 | 81.38 | 2.02 | 2.02 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 81.38
3 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 300.24 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 300.24 | 0.03 | 9.0072 |  | т*км |  | 187.128 | 36 | 69.84 | [10 empty] | 9.0072 | 292.968 | 7.272 | 7.272 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 292.968
4 | DW00-01-03-02-01 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 1.695 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 1.695 | 0.55 | 0.93225 |  | м3 |  | 0.5 | 0.1 | 1.095 | 22.7 | 35.8 | 42 | 19.87 | [6 empty] | 0.93225 | 122.065 | -120.37 | -120.37 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 122.065
5 | DW00-14-01-01-01 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 5.424 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 5.424 | 0.03 | 0.16272 |  | т*км |  | 1.6 | 0.32 | 3.504 | 72.64 | 114.56 | 134.4 | 63.584 | [6 empty] | 0.16272 | 390.608 | -385.184 | -385.184 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 390.608
6 | DW00-01-03-04-01 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 594 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 594 | 0.52 | 308.88 |  | м |  | 0 | 14.2 | 7.5 | 15.9 | [9 empty] | 308.88 | 37.6 | 556.4 | 556.4 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 37.6
7 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 290.8224 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 290.8224 | 0.03 | 8.7247 |  | т*км |  | 0 | 6.9523 | 3.672 | 7.7846 | [9 empty] | 8.7247 | 18.409 | 272.4134 | 272.4134 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 18.409
8 |  |  |  |  | Демонтаж бетонной площадки вдоль забора | м3 | 29.97 | 0.55 | 16.4835 |  | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.63 | 7.34 | [6 empty] | 16.4835 | 29.97 | 0 | -29.97 | Выполнено 100%, ДОП.работы, после ИС возможны корректиролвки объемов, (16+7,5+3,7)*5,2*0,16 | 0 | 0 | 29.97
9 | DW00-14-01-01-03 |  |  |  | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 143.86 | 0.03 | 4.3158 |  | т*км |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 12.624 | 35.232 | [6 empty] | 4.3158 | 143.856 | 0.004 | -143.856 | Выполнено 100%, ДОП.работы, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 143.856
10 |  | Земляное полотно |  |  | Земляное полотно | [25 empty] | 0
11 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 1000 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 1000 | 0.36 | 360 |  | м3 |  | 850 | 251 | 224 | [10 empty] | 360 | 1325 | -325 | -325 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 1325
12 | CW00-01-01-24 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | т | 1750 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | т | 1750 | 0.03 | 52.5 |  | т |  | 1530 | 451.8 | 403.2 | [10 empty] | 52.5 | 2385 | -635 | -635 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 2385
13 |  | Устройство новой дорожной одежды |  |  | Устройство новой дорожной одежды | [25 empty] | 0
14 |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-1 (парковка, заезд и выезд) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-1 (парковка, заезд и выезд) | [25 empty] | 0
15 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 456 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 456 | 0.17 | 77.52 | Песок | тн | 752.4 | 300 | 25.8 | 80 | 56 | 42 | [8 empty] | 77.52 | 503.8 | -47.8 | -47.8 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов.ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 503.8
16 | CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 717.74 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 717.74 | 0.27 | 193.7898 | Щебень М400 фр. 40-70 | т | 904.3524 | 404.46 | 535.5 | 924.84 |  | 441 | 137.34 | [7 empty] | 659.6478 | 2443.14 | -1725.4 | -1725.4 | Выполнено 90%, S=3500 щебень досыпка зимы. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 2443.14
Щебень М400 фр. 20-40
17 | CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | 0.0005 | 6.372 | Эмульсия битумная | т | 9.188 |  | 196.04 |  | 6069.49 |  | 5949.77 |  | 439.5 | 98.98 |  |  |  |  | 6.372 | 12753.78 | -9.78 | -9.78 | Выполнено 100%. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 12753.78
18 | CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | 0.045 | 573.48 | Асфальтобетонная смесь А22НТ | т | 2936.21 |  | 196.04 |  | 6069.49 |  | 5949.77 |  | 439.5 | 98.98 |  |  |  |  | 573.48 | 12753.78 | -9.78 | -9.78 | Выполнено 100%. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 12753.78
19 | CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | 0.0005 | 6.372 | Эмульсия битумная | т | 3.937 | [13 empty] | 0 | 0 | 12744 | 12744 |  | 0 | 0 | 0
20 | CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | 0.02 | 254.88 | А/б смесь ЩМА-11 | т | 1631.23 | [13 empty] | 0 | 0 | 12744 | 12744 |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-2 (отмостка) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-2 (отмостка) | [25 empty] | 0
22 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 3.12 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 3.12 | 0.17 | 0.5304 |  | м3 |  | 3 | 6.73 | [11 empty] | 0.5304 | 9.73 | -6.61 | -6.61 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 9.73
23 | CW00-03-10-6 |  |  |  | Устройство пленки из полиэтилена (коэффициент нахлеста 1,1) | м2 | 15.6 | 0.0096154 | 0.15 |  | м2 | [14 empty] | 0 | 0 | 15.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | CW00-04-06-5 | Устройство бетонного покрытия тротуара и отмостки | м2 | 15.6 | Устройство бетонного покрытия тротуара и отмостки | м2 | 15.6 | 0.3 | 4.68 |  | м2 |  | 15 | 49.88 | [11 empty] | 19.464 | 64.88 | -49.28 | -49.28 | Изменения от проекта на а/б смесь и щебень | 0 | 0 | 64.88
25 |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-3 (тротуар)) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-3 (тротуар)) | [25 empty] | 0
26 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 14.25 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 14.25 | 0.17 | 2.4225 | Песок | тн | 23.5125 | 0 | 9.73 | 2.77 | 4.52 |  | 13.48 | [7 empty] | 2.4225 | 30.5 | -16.25 | -16.25 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы | 0 | 0 | 30.5
27 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 14.25 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 14.25 | 0.27 | 3.8475 | Щебень М400 фр. 20-40 | м3 | 24.598 | 0 | 12.1338 |  | 5.5692 |  | 17.1108 | [7 empty] | 3.8475 | 34.8138 | -20.5638 | -20.5638 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы | 0 | 0 | 34.8138
28 | CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 95 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 95 | 0.02 | 1.9 | А/б смесь А8ВЛ | т | 12.16 | 0 | 64.88 |  |  |  | 107.23 | [7 empty] | 1.9 | 172.11 | -77.11 | -77.11 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы | 0 | 0 | 172.11
29 |  | Устройство бортовых камней |  |  | Устройство бортовых камней | [25 empty] | 0
30 | CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 632 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 632 | 1.42 | 897.44 | БР 100.30.15 | шт. | 632 | 444 | 8.41 | 149 | 8.59 | 11 | 23.1 | [7 empty] | 897.44 | 644.1 | -12.1 | -12.1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 644.1
31 | CW00-04-03-5 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | м | 45 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | м | 45 | 1.68 | 75.6 | БР100.20.8 | шт. | 74 | 20 | 24.8 |  | 29.4 | 2.4 | [8 empty] | 75.6 | 76.6 | -31.6 | -31.6 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 76.6
32 |  | Озеленение |  |  | Озеленение | [25 empty] | 0
33 | CW00-10-02-1 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | м3 | 894.2 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | м3 | 894.2 |  | 0 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 0 | 894.2 | 894.2 | ИЗМ в проекте на дорнит в нахлест | 0 | 0 | 0
34 | CW00-10-03-7 | Устройство рулонного газона - Газон готовый универсальный | м2 | 4471 | Устройство рулонного газона - Газон готовый универсальный | м2 | 4471 |  | 0 |  | м2 | [14 empty] | 0 | 0 | 4471 | 4471 | ИЗМ в проекте на щебень фр.20-40 h=0,1 м | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | Устройство дорнита (коэффициент нахлеста 1,1) | м2 | 2667.73 | 0.1 | 266.773 | Дорнит | м2 | 4918.1 | [8 empty] | 500 | 1335 |  |  |  | 183.5 | 1835 | 832.73 | -1835 |  | 0 | 0 | 1835
36 |  |  |  |  | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня (фракция по проекту) без уплотнения h=0,1 м | м3 | 346.8 | 0.27 | 93.636 | Щебень М400 фр. 20-40 | м3 | 346.8049 | [8 empty] | 65 | 173.55 |  |  |  | 64.4085 | 238.55 | 108.25 | -238.55 |  | 0 | 0 | 238.55
37 |  | Устройство МАФ |  |  | Устройство МАФ | [25 empty] | 0
38 | EW00-01-07-2 | Установка 3D ограждения | м | 338.86 | Установка 3D ограждения | м | 338.86 | 0.51 | 172.8186 | Панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 2,51м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый) | шт | 129 | [13 empty] | 0 | 0 | 338.86 | 338.86 |  | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | Панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 3,12 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый) | шт | 2 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | Индивидуальная панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 1,23 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый) | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | Индивидуальная панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 1,4 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый) | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | EW00-01-08-1 | Одностворчатые ворота (калитки) для пешеходов | шт. | 4 | Одностворчатые ворота (калитки) для пешеходов | шт. | 4 | 18.84 | 75.36 | Калитка PROFI; ширина панели 1550 мм, высота 1715 мм | шт | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | Элементы крепления (Скоба и болт М6х85 DIN 603, RAL 6005 Зеленый) | шт | 408 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | Наконечник универсальный (RAL 6005 Зеленый) | шт | 160 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | Спиральный барьер безопасности "Егоза" (бухта 10 м) | шт | 20 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | Проволока 2,5-Ц ГОСТ 3282-74 (бухта 400 м) | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | II00-12-01-74 |  |  |  | Шлагбаум | шт. | 4 | 26.8 | 107.2 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  |  | Устройство отбойников вокруг столбов освещения | шт | 78 | 0.74 | 57.72 | Труба Ø 76 мм L=2 м | шт | 78 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Организация дорожного движения |  |  | Организация дорожного движения | [25 empty] | 0
50 |  | Установка знаков |  |  | Установка знаков | [25 empty] | 0
51 |  |  |  |  | Установка стоек на бетонной основе | шт. | 40 | 3.8 | 152 | Бетон В 15 | м3 | 3 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | Металические столбы | шт | 40 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | CW00-04-05-1 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 40 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 107 | 3.8 | 406.6 | -приорритета2.4-1шт | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 107 | 40 |  | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | -запрещающих 3.1-2шт, 3.27-2шт | шт | 4 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | -предписывающих 4.1.1-1шт, 5.5-2шт, 5.6-2шт, 6.4-47шт | шт | 52 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | [8 empty] | 0 | -дополнительные 8.6.1-6шт, 8.6.4-41шт, 8.23-1шт, 8.24-2 | шт | 50 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 |  | Нанесание разметки |  |  | Нанесание разметки | [25 empty] | 0
58 | CW00-04-01-1 | Устройство дорожной разметки (краска) | м2 | 406.7 | Устройство дорожной разметки (краска) | м2 | 406.7 | 0.304 | 123.6368 | дорожная разметка 1.1. Марка краски - белая АК-511 или аналог, ширина полосы 0.1м | м2 | 376.98 | [13 empty] | 0 | 0 | 406.7 | 406.7 |  | 0 | 0 | 0
59 | [8 empty] | 0 | дорожная разметка 1.5. Марка краски - белая АК-511 или аналог, ширина полосы 0.1м | м2 | 17.78 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | [8 empty] | 0 | дорожная разметка 1.18. Марка краски - белая АК-511 или аналог, площадь одной стрелки 1,21 м² | м2 | 9.68 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | [8 empty] | 0 | дорожная разметка 1.18. Марка краски - белая АК-511 или аналог, площадь одной стрелки 1,21 м² | м2 | 2.26 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 |  | Раздел НВК |  |  | Раздел НВК | [25 empty] | 0
63 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 108 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 591.96 | 0.36 | 213.1056 |  | м3 |  |  |  | 234.6 |  |  | 125.5 | [7 empty] | 213.1056 | 360.1 | 231.86 | -252.1 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 360.1
64 | DW00-14-01-01-01 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 64 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 875 | 0.03 | 26.25 |  | т*км |  |  |  | 138.414 |  |  | 115 | [7 empty] | 26.25 | 253.414 | 621.586 | -189.414 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 253.414
65 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 3.2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 16.22 | 0.17 | 2.7574 | Песок | тн | 26.763 |  |  | 7 |  |  | 15 | [7 empty] | 2.7574 | 22 | -5.78 | -18.8 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 22
66 | PN00-01-03-16 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 63.51 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 63.51 | 2.803 | 178.0185 | Труба гофрированная полипропиленов OD∅345/400 | м | 64 |  |  | 60.98 |  |  | 60 | [7 empty] | 178.0185 | 120.98 | -57.47 | -57.47 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 120.98
67 | [8 empty] | 0 | Муфта защитная для гофрированной od400 | шт | 5 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 0 | 5 |  | -5 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 5
68 | [8 empty] | 0 | Уплотнители для прохода ч /з муфту od400 | шт | 5 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 0 | 5 |  | -5 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 5
69 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 5 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 563.05 | 0.17 | 95.7185 | Песок | тн | 929.0325 |  |  | 5.3 |  |  | 8 | [7 empty] | 95.7185 | 13.3 | 549.75 | -8.3 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 13.3
70 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 88 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 35.6 | 0.17 | 6.052 |  | м3 |  |  |  | 209.56 | [10 empty] | 6.052 | 209.56 | -173.96 | -121.56 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 209.56
71 | PT00-01-09-6 | Врезка ЗРА в действующий трубопровод с перекрытием потока Ду 700<1000 | шт. | 1 | Врезка ЗРА в действующий трубопровод с перекрытием потока Ду 700<1000 | шт. | 1 | 236.446 | 236.446 |  | шт. |  |  |  | 1 | [10 empty] | 236.446 | 1 | 0 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 1
72 |  | Колодцы дождеприемные |  |  | Колодцы дождеприемные | [25 empty] | 0
73 | CW00-04-07-4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 2 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 2 | 5.231 | 10.462 | Дождеприемник ДБ 2-В125-10-37 х77 | шт | 2 |  |  |  | 1 |  | 4 | [7 empty] | 10.462 | 5 | -3 | -3 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 5
74 |  | Круглые колодцы |  |  | Круглые колодцы | [25 empty] | 0
75 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0.8 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0.58 | 0.17 | 0.0986 | Песок | тн | 0.957 |  |  |  | 0.67 | [9 empty] | 0.0986 | 0.67 | -0.09 | 0.13 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 0.67
76 | CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.6 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.6 | 0.27 | 0.432 |  | м3 |  |  |  |  | 1.33 | [9 empty] | 0.432 | 1.33 | 0.27 | 0.27 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 1.33
77 | CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 10.6 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 10.6 | 14.67 | 155.502 | ПН15 | шт | 2 |  |  | 2 | 8.83 | [9 empty] | 155.502 | 10.83 | -0.23 | -0.23 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 10.83
78 | [8 empty] | 0 | КС15.6 | шт | 2 |  |  | 2 | [10 empty] | 0 | 2 |  | -2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 2
79 | [8 empty] | 0 | КС15.9 | шт | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 0 | 4 |  | -4 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 4
80 | [8 empty] | 0 | 1ПП15-2 | шт | 2 |  |  | 2 | [10 empty] | 0 | 2 |  | -2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 2
81 | [8 empty] | 0 | ПП 10-2 | шт | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 |  | -1 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 1
82 | [8 empty] | 0 | КО6 | шт | 4 |  |  | 1 |  |  | 3 | [7 empty] | 0 | 4 |  | -4 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 4
83 | [8 empty] | 0 | КС7.3 | шт | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 0 | 4 |  | -4 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 4
84 | [8 empty] | 0 | Скобы | шт | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 0 | 3 |  | -3 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 3
85 | [8 empty] | 0 | Бетон В 15 | м3 | 5 |  |  | 5 | [10 empty] | 0 | 5 |  | -5 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 5
86 | CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | шт. | 6 | Монтаж люков колодцев | шт. | 8 | 7.18 | 57.44 | Люк тяжелый | шт | 6 |  |  |  | 5 |  | 1 | [7 empty] | 43.08 | 6 | 2 | 0 | Выполнено 90%. Остались доборки и стремянки, после ВСП | 0 | 0 | 6
87 | [8 empty] | 0 | Люк - дождеприемкник | шт | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 0 | 2 |  | -2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 2
88 | FW00-12-01-03 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 26.38 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 44.18 | 0.28 | 12.3704 | Праймер | м2 | 44.18 |  |  |  | 21.98 | 22.2 | [8 empty] | 12.3704 | 44.18 | 0 | -17.8 | Выполнено 90%. Остались доборки и стремянки, после ВСП | 0 | 0 | 44.18
[5 empty] | Монтаж стремянок | шт. | 3 |  |  | Стремянка С1-03 | шт. | 3
[10 empty] | Стремянка С1-04 | шт. | 2
[10 empty] | Стремянка С1-05 | шт. | 1
89 |  | Противопожарный водопровод |  |  | Противопожарный водопровод | [25 empty] | 0
90 | CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 5.3 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 5.3 | 14.67 | 77.751 |  | м3 | [6 empty] | 10.6 | [7 empty] | 77.751 | 10.6 | -5.3 | -5.3 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 10.6
91 | CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | шт. | 1 | Монтаж люков колодцев | шт. | 1 | 7.18 | 7.18 |  | шт. | [14 empty] | 7.18 | 0 | 1 | 1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
92 | PN00-04-01-1 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры (ручной привод) из металла: шаровые краны, задвижки клиновые, дроссельные (шиберные) задвижки, обратные клапаны, регулирующие клапаны и сопоставимые с ними изделия до Ду 50 мм | шт. | 1 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры (ручной привод) из металла: шаровые краны, задвижки клиновые, дроссельные (шиберные) задвижки, обратные клапаны, регулирующие клапаны и сопоставимые с ними изделия до Ду 50 мм | шт. | 1 | 1.82 | 1.82 |  | шт. | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1.82 | 1 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1
93 | PE00-15-01-10 | Пожарные гидранты | шт. | 2 | Пожарные гидранты | шт. | 2 | 6.2 | 12.4 | Пожарный гидрант ГОСТ DN125 Н=2000мм №8854 (Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.) | шт. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 12.4 | 1 | 1 | 1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1
94 | CW00-01-01-16 |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 109 | 0.36 | 39.24 | [9 empty] | 29 | 80 | [5 empty] | 39.24 | 109 | 0 | -109 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 109
[5 empty] | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | тн*км | 381.5 | [11 empty] | 101.5 | 280 | 0
[5 empty] | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0.9 |  |  | Песок | м3 | 0.99 | [7 empty] | 0.99
[5 empty] | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 63 |  |  | Песок | м3 | 69.3 | [8 empty] | 69.3
95 | HU00-01-02-3 |  |  |  | Устройство футляров 2*ПЭ450 методом ГНБ | м | 44 | 3.675 | 161.7 | [9 empty] | 44 | [6 empty] | 161.7 | 44 | 0 | -44 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 44
96 | PN00-01-03-14 |  |  |  | Укладка трубопроводов в футляры ПЭ Ду160 | м | 50 | 1.086 | 54.3 | [9 empty] | 50 | [6 empty] | 54.3 | 50 | 0 | -50 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 50
97 | CW00-02-01-15 |  |  |  | Устройство ж/б колодца гасителя 1500 мм | шт | 1 | 14.67 | 14.67 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 14.67 | 1 | 0 | -1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1
98 | PE00-15-01-10 |  |  |  | Устройство гидрантов | шт | 1 | 6.2 | 6.2 | Люк чугунный Т фланцевый ЗЗУ | шт | 1 | [13 empty] | 6.2 | 0 | 1 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
99 | [8 empty] | 0 | Задвижка короткая фланцевая DN 100 RN16 №2111(Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.) | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
100 | [8 empty] | 0 | Штурвал для задвижек DN 100-150 №9301 (Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.) | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
101 | [8 empty] | 0 | Шток телескопический для задвижек и вентилей 2,5-3,1 м DN 100-150 №9011 (JAFAR) | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
102 | [8 empty] | 0 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, d= 110мм лит.удл. ВОДА | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
103 | [8 empty] | 0 | Фланец Ду 110 расточенный Ру 10 | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
104 | [8 empty] | 0 | Тройник ПЭ100 SDR11, d=160*110*160м лит.удл. ГАЗ, ВОДА | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
105 | [8 empty] | 0 | ППОФ Пожарная подставка-одинарная фланцевая Ду 100 | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
106 | [8 empty] | 0 | Труба э/св ст. 325* 6,0 | пог.м. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
107 | [8 empty] | 0 | Труба ПЭ100 SDR17, d= 160*9,5 | пог.м. | 60 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 0 | 60 | 0 | -60 |  | 0 | 0 | 60
108 | [8 empty] | 0 | Труба ПЭ100 SDR17, d= 450*26,7 | пог.м. | 48 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 0 | 48 | 0 | -48 |  | 0 | 0 | 48
109 | [8 empty] | 0 | Манжета герметизирующая МГ 160/450 | шт | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | 4
110 | [8 empty] | 0 | Укрытие защитное манжеты УЗМГ 160/450 | шт | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | 4
111 | [8 empty] | 0 | Кольцо ОНК 160/450 | шт | 18 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 0 | 18 | 0 | -18 |  | 0 | 0 | 18
112 | [8 empty] | 0 | Отвод седловой VGA FX35.20 обжимной для стальных и чугунных труб OD 206-233, с фланцевым отводом DN 150, PN 16 | шт | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 2
113 | [8 empty] | 0 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, d= 160мм лит.удл. ВОДА | шт | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 2
114 | [8 empty] | 0 | Фланец Ду 160 расточенный Ру 10 | шт | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 2
115 | PN00-01-03-14 |  |  |  | Ремонт теплотрассы | м | 52 | 1.086 | 56.472 | Труба ПЭ100 SDR17 - 450*26,7 питьевая (13 м) | м | 48 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 52.128 | 48 | 0 | -48 |  | 0 | 0 | 48
116 | [8 empty] | 0 | Труба ПЭ100 SDR17 - 160*9,5 питьевая (12 м) | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
117 | DW00-08-01-06-03 |  |  |  | Демонтаж трубы в ППУ изоляции в ОЦ ст133 | м | 46 | 0.233 | 10.718 | [16 empty] | 0 | 0 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 | DW00-08-01-06-03 |  |  |  | Демонтаж трубы в ППУ изоляции в ОЦ ст133 | м | 46 |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 |  |  |  |  | Блок бокс |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
120 | CW00-02-01-6 |  |  |  | Фундамент блок бокса | м3 | 4.4 | 2.806 | 12.3464 | Блок бокс | м3 | 4.4 | [7 empty] | 4.4 | [5 empty] | 12.3464 | 4.4 | 0 | -4.4 |  | 0 | 0 | 4.4
121 | PN00-01-03-14 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 80 до Ду 125 | м | 58.6 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 80 до Ду 125 | м | 58.6 | 1.086 | 63.6396 |  | м | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 54.3 | 50 | 8.6 | 8.6 |  | 0 | 0 | 50
122 | HU00-02-02-3 | Устройство футляра открытым способом из полиэтиленовых/полипропиленовых труб свыше Ду 400 до Ду 700 | м | 0 | Устройство футляра открытым способом из полиэтиленовых/полипропиленовых труб свыше Ду 400 до Ду 700 | м | 0 | 2.429 | 0 |  | м | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
123 | HU00-01-01-9 | Монтаж и демонтаж установки ГНБ (ННБ) с тяговым усилием до 200 кН | шт. | 2 | Монтаж и демонтаж установки ГНБ (ННБ) с тяговым усилием до 200 кН | шт. | 2 | 36.869 | 73.738 |  | шт. | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 36.869 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1
124 | HU00-01-02-3 | Устройство переходов подземных ГНБ (ННБ) установками с тяговым усилием до 200 кН с устройством стального футляра Ду от 201 до 400мм | м | 44 | Устройство переходов подземных ГНБ (ННБ) установками с тяговым усилием до 200 кН с устройством стального футляра Ду от 201 до 400мм | м | 44 | 3.675 | 161.7 |  | м | [6 empty] | 44 | [7 empty] | 161.7 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44
125 | HU00-03-01-19 | Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр ДУ от 110мм до 250мм | м | 44 | Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр ДУ от 110мм до 250мм | м | 44 | 1.253 | 55.132 |  | м | [6 empty] | 44 | [7 empty] | 55.132 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44
126 | HU00-02-03-1 | Испытание манжет на герметичность | 2 шт. | 2 | Испытание манжет на герметичность | 2 шт. | 2 | 8.239 | 16.478 |  | 2 шт. | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 16.478 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2
127 | PT00-01-12-1 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN 300 мм | стык | 4 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN 300 мм | стык | 4 | 1.054 | 4.216 |  | стык | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4.216 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4
128 | CW00-02-01-10 | Монтаж сборных железобетонных столбов | м3 | 0.09 | Монтаж сборных железобетонных столбов | м3 | 0.09 | 8.616 | 0.77544 |  | м3 | [6 empty] | 0.09 | [7 empty] | 0.77544 | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.09
129 | FW00-12-01-03 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 16.96 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 16.96 | 0.28 | 4.7488 |  | м2 | [6 empty] | 16.96 | [7 empty] | 4.7488 | 16.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.96
130 |  | Раздел КР |  |  | Раздел КР | [25 empty] | 0
131 |  | ФМ 1.1 - 84 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) |  |  | ФМ 1.1 - 84 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) | [25 empty] | 0
132 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 46.2899 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 46.2899 | 0.36 | 16.6644 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 0 | 46.2899 | 46.2899 |  | 0 | 0 | 0
133 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.68 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.68 | 0.27 | 0.4536 | Щебень для строительных работ фр. 20-40 | м3 | 1.68 | [13 empty] | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0
134 | CW00-03-01-1 |  |  |  | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.588 | 2.71 | 1.5935 | Бетонирование Бетон В7,5 | м3 | 0.588 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 9.828 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 9.828 | 2.71 | 26.6339 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 9.24 | [13 empty] | 0 | 0 | 9.828 | 9.828 |  | 0 | 0 | 0
136 |  | ФМ 1.2 - 52 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) |  |  | ФМ 1.2 - 52 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) | [25 empty] | 0
137 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 28.6556 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 28.6556 | 0.36 | 10.316 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 0 | 28.6556 | 28.6556 |  | 0 | 0 | 0
138 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.04 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.04 | 0.27 | 0.2808 | Щебень для строительных работ фр. 20-40 | м3 | 1.04 | [13 empty] | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0
139 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 6.084 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 6.084 | 2.71 | 16.4876 | Бетон В 7,5 | м3 | 0.364 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 6.084 |  | 0 | 0 | 0
140 | [8 empty] | 0 | Бетон В20, F200, W8 | м3 | 5.72 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
141 |  | ФМ 2 - 4 шт. (Фундамент монолитный под шлагбаум) |  |  | ФМ 2 - 4 шт. (Фундамент монолитный под шлагбаум) | [25 empty] | 0
142 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 11.2 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 11.2 | 0.36 | 4.032 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0
143 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1.04 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1.04 | 2.71 | 2.8184 | Бетон В 7,5 | м3 | 1.04 | [13 empty] | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0
144 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.11512 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.11512 | 2.36 | 0.27168 | Арматура Ø 12 А 500 | кг | 19.98 | [13 empty] | 0 | 0 | 0.11512 | 0.11512 |  | 0 | 0 | 0
145 | [8 empty] | 0 | Арматура Ø 6 А 240 | кг | 8.8 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
146 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 4.6 | Монтаж закладных деталей | кг | 4.6 | 0.204 | 0.9384 | руба ПНД Ø50 SN13 420Н, L=1350 | кг | 2.52 | [13 empty] | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 |  | 0 | 0 | 0
147 | [8 empty] | 0 | Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, L=3400 | кг | 2.08 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
148 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 5.48 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 5.48 | 2.71 | 14.8508 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 4.44 | [13 empty] | 0 | 0 | 5.48 | 5.48 |  | 0 | 0 | 0
149 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 29.12 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 29.12 | 0.28 | 8.1536 | Праймер битумный | м2 | 29.12 | [13 empty] | 0 | 0 | 29.12 | 29.12 | Выполнена гидроизоляция подбетонки на 24.06.24 | 0 | 0 | 0
150 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 4.68 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 4.68 | 0.17 | 0.7956 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 |  | 0 | 0 | 0
151 |  | ФМ 3.1 - 55 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) |  |  | ФМ 3.1 - 55 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) | [25 empty] | 0
152 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 193.6 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 193.6 | 0.36 | 69.696 |  | м3 | [14 empty] | 69.696 | 0 | 193.6 | 193.6 | Проект будет откорретирован на бурение и закладку закладных под опоры освещения разделов ЭО и ЭС. Заменены на закладные под столбы освещения. Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
153 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 11 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 11 | 2.71 | 29.81 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 0 | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0
154 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 2.5151 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 2.5151 | 2.36 | 5.9358 |  | т | [14 empty] | 0 | 0 | 2.5151 | 2.5151 |  | 0 | 0 | 0
155 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 17.6 | Монтаж закладных деталей | кг | 17.6 | 0.204 | 3.5904 |  | кг | [14 empty] | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 |  | 0 | 0 | 0
156 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 33 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 33 | 2.71 | 89.43 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 0 | 33 | 33 |  | 0 | 0 | 0
157 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 253 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 253 | 0.28 | 70.84 |  | м2 | [14 empty] | 0 | 0 | 253 | 253 |  | 0 | 0 | 0
158 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 149.6 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 149.6 | 0.17 | 25.432 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 0 | 149.6 | 149.6 |  | 0 | 0 | 0
159 |  | ФМ 3.2 - 7 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) |  |  | ФМ 3.2 - 7 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) | [25 empty] | 0
160 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 24.6 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 24.6 | 0.36 | 8.856 |  | м3 | [14 empty] | 8.856 | 0 | 24.6 | 24.6 | Проект будет откорретирован на бурение и закладку закладных под опоры освещения разделов ЭО и ЭС. Заменены на закладные под столбы освещения. Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
161 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1.4 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1.4 | 2.71 | 3.794 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0
162 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.32011 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.32011 | 2.36 | 0.75546 |  | т | [14 empty] | 0 | 0 | 0.32011 | 0.32011 |  | 0 | 0 | 0
163 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 2.24 | Монтаж закладных деталей | кг | 2.24 | 0.204 | 0.45696 |  | кг | [14 empty] | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 |  | 0 | 0 | 0
164 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 4.2 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 4.2 | 2.71 | 11.382 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0
165 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 32.2 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 32.2 | 0.28 | 9.016 |  | м2 | [14 empty] | 0 | 0 | 32.2 | 32.2 |  | 0 | 0 | 0
166 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 19 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 19 | 0.17 | 3.23 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 0 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 0
167 |  | ФМ 4 - 1 шт.. (Фундамент монолитный конструкции блок-бокса) |  |  | ФМ 4 - 1 шт.. (Фундамент монолитный конструкции блок-бокса) | [25 empty] | 0
168 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 14 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 14 | 0.36 | 5.04 |  | м3 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 5.04 | 14 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 14
169 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.94 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.94 | 2.71 | 2.5474 | Бетон В 7,5 | м3 | 0.94 | [6 empty] | 1.7 | [6 empty] | 2.5474 | 1.7 | -0.76 | -0.76 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1.7
170 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.77805 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.77805 | 2.36 | 1.8362 | Арматура Ø 12 А 500 | кг | 612.54 | [6 empty] | 0.38902 | 0.38903 | [5 empty] | 1.8362 | 0.77805 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.77805
171 | [8 empty] | 0 | Арматура Ø 12 А 240 | кг | 142.95 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
172 | [8 empty] | 0 | Арматура Ø 8 А 240 | кг | 22.56 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
173 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 114.24 | Монтаж закладных деталей | кг | 114.24 | 0.204 | 23.305 | Закладных деталей Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, кр, L=1050 | кг | 114.24 | [7 empty] | 114.24 | [5 empty] | 23.305 | 114.24 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 114.24
174 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 4.4 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 4.4 | 2.71 | 11.924 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 4.4 | [7 empty] | 4.4 | [5 empty] | 11.924 | 4.4 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 4.4
175 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 26.8 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 26.8 | 0.28 | 7.504 | Праймер битумный | м2 | 26.8 | [6 empty] | 6.5 | 20.3 | [5 empty] | 7.504 | 26.8 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 26.8
176 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 7.67 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 7.67 | 0.17 | 1.3039 | Песок | тн | 12.6555 | [7 empty] | 12.66 | [5 empty] | 1.3039 | 12.66 | -4.99 | -4.99 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 12.66
177 |  |  |  |  | Устройство заземления | м | 20 | 0.109 | 2.18 | Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм | м | 20 | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 2.18 | 20 | 0 | -20 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 20
178 |  | ФМ5 - 2 шт. (Фундамент монолитный под зарядные станции для электромобилей) |  |  | ФМ5 - 2 шт. (Фундамент монолитный под зарядные станции для электромобилей) | [25 empty] | 0
179 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 2.56 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 2.56 | 0.36 | 0.9216 |  | м3 | [8 empty] | 2.56 | [5 empty] | 0.9216 | 2.56 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 2.56
180 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.12 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.12 | 2.71 | 0.3252 | Бетон В 7,5 | м3 | 0.12 | [7 empty] | 0.12 | [5 empty] | 0.3252 | 0.12 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.12
181 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.01492 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.01492 | 2.36 | 0.035211 | Арматура Ø 12 А 500 | кг | 10 | [7 empty] | 0.01492 | [5 empty] | 0.035211 | 0.01492 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.01492
182 | [8 empty] | 0 | Арматура Ø 6 А 240 | кг | 4.92 | [7 empty] | 4.92 | [5 empty] | 0 | 4.92 | 0 | -4.92 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 4.92
183 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 0.38 | Монтаж закладных деталей | кг | 0.38 | 0.204 | 0.07752 | Монтаж закладных деталей Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, кр, L=1050 | кг | 0.38 | [7 empty] | 0.38 | [5 empty] | 0.07752 | 0.38 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.38
184 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.42 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.42 | 2.71 | 1.1382 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.42 | [7 empty] | 0.42 | [5 empty] | 1.1382 | 0.42 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.42
185 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 2.8 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 2.8 | 0.28 | 0.784 | Праймер битумный | м2 | 2.8 | [7 empty] | 0.6 | 2.2 |  |  |  |  | 0.784 | 2.8 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 2.8
186 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 2.02 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 2.02 | 0.17 | 0.3434 |  | м3 | [9 empty] | 2.02 |  |  |  |  | 0.3434 | 2.02 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 2.02
187 |  | ФМ 6 - 2 шт. (Фундамент монолитный под опоры эстакады ТС0 |  |  | ФМ 6 - 2 шт. (Фундамент монолитный под опоры эстакады ТС0 | [25 empty] | 0
188 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 3.88 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 3.88 | 0.36 | 1.3968 |  | м3 | [8 empty] | 3.88 | [5 empty] | 1.3968 | 3.88 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 3.88
189 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.2 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.2 | 2.71 | 0.542 | Бетонирование Бетон В7,5 | м3 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.542 | 0.2 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.2
190 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.036 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.036 | 2.36 | 0.08496 | Арматура Ø 12 А 500 | кг | 30.2 | [8 empty] | 0.036 |  |  |  |  | 0.08496 | 0.036 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.036
191 | [8 empty] | 0 | Арматура Ø 8 А 240 | кг | 5.8 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
192 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1 | 2.71 | 2.71 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.8 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 2.71 | 1 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1
193 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 11.8 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 11.8 | 0.28 | 3.304 | Праймер битумный | м2 | 2.8 | [7 empty] | 1.8 | 10 |  |  |  |  | 3.304 | 11.8 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 11.8
194 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 2.68 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 2.68 | 0.17 | 0.4556 |  | м3 | [9 empty] | 2.68 |  |  |  |  | 0.4556 | 2.68 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 2.68
195 |  | Раздел СБ |  |  | Раздел СБ | [25 empty] | 0
196 |  | Монтаж системы СОТС |  |  | Монтаж системы СОТС | [25 empty] | 0
197 | II00-12-01-20 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны | шт. | 1 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зоны | шт. | 1 | 1.68 | 1.68 | Приемно-контрольный прибор Сигнал-10 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
198 | II00-10-05-14 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт. | 1 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт. | 1 | 0.84 | 0.84 | Преобразователь интерфейса RS485/Ethernet C2000-Ethernet | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
199 | II00-12-01-36 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 1 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 1 | 6.51 | 6.51 | Источник резервированного питания 12В РИП-12 исп.01 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
200 | II00-12-01-37 | Монтаж магнитоконтактного извещателя внутренней установки | шт. | 3 | Монтаж магнитоконтактного извещателя внутренней установки | шт. | 3 | 0.588 | 1.764 | Извещатель охранный магнитоконтактный ST-DM120NC-WТ | шт. | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
201 | II00-12-01-40 | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного | шт. | 1 | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного | шт. | 1 | 0.588 | 0.588 | Извещатель охранный объёмный ST-AD100PM | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
202 | EL00-11-11-1 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 1 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 1 | 0.554 | 0.554 | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач Delta DTM 1217 (12V / 17Ah) | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
203 | CS00-04-02-1 |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 30 | 0.63 | 18.9 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый 91916 | м | 30 | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
204 |  |  |  |  | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м. | 500 | 0.132 | 66 | Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24 | м. | 500 | [13 empty] | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
205 | II00-03-01-9 | Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 42 | Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 82.5 | 0.169 | 13.9425 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75 | м | 40.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 82.5 | 42 |  | 0 | 0 | 0
206 | [8 empty] | 0 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,60 | м | 40.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
207 |  | Монтаж системы СКУД |  |  | Монтаж системы СКУД | [25 empty] | 0
208 | II00-12-01-46 | Монтаж контроллера доступа в комплекте с источником питания | шт. | 1 | Монтаж контроллера доступа в комплекте с источником питания | шт. | 1 | 3.36 | 3.36 | Комплект оборудования для управления 1-2 точками доступа, в составе: ИМ АИМ-2СЛ | компл. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
209 | II00-12-01-35 | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 1 | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 1 | 6.51 | 6.51 | Источник бесперебойного питания 12В | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
210 | EL00-11-02-26 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 1 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 1 | 2.17 | 2.17 | Аккумуляторная батарея 12В 5Ач | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
211 | II00-12-01-52 | Монтаж кнопки аварийного открывания двери | шт. | 1 | Монтаж кнопки аварийного открывания двери | шт. | 1 | 0.7 | 0.7 | Кнопка Выхода накладная | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
212 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 0.588 | 0.588 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-3М ИСП.0 | 0 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
213 | II00-12-01-47 | Монтаж считывателя внутреннего | шт. | 1 | Монтаж считывателя внутреннего | шт. | 1 | 0.7 | 0.7 | Считыватель бесконтактных карт PRN-EN15 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
214 | II00-12-01-49 | Монтаж замка электромагнитного | шт. | 1 | Монтаж замка электромагнитного | шт. | 1 | 0.378 | 0.378 | Электромагнитный замок ST-EL180ML | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
215 | PN00-01-02-15 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | м | 40 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | м | 11.5 | 0.294 | 3.381 | Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, нг(A)-HF, внутренней прокладки, оранжевый, коробка 305 м 19C-U5-120R-B305 | м | 11.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 11.5 | 40 |  | 0 | 0 | 0
216 | II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 10 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 23 | 0.171 | 3.933 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75 | м | 23 | [13 empty] | 0 | 0 | 23 | 10 |  | 0 | 0 | 0
217 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 20 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 13.8 | 0.18 | 2.484 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,5 | м | 13.8 | [13 empty] | 0 | 0 | 13.8 | 20 |  | 0 | 0 | 0
218 | II00-03-02-10 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 12 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 1 | 0.132 | 0.132 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 2 м, красный 21D-U5-02RD | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
219 |  |  |  |  | Монтаж шнура коммутационного | м | 1 | 0.132 | 0.132 | Коммутационный шнур категории 5е U/UTP, LSZH, 2 м, желтый 21D-U5-02YL, Eurolan | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
220 |  | Монтаж системы АПС |  |  | Монтаж системы АПС | [25 empty] | 0
221 | II00-12-01-20 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны | шт. | 1 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны | шт. | 1 | 1.68 | 1.68 | Приемно-контрольный прибор Рубеж-2ОП прот.R3 Рубеж-2ОП прот.R3 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
222 | II00-12-01-36 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 3 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 3 | 6.51 | 19.53 | Источник резервного питания 12 В с АКБ ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР | шт. | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
223 | II00-10-05-14 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт. | 4 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт. | 4 | 0.84 | 3.36 | Преобразователь интерфейса RS485 в оптику ICF-1150-S-SC | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
224 | II00-12-01-42 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 2 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 2 | 0.7 | 1.4 | Модуль сопряжения преобразователь интерфейса МС-E R3-МС-E | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
225 | II00-12-01-67 | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 2 | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 2 | 1.68 | 3.36 | Блок индикации и управления Рубеж-БИУ | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
226 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 2 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 2 | 0.588 | 1.176 | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64 прот.R3 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
227 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 0.588 | 0.588 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот.R3 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
228 | II00-12-01-21 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зон | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 3.024 | 3.024 | Изолятор шлейфа И3-1-R3, ООО "Рубеж" | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
229 | II00-12-01-21 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зон | шт. | 1 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 1 | 3.024 | 3.024 | Релейный модуль РМ-4К прот.R3 адресный РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
230 | II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | шт. | 1 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 1 | 1.057 | 1.057 | Релейный модуль РМ-1 прот.R3 адресный РМ-1 прот.R3 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
231 | II00-12-01-11 | Сирена, звуковой оповещатель внутреннего исполнения | шт. | 2 | Сирена, звуковой оповещатель внутреннего исполнения | шт. | 2 | 1.057 | 2.114 | Оповещатель световой табло "Выход" 12В ОПОП 1-8 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
232 | EL00-11-02-26 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 4 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 4 | 2.17 | 8.68 | Оповещатель звуковой 12В ОПОП 2-35 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
233 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | 0.721 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12V / 7Ah) | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
234 | PN00-01-02-15 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | м | 400 |  |  |  | 0.294 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
235 | HU00-03-01-18 | Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр Ду до 110мм | м | 400 |  |  |  | 0.756 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
236 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 400 |  |  |  | 0.63 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
237 |  |  |  |  | Монтаж кросс панели | м | 400 | 0.763 | 305.2 | Оптическая панель серии 47C-24, 19'' 1U, корпус на 24 адаптера симплекс SC 47C-24-2L-00BL | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
238 | CS00-01-02-1 | Монтаж неперфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, , без установки опор | м | 200 |  |  |  | 0.599 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
239 |  |  |  |  | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, без установки опор | м | 20 | 0.152 | 3.04 | Лоток металлический перфорированный, основание 50мм, высота 50 мм, длина 3000 мм | м | 20 | [13 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
240 | CS00-03-01-1 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм | м | 200 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм | м | 20 | 0.129 | 2.58 | Крышка с заземлением на лоток основание 50мм, длина 3000мм | м | 20 | [13 empty] | 0 | 0 | 20 | 200 |  | 0 | 0 | 0
241 |  |  |  |  | Монтаж скоб для крепления лотка с основанием 100 мм | шт. | 10 | 0.129 | 1.29 | Скоба DKC CS, на лоток, с основанием 50 мм | шт | 10 | [13 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
242 |  | Монтаж системы ЗИП |  |  | Монтаж системы ЗИП | [25 empty] | 0
243 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 0.588 | 0.588 | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64 прот.R3 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
244 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 0.588 | 0.588 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот.R3 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
245 | II00-03-02-41 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, огнестойкий | м | 40 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, огнестойкий | м | 40 | 0.132 | 5.28 | Огнестойкий кабель для систем пожарной безопасности на рабочее напряжение до 300 В (ТУ 3581-006-53930360-2010) КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 мм | м | 40 | [13 empty] | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0
246 | II00-03-02-10 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 54 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 54 | 0.132 | 7.128 | Кабель симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КСБ нг(А)-FRHF 1x2x0,64 | м | 54 | [13 empty] | 0 | 0 | 54 | 54 |  | 0 | 0 | 0
247 | II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 660 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 660 | 0.171 | 112.86 | Кабель оптический, огнестойкий, не распространяющий горений, с оптическими модулями из полимерного материала, в оболочке из поли | м | 660 | [13 empty] | 0 | 0 | 660 | 660 |  | 0 | 0 | 0
248 |  |  |  |  | Перемычки кабельные длиной:до 6 м. | шт. | 8 | 0.132 | 1.056 | Оптический монтажный шнур (pigtail) 9/125, OS2, SC, 3 метра, оконцован с двух сторон | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
249 |  | СОТ |  |  | СОТ | [25 empty] | 0
250 | II00-10-02-2 | Монтаж наружной видеокамеры | шт. | 17 | Монтаж наружной видеокамеры | шт. | 0 | 4.13 | 0 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0
251 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 3 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 0 | 0.721 | 0 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
252 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 2 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 0 | 0.721 | 0 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
253 | II00-06-01-6 | Монтаж сервера | шт. | 1 | Монтаж сервера | шт. | 0 | 1.442 | 0 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
254 | II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 900 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 0 | 0.171 | 0 |  | м | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 900 |  | 0 | 0 | 0
255 | II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 750 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 0 | 0.171 | 0 |  | м | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 750 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
256 |  | Раздел ВН видеонаблюдение |  |  | Раздел ВН видеонаблюдение | [25 empty] | 0
257 |  |  |  |  | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 17 | 4.13 | 70.21 | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой Hikvision DS-2CD3626G2T-IZS | шт. | 17 | [13 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
258 |  |  |  |  | Оконечивание кабеля | шт. | 17 | 0.256 | 4.352 | Разъемы RJ-45 (8P8C) под витую пару Hyperline | шт. | 17 | [13 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
259 | II00-05-07-15 |  |  |  | Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ) | шт. | 17 | 0.7 | 11.9 | Монтажная коробка белая Ф105 DS-1260ZJ | шт. | 17 | [13 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
260 |  |  |  |  | Крепление для камер на столб | шт. | 17 | 0.256 | 4.352 | Крепления для камер на столб PFA 152-E | шт. | 17 | [13 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
261 |  |  |  |  | Перемычки кабельные | шт. | 20 | 0.132 | 2.64 | Волоконно-оптические патч-корды LC-LC, 1м | шт. | 10 | [13 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
262 | [8 empty] | 0 | Патч-корд RJ45 LSZH | шт. | 10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
263 |  |  |  |  | Монтаж съемных модулей | шт. | 14 | 0.84 | 11.76 | Omxd30002 - SFP трансивер | шт. | 14 | [13 empty] | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
264 | II00-06-01-6 |  |  |  | Монтаж сервера | шт. | 1 | 1.442 | 1.442 | Регистратор видеонаблюдения (временный до прихода сервера) DS-N332/2 (C) IP видеорегистратор 32-х канальный | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
265 |  |  |  |  | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | компл. | 1 | 0.721 | 0.721 | Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-1U/2-16-LC-16-LC/SM-16-LC/UPC | компл. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
266 |  |  |  |  | монтаж съемных модулей | шт. | 1 | 0.84 | 0.84 | Жесткий диск HDD 6 Toshiba | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
267 |  |  |  |  | Монтаж щита распределительного | шт. | 4 | 23.1 | 92.4 | Шкаф МАСТЕР-4УТП | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
268 |  |  |  |  | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 4 | 0.721 | 2.884 | Промышленный коммутатор Huawei AR550C-2C6GE | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
269 |  |  |  |  | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 8 | 0.554 | 4.432 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12Ѵ/7Аh), Дельта | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
270 |  |  |  |  | Монтаж закладных деталей | шт. | 4 | 0.204 | 0.816 | Кронштейн KMCC-З для установки шкафа на земле | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
271 |  |  |  |  | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 4 | 6.51 | 26.04 | Источник вторичного электропитания резервированный UPS 300W/48V/DIN | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
272 |  |  |  |  | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 4 |  | 0 | Источник вторичного электропитания 36W/12-24V/DIN Slim | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
273 |  |  |  |  | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 4 | 0.721 | 2.884 | Кросс настенный укомплектованный LC(duplex) OS2 FOBX8-N-8LCUD09 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
274 |  |  |  |  | Конфигурирование и настройка программного обеспечения | шт. | 1 | 2.1 | 2.1 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
275 |  |  |  |  | Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения | шт. | 21 | 7 | 147 | [16 empty] | 0 | 0 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
276 |  |  |  |  | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 7 | 7 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
277 |  |  |  |  | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 | 14 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
278 |  |  |  |  | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 | 14 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
279 |  |  |  |  | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м. | 900 | 0.132 | 118.8 | Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24 | м. | 900 | [13 empty] | 0 | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0
280 |  |  |  |  | Протяжка оптичнеского кабеля в готовой пнд трубе | м. | 750 | 0.171 | 128.25 | Волоконно-оптический кабель 16-ти волоконный ОКЛнг(А)-HF-16(G.652.D)-T/C | м. | 750 | [13 empty] | 0 | 0 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0
281 |  |  |  |  | Монтаж сборного колодца d=700мм | шт. | 1 | 14.67 | 14.67 | Плита перекрытия колодца ПП7 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
282 | [8 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 7.9 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
283 | [8 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 7.3 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
284 | [8 empty] | 0 | Плита днища железобетонная ПН7 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
285 | [8 empty] | 0 | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
286 | [8 empty] | 0 | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
287 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 530 | 0.63 | 333.9 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм | м. | 530 | [13 empty] | 0 | 0 | 530 | 0 |  | 0 | 0 | 0
288 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 100 мм включительно | м | 536 | 0.116 | 62.176 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d63мм | м. | 536 | [13 empty] | 0 | 0 | 536 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
289 |  | КАПС |  |  | КАПС | [25 empty] | 0
290 |  |  |  |  | выставление опалубки | шт. | 2 | 2.841 | 5.682 | Островок безопасности АП-ПРО-О7 АП-ПРО | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
291 |  |  |  |  | заливка бетона | м2 | 0.85 | 0.3 | 0.255 |  | м2 | 0.85 | [13 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0
292 |  |  |  |  | Монтаж контроллера доступа | шт. | 4 | 3.36 | 13.44 | Контроллер СКУД Elsys-NG-800-DIN | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
293 |  |  |  |  | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 1 | 6.51 | 6.51 | Считыватель настольный Elsys-SW-USB | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
294 |  |  |  |  | Монтаж шкафа | шт. | 4 | 4.525 | 18.1 | Шкаф Мастер-3УТ | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
295 | II00-12-01-72 |  |  |  | Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда | шт. | 4 | 1.4 | 5.6 | Источник резервного питания 12 В с АКБ ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР, ООО "Рубеж" | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
296 |  |  |  |  | монтаж аккумулятора | шт. | 4 | 0.554 | 2.216 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12Ѵ/7Аh), Дельта | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
297 | II00-12-01-74 |  |  |  | монтаж шлагбаума для установки на КПП | шт. | 4 | 26.8 | 107.2 | Шлагбаум GPX40MGS левосторонний в комплекте со стрелой 3,8 м (803XA-0050),пружинами (001G04060), 803XA-0020, 001G02809, 001G02807, 803XA-0610, 803XA-0080, SMA2 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
298 |  |  |  |  | Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда | шт. | 4 |  | 0 | Панель управления Зх кнопочная с ключом SELC1FDG | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
299 |  |  |  |  | Монтаж крепления стрелы | шт. | 4 |  | 0 | Фланец откидной 803XA-0170 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
300 |  |  |  |  | Монтаж датчиков безопасности | шт. | 4 |  | 0 | Барьер безопасности фоторелейный DXR10BAP | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
301 |  |  |  |  | укладка кабеля в штробу под асфальт | шт. | 4 |  | 0 | Индукционная петля Elka Induction loop 21 м | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
302 |  |  |  |  | Монтаж устройства коммутационного | шт. | 4 | 0.84 | 3.36 | Устройство коммутационное «УК-ВК/06» | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
303 | RW00-01-03-3 |  |  |  | Установка светофора | шт. | 4 | 14.07 | 56.28 | Светофор, двухсекционный, 230 В, PSSRV1 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
304 | II00-12-01-47 |  |  |  | Монтаж считывателя внутреннего | шт. | 4 | 0.7 | 2.8 | Считыватель проксимити-карт, Elsys-SW10-EH | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
305 | II00-12-01-62 |  |  |  | Монтаж блок вызова видеодомофона | шт. | 1 | 3.192 | 3.192 | Домофон сетевой DS-KV6103-РЕ1 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
306 | II00-10-02-2 |  |  |  | Монтаж наружной видеокамеры | шт. | 4 | 4.13 | 16.52 | IP-камера Hikvision DS-2CD3626G2T-IZS | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
307 |  |  |  |  | оконечивание кабеля | шт. | 4 | 0.256 | 1.024 | Разъемы RJ-45 (8P8C) под витую пару Hyperline | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
308 | II00-05-07-15 |  |  |  | Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ) | шт. | 4 | 0.7 | 2.8 | DS-1260ZJ Монтажная коробка белая Ф105 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
309 | [5 empty] | шт. | 4 |  | 0 | Крепления для камер на столб PFA 152-E | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
310 | II00-06-01-6 |  |  |  | Монтаж сервера | шт. | 1 | 1.442 | 1.442 | Сервер IPDROM Enterprise KOS21062024_2 IPDROM | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
311 |  |  |  |  | Монтаж АРМ | шт. | 1 | 1.442 | 1.442 | Персональный компьютер IPDROM WS KOS24062024_5 IPDROM | шт. | 1 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 11.536 | 8 | -7 | -8 |  | 0 | 0 | 8
312 |  |  |  |  | монитор настольный | шт. | 1 |  | 0 | Монитор Samsung Odyssey G6 27" S27BG650EI | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
313 |  |  |  |  | бетониторание столбика | шт. | 8 |  | 0 | Стойка светофора, 1,6 м «VАР-0092-00» | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
314 |  |  |  |  | бетониторание столбика | шт. | 4 |  | 0 | Стойка для считывателя «Stolz 300x400» | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
315 |  |  |  |  | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м. | 2750 | 0.132 | 363 | Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24 | м. | 2750 | [13 empty] | 0 | 0 | 2750 | 0 |  | 0 | 0 | 0
316 |  |  |  |  | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 3, сечением жилы до 2,5 мм2, неогнестойкий | м. | 800 | 0.169 | 135.2 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х2,5 | м. | 800 | [13 empty] | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0
317 |  |  |  |  | Монтаж сборного колодца d=700мм | шт. | 2 | 14.67 | 29.34 | Плита перекрытия колодца ПП7 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
318 | [8 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 7.9 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
319 | [8 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 7.3 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
320 | [8 empty] | 0 | Плита днища железобетонная ПН7 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
321 | [8 empty] | 0 | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
322 | [8 empty] | 0 | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
323 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 8 | 0.63 | 5.04 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм | м. | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
324 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 100 мм включительно | м | 123 | 0.116 | 14.268 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d63мм | м. | 123 | [13 empty] | 0 | 0 | 123 | 0 |  | 0 | 0 | 0
325 |  |  |  |  | П/Э труба диаметром 110 мм | м | 159 | 0.116 | 18.444 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм | м. | 159 | [13 empty] | 0 | 0 | 159 | 0 |  | 0 | 0 | 0
326 | II00-12-01-42 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 1 |  |  |  | 0.7 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
327 | II00-12-01-42 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 1 |  |  |  | 0.7 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
328 | II00-12-01-36 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 2 |  |  |  | 6.51 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
329 | II00-12-01-74 | Монтаж шлагбаума для установки на КПП | шт. | 4 |  |  |  | 26.8 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
330 | II00-12-01-72 | Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда | шт. | 4 |  |  |  | 1.4 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
331 | II00-12-01-60 | Монтаж ограждения высота не менее 1200 мм, ширина 1000 мм (м/п) | шт. | 4 |  |  |  | 0.7 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
332 | II00-03-11-3 | Подземная прокладка коаксиального и специального, небронированного кабеля | м | 41 |  |  |  | 0.15 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 41 |  | 0 | 0 | 0
333 | II00-12-01-51 | Монтаж устройства коммутационного | шт. | 4 |  |  |  | 1.4 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
334 | II00-12-01-71 | Монтаж светофора, электронного табло | шт. | 4 |  |  |  | 1.4 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
335 | II00-12-01-47 | Монтаж считывателя внутреннего | шт. | 4 |  |  |  | 0.7 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
336 | II00-12-01-62 | Монтаж блок вызова видеодомофона | шт. | 4 |  |  |  | 3.192 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
337 | II00-10-02-2 | Монтаж наружной видеокамеры | шт. | 4 |  |  |  | 4.13 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
338 | II00-05-07-15 | Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ) | шт. | 4 |  |  |  | 0.7 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
339 | II00-06-01-6 | Монтаж сервера | шт. | 4 |  |  |  | 1.442 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
340 | II00-10-01-1 | Станция внутренней связи наружного типа | шт. | 1 |  |  |  | 3.57 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
341 | II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | шт. | 4 |  |  |  | 1.057 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
342 | II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | шт. | 4 |  |  |  | 1.057 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
343 | II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | шт. | 4 |  |  |  | 1.057 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
344 | EL00-16-05-1 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 1-жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 10 |  |  |  | 0.132 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
345 | EL00-10-11-3 | Установка комплекта: штепсельная розетка+вилка | шт. | 6 |  |  |  | 0.382 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
346 | RW00-01-03-3 | Установка светофора | шт. | 8 |  |  |  | 14.07 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
347 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 50 |  |  |  | 0.63 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
348 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 25 |  |  |  | 0.63 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0
349 | CS00-04-01-8 | Монтаж кабелепровода из полимерной трубы от 26 мм до 63 мм, включительно по кабельным стойкам полкам | м | 125 |  |  |  | 0.137 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0
350 | CS00-04-01-9 | Монтаж кабелепровода из полимерной трубы от 64 мм до 160 мм, включительно по кабельным стойкам полкам | м | 100 |  |  |  | 0.167 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
351 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 70 |  |  |  | 0.18 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
352 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 200 |  |  |  | 0.18 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
353 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 350 |  |  |  | 0.18 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 350 |  | 0 | 0 | 0
354 | II00-03-02-10 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 950 |  |  |  | 0.132 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 950 |  | 0 | 0 | 0
355 | II00-03-02-11 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 |  |  |  | 0.132 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0
356 | II00-03-02-11 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 600 |  |  |  | 0.132 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 600 |  | 0 | 0 | 0
357 | EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 450 |  |  |  | 0.169 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 450 |  | 0 | 0 | 0
358 |  | Раздел СС |  |  | Раздел СС | [25 empty] | 0
359 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | 0.721 | Коммутатор 24 PoE + 4SFP S5731-S24P4X | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
360 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 3 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | 0.721 | Коммутатор 24SFP S5732-S24S6Q | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
361 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 2 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 2 | 0.721 | 1.442 | SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
362 |  |  |  |  | монтаж съемных модулей |  | 9 | 0.84 | 7.56 | Omxd30002 - SFP трансивер | шт. | 9 | [13 empty] | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
363 |  |  |  |  | Преобразователь или блок питания | шт. | 1 | 0.588 | 0.588 | Комплект ИБП для сервера IPDROM Enterprise KOS21062024_2 IPDROM | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
364 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 3 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | 0.721 | Патч-панель PP3-19-24-8P8C-C5E-110D | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
365 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 3 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | 0.721 | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ 4 ЭЛЕМЕНТА ПОТОЛОЧНЫЙ БЕЗ ТЕРМОСТАТА ДЛЯ ШКАФОВ С ГЛУБИНОЙ 1000ММ | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
366 | II00-10-05-7 | Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон) | шт. | 1 | Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон) | компл. | 1 | 0.763 | 0.763 | Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-1U/2-16-LC-16-LC/SM-16-LC/UPC | компл. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
367 | II00-10-05-1 | Монтаж кроссового, телекоммуникационного шкафа до 100 кг | шт. | 1 | Монтаж кроссового, телекоммуникационного шкафа до 100 кг | шт. | 1 | 5.991 | 5.991 | 19 НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ 42U 600Х1000 ММ, ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ СТЕКЛО, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ, NTSS | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
368 |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  | 0 | Кабельный организатор 19" Hyperline CM-1U-ML | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
369 | II00-10-05-7 | Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон) | шт. | 2 |  |  |  | 0.763 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
370 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 |  |  |  | 0.721 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
371 |  |  |  |  | Монтаж блока розеток |  |  | 0.382 | 0 | Блок розетор SCHUKO 8 шт | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
372 |  |  |  |  | Протяжка оптичнеского кабеля в готовой пнд трубе | м | 575 | 0.171 | 98.325 | Волоконно-оптический кабель 16-ти волоконный ОКЛнг(А)-HF-16(G.652.D)-T/C | м | 575 | [13 empty] | 0 | 0 | 575 | 0 |  | 0 | 0 | 0
373 | CS00-01-02-12 | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор | м | 6 |  |  |  | 0.56 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
374 | CS00-03-01-2 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм | м | 6 |  |  |  | 0.152 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
375 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 50 |  |  |  | 0.63 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
376 | CS00-01-02-1 | Монтаж неперфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, , без установки опор | м | 410 |  |  |  | 0.599 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 410 |  | 0 | 0 | 0
377 | CS00-03-01-1 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм | м | 410 |  |  |  | 0.129 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 410 |  | 0 | 0 | 0
378 | II00-03-06-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля надземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 500 |  |  |  | 0.175 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
379 |  | Раздел ТС |  |  | Раздел ТС | [25 empty] | 0
380 | DW00-08-01-03-07 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >50 - 100 мм / >2 - 4 дюйм | м | 266 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >50 - 100 мм / >2 - 4 дюйм | м | 266 | 0.245 | 65.17 |  | м | [14 empty] | 0 | 0 | 266 | 266 |  | 0 | 0 | 0
381 | DW00-08-01-03-08 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >100 - 200 мм / >4 - 8 дюйм | м | 174 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >100 - 200 мм / >4 - 8 дюйм | м | 174 | 0.233 | 40.542 |  | м | [14 empty] | 0 | 0 | 174 | 174 |  | 0 | 0 | 0
382 | PN00-03-05-4 | Монтаж внутреннего трубопровода из углеродистой стали, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 46 | Монтаж внутреннего трубопровода из углеродистой стали, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 46 | 7.992 | 367.632 | труба стальная Ду200 – Ø219х6,0 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в оцинкованной трубе - оболочке | м | 46 | [13 empty] | 0 | 0 | 46 | 46 |  | 0 | 0 | 0
383 | PT00-01-12-2 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN>300-600мм | стык | 4 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN>300-600мм | стык | 4 | 1.667 | 6.668 | Комплект заделки стыка с оцинкованной трубой оболочкой для трубы Ду200 – Ø219х6,0 с трубой оболочкой Ø315 | шт | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
384 |  | Раздел ЭОМ |  |  | Раздел ЭОМ | [25 empty] | 0
385 | II00-12-01-34 | Монтаж щита распределительного (вместе 2 шт) | шт. | 2 | Монтаж щита распределительного | шт. | 3 | 23.1 | 69.3 | ВРУ | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
386 | [8 empty] | 0 | ПЭСП3 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
387 | [8 empty] | 0 | ЯУО 9601-3474 IP31 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
388 |  |  |  |  | Коробка ответвительная на стене | шт. | 5 | 0.7 | 3.5 | Модульная настен. коробка для эл/устан. изделий VIVA, IP55,2мод | шт | 3 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
389 | [8 empty] | 0 | Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, ІР55,100x100x50 мм, 4р, 450Ѵ, 6А. 4 мм2 FSB11404, ДКС | шт | 2 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
390 | EL00-10-11-3 |  |  |  | Розетка штепсельная трехполюсная | шт. | 3 | 0.382 | 1.146 | Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, «Viva», 2 мод., цвет белый 230В 16А | шт | 3 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
391 |  |  |  |  | Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой. | шт. | 1 | 0.763 | 0.763 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3 Р 6А | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
392 |  |  |  |  | Монтаж светильника | шт. | 1 | 1.352 | 1.352 | Светодиодный светильник L-industry NEW, 46 Вт, 4000К | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
393 |  |  |  |  | Световые настенные указатели | шт. | 1 | 1.352 | 1.352 | Датчик освещенности PS 25 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
394 | EL00-08-02-16 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 (вместе 32+6 м) | м | 38 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 38 | 0.169 | 6.422 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х1,5 | м | 38 | [13 empty] | 0 | 0 | 38 | 38 |  | 0 | 0 | 0
395 | EL00-08-02-18 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | м | 15 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | м | 15 | 0.176 | 2.64 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х4 | м | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0
396 | EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 6 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 6 | 0.169 | 1.014 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 4х2,5 | м | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
397 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 38 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 38 | 0.63 | 23.94 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d20мм | м | 38 | [13 empty] | 0 | 0 | 38 | 38 |  | 0 | 0 | 0
398 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 21 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 21 | 0.63 | 13.23 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм | м | 14 | [13 empty] | 0 | 0 | 21 | 21 |  | 0 | 0 | 0
399 | EL00-01-01-1 | Монтаж провода заземления, сечением до 10 мм2 | м | 35 | Монтаж провода заземления, сечением до 10 мм2 | м | 35 | 0.109 | 3.815 | Провод медный гибкий с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS -1х25мм² | м | 35 | [13 empty] | 0 | 0 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 0
400 | EL00-01-02-1 | Оконцевание и присоединение провода заземления, сечением до 10 мм2 | шт. | 2 | Оконцевание и присоединение провода заземления, сечением до 10 мм2 | м | 3 | 0.135 | 0.405 | Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм | м | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
401 |  | Раздел ЭС |  |  | Раздел ЭС | [25 empty] | 0
402 | EL00-11-01-5 | Монтаж оборудования (шкафы, щиты, панели) СРЕДНЕГО напряжения, от 1 кВ до 35 кВ, от 201 до 500 кг | шт. | 2 | Монтаж оборудования (шкафы, щиты, панели) СРЕДНЕГО напряжения, от 1 кВ до 35 кВ, от 201 до 500 кг | шт. | 2 | 4.525 | 9.05 | ПР-1 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
403 | [8 empty] | 0 | ПР-2 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
404 | EL00-10-04-1 | Монтаж полевого светильника, монтируемого на опоре освещения | шт. | 60 |  |  |  | 1.352 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0
405 |  |  |  |  | Станция зарядная | компл. | 2 | 1.908 | 3.816 | Зарядная станция E-PROM 44кВт напольная | компл. | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 3.816 | 2 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 2
406 | PL00-01-02-8 | Устройство основания под опору | шт. | 4 | Устройство основания под опору | шт. | 64 | 8.043 | 514.752 | [16 empty] | 0 | 0 | 64 | 4 |  | 0 | 0 | 0
407 |  |  |  |  | Устройство закладных деталей под опоры освещения | шт. | 64 | 0.204 | 13.056 | Закладная для опор ФМ-0,159-2,0 | шт. | 64 |  |  |  | 29 | 14 | 21 | [7 empty] | 13.056 | 64 | 0 | -64 | Доп работы не учтены в ТКП | 0 | 0 | 64
408 |  |  |  |  | Устройство стальных опор | шт. | 64 | 1.795 | 114.88 | Световой комплекс Стик 8/1-70 Вт | шт. | 64 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
409 |  |  |  |  | Установка выключателя | шт. | 64 | 1.352 | 86.528 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3 Р 6А | шт. | 64 | [13 empty] | 0 | 0 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бетонирование закладных | м3 |  |  |  | Бетон В | м3
410 | EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 28 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 704 | 0.169 | 118.976 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х2,5 | м | 704 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 28 |  | 0 | 0 | 0
411 | EL00-08-02-38 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 120 мм2 | м | 620 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 150 мм2 | м | 620 | 0.305 | 189.1 | Силовой бронированный кабель с алюминиевой жилой с изоляцией из ПВХ АВБШв 4х150 - 1кВ | м | 620 | [13 empty] | 0 | 0 | 620 | 620 |  | 0 | 0 | 0
412 | EL00-08-02-33 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 25 мм2 | м | 10 |  |  |  | 0.222 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
413 | EL00-08-02-44 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5 жильный, сечением 25 мм2 | м | 75 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5 жильный, сечением 25 мм2 | м | 75 | 0.258 | 19.35 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х25 | м | 75 |  |  |  | 28 | 15 | [8 empty] | 11.094 | 43 | 32 | 32 |  | 0 | 0 | 43
414 | EL00-08-02-19 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 540 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 490 | 0.181 | 88.69 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х6 | м | 490 |  | 250 | [11 empty] | 45.25 | 250 | 240 | 290 |  | 0 | 0 | 250
415 | EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 910 |  |  |  | 0.169 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 910 |  | 0 | 0 | 0
416 | EL00-08-02-18 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | м | 215 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | м | 394 | 0.176 | 69.344 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х4 | м | 394 | [13 empty] | 0 | 0 | 394 | 215 |  | 0 | 0 | 0
417 | EL00-09-02-16 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 70 мм2 | шт. | 4 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 4-жильный, сечением 150 мм2 | шт. | 4 | 1.664 | 6.656 | Муфта кабельная концевая 4 ПКВ(Н)Тпб-1 (70-120) | шт. | 4 | [7 empty] | 75 | [5 empty] | 124.8 | 75 | -71 | -71 |  | 0 | 0 | 75
418 | EL00-09-02-62 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 25 мм2 | шт. | 4 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5-жильный, сечением 25 мм2 | шт. | 4 | 0.256 | 1.024 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-25/50-Б | шт. | 4 |  |  |  | 321 | 165 | [8 empty] | 124.416 | 486 | -482 | -482 |  | 0 | 0 | 486
419 | EL00-08-02-59 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 1-жильный, сечением 25 мм2 | м | 8 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 1-жильный, сечением 25 мм2 | м | 15 | 0.197 | 2.955 | Провод медный гибкий с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS -1х25мм² | м | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 15 | 8 |  | 0 | 0 | 0
420 |  |  |  |  | Устройство вертикального заземлителя из угловой стали | м | 12 | 0.109 | 1.308 | Уголок стальной 50х50х5 | м | 12 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 1.308 | 12 | 0 | -12 |  | 0 | 0 | 12
421 |  |  |  |  | Устройство проводника заземляющего | м | 18 | 0.109 | 1.962 | Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм | м | 18 |  |  |  | 273 | 213 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 54.936 | 504 | -486 | -504 |  | 0 | 0 | 504
422 |  |  |  |  | Устройство ввода контура заземления в фундамент блок-бокса | м | 3 | 0.109 | 0.327 | Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм | м | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 0.327 | 3 | 0 | -3 |  | 0 | 0 | 3
423 |  |  |  |  | Устройство закладных деталей в фундамент блок-бокса | м | 38 | 0.204 | 7.752 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм | м | 38 | [8 empty] | 38 |  |  |  |  | 7.752 | 38 | 0 | -38 |  | 0 | 0 | 38
424 |  |  |  |  | Монтаж сборного колодца d=2000мм | шт. | 1 | 14.67 | 14.67 | Плита перекрытия колодца ПП20-1 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 14.67 | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
425 | [8 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 20.9 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
426 | [8 empty] | 0 | Плита днища железобетонная ПН20 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
427 | [8 empty] | 0 | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 | -3 | -3 |  | 0 | 0 | 3
428 | [8 empty] | 0 | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 1 |  | 195 |  | 543 | 347 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1086 | -1086 | -1086 |  | 0 | 0 | 1086
429 |  |  |  |  | Заполнение вводов труб | шт. | 21 | 0.109 | 2.289 | Канализационная каболка 14-16 мм, 20 кг | упак | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.109 | 1 | 20 | -1 |  | 0 | 0 | 1
430 |  |  |  |  | Герметизация вводов труб | шт. | 21 | 0.197 | 4.137 | Цементно-песчаный раствор М150 | м3 | 0.1 | [8 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.0197 | 0.1 | 20.9 | -0.1 |  | 0 | 0 | 0.1
431 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 1500 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 905 | 0.63 | 570.15 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d50мм | м | 905 | [13 empty] | 0 | 0 | 905 | 1500 |  | 0 | 0 | 0
432 | CS00-04-02-2 | ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно | м | 250 | П/Э труба диаметром 110 мм | м | 66 | 0.116 | 7.656 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм | м | 66 | [13 empty] | 0 | 0 | 66 | 250 |  | 0 | 0 | 0
433 | CS00-01-02-12 | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор | м | 3 | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор | м | 200 | 0.56 | 112 | Лоток металлический перфорированный, основание 100мм, высота 50 мм, длина 3000 мм | м | 200 | [13 empty] | 0 | 0 | 200 | 3 |  | 0 | 0 | 0
434 | CS00-03-01-2 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм | м | 3 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм | м | 200 | 0.152 | 30.4 | Крышка с заземлением на лоток основание 100мм, длина 3000мм | м | 200 | [13 empty] | 0 | 0 | 200 | 3 |  | 0 | 0 | 0
435 | EL00-11-10-1 | Малые силовые шкафы, до 50 кг | шт. | 2 |  |  |  | 1.763 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
436 | EL00-08-02-41 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 240 мм2 | м | 10 |  |  |  | 0.495 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
437 | EL00-09-01-1 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля СРЕДНЕГО напряжения от 1 кВ до 35 кВ, 1-жильный, сечением 150 мм2 | шт. | 4 |  |  |  | 3.278 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
438 | EL00-09-02-16 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 70 мм2 | шт. | 7 |  |  |  | 1.664 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
439 | EL00-09-02-62 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 25 мм2 | шт. | 4 |  |  |  | 0.256 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
440 |  |  |  |  | Монтаж скоб для крепления лотка с основанием 100 мм | шт. | 400 | 0.129 | 51.6 | Скоба DKC CS, на лоток, с основанием 100 мм | шт | 400 | [13 empty] | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
441 | PC00-20-03-002 | Индивидуальные и функциональные испытания. Кабельная линия до 1 кВ | линия | 1 | Индивидуальные и функциональные испытания. Кабельная линия до 1 кВ | линия | 1 | 0.861 | 0.861 |  | линия | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
442 | PC00-20-10-004 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | 67.025 | 67.025 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
443 | CM00-20-03-002 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Кабельная линия до 1 кВ | линия | 1 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Кабельная линия до 1 кВ | линия | 1 | 0.371 | 0.371 |  | линия | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
444 | CM00-20-10-004 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | 28.728 | 28.728 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
445 | PC00-20-10-002 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | шт. | 1 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | шт. | 1 | 113.596 | 113.596 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
446 | PC00-20-10-001 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | 86.351 | 86.351 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
447 | CM00-20-10-002 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | шт. | 1 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | шт. | 1 | 48.678 | 48.678 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
448 | CM00-20-10-001 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | 37.002 | 37.002 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
449 | PC00-60-08-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения | шт. | 1 | 2.1 | 2.1 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
450 | PC00-45-03-001 | Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 0.35 | 0.35 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
451 | PC00-45-04-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 7 | 7 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
452 | PC00-45-06-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания лиц системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания лиц системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 | 14 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
453 | PC00-45-05-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 | 14 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
454 | PC00-45-02-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 | 14 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
455 |  | Раздел СБ |  |  | Раздел СБ | [25 empty] | 0
456 | CS00-05-03-4 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | шт. | 10 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | шт. | 10 | 0.493 | 4.93 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
457 | CS00-05-03-4 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | шт. | 20 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | шт. | 20 | 0.493 | 9.86 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
458 | II00-03-03-4 | Надземная прокладка кабеля, Группа(Б)/(Б+ОЭ)/(ОЭ+ИЭ)/(Б+ОЭ+ИЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 70 | Надземная прокладка кабеля, Группа(Б)/(Б+ОЭ)/(ОЭ+ИЭ)/(Б+ОЭ+ИЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 70 | 0.169 | 11.83 |  | м | [14 empty] | 0 | 0 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0
459 |  | Раздел ГП |  |  | Раздел ГП | [25 empty] | 0
460 | DW00-01-02-01-01 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 150 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 150 | 2.15 | 322.5 |  | м |  |  | 120 | [11 empty] | 258 | 120 | 30 | 30 | Выполнено 80%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 120
461 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 660 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 660 | 0.03 | 19.8 |  | т*км |  |  | 528 | [11 empty] | 15.84 | 528 | 132 | 132 | Выполнено 80%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 528
462 | DW00-01-02-01-02 | Демонтаж периметрального ограждения из профлиста | м | 160 | Демонтаж периметрального ограждения из профлиста | м | 160 | 2.15 | 344 |  | м |  |  | 160 | [11 empty] | 344 | 160 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 160
463 |  | Демонтаж временных шлагбаумов |  |  | Демонтаж временных шлагбаумов | [25 empty] | 0
464 | DW00-01-03-05-01 | Демонтаж барьерного ограждения | м | 2 | Демонтаж барьерного ограждения | м | 2 | 0.52 | 1.04 |  | м |  |  |  | 2 | [10 empty] | 1.04 | 2 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 2
465 | DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 4 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 4 | 1.33 | 5.32 |  | шт. |  |  |  | 4 | [10 empty] | 5.32 | 4 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 4
466 | DW00-08-01-04-03 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 150 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 150 | 0.134 | 20.1 |  | м |  |  |  | 150 | [10 empty] | 20.1 | 150 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 150
467 | DW00-10-02-01-09 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >0,5 - 1,0 кг/м | 100 м | 1.5 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >0,5 - 1,0 кг/м | 100 м | 1.5 | 2.839 | 4.2585 |  | 100 м |  |  |  | 1.5 | [10 empty] | 4.2585 | 1.5 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 1.5
468 | DW00-10-01-01-14 | Демонтаж железобетонных опор Освещения/ЛЭП/Связи/Молниезащиты, высотой до 12 м, разбором | шт. | 2 | Демонтаж железобетонных опор Освещения/ЛЭП/Связи/Молниезащиты, высотой до 12 м, разбором | шт. | 2 | 1.795 | 3.59 |  | шт. |  |  |  | 2 | [10 empty] | 3.59 | 2 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 2
469 | DW00-10-03-02-01 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 12 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 12 | 0.143 | 1.716 |  | шт. |  |  |  | 12 | [10 empty] | 1.716 | 12 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 12
470 | DW00-13-01-01-01 | Демонтаж одно-модульных зданий и сооружений цельносварного типа (блок / морской контейнер и т.п.) | модуль | 1 | Демонтаж одно-модульных зданий и сооружений цельносварного типа (блок / морской контейнер и т.п.) | модуль | 1 | 27.72 | 27.72 |  | модуль |  |  |  | 1 | [10 empty] | 27.72 | 1 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 1
471 | DW00-01-03-01-03 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из сборного железобетона | м3 | 8 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из сборного железобетона | м3 | 8 | 0.55 | 4.4 |  | м3 |  |  |  | 8 | [10 empty] | 4.4 | 8 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 8
472 | DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 3 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 3 | 1.33 | 3.99 |  | шт. |  |  |  | 3 | [10 empty] | 3.99 | 3 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 3
473 |  | Демонтаж временного освещения |  |  | Демонтаж временного освещения | [25 empty] | 0
474 | DW00-10-03-02-01 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 4 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 4 | 0.143 | 0.572 |  | шт. |  |  |  | 4 | [10 empty] | 0.572 | 4 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 4
475 | DW00-02-04-01-01 | Полный демонтаж фундаментов (ростверков, подколонников, ленточных фундаментов, фундаментных плит, балок и т.п.) из монолитного ж/б | м3 | 0.21 | Полный демонтаж фундаментов (ростверков, подколонников, ленточных фундаментов, фундаментных плит, балок и т.п.) из монолитного ж/б | м3 | 0.21 | 2.812 | 0.59052 |  | м3 |  |  |  | 0.21 | [10 empty] | 0.59052 | 0.21 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 0.21
476 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 0.924 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 0.924 | 0.03 | 0.02772 |  | т*км |  |  |  | 0.924 | [10 empty] | 0.02772 | 0.924 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 0.924
477 | DW00-08-01-04-03 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 27 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 27 | 0.134 | 3.618 |  | м |  |  |  | 27 | [10 empty] | 3.618 | 27 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 27
478 | DW00-08-01-04-03 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 111 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 111 | 0.134 | 14.874 |  | м |  |  |  | 111 | [10 empty] | 14.874 | 111 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 111
479 | DW00-10-02-01-10 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >1,0 - 3,0 кг/м | 100 м | 1.12 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >1,0 - 3,0 кг/м | 100 м | 1.12 | 3.494 | 3.9133 |  | 100 м |  |  |  | 1.12 | [10 empty] | 3.9133 | 1.12 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 1.12
480 | DW00-10-02-01-07 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра <=0,1 кг/м | 100 м | 2.35 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра <=0,1 кг/м | 100 м | 2.35 | 2.339 | 5.4966 |  | 100 м |  |  |  | 2.35 | [10 empty] | 5.4966 | 2.35 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 2.35
481 | DW00-10-03-02-01 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 1 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 1 | 0.143 | 0.143 |  | шт. |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0.143 | 1 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 1
482 |  | Раздел ЭС |  |  | Раздел ЭС | [25 empty] | 0
483 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 2625 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 2625 | 0.36 | 945 |  | м3 |  |  |  | 200 | 1.96 | 122.69 | [8 empty] | 116.874 | 324.65 | 2300.35 | 2300.35 | Работы ведутся | 0 | 0 | 324.65
484 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 8.75 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 8.75 | 0.17 | 1.4875 | Песок | тн | 14.4375 |  |  |  | 18.02 | 10.3 | [8 empty] | 4.8144 | 28.32 | -19.57 | -19.57 | Работы ведутся | 0 | 0 | 28.32
485 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 262.5 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 262.5 | 0.17 | 44.625 | Песок | тн | 433.125 |  |  | 23 | 84.51 | 65.14 | [8 empty] | 29.3505 | 172.65 | 89.85 | 89.85 | Работы ведутся | 0 | 0 | 172.65
486 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 1700 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 1700 | 0.17 | 289 |  | м3 |  |  |  | 177 |  | 18.24 | [8 empty] | 33.1908 | 195.24 | 1504.76 | 1504.76 | Работы ведутся | 0 | 0 | 195.24
487 |  | Раздел СС |  |  | Раздел СС | [25 empty] | 0
488 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 75 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 75 | 0.36 | 27 |  | м3 |  |  | 58.5 |  | 36.56 | 108.168 | [8 empty] | 73.1621 | 203.228 | -128.228 | -128.228 | Работы ведутся | 0 | 0 | 203.228
489 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0.05 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0.05 | 0.17 | 0.0085 | Песок | тн | 0.0825 |  |  |  | 0.53 | [9 empty] | 0.0901 | 0.53 | -0.48 | -0.48 | Работы ведутся | 0 | 0 | 0.53
490 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 2.5 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 2.5 | 0.17 | 0.425 | Песок | тн | 4.125 |  | 6.43 |  |  | 35.112 | [8 empty] | 7.0621 | 41.542 | -39.042 | -39.042 | Работы ведутся | 0 | 0 | 41.542
491 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 60 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 60 | 0.17 | 10.2 |  | м3 |  |  | 52.07 |  | 43 | 44.22 | [8 empty] | 23.6793 | 139.29 | -79.29 | -79.29 | Работы ведутся | 0 | 0 | 139.29
492 |  |  |  |  | Доп работы | [25 empty] | 0
493 |  |  |  |  | Монтаж гильз под элнектрические сети ПНД 110 мм (черные), толщина стенки 1 см (L=4-5 м) | шт. | 0 |  | 0 |  | шт. |  |  | 4 | [11 empty] | 0 | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
494 |  |  |  |  | Видеонаблюдение. Прокладка футляра для видеокамер | м | 0 |  | 0 |  | м |  |  |  | 200 | [10 empty] | 0 | 200 | -200 | -200 |  | 0 | 0 | 200

## ИД Передано ПО П7
Строительство парковки № 7 (2 этап)
| Передано на проверку ИД | [30 empty] | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | 2024-09-01
[32 empty] | КН14 | КН15 | КН16 | КН17 | КН18 | КН19 | КН20 | КН21 | КН22 | КН23 | КН24 | КН25 | КН26 | КН27 | КН28 | КН29 | КН30 | КН31 | КН32 | КН33 | КН34 | КН35 | КН36 | КН37 | КН38 | КН39 | КН40
№ п/п | Шифр | Наименование работ по первоначальному ТКП (которое подали/) | Ед. изм | Кол-во по ТКП | Наименование работ по проектной документации | Ед. изм | Кол-во по РД | Трудоемкость на ед. изм. ЕР, чел./час. | Наименование материала | Ед. изм | Кол-во материала | Кол-во на 13.05.24 | Кол-во на 21.05.24 | Кол-во на 27.05.24 | Кол-во на 03.06.24 | Кол-во на 10.06.24 | Кол-во на 17.06.24 | Кол-во на 24.06.24 | Кол-во на 01.07.24 | Кол-во на 08.07.24 | Кол-во на 15.07.24 | Кол-во на 22.07.24 | Кол-во на 29.07.24 | Кол-во на 05.08.24 | Общее кол-во СМР (ФАКТ) | ДОП объемы СМР (H-Y) | ДОП объемы по ТКП (Е-Y) | Примечание по выполнению | Трудоемкость передано ИД, чел./час. | ИД Передана на проверку СК | ИД предоставить на ∆ от факта ФО | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30
1 |  | Демонтаж дорожных покрытий |  |  | Демонтаж дорожных покрытий
2 | DW00-01-03-01-04 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 83.4 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 83.4 | 0.55 |  | м3 |  | 51.98 | 10 | 19.4 | [10 empty] | 81.38 | 2.02 | 2.02 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 81.38
3 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 300.24 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 300.24 | 0.03 |  | т*км |  | 187.128 | 36 | 69.84 | [10 empty] | 292.968 | 7.272 | 7.272 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 292.968
4 | DW00-01-03-02-01 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 1.695 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 1.695 | 0.55 |  | м3 |  | 0.5 | 0.1 | 1.095 | 22.7 | 35.8 | 42 | 19.87 | [6 empty] | 122.065 | -120.37 | -120.37 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 122.065
5 | DW00-14-01-01-01 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 5.424 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 5.424 | 0.03 |  | т*км |  | 1.6 | 0.32 | 3.504 | 72.64 | 114.56 | 134.4 | 63.584 | [6 empty] | 390.608 | -385.184 | -385.184 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 390.608
6 | DW00-01-03-04-01 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 594 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 594 | 0.52 |  | м |  | 0 | 14.2 | 7.5 | 15.9 | [9 empty] | 37.6 | 556.4 | 556.4 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 37.6
7 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 290.8224 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 290.8224 | 0.03 |  | т*км |  | 0 | 6.9523 | 3.672 | 7.7846 | [9 empty] | 18.409 | 272.4134 | 272.4134 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 18.409
8 |  |  |  |  | Демонтаж бетонной площадки вдоль забора | м3 | 29.97 | 0.55 |  | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.63 | 7.34 | [6 empty] | 29.97 | 0 | -29.97 | Выполнено 100%, ДОП.работы, после ИС возможны корректиролвки объемов, (16+7,5+3,7)*5,2*0,16 | 0 | 0 | 29.97
9 |  |  |  |  | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 143.86 | 0.03 |  | т*км |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 12.624 | 35.232 | [6 empty] | 143.856 | 0.004 | -143.856 | Выполнено 100%, ДОП.работы, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 143.856
10 |  | Земляное полотно |  |  | Земляное полотно | [23 empty] | 0
11 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 1000 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 1000 | 0.36 |  | м3 |  | 850 | 251 | 224 | [10 empty] | 1325 | -325 | -325 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 1325
12 | CW00-01-01-24 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | т | 1750 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | т | 1750 | 0.03 |  | т |  | 1530 | 451.8 | 403.2 | [10 empty] | 2385 | -635 | -635 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 2385
13 |  | Устройство новой дорожной одежды |  |  | Устройство новой дорожной одежды | [23 empty] | 0
14 |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-1 (парковка, заезд и выезд) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-1 (парковка, заезд и выезд) | [23 empty] | 0
15 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 456 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 456 | 0.17 | Песок | тн | 752.4 | 300 | 25.8 | 80 | 56 | 42 | [8 empty] | 503.8 | -47.8 | -47.8 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов.ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 503.8
16 | CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 717.74 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 717.74 | 0.27 | Щебень М400 фр. 40-70 Щебень М400 фр. 20-40 | т | 904.3524 | 404.46 | 535.5 | 924.84 |  | 441 | 137.34 | [7 empty] | 2443.14 | -1725.4 | -1725.4 | Выполнено 90%, S=3500 щебень досыпка зимы. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 2443.14
17 | CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | 0.0005 | Эмульсия битумная | т | [14 empty] | 0 | 12744 | 12744 | Выполнено 100%. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 0
18 | CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | 0.045 | Асфальтобетонная смесь А22НТ | т | 9.188 |  | 196.04 |  | 6069.49 |  | 5949.77 |  | 439.5 | 98.98 |  |  |  |  | 12753.78 | -9.78 | -9.78 | Выполнено 100%. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 12753.78
19 | CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | 0.0005 | Эмульсия битумная | т | 2936.21 |  | 196.04 |  | 6069.49 |  | 5949.77 |  | 439.5 | 98.98 |  |  |  |  | 12753.78 | -9.78 | -9.78 |  | 0 | 0 | 12753.78
20 | CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | 0.02 | А/б смесь ЩМА-11 | т | 3.937 | [13 empty] | 0 | 12744 | 12744 |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-2 (отмостка) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-2 (отмостка) | [5 empty] | 1631.23 | [17 empty] | 0
22 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 3.12 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 3.12 | 0.17 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 3.12 | 3.12 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  |  | Устройство пленки из полиэтилена (коэффициент нахлеста 1,1) | м2 | 15.6 | 0.0096154 |  | м2 |  | 3 | 6.73 | [11 empty] | 9.73 | 5.87 | -9.73 |  | 0 | 0 | 9.73
24 | CW00-04-06-5 | Устройство бетонного покрытия тротуара и отмостки | м2 | 15.6 | Устройство бетонного покрытия тротуара и отмостки | м2 | 15.6 | 0.3 |  | м2 | [14 empty] | 0 | 15.6 | 15.6 | Изменения от проекта на а/б смесь и щебень | 0 | 0 | 0
25 |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-3 (тротуар)) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-3 (тротуар)) | [6 empty] | 15 | 49.88 | [15 empty] | 0
26 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 14.25 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 14.25 | 0.17 | Песок | тн | [14 empty] | 0 | 14.25 | 14.25 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы | 0 | 0 | 0
27 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 14.25 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 14.25 | 0.27 | Щебень М400 фр. 20-40 | м3 | 23.5125 | 0 | 9.73 | 2.77 | 4.52 |  | 13.48 | [7 empty] | 30.5 | -16.25 | -16.25 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы | 0 | 0 | 30.5
28 | CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 95 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 95 | 0.02 | А/б смесь А8ВЛ | т | 24.598 | 0 | 12.1338 |  | 5.5692 |  | 17.1108 | [7 empty] | 34.8138 | 60.1862 | 60.1862 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы | 0 | 0 | 34.8138
29 |  | Устройство бортовых камней |  |  | Устройство бортовых камней | [5 empty] | 12.16 | 0 | 64.88 |  |  |  | 107.23 | [11 empty] | 0
30 | CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 632 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 632 | 1.42 | БР 100.30.15 | шт. | [14 empty] | 0 | 632 | 632 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 0
31 | CW00-04-03-5 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | м | 45 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | м | 45 | 1.68 | БР100.20.8 | шт. | 632 | 444 | 8.41 | 149 | 8.59 | 11 | 23.1 | [7 empty] | 644.1 | -599.1 | -599.1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 644.1
32 |  | Озеленение |  |  | Озеленение | [5 empty] | 74 | 20 | 24.8 |  | 29.4 | 2.4 | [12 empty] | 0
33 | CW00-10-02-1 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | м3 | 894.2 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | м3 | 894.2 | 0 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 894.2 | 894.2 | ИЗМ в проекте на дорнит в нахлест | 0 | 0 | 0
34 | CW00-10-03-7 | Устройство рулонного газона - Газон готовый универсальный | м2 | 4471 | Устройство рулонного газона - Газон готовый универсальный | м2 | 4471 | 0 |  | м2 | [14 empty] | 0 | 4471 | 4471 | ИЗМ в проекте на щебень фр.20-40 h=0,1 м | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | Устройство дорнита (коэффициент нахлеста 1,1) | м2 | 2667.73 | 0.1 | Дорнит | м2 | [14 empty] | 0 | 2667.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  |  | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня (фракция по проекту) без уплотнения h=0,1 м | м3 | 346.8 | 0.27 | Щебень М400 фр. 20-40 | м3 | 4918.1 | [8 empty] | 500 | 1335 |  |  |  | 1835 | -1488.2 | -1835 |  | 0 | 0 | 1835
37 |  | Устройство МАФ |  |  | Устройство МАФ | [5 empty] | 346.8049 | [8 empty] | 65 | 173.55 | [7 empty] | 0
38 | EW00-01-07-2 | Установка 3D ограждения | м | 338.86 | Установка 3D ограждения | м | 338.86 | 0.51 | Панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 2,51м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый) | шт | [14 empty] | 0 | 338.86 | 338.86 |  | 0 | 0 | 0
39 | [7 empty] | 0 | Панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 3,12 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый) | шт | 129 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | [7 empty] | 0 | Индивидуальная панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 1,23 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый) | шт | 2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | [7 empty] | 0 | Индивидуальная панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 1,4 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый) | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | EW00-01-08-1 | Одностворчатые ворота (калитки) для пешеходов | шт. | 4 | Одностворчатые ворота (калитки) для пешеходов | шт. | 4 | 18.84 | Калитка PROFI; ширина панели 1550 мм, высота 1715 мм | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
43 | [7 empty] | 0 | Элементы крепления (Скоба и болт М6х85 DIN 603, RAL 6005 Зеленый) | шт | 4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | [7 empty] | 0 | Наконечник универсальный (RAL 6005 Зеленый) | шт | 408 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | [7 empty] | 0 | Спиральный барьер безопасности "Егоза" (бухта 10 м) | шт | 160 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | [7 empty] | 0 | Проволока 2,5-Ц ГОСТ 3282-74 (бухта 400 м) | шт | 20 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  |  | Шлагбаум | шт. | 4 | 26.8 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  |  | Устройство отбойников вокруг столбов освещения | шт | 78 | 0.74 | Труба Ø 76 мм L=2 м | шт | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Организация дорожного движения |  |  | Организация дорожного движения | [5 empty] | 78 | [17 empty] | 0
50 |  | Установка знаков |  |  | Установка знаков | [23 empty] | 0
51 |  |  |  |  | Установка стоек на бетонной основе | шт. | 40 | 3.8 | Бетон В 15 | м3 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | [7 empty] | 0 | Металические столбы | шт | 3 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | CW00-04-05-1 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 40 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 107 | 3.8 | -приорритета2.4-1шт | шт | 40 | [13 empty] | 0 | 107 | 40 |  | 0 | 0 | 0
54 | [7 empty] | 0 | -запрещающих 3.1-2шт, 3.27-2шт | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | [7 empty] | 0 | -предписывающих 4.1.1-1шт, 5.5-2шт, 5.6-2шт, 6.4-47шт | шт | 4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | [7 empty] | 0 | -дополнительные 8.6.1-6шт, 8.6.4-41шт, 8.23-1шт, 8.24-2 | шт | 52 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 |  | Нанесание разметки |  |  | Нанесание разметки | [5 empty] | 50 | [17 empty] | 0
58 | CW00-04-01-1 | Устройство дорожной разметки (краска) | м2 | 406.7 | Устройство дорожной разметки (краска) | м2 | 406.7 | 0.304 | дорожная разметка 1.1. Марка краски - белая АК-511 или аналог, ширина полосы 0.1м | м2 | [14 empty] | 0 | 406.7 | 406.7 |  | 0 | 0 | 0
59 | [7 empty] | 0 | дорожная разметка 1.5. Марка краски - белая АК-511 или аналог, ширина полосы 0.1м | м2 | 376.98 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | [7 empty] | 0 | дорожная разметка 1.18. Марка краски - белая АК-511 или аналог, площадь одной стрелки 1,21 м² | м2 | 17.78 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | [7 empty] | 0 | дорожная разметка 1.18. Марка краски - белая АК-511 или аналог, площадь одной стрелки 1,21 м² | м2 | 9.68 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 |  | Раздел НВК |  |  | Раздел НВК | [5 empty] | 2.26 | [17 empty] | 0
63 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 108 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 591.96 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 591.96 | 108 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 0
64 | DW00-14-01-01-01 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 64 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 875 | 0.03 |  | т*км |  |  |  | 234.6 |  |  | 125.5 | [7 empty] | 360.1 | 514.9 | -296.1 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 360.1
65 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 3.2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 16.22 | 0.17 | Песок | тн |  |  |  | 138.414 |  |  | 115 | [7 empty] | 253.414 | -237.194 | -250.214 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 253.414
66 | PN00-01-03-16 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 63.51 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 63.51 | 2.803 | Труба гофрированная полипропиленов OD∅345/400 | м | 26.763 |  |  | 7 |  |  | 15 | [7 empty] | 22 | 41.51 | 41.51 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 22
67 | [7 empty] | 0 | Муфта защитная для гофрированной od400 | шт | 64 |  |  | 60.98 |  |  | 60 | [7 empty] | 120.98 |  | -120.98 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 120.98
68 | [7 empty] | 0 | Уплотнители для прохода ч /з муфту od400 | шт | 5 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | -5 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 5
69 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 5 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 563.05 | 0.17 | Песок | тн | 5 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 558.05 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 5
70 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 88 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 35.6 | 0.17 |  | м3 | 929.0325 |  |  | 5.3 |  |  | 8 | [7 empty] | 13.3 | 22.3 | 74.7 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 13.3
71 | PT00-01-09-6 | Врезка ЗРА в действующий трубопровод с перекрытием потока Ду 700<1000 | шт. | 1 | Врезка ЗРА в действующий трубопровод с перекрытием потока Ду 700<1000 | шт. | 1 | 236.446 |  | шт. |  |  |  | 209.56 | [10 empty] | 209.56 | -208.56 | -208.56 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 209.56
72 |  | Колодцы дождеприемные |  |  | Колодцы дождеприемные | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 0
73 | CW00-04-07-4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 2 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 2 | 5.231 | Дождеприемник ДБ 2-В125-10-37 х77 | шт | [14 empty] | 0 | 2 | 2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 0
74 |  | Круглые колодцы |  |  | Круглые колодцы | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 4 | [11 empty] | 0
75 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0.8 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0.58 | 0.17 | Песок | тн | [14 empty] | 0 | 0.58 | 0.8 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 0
76 | CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.6 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.6 | 0.27 |  | м3 | 0.957 |  |  |  | 0.67 | [9 empty] | 0.67 | 0.93 | 0.93 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 0.67
77 | CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 10.6 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 10.6 | 14.67 | ПН15 | шт |  |  |  |  | 1.33 | [9 empty] | 1.33 | 9.27 | 9.27 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 1.33
78 | [7 empty] | 0 | КС15.6 | шт | 2 |  |  | 2 | 8.83 | [9 empty] | 10.83 |  | -10.83 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 10.83
79 | [7 empty] | 0 | КС15.9 | шт | 2 |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | -2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 2
80 | [7 empty] | 0 | 1ПП15-2 | шт | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 |  | -4 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 4
81 | [7 empty] | 0 | ПП 10-2 | шт | 2 |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | -2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 2
82 | [7 empty] | 0 | КО6 | шт | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | -1 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 1
83 | [7 empty] | 0 | КС7.3 | шт | 4 |  |  | 1 |  |  | 3 | [7 empty] | 4 |  | -4 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 4
84 | [7 empty] | 0 | Скобы | шт | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 |  | -4 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 4
85 | [7 empty] | 0 | Бетон В 15 | м3 | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 |  | -3 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 3
86 | CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | шт. | 6 | Монтаж люков колодцев | шт. | 8 | 7.18 | Люк тяжелый | шт | 5 |  |  | 5 | [10 empty] | 5 | 3 | 1 | Выполнено 90%. Остались доборки и стремянки, после ВСП | 0 | 0 | 5
87 | [7 empty] | 0 | Люк - дождеприемкник | шт | 6 |  |  |  | 5 |  | 1 | [7 empty] | 6 |  | -6 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 6
88 | FW00-12-01-03 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 26.38 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 44.18 | 0.28 | Праймер | м2 | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 42.18 | 24.38 | Выполнено 90%. Остались доборки и стремянки, после ВСП | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Монтаж стремянок | шт. | 3 | 0 | Стремянка С1-03 | шт. | 44.18 |  |  |  | 21.98 | 22.2
[9 empty] | Стремянка С1-04 | шт. | 3
[9 empty] | Стремянка С1-05 | шт. | 2
1
89 |  | Противопожарный водопровод |  |  | Противопожарный водопровод | [23 empty] | 0
90 | CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 5.3 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 5.3 | 14.67 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 5.3 | 5.3 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
91 | CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | шт. | 1 | Монтаж люков колодцев | шт. | 1 | 7.18 |  | шт. | [6 empty] | 10.6 | [7 empty] | 10.6 | -9.6 | -9.6 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 10.6
92 | PN00-04-01-1 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры (ручной привод) из металла: шаровые краны, задвижки клиновые, дроссельные (шиберные) задвижки, обратные клапаны, регулирующие клапаны и сопоставимые с ними изделия до Ду 50 мм | шт. | 1 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры (ручной привод) из металла: шаровые краны, задвижки клиновые, дроссельные (шиберные) задвижки, обратные клапаны, регулирующие клапаны и сопоставимые с ними изделия до Ду 50 мм | шт. | 1 | 1.82 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
93 | PE00-15-01-10 | Пожарные гидранты | шт. | 2 | Пожарные гидранты | шт. | 2 | 6.2 | Пожарный гидрант ГОСТ DN125 Н=2000мм №8854 (Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.) | шт. | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1
94 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 109 | 0.36 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 108 | -1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | тн*км | 381.5 | 0 | [9 empty] | 29 | 80
[5 empty] | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0.9 | 0 | Песок | м3 | [7 empty] | 101.5 | 280 | 0
[5 empty] | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 63 | 0 | Песок | м3 | 0.99 | [7 empty] | 0.99
95 |  |  |  |  | Устройство футляров 2*ПЭ450 методом ГНБ | м | 44 | 3.675 |  |  | 69.3 | [8 empty] | 69.3 |  |  |  |  | 69.3 | -25.3 | -69.3 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 69.3
96 |  |  |  |  | Укладка трубопроводов в футляры ПЭ Ду160 | м | 50 | 1.086 | [9 empty] | 44 | [6 empty] | 44 | 6 | -44 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 44
97 |  |  |  |  | Устройство ж/б колодца гасителя 1500 мм | шт | 1 | 14.67 | [9 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | -49 | -50 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 50
98 |  |  |  |  | Устройство гидрантов | шт | 1 | 6.2 | Люк чугунный Т фланцевый ЗЗУ | шт | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1
99 | [7 empty] | 0 | Задвижка короткая фланцевая DN 100 RN16 №2111(Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.) | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | [7 empty] | 0 | Штурвал для задвижек DN 100-150 №9301 (Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.) | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
101 | [7 empty] | 0 | Шток телескопический для задвижек и вентилей 2,5-3,1 м DN 100-150 №9011 (JAFAR) | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
102 | [7 empty] | 0 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, d= 110мм лит.удл. ВОДА | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
103 | [7 empty] | 0 | Фланец Ду 110 расточенный Ру 10 | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
104 | [7 empty] | 0 | Тройник ПЭ100 SDR11, d=160*110*160м лит.удл. ГАЗ, ВОДА | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
105 | [7 empty] | 0 | ППОФ Пожарная подставка-одинарная фланцевая Ду 100 | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
106 | [7 empty] | 0 | Труба э/св ст. 325* 6,0 | пог.м. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
107 | [7 empty] | 0 | Труба ПЭ100 SDR17, d= 160*9,5 | пог.м. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
108 | [7 empty] | 0 | Труба ПЭ100 SDR17, d= 450*26,7 | пог.м. | 60 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | 0 | -60 |  | 0 | 0 | 60
109 | [7 empty] | 0 | Манжета герметизирующая МГ 160/450 | шт | 48 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | 0 | -48 |  | 0 | 0 | 48
110 | [7 empty] | 0 | Укрытие защитное манжеты УЗМГ 160/450 | шт | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | 4
111 | [7 empty] | 0 | Кольцо ОНК 160/450 | шт | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | 4
112 | [7 empty] | 0 | Отвод седловой VGA FX35.20 обжимной для стальных и чугунных труб OD 206-233, с фланцевым отводом DN 150, PN 16 | шт | 18 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | 0 | -18 |  | 0 | 0 | 18
113 | [7 empty] | 0 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, d= 160мм лит.удл. ВОДА | шт | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 2
114 | [7 empty] | 0 | Фланец Ду 160 расточенный Ру 10 | шт | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 2
115 |  |  |  |  | Ремонт теплотрассы | м | 52 | 1.086 | Труба ПЭ100 SDR17 - 450*26,7 питьевая (13 м) | м | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 2
116 | [7 empty] | 0 | Труба ПЭ100 SDR17 - 160*9,5 питьевая (12 м) |  | 48 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | -48 | -48 |  | 0 | 0 | 48
117 |  |  |  |  | Демонтаж трубы в ППУ изоляции в ОЦ ст133 | м | 46 | 0.233 | [16 empty] | 0 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 |  |  |  |  | Демонтаж трубы в ППУ изоляции в ОЦ ст133 | м | 46 | 0 | [16 empty] | 0 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 |  |  |  |  | Блок бокс |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 |  |  |  |  | Фундамент блок бокса |  | 4.4 | 2.806 | Блок бокс | м3 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3.4 | -1 |  | 0 | 0 | 1
121 | PN00-01-03-14 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 80 до Ду 125 | м | 58.6 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 80 до Ду 125 | м | 58.6 | 1.086 |  | м | 4.4 | [7 empty] | 4.4 | [5 empty] | 4.4 | 54.2 | 54.2 |  | 0 | 0 | 4.4
122 | HU00-02-02-3 | Устройство футляра открытым способом из полиэтиленовых/полипропиленовых труб свыше Ду 400 до Ду 700 | м | 0 | Устройство футляра открытым способом из полиэтиленовых/полипропиленовых труб свыше Ду 400 до Ду 700 | м | 0 | 2.429 |  | м | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | -50 | -50 |  | 0 | 0 | 50
123 | HU00-01-01-9 | Монтаж и демонтаж установки ГНБ (ННБ) с тяговым усилием до 200 кН | шт. | 2 | Монтаж и демонтаж установки ГНБ (ННБ) с тяговым усилием до 200 кН | шт. | 2 | 36.869 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
124 | HU00-01-02-3 | Устройство переходов подземных ГНБ (ННБ) установками с тяговым усилием до 200 кН с устройством стального футляра Ду от 201 до 400мм | м | 44 | Устройство переходов подземных ГНБ (ННБ) установками с тяговым усилием до 200 кН с устройством стального футляра Ду от 201 до 400мм | м | 44 | 3.675 |  | м | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 43 | 43 |  | 0 | 0 | 1
125 | HU00-03-01-19 | Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр ДУ от 110мм до 250мм | м | 44 | Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр ДУ от 110мм до 250мм | м | 44 | 1.253 |  | м | [6 empty] | 44 | [7 empty] | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44
126 | HU00-02-03-1 | Испытание манжет на герметичность | 2 шт. | 2 | Испытание манжет на герметичность | 2 шт. | 2 | 8.239 |  | 2 шт. | [6 empty] | 44 | [7 empty] | 44 | -42 | -42 |  | 0 | 0 | 44
127 | PT00-01-12-1 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN 300 мм | стык | 4 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN 300 мм | стык | 4 | 1.054 |  | стык | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2
128 | CW00-02-01-10 | Монтаж сборных железобетонных столбов | м3 | 0.09 | Монтаж сборных железобетонных столбов | м3 | 0.09 | 8.616 |  | м3 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | -3.91 | -3.91 |  | 0 | 0 | 4
129 | FW00-12-01-03 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 16.96 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 16.96 | 0.28 |  | м2 | [6 empty] | 0.09 | [7 empty] | 0.09 | 16.87 | 16.87 |  | 0 | 0 | 0.09
130 |  | Раздел КР |  |  | Раздел КР | [11 empty] | 16.96 | [11 empty] | 0
131 |  | ФМ 1.1 - 84 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) |  |  | ФМ 1.1 - 84 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) | [23 empty] | 0
132 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 46.2899 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 46.2899 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 46.2899 | 46.2899 |  | 0 | 0 | 0
133 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.68 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.68 | 0.27 | Щебень для строительных работ фр. 20-40 | м3 | [14 empty] | 0 | 1.68 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0
134 |  |  |  |  | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.588 | 2.71 | Бетонирование Бетон В7,5 | м3 | 1.68 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 9.828 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 9.828 | 2.71 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.588 | [13 empty] | 0 | 9.828 | 9.828 |  | 0 | 0 | 0
136 |  | ФМ 1.2 - 52 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) |  |  | ФМ 1.2 - 52 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) | [5 empty] | 9.24 | [17 empty] | 0
137 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 28.6556 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 28.6556 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 28.6556 | 28.6556 |  | 0 | 0 | 0
138 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.04 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.04 | 0.27 | Щебень для строительных работ фр. 20-40 | м3 | [14 empty] | 0 | 1.04 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0
139 |  |  |  |  | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 6.084 | 2.71 | Бетонирование Бетон В7,5 | м3 | 1.04 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
140 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 6.084 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 |  | 0 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.364 | [13 empty] | 0 | 0 | 6.084 |  | 0 | 0 | 0
141 |  | ФМ 2 - 4 шт. (Фундамент монолитный под шлагбаум) |  |  | ФМ 2 - 4 шт. (Фундамент монолитный под шлагбаум) | [5 empty] | 5.72 | [17 empty] | 0
142 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 11.2 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 11.2 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 11.2 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0
143 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1.04 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1.04 | 2.71 | Бетон В 7,5 | м3 | [14 empty] | 0 | 1.04 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0
144 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.11512 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.11512 | 2.36 | Арматура Ø 12 А 500 | кг | 1.04 | [13 empty] | 0 | 0.11512 | 0.11512 |  | 0 | 0 | 0
145 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 6 А 240 | кг | 19.98 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
146 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 4.6 | Монтаж закладных деталей | кг | 4.6 | 0.204 | руба ПНД Ø50 SN13 420Н, L=1350 | кг | 8.8 | [13 empty] | 0 | 4.6 | 4.6 |  | 0 | 0 | 0
147 | [7 empty] | 0 | Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, L=3400 | кг | 2.52 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
148 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 5.48 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 5.48 | 2.71 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 2.08 | [13 empty] | 0 | 5.48 | 5.48 |  | 0 | 0 | 0
149 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 29.12 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 29.12 | 0.28 | Праймер битумный | м2 | 4.44 | [13 empty] | 0 | 29.12 | 29.12 | Выполнена гидроизоляция подбетонки на 24.06.24 | 0 | 0 | 0
150 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 4.68 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 4.68 | 0.17 |  | м3 | 29.12 | [13 empty] | 0 | 4.68 | 4.68 |  | 0 | 0 | 0
151 |  | ФМ 3.1 - 55 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) |  |  | ФМ 3.1 - 55 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) | [23 empty] | 0
152 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 193.6 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 193.6 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 193.6 | 193.6 | Проект будет откорретирован на бурение и закладку закладных под опоры освещения разделов ЭО и ЭС. Заменены на закладные под столбы освещения. Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
153 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 11 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 11 | 2.71 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0
154 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 2.5151 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 2.5151 | 2.36 |  | т | [14 empty] | 0 | 2.5151 | 2.5151 |  | 0 | 0 | 0
155 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 17.6 | Монтаж закладных деталей | кг | 17.6 | 0.204 |  | кг | [14 empty] | 0 | 17.6 | 17.6 |  | 0 | 0 | 0
156 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 33 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 33 | 2.71 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 33 | 33 |  | 0 | 0 | 0
157 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 253 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 253 | 0.28 |  | м2 | [14 empty] | 0 | 253 | 253 |  | 0 | 0 | 0
158 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 149.6 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 149.6 | 0.17 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 149.6 | 149.6 |  | 0 | 0 | 0
159 |  | ФМ 3.2 - 7 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) |  |  | ФМ 3.2 - 7 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) | [23 empty] | 0
160 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 24.6 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 24.6 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 24.6 | 24.6 | Проект будет откорретирован на бурение и закладку закладных под опоры освещения разделов ЭО и ЭС. Заменены на закладные под столбы освещения. Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
161 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1.4 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1.4 | 2.71 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0
162 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.32011 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.32011 | 2.36 |  | т | [14 empty] | 0 | 0.32011 | 0.32011 |  | 0 | 0 | 0
163 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 2.24 | Монтаж закладных деталей | кг | 2.24 | 0.204 |  | кг | [14 empty] | 0 | 2.24 | 2.24 |  | 0 | 0 | 0
164 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 4.2 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 4.2 | 2.71 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0
165 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 32.2 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 32.2 | 0.28 |  | м2 | [14 empty] | 0 | 32.2 | 32.2 |  | 0 | 0 | 0
166 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 19 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 19 | 0.17 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 0
167 |  | ФМ 4 - 1 шт.. (Фундамент монолитный конструкции блок-бокса) |  |  | ФМ 4 - 1 шт.. (Фундамент монолитный конструкции блок-бокса) | [23 empty] | 0
168 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 14 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 14 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 14 | 14 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
169 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.94 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.94 | 2.71 | Бетон В 7,5 | м3 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 14 | -13.06 | -13.06 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 14
170 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.77805 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.77805 | 2.36 | Арматура Ø 12 А 500 | кг | 0.94 | [6 empty] | 1.7 | [6 empty] | 1.7 | -0.92195 | -0.92195 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1.7
171 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 12 А 240 | кг | 612.54 | [6 empty] | 0.38902 | 0.38903 | [5 empty] | 0.77805 |  | -0.77805 |  | 0 | 0 | 0.77805
172 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 8 А 240 | кг | 142.95 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
173 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 114.24 | Монтаж закладных деталей | кг | 114.24 | 0.204 | Закладных деталей Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, кр, L=1050 | кг | 22.56 | [13 empty] | 0 | 114.24 | 114.24 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
174 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 4.4 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 4.4 | 2.71 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 114.24 | [7 empty] | 114.24 | [5 empty] | 114.24 | -109.84 | -109.84 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 114.24
175 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 26.8 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 26.8 | 0.28 | Праймер битумный | м2 | 4.4 | [7 empty] | 4.4 | [5 empty] | 4.4 | 22.4 | 22.4 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 4.4
176 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 7.67 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 7.67 | 0.17 | Песок | тн | 26.8 | [6 empty] | 6.5 | 20.3 | [5 empty] | 26.8 | -19.13 | -19.13 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 26.8
177 |  |  |  |  | Устройство заземления | м | 20 | 0.109 | Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм | м | 12.6555 | [7 empty] | 12.66 | [5 empty] | 12.66 | 7.34 | -12.66 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 12.66
178 |  | ФМ5 - 2 шт. (Фундамент монолитный под зарядные станции для электромобилей) |  |  | ФМ5 - 2 шт. (Фундамент монолитный под зарядные станции для электромобилей) | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [9 empty] | 0
179 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 2.56 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 2.56 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 2.56 | 2.56 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
180 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.12 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.12 | 2.71 | Бетон В 7,5 | м3 | [8 empty] | 2.56 | [5 empty] | 2.56 | -2.44 | -2.44 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 2.56
181 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.01492 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.01492 | 2.36 | Арматура Ø 12 А 500 | кг | 0.12 | [7 empty] | 0.12 | [5 empty] | 0.12 | -0.10508 | -0.10508 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.12
182 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 6 А 240 | кг | 10 | [7 empty] | 0.01492 | [5 empty] | 0.01492 | 9.9851 | -0.01492 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.01492
183 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 0.38 | Монтаж закладных деталей | кг | 0.38 | 0.204 | Монтаж закладных деталей Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, кр, L=1050 | кг | 4.92 | [7 empty] | 4.92 | [5 empty] | 4.92 | -4.54 | -4.54 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 4.92
184 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.42 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.42 | 2.71 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.38 | [7 empty] | 0.38 | [5 empty] | 0.38 | 0.04 | 0.04 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.38
185 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 2.8 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 2.8 | 0.28 | Праймер битумный | м2 | 0.42 | [7 empty] | 0.42 | [5 empty] | 0.42 | 2.38 | 2.38 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.42
186 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 2.02 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 2.02 | 0.17 |  | м3 | 2.8 | [7 empty] | 0.6 | 2.2 |  |  |  |  | 2.8 | -0.78 | -0.78 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 2.8
187 |  | ФМ 6 - 2 шт. (Фундамент монолитный под опоры эстакады ТС0 |  |  | ФМ 6 - 2 шт. (Фундамент монолитный под опоры эстакады ТС0 | [14 empty] | 2.02 | [8 empty] | 0
188 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 3.88 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 3.88 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 3.88 | 3.88 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
189 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.2 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.2 | 2.71 | Бетонирование Бетон В7,5 | м3 | [8 empty] | 3.88 | [5 empty] | 3.88 | -3.68 | -3.68 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 3.88
190 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.036 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.036 | 2.36 | Арматура Ø 12 А 500 | кг | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | -0.164 | -0.164 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.2
191 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 8 А 240 | кг | 30.2 | [8 empty] | 0.036 |  |  |  |  | 0.036 |  | -0.036 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.036
192 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1 | 2.71 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 5.8 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
193 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 11.8 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 11.8 | 0.28 | Праймер битумный | м2 | 0.8 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 10.8 | 10.8 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1
194 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 2.68 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 2.68 | 0.17 |  | м3 | 2.8 | [7 empty] | 1.8 | 10 |  |  |  |  | 11.8 | -9.12 | -9.12 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 11.8
195 |  | Раздел СБ |  |  | Раздел СБ | [14 empty] | 2.68 | [8 empty] | 0
196 |  | Монтаж системы СОТС |  |  | Монтаж системы СОТС | [23 empty] | 0
197 | II00-12-01-20 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны | шт. | 1 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зоны | шт. | 1 | 1.68 | Приемно-контрольный прибор Сигнал-10 | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
198 | II00-10-05-14 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт. | 1 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт. | 1 | 0.84 | Преобразователь интерфейса RS485/Ethernet C2000-Ethernet | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
199 | II00-12-01-36 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 1 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 1 | 6.51 | Источник резервированного питания 12В РИП-12 исп.01 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
200 | II00-12-01-37 | Монтаж магнитоконтактного извещателя внутренней установки | шт. | 3 | Монтаж магнитоконтактного извещателя внутренней установки | шт. | 3 | 0.588 | Извещатель охранный магнитоконтактный ST-DM120NC-WТ | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
201 | II00-12-01-40 | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного | шт. | 1 | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного | шт. | 1 | 0.588 | Извещатель охранный объёмный ST-AD100PM | шт. | 3 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
202 | EL00-11-11-1 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 1 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 1 | 0.554 | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач Delta DTM 1217 (12V / 17Ah) | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
203 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 30 | 0.63 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый 91916 | м | 1 | [13 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
204 |  |  |  |  | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м. | 500 | 0.132 | Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24 | м. | 30 | [13 empty] | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
205 |  |  |  |  | Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 82.5 | 0.169 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75 | м | 500 | [13 empty] | 0 | 82.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
206 | II00-03-01-9 | Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 42 | Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м |  | 0 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,60 | м | 40.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0
207 |  | Монтаж системы СКУД |  |  | Монтаж системы СКУД | [5 empty] | 40.25 | [17 empty] | 0
208 | II00-12-01-46 | Монтаж контроллера доступа в комплекте с источником питания | шт. | 1 | Монтаж контроллера доступа в комплекте с источником питания | шт. | 1 | 3.36 | Комплект оборудования для управления 1-2 точками доступа, в составе: ИМ АИМ-2СЛ | компл. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
209 | II00-12-01-35 | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 1 | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 1 | 6.51 | Источник бесперебойного питания 12В | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
210 | EL00-11-02-26 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 1 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 1 | 2.17 | Аккумуляторная батарея 12В 5Ач | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
211 | II00-12-01-52 | Монтаж кнопки аварийного открывания двери | шт. | 1 | Монтаж кнопки аварийного открывания двери | шт. | 1 | 0.7 | Кнопка Выхода накладная | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
212 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 0.588 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-3М ИСП.0 | 0 | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
213 | II00-12-01-47 | Монтаж считывателя внутреннего | шт. | 1 | Монтаж считывателя внутреннего | шт. | 1 | 0.7 | Считыватель бесконтактных карт PRN-EN15 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
214 | II00-12-01-49 | Монтаж замка электромагнитного | шт. | 1 | Монтаж замка электромагнитного | шт. | 1 | 0.378 | Электромагнитный замок ST-EL180ML | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
215 | PN00-01-02-15 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | м | 40 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | м | 11.5 | 0.294 | Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, нг(A)-HF, внутренней прокладки, оранжевый, коробка 305 м 19C-U5-120R-B305 | м | 1 | [13 empty] | 0 | 11.5 | 40 |  | 0 | 0 | 0
216 | II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 10 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 23 | 0.171 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75 | м | 11.5 | [13 empty] | 0 | 23 | 10 |  | 0 | 0 | 0
217 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 20 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 13.8 | 0.18 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,5 | м | 23 | [13 empty] | 0 | 13.8 | 20 |  | 0 | 0 | 0
218 | II00-03-02-10 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 12 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 1 | 0.132 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 2 м, красный 21D-U5-02RD | шт. | 13.8 | [13 empty] | 0 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
219 |  |  |  |  | Монтаж шнура коммутационного | м | 1 | 0.132 | Коммутационный шнур категории 5е U/UTP, LSZH, 2 м, желтый 21D-U5-02YL, Eurolan | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
220 |  | Монтаж системы АПС |  |  | Монтаж системы АПС | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 0
221 | II00-12-01-20 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны | шт. | 1 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны | шт. | 1 | 1.68 | Приемно-контрольный прибор Рубеж-2ОП прот.R3 Рубеж-2ОП прот.R3 | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
222 | II00-12-01-36 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 3 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 3 | 6.51 | Источник резервного питания 12 В с АКБ ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
223 | II00-10-05-14 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт. | 4 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт. | 4 | 0.84 | Преобразователь интерфейса RS485 в оптику ICF-1150-S-SC | шт. | 3 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
224 | II00-12-01-42 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 2 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 2 | 0.7 | Модуль сопряжения преобразователь интерфейса МС-E R3-МС-E | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
225 | II00-12-01-67 | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 2 | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 2 | 1.68 | Блок индикации и управления Рубеж-БИУ | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
226 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 2 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 2 | 0.588 | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64 прот.R3 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
227 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 0.588 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот.R3 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
228 | II00-12-01-21 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зон | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 3.024 | Изолятор шлейфа И3-1-R3, ООО "Рубеж" | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
229 | II00-12-01-21 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зон | шт. | 1 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 1 | 3.024 | Релейный модуль РМ-4К прот.R3 адресный РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
230 | II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | шт. | 1 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 1 | 1.057 | Релейный модуль РМ-1 прот.R3 адресный РМ-1 прот.R3 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
231 | II00-12-01-11 | Сирена, звуковой оповещатель внутреннего исполнения | шт. | 2 | Сирена, звуковой оповещатель внутреннего исполнения | шт. | 2 | 1.057 | Оповещатель световой табло "Выход" 12В ОПОП 1-8 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
232 | EL00-11-02-26 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 4 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 4 | 2.17 | Оповещатель звуковой 12В ОПОП 2-35 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
233 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12V / 7Ah) | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
234 | PN00-01-02-15 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | м | 400 |  |  |  | 0.294 |  |  | 4 | [13 empty] | 0 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
235 | HU00-03-01-18 | Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр Ду до 110мм | м | 400 |  |  |  | 0.756 | [16 empty] | 0 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
236 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 400 |  |  |  | 0.63 | [16 empty] | 0 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
237 |  |  |  |  | Монтаж кросс панели | м | 400 | 0.763 | Оптическая панель серии 47C-24, 19'' 1U, корпус на 24 адаптера симплекс SC 47C-24-2L-00BL | шт. | [14 empty] | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
238 | CS00-01-02-1 | Монтаж неперфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, , без установки опор | м | 200 |  |  |  | 0.599 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
239 |  |  |  |  | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, без установки опор | м | 20 | 0.152 | Лоток металлический перфорированный, основание 50мм, высота 50 мм, длина 3000 мм | м | [14 empty] | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
240 | CS00-03-01-1 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм | м | 200 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм | м | 20 | 0.129 | Крышка с заземлением на лоток основание 50мм, длина 3000мм | м | 20 | [13 empty] | 0 | 20 | 200 |  | 0 | 0 | 0
241 |  |  |  |  | Монтаж скоб для крепления лотка с основанием 100 мм | шт. | 10 | 0.129 | Скоба DKC CS, на лоток, с основанием 50 мм | шт | 20 | [13 empty] | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 10
242 |  | Монтаж системы ЗИП |  |  | Монтаж системы ЗИП | [23 empty] | 0
243 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 0.588 | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64 прот.R3 | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
244 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 0.588 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот.R3 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
245 | II00-03-02-41 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, огнестойкий | м | 40 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, огнестойкий | м | 40 | 0.132 | Огнестойкий кабель для систем пожарной безопасности на рабочее напряжение до 300 В (ТУ 3581-006-53930360-2010) КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 мм | м | 1 | [13 empty] | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0
246 | II00-03-02-10 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 54 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 54 | 0.132 | Кабель симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КСБ нг(А)-FRHF 1x2x0,64 | м | 40 | [13 empty] | 0 | 54 | 54 |  | 0 | 0 | 0
247 | II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 660 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 660 | 0.171 | Кабель оптический, огнестойкий, не распространяющий горений, с оптическими модулями из полимерного материала, в оболочке из поли | м | 54 | [13 empty] | 0 | 660 | 660 |  | 0 | 0 | 0
248 |  |  |  |  | Перемычки кабельные длиной:до 6 м. | шт. | 8 | 0.132 | Оптический монтажный шнур (pigtail) 9/125, OS2, SC, 3 метра, оконцован с двух сторон | шт. | 660 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 8
249 |  | СОТ |  |  | СОТ | [23 empty] | 0
250 | II00-10-02-2 | Монтаж наружной видеокамеры | шт. | 17 | Монтаж наружной видеокамеры | шт. | 0 | 4.13 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0
251 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 3 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 0 | 0.721 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
252 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 2 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 0 | 0.721 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
253 | II00-06-01-6 | Монтаж сервера | шт. | 1 | Монтаж сервера | шт. | 0 | 1.442 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
254 | II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 900 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 0 | 0.171 |  | м | [14 empty] | 0 | 0 | 900 |  | 0 | 0 | 0
255 | II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 750 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 0 | 0.171 |  | м | [14 empty] | 0 | 0 | 750 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
256 |  | Раздел ВН видеонаблюдение |  |  | Раздел ВН видеонаблюдение | [23 empty] | 0
257 |  |  |  |  | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 17 | 4.13 | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой Hikvision DS-2CD3626G2T-IZS | шт. | [14 empty] | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
258 |  |  |  |  | Оконечивание кабеля | шт. | 17 | 0.256 | Разъемы RJ-45 (8P8C) под витую пару Hyperline | шт. | 17 | [13 empty] | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
259 |  |  |  |  | Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ) | шт. | 17 | 0.7 | Монтажная коробка белая Ф105 DS-1260ZJ | шт. | 17 | [13 empty] | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
260 |  |  |  |  | Крепление для камер на столб | шт. | 17 | 0.256 | Крепления для камер на столб PFA 152-E | шт. | 17 | [13 empty] | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
261 |  |  |  |  | Перемычки кабельные | шт. | 20 | 0.132 | Волоконно-оптические патч-корды LC-LC, 1м | шт. | 17 | [13 empty] | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
262 | [7 empty] | 0 | Патч-корд RJ45 LSZH | шт. | 10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
263 |  |  |  |  | Монтаж съемных модулей | шт. | 14 | 0.84 | Omxd30002 - SFP трансивер | шт. | 10 | [13 empty] | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
264 |  |  |  |  | Монтаж сервера | шт. | 1 | 1.442 | Регистратор видеонаблюдения (временный до прихода сервера) DS-N332/2 (C) IP видеорегистратор 32-х канальный | шт. | 14 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
265 |  |  |  |  | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | компл. | 1 | 0.721 | Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-1U/2-16-LC-16-LC/SM-16-LC/UPC | компл. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
266 |  |  |  |  | монтаж съемных модулей | шт. | 1 | 0.84 | Жесткий диск HDD 6 Toshiba | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
267 |  |  |  |  | Монтаж щита распределительного | шт. | 4 | 23.1 | Шкаф МАСТЕР-4УТП | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
268 |  |  |  |  | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 4 | 0.721 | Промышленный коммутатор Huawei AR550C-2C6GE | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
269 |  |  |  |  | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 8 | 0.554 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12Ѵ/7Аh), Дельта | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
270 |  |  |  |  | Монтаж закладных деталей | шт. | 4 | 0.204 | Кронштейн KMCC-З для установки шкафа на земле | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
271 |  |  |  |  | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 4 | 6.51 | Источник вторичного электропитания резервированный UPS 300W/48V/DIN | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
272 |  |  |  |  | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 4 | 0 | Источник вторичного электропитания 36W/12-24V/DIN Slim | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
273 |  |  |  |  | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 4 | 0.721 | Кросс настенный укомплектованный LC(duplex) OS2 FOBX8-N-8LCUD09 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
274 |  |  |  |  | Конфигурирование и настройка программного обеспечения | шт. | 1 | 2.1 |  |  | 4 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
275 |  |  |  |  | Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения | шт. | 21 | 7 | [16 empty] | 0 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
276 |  |  |  |  | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 7 | [16 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
277 |  |  |  |  | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 | [16 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
278 |  |  |  |  | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 | [16 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
279 |  |  |  |  | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м. | 900 | 0.132 | Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24 | м. | [14 empty] | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0
280 |  |  |  |  | Протяжка оптичнеского кабеля в готовой пнд трубе | м. | 750 | 0.171 | Волоконно-оптический кабель 16-ти волоконный ОКЛнг(А)-HF-16(G.652.D)-T/C | м. | 900 | [13 empty] | 0 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0
281 |  |  |  |  | Монтаж сборного колодца d=700мм | шт. | 1 | 14.67 | Плита перекрытия колодца ПП7 | шт. | 750 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
282 | [7 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 7.9 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
283 | [7 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 7.3 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
284 | [7 empty] | 0 | Плита днища железобетонная ПН7 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
285 | [7 empty] | 0 | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
286 | [7 empty] | 0 | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
287 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 530 | 0.63 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм | м. | 2 | [13 empty] | 0 | 530 | 0 |  | 0 | 0 | 0
288 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 100 мм включительно | м | 536 | 0.116 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d63мм | м. | 530 | [13 empty] | 0 | 536 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 536
289 |  | КАПС |  |  | КАПС | [23 empty] | 0
290 |  |  |  |  | выставление опалубки | шт. | 2 | 2.841 | Островок безопасности АП-ПРО-О7 АП-ПРО | шт. | [14 empty] | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
291 |  |  |  |  | заливка бетона | м2 | 0.85 | 0.3 |  | м2 | 2 | [13 empty] | 0 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0
292 |  |  |  |  | Монтаж контроллера доступа | шт. | 4 | 3.36 | Контроллер СКУД Elsys-NG-800-DIN | шт. | 0.85 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
293 |  |  |  |  | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 1 | 6.51 | Считыватель настольный Elsys-SW-USB | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
294 |  |  |  |  | Монтаж шкафа | шт. | 4 | 4.525 | Шкаф Мастер-3УТ | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
295 |  |  |  |  | Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда | шт. | 4 | 1.4 | Источник резервного питания 12 В с АКБ ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР, ООО "Рубеж" | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
296 |  |  |  |  | монтаж аккумулятора | шт. | 4 | 0.554 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12Ѵ/7Аh), Дельта | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
297 |  |  |  |  | монтаж шлагбаума для установки на КПП | шт. | 4 | 26.8 | Шлагбаум GPX40MGS левосторонний в комплекте со стрелой 3,8 м (803XA-0050),пружинами (001G04060), 803XA-0020, 001G02809, 001G02807, 803XA-0610, 803XA-0080, SMA2 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
298 |  |  |  |  | Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда | шт. | 4 | 0 | Панель управления Зх кнопочная с ключом SELC1FDG | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
299 |  |  |  |  | Монтаж крепления стрелы | шт. | 4 | 0 | Фланец откидной 803XA-0170 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
300 |  |  |  |  | Монтаж датчиков безопасности | шт. | 4 | 0 | Барьер безопасности фоторелейный DXR10BAP | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
301 |  |  |  |  | укладка кабеля в штробу под асфальт | шт. | 4 | 0 | Индукционная петля Elka Induction loop 21 м | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
302 |  |  |  |  | Монтаж устройства коммутационного | шт. | 4 | 0.84 | Устройство коммутационное «УК-ВК/06» | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
303 |  |  |  |  | Установка светофора | шт. | 4 | 14.07 | Светофор, двухсекционный, 230 В, PSSRV1 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
304 |  |  |  |  | Монтаж считывателя внутреннего | шт. | 4 | 0.7 | Считыватель проксимити-карт, Elsys-SW10-EH | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
305 |  |  |  |  | Монтаж блок вызова видеодомофона | шт. | 1 | 3.192 | Домофон сетевой DS-KV6103-РЕ1 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
306 |  |  |  |  | Монтаж наружной видеокамеры | шт. | 4 | 4.13 | IP-камера Hikvision DS-2CD3626G2T-IZS | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
307 |  |  |  |  | оконечивание кабеля | шт. | 4 | 0.256 | Разъемы RJ-45 (8P8C) под витую пару Hyperline | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
308 |  |  |  |  | Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ) | шт. | 4 | 0.7 | DS-1260ZJ Монтажная коробка белая Ф105 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
309 | [5 empty] | шт. | 4 | 0 | Крепления для камер на столб PFA 152-E | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
310 |  |  |  |  | Монтаж сервера | шт. | 1 | 1.442 | Сервер IPDROM Enterprise KOS21062024_2 IPDROM | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
311 |  |  |  |  | Монтаж АРМ | шт. | 1 | 1.442 | Персональный компьютер IPDROM WS KOS24062024_5 IPDROM | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
312 |  |  |  |  | монитор настольный | шт. | 1 | 0 | Монитор Samsung Odyssey G6 27" S27BG650EI | шт. | 1 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 8 | -7 | -8 |  | 0 | 0 | 8
313 |  |  |  |  | бетониторание столбика | шт. | 8 | 0 | Стойка светофора, 1,6 м «VАР-0092-00» | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
314 |  |  |  |  | бетониторание столбика | шт. | 4 | 0 | Стойка для считывателя «Stolz 300x400» | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
315 |  |  |  |  | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м. | 2750 | 0.132 | Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24 | м. | 4 | [13 empty] | 0 | 2750 | 0 |  | 0 | 0 | 0
316 |  |  |  |  | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 3, сечением жилы до 2,5 мм2, неогнестойкий | м. | 800 | 0.169 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х2,5 | м. | 2750 | [13 empty] | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0
317 |  |  |  |  | Монтаж сборного колодца d=700мм | шт. | 2 | 14.67 | Плита перекрытия колодца ПП7 | шт. | 800 | [13 empty] | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
318 | [7 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 7.9 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
319 | [7 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 7.3 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
320 | [7 empty] | 0 | Плита днища железобетонная ПН7 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
321 | [7 empty] | 0 | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
322 | [7 empty] | 0 | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
323 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 8 | 0.63 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм | м. | 2 | [13 empty] | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
324 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 100 мм включительно | м | 123 | 0.116 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d63мм | м. | 8 | [13 empty] | 0 | 123 | 0 |  | 0 | 0 | 0
325 |  |  |  |  | П/Э труба диаметром 110 мм | м | 159 | 0.116 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм | м. | 123 | [13 empty] | 0 | 159 | 0 |  | 0 | 0 | 0
326 | II00-12-01-42 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 1 |  |  |  | 0.7 |  |  | 159 | [13 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
327 | II00-12-01-42 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 1 |  |  |  | 0.7 | [16 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
328 | II00-12-01-36 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 2 |  |  |  | 6.51 | [16 empty] | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
329 | II00-12-01-74 | Монтаж шлагбаума для установки на КПП | шт. | 4 |  |  |  | 26.8 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
330 | II00-12-01-72 | Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда | шт. | 4 |  |  |  | 1.4 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
331 | II00-12-01-60 | Монтаж ограждения высота не менее 1200 мм, ширина 1000 мм (м/п) | шт. | 4 |  |  |  | 0.7 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
332 | II00-03-11-3 | Подземная прокладка коаксиального и специального, небронированного кабеля | м | 41 |  |  |  | 0.15 | [16 empty] | 0 |  | 41 |  | 0 | 0 | 0
333 | II00-12-01-51 | Монтаж устройства коммутационного | шт. | 4 |  |  |  | 1.4 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
334 | II00-12-01-71 | Монтаж светофора, электронного табло | шт. | 4 |  |  |  | 1.4 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
335 | II00-12-01-47 | Монтаж считывателя внутреннего | шт. | 4 |  |  |  | 0.7 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
336 | II00-12-01-62 | Монтаж блок вызова видеодомофона | шт. | 4 |  |  |  | 3.192 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
337 | II00-10-02-2 | Монтаж наружной видеокамеры | шт. | 4 |  |  |  | 4.13 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
338 | II00-05-07-15 | Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ) | шт. | 4 |  |  |  | 0.7 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
339 | II00-06-01-6 | Монтаж сервера | шт. | 4 |  |  |  | 1.442 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
340 | II00-10-01-1 | Станция внутренней связи наружного типа | шт. | 1 |  |  |  | 3.57 | [16 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
341 | II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | шт. | 4 |  |  |  | 1.057 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
342 | II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | шт. | 4 |  |  |  | 1.057 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
343 | II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | шт. | 4 |  |  |  | 1.057 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
344 | EL00-16-05-1 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 1-жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 10 |  |  |  | 0.132 | [16 empty] | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
345 | EL00-10-11-3 | Установка комплекта: штепсельная розетка+вилка | шт. | 6 |  |  |  | 0.382 | [16 empty] | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
346 | RW00-01-03-3 | Установка светофора | шт. | 8 |  |  |  | 14.07 | [16 empty] | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
347 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 50 |  |  |  | 0.63 | [16 empty] | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
348 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 25 |  |  |  | 0.63 | [16 empty] | 0 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0
349 | CS00-04-01-8 | Монтаж кабелепровода из полимерной трубы от 26 мм до 63 мм, включительно по кабельным стойкам полкам | м | 125 |  |  |  | 0.137 | [16 empty] | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0
350 | CS00-04-01-9 | Монтаж кабелепровода из полимерной трубы от 64 мм до 160 мм, включительно по кабельным стойкам полкам | м | 100 |  |  |  | 0.167 | [16 empty] | 0 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
351 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 70 |  |  |  | 0.18 | [16 empty] | 0 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
352 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 200 |  |  |  | 0.18 | [16 empty] | 0 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
353 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 350 |  |  |  | 0.18 | [16 empty] | 0 |  | 350 |  | 0 | 0 | 0
354 | II00-03-02-10 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 950 |  |  |  | 0.132 | [16 empty] | 0 |  | 950 |  | 0 | 0 | 0
355 | II00-03-02-11 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 |  |  |  | 0.132 | [16 empty] | 0 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0
356 | II00-03-02-11 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 600 |  |  |  | 0.132 | [16 empty] | 0 |  | 600 |  | 0 | 0 | 0
357 | EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 450 |  |  |  | 0.169 | [16 empty] | 0 |  | 450 |  | 0 | 0 | 0
358 |  | Раздел СС |  |  | Раздел СС | [23 empty] | 0
359 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | Коммутатор 24 PoE + 4SFP S5731-S24P4X | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
360 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 3 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | Коммутатор 24SFP S5732-S24S6Q | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
361 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 2 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 2 | 0.721 | SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
362 |  |  |  |  | монтаж съемных модулей |  | 9 | 0.84 | Omxd30002 - SFP трансивер | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
363 |  |  |  |  | Преобразователь или блок питания | шт. | 1 | 0.588 | Комплект ИБП для сервера IPDROM Enterprise KOS21062024_2 IPDROM | шт. | 9 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
364 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 3 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | Патч-панель PP3-19-24-8P8C-C5E-110D | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
365 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 3 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ 4 ЭЛЕМЕНТА ПОТОЛОЧНЫЙ БЕЗ ТЕРМОСТАТА ДЛЯ ШКАФОВ С ГЛУБИНОЙ 1000ММ | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
366 | II00-10-05-7 | Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон) | шт. | 1 | Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон) | компл. | 1 | 0.763 | Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-1U/2-16-LC-16-LC/SM-16-LC/UPC | компл. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
367 | II00-10-05-1 | Монтаж кроссового, телекоммуникационного шкафа до 100 кг | шт. | 1 | Монтаж кроссового, телекоммуникационного шкафа до 100 кг | шт. | 1 | 5.991 | 19 НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ 42U 600Х1000 ММ, ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ СТЕКЛО, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ, NTSS | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
368 |  |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | Кабельный организатор 19" Hyperline CM-1U-ML | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
369 | II00-10-05-7 | Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон) | шт. | 2 |  |  |  | 0.763 |  |  | 2 | [13 empty] | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
370 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 |  |  |  | 0.721 | [16 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
371 |  |  |  |  | Монтаж блока розуток |  |  | 0.382 | Блок розетор SCHUKO 8 шт | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
372 |  |  |  |  | Протяжка оптичнеского кабеля в готовой пнд трубе | м | 575 | 0.171 | Волоконно-оптический кабель 16-ти волоконный ОКЛнг(А)-HF-16(G.652.D)-T/C | м | 1 | [13 empty] | 0 | 575 | 0 |  | 0 | 0 | 0
373 | CS00-01-02-12 | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор | м | 6 |  |  |  | 0.56 |  |  | 575 | [13 empty] | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
374 | CS00-03-01-2 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм | м | 6 |  |  |  | 0.152 | [16 empty] | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
375 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 50 |  |  |  | 0.63 | [16 empty] | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
376 | CS00-01-02-1 | Монтаж неперфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, , без установки опор | м | 410 |  |  |  | 0.599 | [16 empty] | 0 |  | 410 |  | 0 | 0 | 0
377 | CS00-03-01-1 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм | м | 410 |  |  |  | 0.129 | [16 empty] | 0 |  | 410 |  | 0 | 0 | 0
378 | II00-03-06-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля надземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 500 |  |  |  | 0.175 | [16 empty] | 0 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
379 |  | Раздел ТС |  |  | Раздел ТС | [23 empty] | 0
380 | DW00-08-01-03-07 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >50 - 100 мм / >2 - 4 дюйм | м | 266 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >50 - 100 мм / >2 - 4 дюйм | м | 266 | 0.245 |  | м | [14 empty] | 0 | 266 | 266 |  | 0 | 0 | 0
381 | DW00-08-01-03-08 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >100 - 200 мм / >4 - 8 дюйм | м | 174 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >100 - 200 мм / >4 - 8 дюйм | м | 174 | 0.233 |  | м | [14 empty] | 0 | 174 | 174 |  | 0 | 0 | 0
382 | PN00-03-05-4 | Монтаж внутреннего трубопровода из углеродистой стали, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 46 | Монтаж внутреннего трубопровода из углеродистой стали, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 46 | 7.992 | труба стальная Ду200 – Ø219х6,0 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в оцинкованной трубе - оболочке | м | [14 empty] | 0 | 46 | 46 |  | 0 | 0 | 0
383 | PT00-01-12-2 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN>300-600мм | стык | 4 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN>300-600мм | стык | 4 | 1.667 | Комплект заделки стыка с оцинкованной трубой оболочкой для трубы Ду200 – Ø219х6,0 с трубой оболочкой Ø315 | шт | 46 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
384 |  | Раздел ЭОМ |  |  | Раздел ЭОМ | [5 empty] | 4 | [17 empty] | 0
385 | II00-12-01-34 | Монтаж щита распределительного (вместе 2 шт) | шт. | 2 | Монтаж щита распределительного | шт. | 3 | 23.1 | ВРУ | шт | [14 empty] | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
386 | [7 empty] | 0 | ПЭСП3 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
387 | [7 empty] | 0 | ЯУО 9601-3474 IP31 | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
388 |  |  |  |  | Коробка ответвительная на стене | шт. | 5 | 0.7 | Модульная настен. коробка для эл/устан. изделий VIVA, IP55,2мод | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
389 | [7 empty] | 0 | Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, ІР55,100x100x50 мм, 4р, 450Ѵ, 6А. 4 мм2 FSB11404, ДКС | шт | 3 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
390 |  |  |  |  | Розетка штепсельная трехполюсная | шт. | 3 | 0.382 | Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, «Viva», 2 мод., цвет белый 230В 16А | шт | 2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
391 |  |  |  |  | Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой. | шт. | 1 | 0.763 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3 Р 6А | шт | 3 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
392 |  |  |  |  | Монтаж светильника | шт. | 1 | 1.352 | Светодиодный светильник L-industry NEW, 46 Вт, 4000К | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
393 |  |  |  |  | Световые настенные указатели | шт. | 1 | 1.352 | Датчик освещенности PS 25 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
394 | EL00-08-02-16 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 (вместе 32+6 м) | м | 38 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 38 | 0.169 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х1,5 | м | 1 | [13 empty] | 0 | 38 | 38 |  | 0 | 0 | 0
395 | EL00-08-02-18 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | м | 15 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | м | 15 | 0.176 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х4 | м | 38 | [13 empty] | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0
396 | EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 6 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 6 | 0.169 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 4х2,5 | м | 15 | [13 empty] | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
397 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 38 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 38 | 0.63 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d20мм | м | 6 | [13 empty] | 0 | 38 | 38 |  | 0 | 0 | 0
398 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 21 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 21 | 0.63 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм | м | 38 | [13 empty] | 0 | 21 | 21 |  | 0 | 0 | 0
399 | EL00-01-01-1 | Монтаж провода заземления, сечением до 10 мм2 | м | 35 | Монтаж провода заземления, сечением до 10 мм2 | м | 35 | 0.109 | Провод медный гибкий с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS -1х25мм² | м | 14 | [13 empty] | 0 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 0
400 | EL00-01-02-1 | Оконцевание и присоединение провода заземления, сечением до 10 мм2 | шт. | 2 | Оконцевание и присоединение провода заземления, сечением до 10 мм2 | м | 3 | 0.135 | Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм | м | 35 | [13 empty] | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 3
401 |  | Раздел ЭС |  |  | Раздел ЭС | [23 empty] | 0
402 | EL00-11-01-5 | Монтаж оборудования (шкафы, щиты, панели) СРЕДНЕГО напряжения, от 1 кВ до 35 кВ, от 201 до 500 кг | шт. | 2 | Монтаж оборудования (шкафы, щиты, панели) СРЕДНЕГО напряжения, от 1 кВ до 35 кВ, от 201 до 500 кг | шт. | 2 | 4.525 | ПР-1 | шт. | [14 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
403 | [7 empty] | 0 | ПР-2 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
404 | EL00-10-04-1 | Монтаж полевого светильника, монтируемого на опоре освещения | шт. | 60 |  |  |  | 1.352 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0
405 |  |  |  |  | Станция зарядная | компл. | 2 | 1.908 | Зарядная станция E-PROM 44кВт напольная | компл. | [14 empty] | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
406 | PL00-01-02-8 | Устройство основания под опору | шт. | 4 | Устройство основания под опору | шт. | 64 | 8.043 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 62 | 2 |  | 0 | 0 | 2
407 |  |  |  |  | Устройство закладных деталей под опоры освещения | шт. | 64 | 0.204 | Закладная для опор ФМ-0,159-2,0 | шт. | [14 empty] | 0 | 64 | 0 | Доп работы не учтены в ТКП | 0 | 0 | 0
408 |  |  |  |  | Устройство стальных опор | шт. | 64 | 1.795 | Световой комплекс Стик 8/1-70 Вт | шт. | 64 |  |  |  | 29 | 14 | 21 | [7 empty] | 64 |  | -64 |  | 0 | 0 | 64
409 |  |  |  |  | Установка выключателя | шт. | 64 | 1.352 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3 Р 6А | шт. | 64 | [13 empty] | 0 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бетонирование закладных | м3 |  |  | Бетон В | м3 | 64
410 | EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 28 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 704 | 0.169 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х2,5 | м | [14 empty] | 0 |  | 28 |  | 0 | 0 | 0
411 | EL00-08-02-38 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 120 мм2 | м | 620 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 150 мм2 | м | 620 | 0.305 | Силовой бронированный кабель с алюминиевой жилой с изоляцией из ПВХ АВБШв 4х150 - 1кВ | м | 704 | [13 empty] | 0 | 620 | 620 |  | 0 | 0 | 0
412 | EL00-08-02-33 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 25 мм2 | м | 10 |  |  |  | 0.222 |  |  | 620 | [13 empty] | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
413 | EL00-08-02-44 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5 жильный, сечением 25 мм2 | м | 75 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5 жильный, сечением 25 мм2 | м | 75 | 0.258 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х25 | м | [14 empty] | 0 | 75 | 75 |  | 0 | 0 | 0
414 | EL00-08-02-19 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 540 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 490 | 0.181 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х6 | м | 75 |  |  |  | 28 | 15 | [8 empty] | 43 | 447 | 497 |  | 0 | 0 | 43
415 | EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 910 |  |  |  | 0.169 |  |  | 490 |  | 250 | [11 empty] | 250 |  | 660 |  | 0 | 0 | 250
416 | EL00-08-02-18 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | м | 215 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | м | 394 | 0.176 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х4 | м | [14 empty] | 0 | 394 | 215 |  | 0 | 0 | 0
417 | EL00-09-02-16 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 70 мм2 | шт. | 4 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 4-жильный, сечением 150 мм2 | шт. | 4 | 1.664 | Муфта кабельная концевая 4 ПКВ(Н)Тпб-1 (70-120) | шт. | 394 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
418 | EL00-09-02-62 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 25 мм2 | шт. | 4 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5-жильный, сечением 25 мм2 | шт. | 4 | 0.256 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-25/50-Б | шт. | 4 | [7 empty] | 75 | [5 empty] | 75 | -71 | -71 |  | 0 | 0 | 75
419 | EL00-08-02-59 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 1-жильный, сечением 25 мм2 | м | 8 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 1-жильный, сечением 25 мм2 | м | 15 | 0.197 | Провод медный гибкий с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS -1х25мм² | м | 4 |  |  |  | 321 | 165 | [8 empty] | 486 | -471 | -478 |  | 0 | 0 | 486
420 |  |  |  |  | Устройство вертикального заземлителя из угловой стали | м | 12 | 0.109 | Уголок стальной 50х50х5 | м | 15 | [13 empty] | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
421 |  |  |  |  | Устройство проводника заземляющего | м | 18 | 0.109 | Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм | м | 12 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 | 6 | -12 |  | 0 | 0 | 12
422 |  |  |  |  | Устройство ввода контура заземления в фундамент блок-бокса | м | 3 | 0.109 | Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм | м | 18 |  |  |  | 273 | 213 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 504 | -501 | -504 |  | 0 | 0 | 504
423 |  |  |  |  | Устройство закладных деталей в фундамент блок-бокса | м | 38 | 0.204 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм | м | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 35 | -3 |  | 0 | 0 | 3
424 |  |  |  |  | Монтаж сборного колодца d=2000мм | шт. | 1 | 14.67 | Плита перекрытия колодца ПП20-1 | шт. | 38 | [8 empty] | 38 |  |  |  |  | 38 | -37 | -38 |  | 0 | 0 | 38
425 | [7 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 20.9 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
426 | [7 empty] | 0 | Плита днища железобетонная ПН20 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
427 | [7 empty] | 0 | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
428 | [7 empty] | 0 | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | -3 | -3 |  | 0 | 0 | 3
429 |  |  |  |  | Заполнение вводов труб | шт. | 21 | 0.109 | Канализационная каболка 14-16 мм, 20 кг | упак | 1 |  | 195 |  | 543 | 347 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1086 | -1065 | -1086 |  | 0 | 0 | 1086
430 |  |  |  |  | Герметизация вводов труб | шт. | 21 | 0.197 | Цементно-песчаный раствор М150 | м3 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 20 | -1 |  | 0 | 0 | 1
431 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 1500 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 905 | 0.63 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d50мм | м | 0.1 | [8 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 904.9 | 1499.9 |  | 0 | 0 | 0.1
432 | CS00-04-02-2 | ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно | м | 250 | П/Э труба диаметром 110 мм | м | 66 | 0.116 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм | м | 905 | [13 empty] | 0 | 66 | 250 |  | 0 | 0 | 0
433 | CS00-01-02-12 | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор | м | 3 | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор | м | 200 | 0.56 | Лоток металлический перфорированный, основание 100мм, высота 50 мм, длина 3000 мм | м | 66 | [13 empty] | 0 | 200 | 3 |  | 0 | 0 | 0
434 | CS00-03-01-2 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм | м | 3 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм | м | 200 | 0.152 | Крышка с заземлением на лоток основание 100мм, длина 3000мм | м | 200 | [13 empty] | 0 | 200 | 3 |  | 0 | 0 | 0
435 | EL00-11-10-1 | Малые силовые шкафы, до 50 кг | шт. | 2 |  |  |  | 1.763 |  |  | 200 | [13 empty] | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
436 | EL00-08-02-41 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 240 мм2 | м | 10 |  |  |  | 0.495 | [16 empty] | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
437 | EL00-09-01-1 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля СРЕДНЕГО напряжения от 1 кВ до 35 кВ, 1-жильный, сечением 150 мм2 | шт. | 4 |  |  |  | 3.278 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
438 | EL00-09-02-16 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 70 мм2 | шт. | 7 |  |  |  | 1.664 | [16 empty] | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
439 | EL00-09-02-62 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 25 мм2 | шт. | 4 |  |  |  | 0.256 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
440 |  |  |  |  | Монтаж скоб для крепления лотка с основанием 100 мм | шт. | 400 | 0.129 | Скоба DKC CS, на лоток, с основанием 100 мм | шт | [14 empty] | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
441 | PC00-20-03-002 | Индивидуальные и функциональные испытания. Кабельная линия до 1 кВ | линия | 1 | Индивидуальные и функциональные испытания. Кабельная линия до 1 кВ | линия | 1 | 0.861 |  | линия | 400 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
442 | PC00-20-10-004 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | 67.025 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
443 | CM00-20-03-002 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Кабельная линия до 1 кВ | линия | 1 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Кабельная линия до 1 кВ | линия | 1 | 0.371 |  | линия | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
444 | CM00-20-10-004 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | 28.728 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
445 | PC00-20-10-002 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | шт. | 1 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | шт. | 1 | 113.596 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
446 | PC00-20-10-001 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | 86.351 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
447 | CM00-20-10-002 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | шт. | 1 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | шт. | 1 | 48.678 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
448 | CM00-20-10-001 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | 37.002 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
449 | PC00-60-08-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения | шт. | 1 | 2.1 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
450 | PC00-45-03-001 | Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 0.35 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
451 | PC00-45-04-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 7 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
452 | PC00-45-06-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания лиц системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания лиц системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
453 | PC00-45-05-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
454 | PC00-45-02-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
455 |  | Раздел СБ |  |  | Раздел СБ | [23 empty] | 0
456 | CS00-05-03-4 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | шт. | 10 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | шт. | 10 | 0.493 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
457 | CS00-05-03-4 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | шт. | 20 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | шт. | 20 | 0.493 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
458 | II00-03-03-4 | Надземная прокладка кабеля, Группа(Б)/(Б+ОЭ)/(ОЭ+ИЭ)/(Б+ОЭ+ИЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 70 | Надземная прокладка кабеля, Группа(Б)/(Б+ОЭ)/(ОЭ+ИЭ)/(Б+ОЭ+ИЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 70 | 0.169 |  | м | [14 empty] | 0 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0
459 |  | Раздел ГП |  |  | Раздел ГП | [23 empty] | 0
460 | DW00-01-02-01-01 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 150 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 150 | 2.15 |  | м | [14 empty] | 0 | 150 | 150 | Выполнено 80%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
461 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 660 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 660 | 0.03 |  | т*км |  |  | 120 | [11 empty] | 120 | 540 | 540 | Выполнено 80%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 120
462 | DW00-01-02-01-02 | Демонтаж периметрального ограждения из профлиста | м | 160 | Демонтаж периметрального ограждения из профлиста | м | 160 | 2.15 |  | м |  |  | 528 | [11 empty] | 528 | -368 | -368 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 528
463 |  | Демонтаж временных шлагбаумов |  |  | Демонтаж временных шлагбаумов | [7 empty] | 160 | [15 empty] | 0
464 | DW00-01-03-05-01 | Демонтаж барьерного ограждения | м | 2 | Демонтаж барьерного ограждения | м | 2 | 0.52 |  | м | [14 empty] | 0 | 2 | 2 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 0
465 | DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 4 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 4 | 1.33 |  | шт. |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 2
466 | DW00-08-01-04-03 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 150 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 150 | 0.134 |  | м |  |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | 146 | 146 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 4
467 | DW00-10-02-01-09 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >0,5 - 1,0 кг/м | 100 м | 1.5 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >0,5 - 1,0 кг/м | 100 м | 1.5 | 2.839 |  | 100 м |  |  |  | 150 | [10 empty] | 150 | -148.5 | -148.5 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 150
468 | DW00-10-01-01-14 | Демонтаж железобетонных опор Освещения/ЛЭП/Связи/Молниезащиты, высотой до 12 м, разбором | шт. | 2 | Демонтаж железобетонных опор Освещения/ЛЭП/Связи/Молниезащиты, высотой до 12 м, разбором | шт. | 2 | 1.795 |  | шт. |  |  |  | 1.5 | [10 empty] | 1.5 | 0.5 | 0.5 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 1.5
469 | DW00-10-03-02-01 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 12 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 12 | 0.143 |  | шт. |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 | 10 | 10 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 2
470 | DW00-13-01-01-01 | Демонтаж одно-модульных зданий и сооружений цельносварного типа (блок / морской контейнер и т.п.) | модуль | 1 | Демонтаж одно-модульных зданий и сооружений цельносварного типа (блок / морской контейнер и т.п.) | модуль | 1 | 27.72 |  | модуль |  |  |  | 12 | [10 empty] | 12 | -11 | -11 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 12
471 | DW00-01-03-01-03 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из сборного железобетона | м3 | 8 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из сборного железобетона | м3 | 8 | 0.55 |  | м3 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 7 | 7 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 1
472 | DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 3 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 3 | 1.33 |  | шт. |  |  |  | 8 | [10 empty] | 8 | -5 | -5 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 8
473 |  | Демонтаж временного освещения |  |  | Демонтаж временного освещения | [8 empty] | 3 | [14 empty] | 0
474 | DW00-10-03-02-01 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 4 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 4 | 0.143 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 4 | 4 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 0
475 | DW00-02-04-01-01 | Полный демонтаж фундаментов (ростверков, подколонников, ленточных фундаментов, фундаментных плит, балок и т.п.) из монолитного ж/б | м3 | 0.21 | Полный демонтаж фундаментов (ростверков, подколонников, ленточных фундаментов, фундаментных плит, балок и т.п.) из монолитного ж/б | м3 | 0.21 | 2.812 |  | м3 |  |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | -3.79 | -3.79 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 4
476 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 0.924 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 0.924 | 0.03 |  | т*км |  |  |  | 0.21 | [10 empty] | 0.21 | 0.714 | 0.714 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 0.21
477 | DW00-08-01-04-03 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 27 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 27 | 0.134 |  | м |  |  |  | 0.924 | [10 empty] | 0.924 | 26.076 | 26.076 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 0.924
478 | DW00-08-01-04-03 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 111 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 111 | 0.134 |  | м |  |  |  | 27 | [10 empty] | 27 | 84 | 84 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 27
479 | DW00-10-02-01-10 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >1,0 - 3,0 кг/м | 100 м | 1.12 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >1,0 - 3,0 кг/м | 100 м | 1.12 | 3.494 |  | 100 м |  |  |  | 111 | [10 empty] | 111 | -109.88 | -109.88 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 111
480 | DW00-10-02-01-07 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра <=0,1 кг/м | 100 м | 2.35 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра <=0,1 кг/м | 100 м | 2.35 | 2.339 |  | 100 м |  |  |  | 1.12 | [10 empty] | 1.12 | 1.23 | 1.23 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 1.12
481 | DW00-10-03-02-01 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 1 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 1 | 0.143 |  | шт. |  |  |  | 2.35 | [10 empty] | 2.35 | -1.35 | -1.35 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 2.35
482 |  | Раздел ЭС |  |  | Раздел ЭС | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 0
483 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 2625 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 2625 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 2625 | 2625 | Работы ведутся | 0 | 0 | 0
484 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 8.75 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 8.75 | 0.17 | Песок | тн |  |  |  | 200 | 1.96 | 122.69 | [8 empty] | 324.65 | -315.9 | -315.9 | Работы ведутся | 0 | 0 | 324.65
485 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 262.5 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 262.5 | 0.17 | Песок | тн | 14.4375 |  |  |  | 18.02 | 10.3 | [8 empty] | 28.32 | 234.18 | 234.18 | Работы ведутся | 0 | 0 | 28.32
486 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 1700 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 1700 | 0.17 |  | м3 | 433.125 |  |  | 23 | 84.51 | 65.14 | [8 empty] | 172.65 | 1527.35 | 1527.35 | Работы ведутся | 0 | 0 | 172.65
487 |  | Раздел СС |  |  | Раздел СС | [8 empty] | 177 |  | 18.24 | [12 empty] | 0
488 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 75 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 75 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 75 | 75 | Работы ведутся | 0 | 0 | 0
489 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0.05 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0.05 | 0.17 | Песок | тн |  |  | 58.5 |  | 36.56 | 108.168 | [8 empty] | 203.228 | -203.178 | -203.178 | Работы ведутся | 0 | 0 | 203.228
490 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 2.5 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 2.5 | 0.17 | Песок | тн | 0.0825 |  |  |  | 0.53 | [9 empty] | 0.53 | 1.97 | 1.97 | Работы ведутся | 0 | 0 | 0.53
491 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 60 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 60 | 0.17 |  | м3 | 4.125 |  | 6.43 |  |  | 35.112 | [8 empty] | 41.542 | 18.458 | 18.458 | Работы ведутся | 0 | 0 | 41.542
492 |  |  |  |  | Доп работы | [7 empty] | 52.07 |  | 43 | 44.22 | [12 empty] | 0
493 |  |  |  |  | Монтаж гильз под элнектрические сети ПНД 110 мм (черные), толщина стенки 1 см (L=4-5 м) | шт. | 0 | 0 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
494 |  |  |  |  | Видеонаблюдение. Прокладка футляра для видеокамер | м | 0 | 0 |  | м |  |  | 4 | [11 empty] | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
200

## ИД Подписана П7
Строительство парковки № 7 (2 этап)
| Подписано ИД | [30 empty] | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | 2024-09-01
[32 empty] | КН14 | КН15 | КН16 | КН17 | КН18 | КН19 | КН20 | КН21 | КН22 | КН23 | КН24 | КН25 | КН26 | КН27 | КН28 | КН29 | КН30 | КН31 | КН32 | КН33 | КН34 | КН35 | КН36 | КН37 | КН38 | КН39 | КН40
№ п/п | Шифр | Наименование работ по первоначальному ТКП (которое подали/) | Ед. изм | Кол-во по ТКП | Наименование работ по проектной документации | Ед. изм | Кол-во по РД | Трудоемкость на ед. изм. ЕР, чел./час. | Наименование материала | Ед. изм | Кол-во материала | Кол-во на 13.05.24 | Кол-во на 21.05.24 | Кол-во на 27.05.24 | Кол-во на 03.06.24 | Кол-во на 10.06.24 | Кол-во на 17.06.24 | Кол-во на 24.06.24 | Кол-во на 01.07.24 | Кол-во на 08.07.24 | Кол-во на 15.07.24 | Кол-во на 22.07.24 | Кол-во на 29.07.24 | Кол-во на 05.08.24 | Общее кол-во СМР (ФАКТ) | ДОП объемы СМР (H-Y) | ДОП объемы по ТКП (Е-Y) | Примечание по выполнению | Трудоемкость ИД подписано, чел./час. | ИД Подписана СК | ИД не подписана СК | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30
1 |  | Демонтаж дорожных покрытий |  |  | Демонтаж дорожных покрытий
2 | DW00-01-03-01-04 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 83.4 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 83.4 | 0.55 |  | м3 |  | 51.98 | 10 | 19.4 | [10 empty] | 81.38 | 2.02 | 2.02 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 81.38
3 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 300.24 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 300.24 | 0.03 |  | т*км |  | 187.128 | 36 | 69.84 | [10 empty] | 292.968 | 7.272 | 7.272 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 292.968
4 | DW00-01-03-02-01 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 1.695 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 1.695 | 0.55 |  | м3 |  | 0.5 | 0.1 | 1.095 | 22.7 | 35.8 | 42 | 19.87 | [6 empty] | 122.065 | -120.37 | -120.37 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 122.065
5 | DW00-14-01-01-01 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 5.424 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 5.424 | 0.03 |  | т*км |  | 1.6 | 0.32 | 3.504 | 72.64 | 114.56 | 134.4 | 63.584 | [6 empty] | 390.608 | -385.184 | -385.184 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 390.608
6 | DW00-01-03-04-01 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 594 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 594 | 0.52 |  | м |  | 0 | 14.2 | 7.5 | 15.9 | [9 empty] | 37.6 | 556.4 | 556.4 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 37.6
7 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 290.8224 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 290.8224 | 0.03 |  | т*км |  | 0 | 6.9523 | 3.672 | 7.7846 | [9 empty] | 18.409 | 272.4134 | 272.4134 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 18.409
8 |  |  |  |  | Демонтаж бетонной площадки вдоль забора | м3 | 29.97 | 0.55 |  | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.63 | 7.34 | [6 empty] | 29.97 | 0 | -29.97 | Выполнено 100%, ДОП.работы, после ИС возможны корректиролвки объемов, (16+7,5+3,7)*5,2*0,16 | 0 | 0 | 29.97
9 |  |  |  |  | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 143.86 | 0.03 |  | т*км |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 12.624 | 35.232 | [6 empty] | 143.856 | 0.004 | -143.856 | Выполнено 100%, ДОП.работы, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 143.856
10 |  | Земляное полотно |  |  | Земляное полотно
11 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 1000 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 1000 | 0.36 |  | м3 |  | 850 | 251 | 224 | [10 empty] | 1325 | -325 | -325 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 1325
12 | CW00-01-01-24 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | т | 1750 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | т | 1750 | 0.03 |  | т |  | 1530 | 451.8 | 403.2 | [10 empty] | 2385 | -635 | -635 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 2385
13 |  | Устройство новой дорожной одежды |  |  | Устройство новой дорожной одежды
14 |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-1 (парковка, заезд и выезд) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-1 (парковка, заезд и выезд)
15 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 456 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 456 | 0.17 | Песок | тн | 752.4 | 300 | 25.8 | 80 | 56 | 42 | [8 empty] | 503.8 | -47.8 | -47.8 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов.ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 503.8
16 | CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 717.74 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 717.74 | 0.27 | Щебень М400 фр. 40-70 Щебень М400 фр. 20-40 | т | 904.3524 | 404.46 | 535.5 | 924.84 |  | 441 | 137.34 | [7 empty] | 2443.14 | -1725.4 | -1725.4 | Выполнено 90%, S=3500 щебень досыпка зимы. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 2443.14
17 | CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | 0.0005 | Эмульсия битумная | т | [14 empty] | 0 | 12744 | 12744 | Выполнено 100%. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 0
18 | CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | 0.045 | Асфальтобетонная смесь А22НТ | т | 9.188 |  | 196.04 |  | 6069.49 |  | 5949.77 |  | 439.5 | 98.98 |  |  |  |  | 12753.78 | -9.78 | -9.78 | Выполнено 100%. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 12753.78
19 | CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | 0.0005 | Эмульсия битумная | т | 2936.21 |  | 196.04 |  | 6069.49 |  | 5949.77 |  | 439.5 | 98.98 |  |  |  |  | 12753.78 | -9.78 | -9.78 |  | 0 | 0 | 12753.78
20 | CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | 0.02 | А/б смесь ЩМА-11 | т | 3.937 | [13 empty] | 0 | 12744 | 12744 |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-2 (отмостка) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-2 (отмостка) | [5 empty] | 1631.23
22 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 3.12 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 3.12 | 0.17 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 3.12 | 3.12 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  |  | Устройство пленки из полиэтилена (коэффициент нахлеста 1,1) | м2 | 15.6 | 0.0096154 |  | м2 |  | 3 | 6.73 | [11 empty] | 9.73 | 5.87 | -9.73 |  | 0 | 0 | 9.73
24 | CW00-04-06-5 | Устройство бетонного покрытия тротуара и отмостки | м2 | 15.6 | Устройство бетонного покрытия тротуара и отмостки | м2 | 15.6 | 0.3 |  | м2 | [14 empty] | 0 | 15.6 | 15.6 | Изменения от проекта на а/б смесь и щебень | 0 | 0 | 0
25 |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-3 (тротуар)) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-3 (тротуар)) | [6 empty] | 15 | 49.88
26 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 14.25 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 14.25 | 0.17 | Песок | тн | [14 empty] | 0 | 14.25 | 14.25 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы | 0 | 0 | 0
27 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 14.25 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 14.25 | 0.27 | Щебень М400 фр. 20-40 | м3 | 23.5125 | 0 | 9.73 | 2.77 | 4.52 |  | 13.48 | [7 empty] | 30.5 | -16.25 | -16.25 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы | 0 | 0 | 30.5
28 | CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 95 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 95 | 0.02 | А/б смесь А8ВЛ | т | 24.598 | 0 | 12.1338 |  | 5.5692 |  | 17.1108 | [7 empty] | 34.8138 | 60.1862 | 60.1862 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы | 0 | 0 | 34.8138
29 |  | Устройство бортовых камней |  |  | Устройство бортовых камней | [5 empty] | 12.16 | 0 | 64.88 |  |  |  | 107.23
30 | CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 632 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 632 | 1.42 | БР 100.30.15 | шт. | [14 empty] | 0 | 632 | 632 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 0
31 | CW00-04-03-5 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | м | 45 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | м | 45 | 1.68 | БР100.20.8 | шт. | 632 | 444 | 8.41 | 149 | 8.59 | 11 | 23.1 | [7 empty] | 644.1 | -599.1 | -599.1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 644.1
32 |  | Озеленение |  |  | Озеленение | [5 empty] | 74 | 20 | 24.8 |  | 29.4 | 2.4
33 | CW00-10-02-1 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | м3 | 894.2 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | м3 | 894.2 | 0 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 894.2 | 894.2 | ИЗМ в проекте на дорнит в нахлест | 0 | 0 | 0
34 | CW00-10-03-7 | Устройство рулонного газона - Газон готовый универсальный | м2 | 4471 | Устройство рулонного газона - Газон готовый универсальный | м2 | 4471 | 0 |  | м2 | [14 empty] | 0 | 4471 | 4471 | ИЗМ в проекте на щебень фр.20-40 h=0,1 м | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | Устройство дорнита (коэффициент нахлеста 1,1) | м2 | 2667.73 | 0.1 | Дорнит | м2 | [14 empty] | 0 | 2667.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  |  | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня (фракция по проекту) без уплотнения h=0,1 м | м3 | 346.8 | 0.27 | Щебень М400 фр. 20-40 | м3 | 4918.1 | [8 empty] | 500 | 1335 |  |  |  | 1835 | -1488.2 | -1835 |  | 0 | 0 | 1835
37 |  | Устройство МАФ |  |  | Устройство МАФ | [5 empty] | 346.8049 | [8 empty] | 65 | 173.55
38 | EW00-01-07-2 | Установка 3D ограждения | м | 338.86 | Установка 3D ограждения | м | 338.86 | 0.51 | Панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 2,51м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый) | шт | [14 empty] | 0 | 338.86 | 338.86 |  | 0 | 0 | 0
39 | [7 empty] | 0 | Панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 3,12 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый) | шт | 129 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | [7 empty] | 0 | Индивидуальная панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 1,23 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый) | шт | 2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | [7 empty] | 0 | Индивидуальная панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 1,4 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый) | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | EW00-01-08-1 | Одностворчатые ворота (калитки) для пешеходов | шт. | 4 | Одностворчатые ворота (калитки) для пешеходов | шт. | 4 | 18.84 | Калитка PROFI; ширина панели 1550 мм, высота 1715 мм | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
43 | [7 empty] | 0 | Элементы крепления (Скоба и болт М6х85 DIN 603, RAL 6005 Зеленый) | шт | 4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | [7 empty] | 0 | Наконечник универсальный (RAL 6005 Зеленый) | шт | 408 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | [7 empty] | 0 | Спиральный барьер безопасности "Егоза" (бухта 10 м) | шт | 160 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | [7 empty] | 0 | Проволока 2,5-Ц ГОСТ 3282-74 (бухта 400 м) | шт | 20 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 |  |  |  |  | Шлагбаум | шт. | 4 | 26.8 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  |  | Устройство отбойников вокруг столбов освещения | шт | 78 | 0.74 | Труба Ø 76 мм L=2 м | шт | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Организация дорожного движения |  |  | Организация дорожного движения | [5 empty] | 78
50 |  | Установка знаков |  |  | Установка знаков
51 |  |  |  |  | Установка стоек на бетонной основе | шт. | 40 | 3.8 | Бетон В 15 | м3 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | [7 empty] | 0 | Металические столбы | шт | 3 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | CW00-04-05-1 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 40 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 107 | 3.8 | -приорритета2.4-1шт | шт | 40 | [13 empty] | 0 | 107 | 40 |  | 0 | 0 | 0
54 | [7 empty] | 0 | -запрещающих 3.1-2шт, 3.27-2шт | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | [7 empty] | 0 | -предписывающих 4.1.1-1шт, 5.5-2шт, 5.6-2шт, 6.4-47шт | шт | 4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | [7 empty] | 0 | -дополнительные 8.6.1-6шт, 8.6.4-41шт, 8.23-1шт, 8.24-2 | шт | 52 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 |  | Нанесание разметки |  |  | Нанесание разметки | [5 empty] | 50
58 | CW00-04-01-1 | Устройство дорожной разметки (краска) | м2 | 406.7 | Устройство дорожной разметки (краска) | м2 | 406.7 | 0.304 | дорожная разметка 1.1. Марка краски - белая АК-511 или аналог, ширина полосы 0.1м | м2 | [14 empty] | 0 | 406.7 | 406.7 |  | 0 | 0 | 0
59 | [7 empty] | 0 | дорожная разметка 1.5. Марка краски - белая АК-511 или аналог, ширина полосы 0.1м | м2 | 376.98 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | [7 empty] | 0 | дорожная разметка 1.18. Марка краски - белая АК-511 или аналог, площадь одной стрелки 1,21 м² | м2 | 17.78 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | [7 empty] | 0 | дорожная разметка 1.18. Марка краски - белая АК-511 или аналог, площадь одной стрелки 1,21 м² | м2 | 9.68 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 |  | Раздел НВК |  |  | Раздел НВК | [5 empty] | 2.26
63 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 108 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 591.96 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 591.96 | 108 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 0
64 | DW00-14-01-01-01 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 64 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 875 | 0.03 |  | т*км |  |  |  | 234.6 |  |  | 125.5 | [7 empty] | 360.1 | 514.9 | -296.1 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 360.1
65 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 3.2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 16.22 | 0.17 | Песок | тн |  |  |  | 138.414 |  |  | 115 | [7 empty] | 253.414 | -237.194 | -250.214 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 253.414
66 | PN00-01-03-16 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 63.51 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 63.51 | 2.803 | Труба гофрированная полипропиленов OD∅345/400 | м | 26.763 |  |  | 7 |  |  | 15 | [7 empty] | 22 | 41.51 | 41.51 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 22
67 | [7 empty] | 0 | Муфта защитная для гофрированной od400 | шт | 64 |  |  | 60.98 |  |  | 60 | [7 empty] | 120.98 |  | -120.98 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 120.98
68 | [7 empty] | 0 | Уплотнители для прохода ч /з муфту od400 | шт | 5 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | -5 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 5
69 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 5 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 563.05 | 0.17 | Песок | тн | 5 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 558.05 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 5
70 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 88 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 35.6 | 0.17 |  | м3 | 929.0325 |  |  | 5.3 |  |  | 8 | [7 empty] | 13.3 | 22.3 | 74.7 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 13.3
71 | PT00-01-09-6 | Врезка ЗРА в действующий трубопровод с перекрытием потока Ду 700<1000 | шт. | 1 | Врезка ЗРА в действующий трубопровод с перекрытием потока Ду 700<1000 | шт. | 1 | 236.446 |  | шт. |  |  |  | 209.56 | [10 empty] | 209.56 | -208.56 | -208.56 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 209.56
72 |  | Колодцы дождеприемные |  |  | Колодцы дождеприемные | [8 empty] | 1
73 | CW00-04-07-4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 2 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 2 | 5.231 | Дождеприемник ДБ 2-В125-10-37 х77 | шт | [14 empty] | 0 | 2 | 2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 0
74 |  | Круглые колодцы |  |  | Круглые колодцы | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 4
75 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0.8 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0.58 | 0.17 | Песок | тн | [14 empty] | 0 | 0.58 | 0.8 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 0
76 | CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.6 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.6 | 0.27 |  | м3 | 0.957 |  |  |  | 0.67 | [9 empty] | 0.67 | 0.93 | 0.93 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 0.67
77 | CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 10.6 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 10.6 | 14.67 | ПН15 | шт |  |  |  |  | 1.33 | [9 empty] | 1.33 | 9.27 | 9.27 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 1.33
78 | [7 empty] | 0 | КС15.6 | шт | 2 |  |  | 2 | 8.83 | [9 empty] | 10.83 |  | -10.83 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 10.83
79 | [7 empty] | 0 | КС15.9 | шт | 2 |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | -2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 2
80 | [7 empty] | 0 | 1ПП15-2 | шт | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 |  | -4 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 4
81 | [7 empty] | 0 | ПП 10-2 | шт | 2 |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | -2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 2
82 | [7 empty] | 0 | КО6 | шт | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | -1 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 1
83 | [7 empty] | 0 | КС7.3 | шт | 4 |  |  | 1 |  |  | 3 | [7 empty] | 4 |  | -4 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 4
84 | [7 empty] | 0 | Скобы | шт | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 |  | -4 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 4
85 | [7 empty] | 0 | Бетон В 15 | м3 | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 3 |  | -3 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 3
86 | CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | шт. | 6 | Монтаж люков колодцев | шт. | 8 | 7.18 | Люк тяжелый | шт | 5 |  |  | 5 | [10 empty] | 5 | 3 | 1 | Выполнено 90%. Остались доборки и стремянки, после ВСП | 0 | 0 | 5
87 | [7 empty] | 0 | Люк - дождеприемкник | шт | 6 |  |  |  | 5 |  | 1 | [7 empty] | 6 |  | -6 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм. | 0 | 0 | 6
88 | FW00-12-01-03 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 26.38 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 44.18 | 0.28 | Праймер | м2 | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 42.18 | 24.38 | Выполнено 90%. Остались доборки и стремянки, после ВСП | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Монтаж стремянок | шт. | 3 |  | Стремянка С1-03 | шт. | 44.18 |  |  |  | 21.98 | 22.2
[9 empty] | Стремянка С1-04 | шт. | 3
[9 empty] | Стремянка С1-05 | шт. | 2
1
89 |  | Противопожарный водопровод |  |  | Противопожарный водопровод
90 | CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 5.3 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 5.3 | 14.67 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 5.3 | 5.3 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
91 | CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | шт. | 1 | Монтаж люков колодцев | шт. | 1 | 7.18 |  | шт. | [6 empty] | 10.6 | [7 empty] | 10.6 | -9.6 | -9.6 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 10.6
92 | PN00-04-01-1 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры (ручной привод) из металла: шаровые краны, задвижки клиновые, дроссельные (шиберные) задвижки, обратные клапаны, регулирующие клапаны и сопоставимые с ними изделия до Ду 50 мм | шт. | 1 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры (ручной привод) из металла: шаровые краны, задвижки клиновые, дроссельные (шиберные) задвижки, обратные клапаны, регулирующие клапаны и сопоставимые с ними изделия до Ду 50 мм | шт. | 1 | 1.82 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
93 | PE00-15-01-10 | Пожарные гидранты | шт. | 2 | Пожарные гидранты | шт. | 2 | 6.2 | Пожарный гидрант ГОСТ DN125 Н=2000мм №8854 (Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.) | шт. | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1
94 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 109 | 0.36 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 108 | -1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | тн*км | 381.5 | 0 | [9 empty] | 29 | 80
[5 empty] | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0.9 | 0 | Песок | м3 | [7 empty] | 101.5 | 280 | 0
[5 empty] | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 63 | 0 | Песок | м3 | 0.99 | [7 empty] | 0.99
95 |  |  |  |  | Устройство футляров 2*ПЭ450 методом ГНБ | м | 44 | 3.675 |  |  | 69.3 | [8 empty] | 69.3 |  |  |  |  | 69.3 | -25.3 | -69.3 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 69.3
96 |  |  |  |  | Укладка трубопроводов в футляры ПЭ Ду160 | м | 50 | 1.086 | [9 empty] | 44 | [6 empty] | 44 | 6 | -44 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 44
97 |  |  |  |  | Устройство ж/б колодца гасителя 1500 мм | шт | 1 | 14.67 | [9 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | -49 | -50 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 50
98 |  |  |  |  | Устройство гидрантов | шт | 1 | 6.2 | Люк чугунный Т фланцевый ЗЗУ | шт | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1
99 | [7 empty] | 0 | Задвижка короткая фланцевая DN 100 RN16 №2111(Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.) | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | [7 empty] | 0 | Штурвал для задвижек DN 100-150 №9301 (Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.) | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
101 | [7 empty] | 0 | Шток телескопический для задвижек и вентилей 2,5-3,1 м DN 100-150 №9011 (JAFAR) | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
102 | [7 empty] | 0 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, d= 110мм лит.удл. ВОДА | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
103 | [7 empty] | 0 | Фланец Ду 110 расточенный Ру 10 | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
104 | [7 empty] | 0 | Тройник ПЭ100 SDR11, d=160*110*160м лит.удл. ГАЗ, ВОДА | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
105 | [7 empty] | 0 | ППОФ Пожарная подставка-одинарная фланцевая Ду 100 | шт | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
106 | [7 empty] | 0 | Труба э/св ст. 325* 6,0 | пог.м. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
107 | [7 empty] | 0 | Труба ПЭ100 SDR17, d= 160*9,5 | пог.м. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 1
108 | [7 empty] | 0 | Труба ПЭ100 SDR17, d= 450*26,7 | пог.м. | 60 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | 0 | -60 |  | 0 | 0 | 60
109 | [7 empty] | 0 | Манжета герметизирующая МГ 160/450 | шт | 48 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | 0 | -48 |  | 0 | 0 | 48
110 | [7 empty] | 0 | Укрытие защитное манжеты УЗМГ 160/450 | шт | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | 4
111 | [7 empty] | 0 | Кольцо ОНК 160/450 | шт | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | 4
112 | [7 empty] | 0 | Отвод седловой VGA FX35.20 обжимной для стальных и чугунных труб OD 206-233, с фланцевым отводом DN 150, PN 16 | шт | 18 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | 0 | -18 |  | 0 | 0 | 18
113 | [7 empty] | 0 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, d= 160мм лит.удл. ВОДА | шт | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 2
114 | [7 empty] | 0 | Фланец Ду 160 расточенный Ру 10 | шт | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 2
115 |  |  |  |  | Ремонт теплотрассы | м | 52 | 1.086 | Труба ПЭ100 SDR17 - 450*26,7 питьевая (13 м) | м | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 2
116 | [7 empty] | 0 | Труба ПЭ100 SDR17 - 160*9,5 питьевая (12 м) |  | 48 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | -48 | -48 |  | 0 | 0 | 48
117 |  |  |  |  | Демонтаж трубы в ППУ изоляции в ОЦ ст133 | м | 46 | 0.233 | [16 empty] | 0 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 |  |  |  |  | Демонтаж трубы в ППУ изоляции в ОЦ ст133 | м | 46 | 0 | [16 empty] | 0 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 |  |  |  |  | Блок бокс |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 |  |  |  |  | Фундамент блок бокса |  | 4.4 | 2.806 | Блок бокс | м3 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3.4 | -1 |  | 0 | 0 | 1
121 | PN00-01-03-14 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 80 до Ду 125 | м | 58.6 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 80 до Ду 125 | м | 58.6 | 1.086 |  | м | 4.4 | [7 empty] | 4.4 | [5 empty] | 4.4 | 54.2 | 54.2 |  | 0 | 0 | 4.4
122 | HU00-02-02-3 | Устройство футляра открытым способом из полиэтиленовых/полипропиленовых труб свыше Ду 400 до Ду 700 | м | 0 | Устройство футляра открытым способом из полиэтиленовых/полипропиленовых труб свыше Ду 400 до Ду 700 | м | 0 | 2.429 |  | м | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | -50 | -50 |  | 0 | 0 | 50
123 | HU00-01-01-9 | Монтаж и демонтаж установки ГНБ (ННБ) с тяговым усилием до 200 кН | шт. | 2 | Монтаж и демонтаж установки ГНБ (ННБ) с тяговым усилием до 200 кН | шт. | 2 | 36.869 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
124 | HU00-01-02-3 | Устройство переходов подземных ГНБ (ННБ) установками с тяговым усилием до 200 кН с устройством стального футляра Ду от 201 до 400мм | м | 44 | Устройство переходов подземных ГНБ (ННБ) установками с тяговым усилием до 200 кН с устройством стального футляра Ду от 201 до 400мм | м | 44 | 3.675 |  | м | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 43 | 43 |  | 0 | 0 | 1
125 | HU00-03-01-19 | Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр ДУ от 110мм до 250мм | м | 44 | Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр ДУ от 110мм до 250мм | м | 44 | 1.253 |  | м | [6 empty] | 44 | [7 empty] | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44
126 | HU00-02-03-1 | Испытание манжет на герметичность | 2 шт. | 2 | Испытание манжет на герметичность | 2 шт. | 2 | 8.239 |  | 2 шт. | [6 empty] | 44 | [7 empty] | 44 | -42 | -42 |  | 0 | 0 | 44
127 | PT00-01-12-1 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN 300 мм | стык | 4 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN 300 мм | стык | 4 | 1.054 |  | стык | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2
128 | CW00-02-01-10 | Монтаж сборных железобетонных столбов | м3 | 0.09 | Монтаж сборных железобетонных столбов | м3 | 0.09 | 8.616 |  | м3 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | -3.91 | -3.91 |  | 0 | 0 | 4
129 | FW00-12-01-03 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 16.96 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 16.96 | 0.28 |  | м2 | [6 empty] | 0.09 | [7 empty] | 0.09 | 16.87 | 16.87 |  | 0 | 0 | 0.09
130 |  | Раздел КР |  |  | Раздел КР | [11 empty] | 16.96
131 |  | ФМ 1.1 - 84 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) |  |  | ФМ 1.1 - 84 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения)
132 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 46.2899 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 46.2899 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 46.2899 | 46.2899 |  | 0 | 0 | 0
133 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.68 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.68 | 0.27 | Щебень для строительных работ фр. 20-40 | м3 | [14 empty] | 0 | 1.68 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0
134 |  |  |  |  | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.588 | 2.71 | Бетонирование Бетон В7,5 | м3 | 1.68 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 9.828 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 9.828 | 2.71 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.588 | [13 empty] | 0 | 9.828 | 9.828 |  | 0 | 0 | 0
136 |  | ФМ 1.2 - 52 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) |  |  | ФМ 1.2 - 52 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) | [5 empty] | 9.24
137 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 28.6556 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 28.6556 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 28.6556 | 28.6556 |  | 0 | 0 | 0
138 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.04 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1.04 | 0.27 | Щебень для строительных работ фр. 20-40 | м3 | [14 empty] | 0 | 1.04 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0
139 |  |  |  |  | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 6.084 | 2.71 | Бетонирование Бетон В7,5 | м3 | 1.04 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
140 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 6.084 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 |  | 0 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.364 | [13 empty] | 0 | 0 | 6.084 |  | 0 | 0 | 0
141 |  | ФМ 2 - 4 шт. (Фундамент монолитный под шлагбаум) |  |  | ФМ 2 - 4 шт. (Фундамент монолитный под шлагбаум) | [5 empty] | 5.72
142 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 11.2 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 11.2 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 11.2 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0
143 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1.04 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1.04 | 2.71 | Бетон В 7,5 | м3 | [14 empty] | 0 | 1.04 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0
144 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.11512 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.11512 | 2.36 | Арматура Ø 12 А 500 | кг | 1.04 | [13 empty] | 0 | 0.11512 | 0.11512 |  | 0 | 0 | 0
145 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 6 А 240 | кг | 19.98 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
146 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 4.6 | Монтаж закладных деталей | кг | 4.6 | 0.204 | руба ПНД Ø50 SN13 420Н, L=1350 | кг | 8.8 | [13 empty] | 0 | 4.6 | 4.6 |  | 0 | 0 | 0
147 | [7 empty] | 0 | Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, L=3400 | кг | 2.52 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
148 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 5.48 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 5.48 | 2.71 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 2.08 | [13 empty] | 0 | 5.48 | 5.48 |  | 0 | 0 | 0
149 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 29.12 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 29.12 | 0.28 | Праймер битумный | м2 | 4.44 | [13 empty] | 0 | 29.12 | 29.12 | Выполнена гидроизоляция подбетонки на 24.06.24 | 0 | 0 | 0
150 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 4.68 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 4.68 | 0.17 |  | м3 | 29.12 | [13 empty] | 0 | 4.68 | 4.68 |  | 0 | 0 | 0
151 |  | ФМ 3.1 - 55 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) |  |  | ФМ 3.1 - 55 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения)
152 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 193.6 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 193.6 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 193.6 | 193.6 | Проект будет откорретирован на бурение и закладку закладных под опоры освещения разделов ЭО и ЭС. Заменены на закладные под столбы освещения. Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
153 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 11 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 11 | 2.71 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0
154 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 2.5151 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 2.5151 | 2.36 |  | т | [14 empty] | 0 | 2.5151 | 2.5151 |  | 0 | 0 | 0
155 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 17.6 | Монтаж закладных деталей | кг | 17.6 | 0.204 |  | кг | [14 empty] | 0 | 17.6 | 17.6 |  | 0 | 0 | 0
156 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 33 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 33 | 2.71 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 33 | 33 |  | 0 | 0 | 0
157 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 253 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 253 | 0.28 |  | м2 | [14 empty] | 0 | 253 | 253 |  | 0 | 0 | 0
158 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 149.6 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 149.6 | 0.17 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 149.6 | 149.6 |  | 0 | 0 | 0
159 |  | ФМ 3.2 - 7 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) |  |  | ФМ 3.2 - 7 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения)
160 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 24.6 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 24.6 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 24.6 | 24.6 | Проект будет откорретирован на бурение и закладку закладных под опоры освещения разделов ЭО и ЭС. Заменены на закладные под столбы освещения. Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
161 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1.4 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1.4 | 2.71 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0
162 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.32011 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.32011 | 2.36 |  | т | [14 empty] | 0 | 0.32011 | 0.32011 |  | 0 | 0 | 0
163 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 2.24 | Монтаж закладных деталей | кг | 2.24 | 0.204 |  | кг | [14 empty] | 0 | 2.24 | 2.24 |  | 0 | 0 | 0
164 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 4.2 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 4.2 | 2.71 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0
165 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 32.2 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 32.2 | 0.28 |  | м2 | [14 empty] | 0 | 32.2 | 32.2 |  | 0 | 0 | 0
166 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 19 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 19 | 0.17 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 0
167 |  | ФМ 4 - 1 шт.. (Фундамент монолитный конструкции блок-бокса) |  |  | ФМ 4 - 1 шт.. (Фундамент монолитный конструкции блок-бокса)
168 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 14 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 14 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 14 | 14 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
169 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.94 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.94 | 2.71 | Бетон В 7,5 | м3 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 14 | -13.06 | -13.06 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 14
170 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.77805 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.77805 | 2.36 | Арматура Ø 12 А 500 | кг | 0.94 | [6 empty] | 1.7 | [6 empty] | 1.7 | -0.92195 | -0.92195 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1.7
171 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 12 А 240 | кг | 612.54 | [6 empty] | 0.38902 | 0.38903 | [5 empty] | 0.77805 |  | -0.77805 |  | 0 | 0 | 0.77805
172 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 8 А 240 | кг | 142.95 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
173 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 114.24 | Монтаж закладных деталей | кг | 114.24 | 0.204 | Закладных деталей Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, кр, L=1050 | кг | 22.56 | [13 empty] | 0 | 114.24 | 114.24 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
174 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 4.4 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 4.4 | 2.71 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 114.24 | [7 empty] | 114.24 | [5 empty] | 114.24 | -109.84 | -109.84 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 114.24
175 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 26.8 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 26.8 | 0.28 | Праймер битумный | м2 | 4.4 | [7 empty] | 4.4 | [5 empty] | 4.4 | 22.4 | 22.4 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 4.4
176 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 7.67 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 7.67 | 0.17 | Песок | тн | 26.8 | [6 empty] | 6.5 | 20.3 | [5 empty] | 26.8 | -19.13 | -19.13 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 26.8
177 |  |  |  |  | Устройство заземления | м | 20 | 0.109 | Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм | м | 12.6555 | [7 empty] | 12.66 | [5 empty] | 12.66 | 7.34 | -12.66 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 12.66
178 |  | ФМ5 - 2 шт. (Фундамент монолитный под зарядные станции для электромобилей) |  |  | ФМ5 - 2 шт. (Фундамент монолитный под зарядные станции для электромобилей) | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 20
179 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 2.56 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 2.56 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 2.56 | 2.56 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
180 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.12 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.12 | 2.71 | Бетон В 7,5 | м3 | [8 empty] | 2.56 | [5 empty] | 2.56 | -2.44 | -2.44 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 2.56
181 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.01492 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.01492 | 2.36 | Арматура Ø 12 А 500 | кг | 0.12 | [7 empty] | 0.12 | [5 empty] | 0.12 | -0.10508 | -0.10508 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.12
182 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 6 А 240 | кг | 10 | [7 empty] | 0.01492 | [5 empty] | 0.01492 | 9.9851 | -0.01492 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.01492
183 | CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | кг | 0.38 | Монтаж закладных деталей | кг | 0.38 | 0.204 | Монтаж закладных деталей Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, кр, L=1050 | кг | 4.92 | [7 empty] | 4.92 | [5 empty] | 4.92 | -4.54 | -4.54 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 4.92
184 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.42 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.42 | 2.71 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.38 | [7 empty] | 0.38 | [5 empty] | 0.38 | 0.04 | 0.04 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.38
185 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 2.8 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 2.8 | 0.28 | Праймер битумный | м2 | 0.42 | [7 empty] | 0.42 | [5 empty] | 0.42 | 2.38 | 2.38 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.42
186 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 2.02 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 2.02 | 0.17 |  | м3 | 2.8 | [7 empty] | 0.6 | 2.2 |  |  |  |  | 2.8 | -0.78 | -0.78 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 2.8
187 |  | ФМ 6 - 2 шт. (Фундамент монолитный под опоры эстакады ТС0 |  |  | ФМ 6 - 2 шт. (Фундамент монолитный под опоры эстакады ТС0 | [14 empty] | 2.02
188 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 3.88 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 3.88 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 3.88 | 3.88 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
189 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.2 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 0.2 | 2.71 | Бетонирование Бетон В7,5 | м3 | [8 empty] | 3.88 | [5 empty] | 3.88 | -3.68 | -3.68 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 3.88
190 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.036 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 0.036 | 2.36 | Арматура Ø 12 А 500 | кг | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | -0.164 | -0.164 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.2
191 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 8 А 240 | кг | 30.2 | [8 empty] | 0.036 |  |  |  |  | 0.036 |  | -0.036 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0.036
192 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 1 | 2.71 | Бетонирование Бетон В20, F200, W8 | м3 | 5.8 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
193 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 11.8 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 11.8 | 0.28 | Праймер битумный | м2 | 0.8 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 10.8 | 10.8 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 1
194 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 2.68 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 2.68 | 0.17 |  | м3 | 2.8 | [7 empty] | 1.8 | 10 |  |  |  |  | 11.8 | -9.12 | -9.12 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 11.8
195 |  | Раздел СБ |  |  | Раздел СБ | [14 empty] | 2.68
196 |  | Монтаж системы СОТС |  |  | Монтаж системы СОТС
197 | II00-12-01-20 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны | шт. | 1 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зоны | шт. | 1 | 1.68 | Приемно-контрольный прибор Сигнал-10 | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
198 | II00-10-05-14 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт. | 1 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт. | 1 | 0.84 | Преобразователь интерфейса RS485/Ethernet C2000-Ethernet | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
199 | II00-12-01-36 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 1 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 1 | 6.51 | Источник резервированного питания 12В РИП-12 исп.01 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
200 | II00-12-01-37 | Монтаж магнитоконтактного извещателя внутренней установки | шт. | 3 | Монтаж магнитоконтактного извещателя внутренней установки | шт. | 3 | 0.588 | Извещатель охранный магнитоконтактный ST-DM120NC-WТ | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
201 | II00-12-01-40 | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного | шт. | 1 | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного | шт. | 1 | 0.588 | Извещатель охранный объёмный ST-AD100PM | шт. | 3 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
202 | EL00-11-11-1 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 1 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 1 | 0.554 | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач Delta DTM 1217 (12V / 17Ah) | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
203 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 30 | 0.63 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый 91916 | м | 1 | [13 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
204 |  |  |  |  | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м. | 500 | 0.132 | Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24 | м. | 30 | [13 empty] | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
205 |  |  |  |  | Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 82.5 | 0.169 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75 | м | 500 | [13 empty] | 0 | 82.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
206 | II00-03-01-9 | Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 42 | Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м |  | 0 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,60 | м | 40.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0
207 |  | Монтаж системы СКУД |  |  | Монтаж системы СКУД | [5 empty] | 40.25
208 | II00-12-01-46 | Монтаж контроллера доступа в комплекте с источником питания | шт. | 1 | Монтаж контроллера доступа в комплекте с источником питания | шт. | 1 | 3.36 | Комплект оборудования для управления 1-2 точками доступа, в составе: ИМ АИМ-2СЛ | компл. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
209 | II00-12-01-35 | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 1 | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 1 | 6.51 | Источник бесперебойного питания 12В | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
210 | EL00-11-02-26 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 1 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 1 | 2.17 | Аккумуляторная батарея 12В 5Ач | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
211 | II00-12-01-52 | Монтаж кнопки аварийного открывания двери | шт. | 1 | Монтаж кнопки аварийного открывания двери | шт. | 1 | 0.7 | Кнопка Выхода накладная | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
212 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 0.588 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-3М ИСП.0 | 0 | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
213 | II00-12-01-47 | Монтаж считывателя внутреннего | шт. | 1 | Монтаж считывателя внутреннего | шт. | 1 | 0.7 | Считыватель бесконтактных карт PRN-EN15 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
214 | II00-12-01-49 | Монтаж замка электромагнитного | шт. | 1 | Монтаж замка электромагнитного | шт. | 1 | 0.378 | Электромагнитный замок ST-EL180ML | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
215 | PN00-01-02-15 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | м | 40 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | м | 11.5 | 0.294 | Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, нг(A)-HF, внутренней прокладки, оранжевый, коробка 305 м 19C-U5-120R-B305 | м | 1 | [13 empty] | 0 | 11.5 | 40 |  | 0 | 0 | 0
216 | II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 10 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 23 | 0.171 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75 | м | 11.5 | [13 empty] | 0 | 23 | 10 |  | 0 | 0 | 0
217 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 20 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 13.8 | 0.18 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,5 | м | 23 | [13 empty] | 0 | 13.8 | 20 |  | 0 | 0 | 0
218 | II00-03-02-10 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 12 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 1 | 0.132 | Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 2 м, красный 21D-U5-02RD | шт. | 13.8 | [13 empty] | 0 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
219 |  |  |  |  | Монтаж шнура коммутационного | м | 1 | 0.132 | Коммутационный шнур категории 5е U/UTP, LSZH, 2 м, желтый 21D-U5-02YL, Eurolan | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
220 |  | Монтаж системы АПС |  |  | Монтаж системы АПС | [5 empty] | 1
221 | II00-12-01-20 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны | шт. | 1 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны | шт. | 1 | 1.68 | Приемно-контрольный прибор Рубеж-2ОП прот.R3 Рубеж-2ОП прот.R3 | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
222 | II00-12-01-36 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 3 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 3 | 6.51 | Источник резервного питания 12 В с АКБ ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
223 | II00-10-05-14 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт. | 4 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | шт. | 4 | 0.84 | Преобразователь интерфейса RS485 в оптику ICF-1150-S-SC | шт. | 3 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
224 | II00-12-01-42 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 2 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 2 | 0.7 | Модуль сопряжения преобразователь интерфейса МС-E R3-МС-E | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
225 | II00-12-01-67 | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 2 | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 2 | 1.68 | Блок индикации и управления Рубеж-БИУ | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
226 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 2 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 2 | 0.588 | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64 прот.R3 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
227 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 0.588 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот.R3 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
228 | II00-12-01-21 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зон | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 3.024 | Изолятор шлейфа И3-1-R3, ООО "Рубеж" | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
229 | II00-12-01-21 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зон | шт. | 1 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 1 | 3.024 | Релейный модуль РМ-4К прот.R3 адресный РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
230 | II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | шт. | 1 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 1 | 1.057 | Релейный модуль РМ-1 прот.R3 адресный РМ-1 прот.R3 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
231 | II00-12-01-11 | Сирена, звуковой оповещатель внутреннего исполнения | шт. | 2 | Сирена, звуковой оповещатель внутреннего исполнения | шт. | 2 | 1.057 | Оповещатель световой табло "Выход" 12В ОПОП 1-8 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
232 | EL00-11-02-26 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 4 | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 4 | 2.17 | Оповещатель звуковой 12В ОПОП 2-35 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
233 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12V / 7Ah) | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
234 | PN00-01-02-15 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | м | 400 |  |  |  | 0.294 |  |  | 4 | [13 empty] | 0 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
235 | HU00-03-01-18 | Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр Ду до 110мм | м | 400 |  |  |  | 0.756 | [16 empty] | 0 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
236 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 400 |  |  |  | 0.63 | [16 empty] | 0 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0
237 |  |  |  |  | Монтаж кросс панели | м | 400 | 0.763 | Оптическая панель серии 47C-24, 19'' 1U, корпус на 24 адаптера симплекс SC 47C-24-2L-00BL | шт. | [14 empty] | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
238 | CS00-01-02-1 | Монтаж неперфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, , без установки опор | м | 200 |  |  |  | 0.599 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
239 |  |  |  |  | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, без установки опор | м | 20 | 0.152 | Лоток металлический перфорированный, основание 50мм, высота 50 мм, длина 3000 мм | м | [14 empty] | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
240 | CS00-03-01-1 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм | м | 200 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм | м | 20 | 0.129 | Крышка с заземлением на лоток основание 50мм, длина 3000мм | м | 20 | [13 empty] | 0 | 20 | 200 |  | 0 | 0 | 0
241 |  |  |  |  | Монтаж скоб для крепления лотка с основанием 100 мм | шт. | 10 | 0.129 | Скоба DKC CS, на лоток, с основанием 50 мм | шт | 20 | [13 empty] | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 10
242 |  | Монтаж системы ЗИП |  |  | Монтаж системы ЗИП
243 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 0.588 | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64 прот.R3 | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
244 | II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | шт. | 1 | 0.588 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот.R3 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
245 | II00-03-02-41 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, огнестойкий | м | 40 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, огнестойкий | м | 40 | 0.132 | Огнестойкий кабель для систем пожарной безопасности на рабочее напряжение до 300 В (ТУ 3581-006-53930360-2010) КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 мм | м | 1 | [13 empty] | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0
246 | II00-03-02-10 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 54 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 54 | 0.132 | Кабель симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КСБ нг(А)-FRHF 1x2x0,64 | м | 40 | [13 empty] | 0 | 54 | 54 |  | 0 | 0 | 0
247 | II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 660 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 660 | 0.171 | Кабель оптический, огнестойкий, не распространяющий горений, с оптическими модулями из полимерного материала, в оболочке из поли | м | 54 | [13 empty] | 0 | 660 | 660 |  | 0 | 0 | 0
248 |  |  |  |  | Перемычки кабельные длиной:до 6 м. | шт. | 8 | 0.132 | Оптический монтажный шнур (pigtail) 9/125, OS2, SC, 3 метра, оконцован с двух сторон | шт. | 660 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 8
249 |  | СОТ |  |  | СОТ
250 | II00-10-02-2 | Монтаж наружной видеокамеры | шт. | 17 | Монтаж наружной видеокамеры | шт. | 0 | 4.13 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0
251 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 3 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 0 | 0.721 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
252 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 2 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 0 | 0.721 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
253 | II00-06-01-6 | Монтаж сервера | шт. | 1 | Монтаж сервера | шт. | 0 | 1.442 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
254 | II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 900 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 0 | 0.171 |  | м | [14 empty] | 0 | 0 | 900 |  | 0 | 0 | 0
255 | II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 750 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 0 | 0.171 |  | м | [14 empty] | 0 | 0 | 750 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
256 |  | Раздел ВН видеонаблюдение |  |  | Раздел ВН видеонаблюдение
257 |  |  |  |  | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 17 | 4.13 | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой Hikvision DS-2CD3626G2T-IZS | шт. | [14 empty] | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
258 |  |  |  |  | Оконечивание кабеля | шт. | 17 | 0.256 | Разъемы RJ-45 (8P8C) под витую пару Hyperline | шт. | 17 | [13 empty] | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
259 |  |  |  |  | Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ) | шт. | 17 | 0.7 | Монтажная коробка белая Ф105 DS-1260ZJ | шт. | 17 | [13 empty] | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
260 |  |  |  |  | Крепление для камер на столб | шт. | 17 | 0.256 | Крепления для камер на столб PFA 152-E | шт. | 17 | [13 empty] | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
261 |  |  |  |  | Перемычки кабельные | шт. | 20 | 0.132 | Волоконно-оптические патч-корды LC-LC, 1м | шт. | 17 | [13 empty] | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
262 | [7 empty] | 0 | Патч-корд RJ45 LSZH | шт. | 10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
263 |  |  |  |  | Монтаж съемных модулей | шт. | 14 | 0.84 | Omxd30002 - SFP трансивер | шт. | 10 | [13 empty] | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0
264 |  |  |  |  | Монтаж сервера | шт. | 1 | 1.442 | Регистратор видеонаблюдения (временный до прихода сервера) DS-N332/2 (C) IP видеорегистратор 32-х канальный | шт. | 14 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
265 |  |  |  |  | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | компл. | 1 | 0.721 | Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-1U/2-16-LC-16-LC/SM-16-LC/UPC | компл. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
266 |  |  |  |  | монтаж съемных модулей | шт. | 1 | 0.84 | Жесткий диск HDD 6 Toshiba | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
267 |  |  |  |  | Монтаж щита распределительного | шт. | 4 | 23.1 | Шкаф МАСТЕР-4УТП | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
268 |  |  |  |  | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 4 | 0.721 | Промышленный коммутатор Huawei AR550C-2C6GE | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
269 |  |  |  |  | Монтаж аккумуляторных батарей | шт. | 8 | 0.554 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12Ѵ/7Аh), Дельта | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
270 |  |  |  |  | Монтаж закладных деталей | шт. | 4 | 0.204 | Кронштейн KMCC-З для установки шкафа на земле | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
271 |  |  |  |  | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 4 | 6.51 | Источник вторичного электропитания резервированный UPS 300W/48V/DIN | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
272 |  |  |  |  | Монтаж блока бесперебойного питания | шт. | 4 | 0 | Источник вторичного электропитания 36W/12-24V/DIN Slim | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
273 |  |  |  |  | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 4 | 0.721 | Кросс настенный укомплектованный LC(duplex) OS2 FOBX8-N-8LCUD09 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
274 |  |  |  |  | Конфигурирование и настройка программного обеспечения | шт. | 1 | 2.1 |  |  | 4 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
275 |  |  |  |  | Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения | шт. | 21 | 7 | [16 empty] | 0 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
276 |  |  |  |  | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 7 | [16 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
277 |  |  |  |  | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 | [16 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
278 |  |  |  |  | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 | [16 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
279 |  |  |  |  | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м. | 900 | 0.132 | Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24 | м. | [14 empty] | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0
280 |  |  |  |  | Протяжка оптичнеского кабеля в готовой пнд трубе | м. | 750 | 0.171 | Волоконно-оптический кабель 16-ти волоконный ОКЛнг(А)-HF-16(G.652.D)-T/C | м. | 900 | [13 empty] | 0 | 750 | 0 |  | 0 | 0 | 0
281 |  |  |  |  | Монтаж сборного колодца d=700мм | шт. | 1 | 14.67 | Плита перекрытия колодца ПП7 | шт. | 750 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
282 | [7 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 7.9 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
283 | [7 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 7.3 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
284 | [7 empty] | 0 | Плита днища железобетонная ПН7 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
285 | [7 empty] | 0 | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
286 | [7 empty] | 0 | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
287 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 530 | 0.63 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм | м. | 2 | [13 empty] | 0 | 530 | 0 |  | 0 | 0 | 0
288 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 100 мм включительно | м | 536 | 0.116 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d63мм | м. | 530 | [13 empty] | 0 | 536 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 536
289 |  | КАПС |  |  | КАПС
290 |  |  |  |  | выставление опалубки | шт. | 2 | 2.841 | Островок безопасности АП-ПРО-О7 АП-ПРО | шт. | [14 empty] | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
291 |  |  |  |  | заливка бетона | м2 | 0.85 | 0.3 |  | м2 | 2 | [13 empty] | 0 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0
292 |  |  |  |  | Монтаж контроллера доступа | шт. | 4 | 3.36 | Контроллер СКУД Elsys-NG-800-DIN | шт. | 0.85 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
293 |  |  |  |  | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 1 | 6.51 | Считыватель настольный Elsys-SW-USB | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
294 |  |  |  |  | Монтаж шкафа | шт. | 4 | 4.525 | Шкаф Мастер-3УТ | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
295 |  |  |  |  | Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда | шт. | 4 | 1.4 | Источник резервного питания 12 В с АКБ ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР, ООО "Рубеж" | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
296 |  |  |  |  | монтаж аккумулятора | шт. | 4 | 0.554 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12Ѵ/7Аh), Дельта | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
297 |  |  |  |  | монтаж шлагбаума для установки на КПП | шт. | 4 | 26.8 | Шлагбаум GPX40MGS левосторонний в комплекте со стрелой 3,8 м (803XA-0050),пружинами (001G04060), 803XA-0020, 001G02809, 001G02807, 803XA-0610, 803XA-0080, SMA2 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
298 |  |  |  |  | Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда | шт. | 4 | 0 | Панель управления Зх кнопочная с ключом SELC1FDG | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
299 |  |  |  |  | Монтаж крепления стрелы | шт. | 4 | 0 | Фланец откидной 803XA-0170 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
300 |  |  |  |  | Монтаж датчиков безопасности | шт. | 4 | 0 | Барьер безопасности фоторелейный DXR10BAP | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
301 |  |  |  |  | укладка кабеля в штробу под асфальт | шт. | 4 | 0 | Индукционная петля Elka Induction loop 21 м | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
302 |  |  |  |  | Монтаж устройства коммутационного | шт. | 4 | 0.84 | Устройство коммутационное «УК-ВК/06» | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
303 |  |  |  |  | Установка светофора | шт. | 4 | 14.07 | Светофор, двухсекционный, 230 В, PSSRV1 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
304 |  |  |  |  | Монтаж считывателя внутреннего | шт. | 4 | 0.7 | Считыватель проксимити-карт, Elsys-SW10-EH | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
305 |  |  |  |  | Монтаж блок вызова видеодомофона | шт. | 1 | 3.192 | Домофон сетевой DS-KV6103-РЕ1 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
306 |  |  |  |  | Монтаж наружной видеокамеры | шт. | 4 | 4.13 | IP-камера Hikvision DS-2CD3626G2T-IZS | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
307 |  |  |  |  | оконечивание кабеля | шт. | 4 | 0.256 | Разъемы RJ-45 (8P8C) под витую пару Hyperline | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
308 |  |  |  |  | Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ) | шт. | 4 | 0.7 | DS-1260ZJ Монтажная коробка белая Ф105 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
309 | [5 empty] | шт. | 4 | 0 | Крепления для камер на столб PFA 152-E | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
310 |  |  |  |  | Монтаж сервера | шт. | 1 | 1.442 | Сервер IPDROM Enterprise KOS21062024_2 IPDROM | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
311 |  |  |  |  | Монтаж АРМ | шт. | 1 | 1.442 | Персональный компьютер IPDROM WS KOS24062024_5 IPDROM | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
312 |  |  |  |  | монитор настольный | шт. | 1 | 0 | Монитор Samsung Odyssey G6 27" S27BG650EI | шт. | 1 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 8 | -7 | -8 |  | 0 | 0 | 8
313 |  |  |  |  | бетониторание столбика | шт. | 8 | 0 | Стойка светофора, 1,6 м «VАР-0092-00» | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
314 |  |  |  |  | бетониторание столбика | шт. | 4 | 0 | Стойка для считывателя «Stolz 300x400» | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
315 |  |  |  |  | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м. | 2750 | 0.132 | Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24 | м. | 4 | [13 empty] | 0 | 2750 | 0 |  | 0 | 0 | 0
316 |  |  |  |  | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 3, сечением жилы до 2,5 мм2, неогнестойкий | м. | 800 | 0.169 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х2,5 | м. | 2750 | [13 empty] | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0
317 |  |  |  |  | Монтаж сборного колодца d=700мм | шт. | 2 | 14.67 | Плита перекрытия колодца ПП7 | шт. | 800 | [13 empty] | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
318 | [7 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 7.9 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
319 | [7 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 7.3 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
320 | [7 empty] | 0 | Плита днища железобетонная ПН7 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
321 | [7 empty] | 0 | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
322 | [7 empty] | 0 | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
323 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 8 | 0.63 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм | м. | 2 | [13 empty] | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
324 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 100 мм включительно | м | 123 | 0.116 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d63мм | м. | 8 | [13 empty] | 0 | 123 | 0 |  | 0 | 0 | 0
325 |  |  |  |  | П/Э труба диаметром 110 мм | м | 159 | 0.116 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм | м. | 123 | [13 empty] | 0 | 159 | 0 |  | 0 | 0 | 0
326 | II00-12-01-42 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 1 |  |  |  | 0.7 |  |  | 159 | [13 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
327 | II00-12-01-42 | Монтаж адресного расширителя | шт. | 1 |  |  |  | 0.7 | [16 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
328 | II00-12-01-36 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | шт. | 2 |  |  |  | 6.51 | [16 empty] | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
329 | II00-12-01-74 | Монтаж шлагбаума для установки на КПП | шт. | 4 |  |  |  | 26.8 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
330 | II00-12-01-72 | Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда | шт. | 4 |  |  |  | 1.4 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
331 | II00-12-01-60 | Монтаж ограждения высота не менее 1200 мм, ширина 1000 мм (м/п) | шт. | 4 |  |  |  | 0.7 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
332 | II00-03-11-3 | Подземная прокладка коаксиального и специального, небронированного кабеля | м | 41 |  |  |  | 0.15 | [16 empty] | 0 |  | 41 |  | 0 | 0 | 0
333 | II00-12-01-51 | Монтаж устройства коммутационного | шт. | 4 |  |  |  | 1.4 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
334 | II00-12-01-71 | Монтаж светофора, электронного табло | шт. | 4 |  |  |  | 1.4 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
335 | II00-12-01-47 | Монтаж считывателя внутреннего | шт. | 4 |  |  |  | 0.7 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
336 | II00-12-01-62 | Монтаж блок вызова видеодомофона | шт. | 4 |  |  |  | 3.192 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
337 | II00-10-02-2 | Монтаж наружной видеокамеры | шт. | 4 |  |  |  | 4.13 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
338 | II00-05-07-15 | Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ) | шт. | 4 |  |  |  | 0.7 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
339 | II00-06-01-6 | Монтаж сервера | шт. | 4 |  |  |  | 1.442 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
340 | II00-10-01-1 | Станция внутренней связи наружного типа | шт. | 1 |  |  |  | 3.57 | [16 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
341 | II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | шт. | 4 |  |  |  | 1.057 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
342 | II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | шт. | 4 |  |  |  | 1.057 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
343 | II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | шт. | 4 |  |  |  | 1.057 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
344 | EL00-16-05-1 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 1-жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 10 |  |  |  | 0.132 | [16 empty] | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
345 | EL00-10-11-3 | Установка комплекта: штепсельная розетка+вилка | шт. | 6 |  |  |  | 0.382 | [16 empty] | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
346 | RW00-01-03-3 | Установка светофора | шт. | 8 |  |  |  | 14.07 | [16 empty] | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
347 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 50 |  |  |  | 0.63 | [16 empty] | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
348 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 25 |  |  |  | 0.63 | [16 empty] | 0 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0
349 | CS00-04-01-8 | Монтаж кабелепровода из полимерной трубы от 26 мм до 63 мм, включительно по кабельным стойкам полкам | м | 125 |  |  |  | 0.137 | [16 empty] | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0
350 | CS00-04-01-9 | Монтаж кабелепровода из полимерной трубы от 64 мм до 160 мм, включительно по кабельным стойкам полкам | м | 100 |  |  |  | 0.167 | [16 empty] | 0 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0
351 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 70 |  |  |  | 0.18 | [16 empty] | 0 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0
352 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 200 |  |  |  | 0.18 | [16 empty] | 0 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
353 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 350 |  |  |  | 0.18 | [16 empty] | 0 |  | 350 |  | 0 | 0 | 0
354 | II00-03-02-10 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | м | 950 |  |  |  | 0.132 | [16 empty] | 0 |  | 950 |  | 0 | 0 | 0
355 | II00-03-02-11 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 |  |  |  | 0.132 | [16 empty] | 0 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0
356 | II00-03-02-11 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 600 |  |  |  | 0.132 | [16 empty] | 0 |  | 600 |  | 0 | 0 | 0
357 | EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 450 |  |  |  | 0.169 | [16 empty] | 0 |  | 450 |  | 0 | 0 | 0
358 |  | Раздел СС |  |  | Раздел СС
359 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | Коммутатор 24 PoE + 4SFP S5731-S24P4X | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
360 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 3 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | Коммутатор 24SFP S5732-S24S6Q | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
361 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 2 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 2 | 0.721 | SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
362 |  |  |  |  | монтаж съемных модулей |  | 9 | 0.84 | Omxd30002 - SFP трансивер | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
363 |  |  |  |  | Преобразователь или блок питания | шт. | 1 | 0.588 | Комплект ИБП для сервера IPDROM Enterprise KOS21062024_2 IPDROM | шт. | 9 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
364 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 3 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | Патч-панель PP3-19-24-8P8C-C5E-110D | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
365 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 3 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 | 0.721 | ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ 4 ЭЛЕМЕНТА ПОТОЛОЧНЫЙ БЕЗ ТЕРМОСТАТА ДЛЯ ШКАФОВ С ГЛУБИНОЙ 1000ММ | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
366 | II00-10-05-7 | Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон) | шт. | 1 | Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон) | компл. | 1 | 0.763 | Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-1U/2-16-LC-16-LC/SM-16-LC/UPC | компл. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
367 | II00-10-05-1 | Монтаж кроссового, телекоммуникационного шкафа до 100 кг | шт. | 1 | Монтаж кроссового, телекоммуникационного шкафа до 100 кг | шт. | 1 | 5.991 | 19 НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ 42U 600Х1000 ММ, ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ СТЕКЛО, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ, NTSS | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
368 |  |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | Кабельный организатор 19" Hyperline CM-1U-ML | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
369 | II00-10-05-7 | Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон) | шт. | 2 |  |  |  | 0.763 |  |  | 2 | [13 empty] | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
370 | II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | шт. | 1 |  |  |  | 0.721 | [16 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
371 |  |  |  |  | Монтаж блока розуток |  |  | 0.382 | Блок розетор SCHUKO 8 шт | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
372 |  |  |  |  | Протяжка оптичнеского кабеля в готовой пнд трубе | м | 575 | 0.171 | Волоконно-оптический кабель 16-ти волоконный ОКЛнг(А)-HF-16(G.652.D)-T/C | м | 1 | [13 empty] | 0 | 575 | 0 |  | 0 | 0 | 0
373 | CS00-01-02-12 | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор | м | 6 |  |  |  | 0.56 |  |  | 575 | [13 empty] | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
374 | CS00-03-01-2 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм | м | 6 |  |  |  | 0.152 | [16 empty] | 0 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
375 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 50 |  |  |  | 0.63 | [16 empty] | 0 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0
376 | CS00-01-02-1 | Монтаж неперфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, , без установки опор | м | 410 |  |  |  | 0.599 | [16 empty] | 0 |  | 410 |  | 0 | 0 | 0
377 | CS00-03-01-1 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм | м | 410 |  |  |  | 0.129 | [16 empty] | 0 |  | 410 |  | 0 | 0 | 0
378 | II00-03-06-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля надземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | м | 500 |  |  |  | 0.175 | [16 empty] | 0 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
379 |  | Раздел ТС |  |  | Раздел ТС
380 | DW00-08-01-03-07 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >50 - 100 мм / >2 - 4 дюйм | м | 266 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >50 - 100 мм / >2 - 4 дюйм | м | 266 | 0.245 |  | м | [14 empty] | 0 | 266 | 266 |  | 0 | 0 | 0
381 | DW00-08-01-03-08 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >100 - 200 мм / >4 - 8 дюйм | м | 174 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >100 - 200 мм / >4 - 8 дюйм | м | 174 | 0.233 |  | м | [14 empty] | 0 | 174 | 174 |  | 0 | 0 | 0
382 | PN00-03-05-4 | Монтаж внутреннего трубопровода из углеродистой стали, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 46 | Монтаж внутреннего трубопровода из углеродистой стали, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 46 | 7.992 | труба стальная Ду200 – Ø219х6,0 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в оцинкованной трубе - оболочке | м | [14 empty] | 0 | 46 | 46 |  | 0 | 0 | 0
383 | PT00-01-12-2 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN>300-600мм | стык | 4 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN>300-600мм | стык | 4 | 1.667 | Комплект заделки стыка с оцинкованной трубой оболочкой для трубы Ду200 – Ø219х6,0 с трубой оболочкой Ø315 | шт | 46 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
384 |  | Раздел ЭОМ |  |  | Раздел ЭОМ | [5 empty] | 4
385 | II00-12-01-34 | Монтаж щита распределительного (вместе 2 шт) | шт. | 2 | Монтаж щита распределительного | шт. | 3 | 23.1 | ВРУ | шт | [14 empty] | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
386 | [7 empty] | 0 | ПЭСП3 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
387 | [7 empty] | 0 | ЯУО 9601-3474 IP31 | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
388 |  |  |  |  | Коробка ответвительная на стене | шт. | 5 | 0.7 | Модульная настен. коробка для эл/устан. изделий VIVA, IP55,2мод | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
389 | [7 empty] | 0 | Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, ІР55,100x100x50 мм, 4р, 450Ѵ, 6А. 4 мм2 FSB11404, ДКС | шт | 3 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
390 |  |  |  |  | Розетка штепсельная трехполюсная | шт. | 3 | 0.382 | Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, «Viva», 2 мод., цвет белый 230В 16А | шт | 2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
391 |  |  |  |  | Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой. | шт. | 1 | 0.763 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3 Р 6А | шт | 3 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
392 |  |  |  |  | Монтаж светильника | шт. | 1 | 1.352 | Светодиодный светильник L-industry NEW, 46 Вт, 4000К | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
393 |  |  |  |  | Световые настенные указатели | шт. | 1 | 1.352 | Датчик освещенности PS 25 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
394 | EL00-08-02-16 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 (вместе 32+6 м) | м | 38 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 38 | 0.169 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х1,5 | м | 1 | [13 empty] | 0 | 38 | 38 |  | 0 | 0 | 0
395 | EL00-08-02-18 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | м | 15 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | м | 15 | 0.176 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х4 | м | 38 | [13 empty] | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0
396 | EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 6 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 6 | 0.169 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 4х2,5 | м | 15 | [13 empty] | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
397 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 38 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 38 | 0.63 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d20мм | м | 6 | [13 empty] | 0 | 38 | 38 |  | 0 | 0 | 0
398 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 21 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 21 | 0.63 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм | м | 38 | [13 empty] | 0 | 21 | 21 |  | 0 | 0 | 0
399 | EL00-01-01-1 | Монтаж провода заземления, сечением до 10 мм2 | м | 35 | Монтаж провода заземления, сечением до 10 мм2 | м | 35 | 0.109 | Провод медный гибкий с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS -1х25мм² | м | 14 | [13 empty] | 0 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 0
400 | EL00-01-02-1 | Оконцевание и присоединение провода заземления, сечением до 10 мм2 | шт. | 2 | Оконцевание и присоединение провода заземления, сечением до 10 мм2 | м | 3 | 0.135 | Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм | м | 35 | [13 empty] | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 3
401 |  | Раздел ЭС |  |  | Раздел ЭС
402 | EL00-11-01-5 | Монтаж оборудования (шкафы, щиты, панели) СРЕДНЕГО напряжения, от 1 кВ до 35 кВ, от 201 до 500 кг | шт. | 2 | Монтаж оборудования (шкафы, щиты, панели) СРЕДНЕГО напряжения, от 1 кВ до 35 кВ, от 201 до 500 кг | шт. | 2 | 4.525 | ПР-1 | шт. | [14 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
403 | [7 empty] | 0 | ПР-2 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
404 | EL00-10-04-1 | Монтаж полевого светильника, монтируемого на опоре освещения | шт. | 60 |  |  |  | 1.352 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 |  | 60 |  | 0 | 0 | 0
405 |  |  |  |  | Станция зарядная | компл. | 2 | 1.908 | Зарядная станция E-PROM 44кВт напольная | компл. | [14 empty] | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
406 | PL00-01-02-8 | Устройство основания под опору | шт. | 4 | Устройство основания под опору | шт. | 64 | 8.043 |  |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 62 | 2 |  | 0 | 0 | 2
407 |  |  |  |  | Устройство закладных деталей под опоры освещения | шт. | 64 | 0.204 | Закладная для опор ФМ-0,159-2,0 | шт. | [14 empty] | 0 | 64 | 0 | Доп работы не учтены в ТКП | 0 | 0 | 0
408 |  |  |  |  | Устройство стальных опор | шт. | 64 | 1.795 | Световой комплекс Стик 8/1-70 Вт | шт. | 64 |  |  |  | 29 | 14 | 21 | [7 empty] | 64 |  | -64 |  | 0 | 0 | 64
409 |  |  |  |  | Установка выключателя | шт. | 64 | 1.352 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3 Р 6А | шт. | 64 | [13 empty] | 0 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бетонирование закладных | м3 |  |  | Бетон В | м3 | 64
410 | EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 28 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 704 | 0.169 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х2,5 | м | [14 empty] | 0 |  | 28 |  | 0 | 0 | 0
411 | EL00-08-02-38 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 120 мм2 | м | 620 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 150 мм2 | м | 620 | 0.305 | Силовой бронированный кабель с алюминиевой жилой с изоляцией из ПВХ АВБШв 4х150 - 1кВ | м | 704 | [13 empty] | 0 | 620 | 620 |  | 0 | 0 | 0
412 | EL00-08-02-33 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 25 мм2 | м | 10 |  |  |  | 0.222 |  |  | 620 | [13 empty] | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
413 | EL00-08-02-44 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5 жильный, сечением 25 мм2 | м | 75 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5 жильный, сечением 25 мм2 | м | 75 | 0.258 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х25 | м | [14 empty] | 0 | 75 | 75 |  | 0 | 0 | 0
414 | EL00-08-02-19 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 540 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 490 | 0.181 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х6 | м | 75 |  |  |  | 28 | 15 | [8 empty] | 43 | 447 | 497 |  | 0 | 0 | 43
415 | EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 910 |  |  |  | 0.169 |  |  | 490 |  | 250 | [11 empty] | 250 |  | 660 |  | 0 | 0 | 250
416 | EL00-08-02-18 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | м | 215 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | м | 394 | 0.176 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х4 | м | [14 empty] | 0 | 394 | 215 |  | 0 | 0 | 0
417 | EL00-09-02-16 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 70 мм2 | шт. | 4 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 4-жильный, сечением 150 мм2 | шт. | 4 | 1.664 | Муфта кабельная концевая 4 ПКВ(Н)Тпб-1 (70-120) | шт. | 394 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
418 | EL00-09-02-62 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 25 мм2 | шт. | 4 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5-жильный, сечением 25 мм2 | шт. | 4 | 0.256 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-25/50-Б | шт. | 4 | [7 empty] | 75 | [5 empty] | 75 | -71 | -71 |  | 0 | 0 | 75
419 | EL00-08-02-59 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 1-жильный, сечением 25 мм2 | м | 8 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 1-жильный, сечением 25 мм2 | м | 15 | 0.197 | Провод медный гибкий с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS -1х25мм² | м | 4 |  |  |  | 321 | 165 | [8 empty] | 486 | -471 | -478 |  | 0 | 0 | 486
420 |  |  |  |  | Устройство вертикального заземлителя из угловой стали | м | 12 | 0.109 | Уголок стальной 50х50х5 | м | 15 | [13 empty] | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
421 |  |  |  |  | Устройство проводника заземляющего | м | 18 | 0.109 | Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм | м | 12 | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 | 6 | -12 |  | 0 | 0 | 12
422 |  |  |  |  | Устройство ввода контура заземления в фундамент блок-бокса | м | 3 | 0.109 | Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм | м | 18 |  |  |  | 273 | 213 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 504 | -501 | -504 |  | 0 | 0 | 504
423 |  |  |  |  | Устройство закладных деталей в фундамент блок-бокса | м | 38 | 0.204 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм | м | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 35 | -3 |  | 0 | 0 | 3
424 |  |  |  |  | Монтаж сборного колодца d=2000мм | шт. | 1 | 14.67 | Плита перекрытия колодца ПП20-1 | шт. | 38 | [8 empty] | 38 |  |  |  |  | 38 | -37 | -38 |  | 0 | 0 | 38
425 | [7 empty] | 0 | Бетонное кольцо стеновое КС 20.9 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
426 | [7 empty] | 0 | Плита днища железобетонная ПН20 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
427 | [7 empty] | 0 | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
428 | [7 empty] | 0 | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | -3 | -3 |  | 0 | 0 | 3
429 |  |  |  |  | Заполнение вводов труб | шт. | 21 | 0.109 | Канализационная каболка 14-16 мм, 20 кг | упак | 1 |  | 195 |  | 543 | 347 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1086 | -1065 | -1086 |  | 0 | 0 | 1086
430 |  |  |  |  | Герметизация вводов труб | шт. | 21 | 0.197 | Цементно-песчаный раствор М150 | м3 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 20 | -1 |  | 0 | 0 | 1
431 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 1500 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 905 | 0.63 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d50мм | м | 0.1 | [8 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 904.9 | 1499.9 |  | 0 | 0 | 0.1
432 | CS00-04-02-2 | ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно | м | 250 | П/Э труба диаметром 110 мм | м | 66 | 0.116 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм | м | 905 | [13 empty] | 0 | 66 | 250 |  | 0 | 0 | 0
433 | CS00-01-02-12 | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор | м | 3 | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор | м | 200 | 0.56 | Лоток металлический перфорированный, основание 100мм, высота 50 мм, длина 3000 мм | м | 66 | [13 empty] | 0 | 200 | 3 |  | 0 | 0 | 0
434 | CS00-03-01-2 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм | м | 3 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм | м | 200 | 0.152 | Крышка с заземлением на лоток основание 100мм, длина 3000мм | м | 200 | [13 empty] | 0 | 200 | 3 |  | 0 | 0 | 0
435 | EL00-11-10-1 | Малые силовые шкафы, до 50 кг | шт. | 2 |  |  |  | 1.763 |  |  | 200 | [13 empty] | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
436 | EL00-08-02-41 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 240 мм2 | м | 10 |  |  |  | 0.495 | [16 empty] | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
437 | EL00-09-01-1 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля СРЕДНЕГО напряжения от 1 кВ до 35 кВ, 1-жильный, сечением 150 мм2 | шт. | 4 |  |  |  | 3.278 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
438 | EL00-09-02-16 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 70 мм2 | шт. | 7 |  |  |  | 1.664 | [16 empty] | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
439 | EL00-09-02-62 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 25 мм2 | шт. | 4 |  |  |  | 0.256 | [16 empty] | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
440 |  |  |  |  | Монтаж скоб для крепления лотка с основанием 100 мм | шт. | 400 | 0.129 | Скоба DKC CS, на лоток, с основанием 100 мм | шт | [14 empty] | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
441 | PC00-20-03-002 | Индивидуальные и функциональные испытания. Кабельная линия до 1 кВ | линия | 1 | Индивидуальные и функциональные испытания. Кабельная линия до 1 кВ | линия | 1 | 0.861 |  | линия | 400 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
442 | PC00-20-10-004 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | 67.025 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
443 | CM00-20-03-002 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Кабельная линия до 1 кВ | линия | 1 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Кабельная линия до 1 кВ | линия | 1 | 0.371 |  | линия | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
444 | CM00-20-10-004 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | 28.728 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
445 | PC00-20-10-002 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | шт. | 1 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | шт. | 1 | 113.596 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
446 | PC00-20-10-001 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | 86.351 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
447 | CM00-20-10-002 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | шт. | 1 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | шт. | 1 | 48.678 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
448 | CM00-20-10-001 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | шт. | 1 | 37.002 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
449 | PC00-60-08-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения | шт. | 1 | 2.1 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
450 | PC00-45-03-001 | Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 0.35 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
451 | PC00-45-04-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 7 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
452 | PC00-45-06-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания лиц системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания лиц системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
453 | PC00-45-05-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
454 | PC00-45-02-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения | шт. | 1 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения | шт. | 1 | 14 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
455 |  | Раздел СБ |  |  | Раздел СБ
456 | CS00-05-03-4 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | шт. | 10 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | шт. | 10 | 0.493 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
457 | CS00-05-03-4 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | шт. | 20 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | шт. | 20 | 0.493 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
458 | II00-03-03-4 | Надземная прокладка кабеля, Группа(Б)/(Б+ОЭ)/(ОЭ+ИЭ)/(Б+ОЭ+ИЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 70 | Надземная прокладка кабеля, Группа(Б)/(Б+ОЭ)/(ОЭ+ИЭ)/(Б+ОЭ+ИЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 70 | 0.169 |  | м | [14 empty] | 0 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0
459 |  | Раздел ГП |  |  | Раздел ГП
460 | DW00-01-02-01-01 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 150 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 150 | 2.15 |  | м | [14 empty] | 0 | 150 | 150 | Выполнено 80%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 0
461 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 660 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 660 | 0.03 |  | т*км |  |  | 120 | [11 empty] | 120 | 540 | 540 | Выполнено 80%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 120
462 | DW00-01-02-01-02 | Демонтаж периметрального ограждения из профлиста | м | 160 | Демонтаж периметрального ограждения из профлиста | м | 160 | 2.15 |  | м |  |  | 528 | [11 empty] | 528 | -368 | -368 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов | 0 | 0 | 528
463 |  | Демонтаж временных шлагбаумов |  |  | Демонтаж временных шлагбаумов | [7 empty] | 160
464 | DW00-01-03-05-01 | Демонтаж барьерного ограждения | м | 2 | Демонтаж барьерного ограждения | м | 2 | 0.52 |  | м | [14 empty] | 0 | 2 | 2 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 0
465 | DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 4 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 4 | 1.33 |  | шт. |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 2
466 | DW00-08-01-04-03 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 150 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 150 | 0.134 |  | м |  |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | 146 | 146 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 4
467 | DW00-10-02-01-09 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >0,5 - 1,0 кг/м | 100 м | 1.5 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >0,5 - 1,0 кг/м | 100 м | 1.5 | 2.839 |  | 100 м |  |  |  | 150 | [10 empty] | 150 | -148.5 | -148.5 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 150
468 | DW00-10-01-01-14 | Демонтаж железобетонных опор Освещения/ЛЭП/Связи/Молниезащиты, высотой до 12 м, разбором | шт. | 2 | Демонтаж железобетонных опор Освещения/ЛЭП/Связи/Молниезащиты, высотой до 12 м, разбором | шт. | 2 | 1.795 |  | шт. |  |  |  | 1.5 | [10 empty] | 1.5 | 0.5 | 0.5 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 1.5
469 | DW00-10-03-02-01 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 12 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 12 | 0.143 |  | шт. |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 | 10 | 10 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 2
470 | DW00-13-01-01-01 | Демонтаж одно-модульных зданий и сооружений цельносварного типа (блок / морской контейнер и т.п.) | модуль | 1 | Демонтаж одно-модульных зданий и сооружений цельносварного типа (блок / морской контейнер и т.п.) | модуль | 1 | 27.72 |  | модуль |  |  |  | 12 | [10 empty] | 12 | -11 | -11 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 12
471 | DW00-01-03-01-03 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из сборного железобетона | м3 | 8 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из сборного железобетона | м3 | 8 | 0.55 |  | м3 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 7 | 7 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 1
472 | DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 3 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 3 | 1.33 |  | шт. |  |  |  | 8 | [10 empty] | 8 | -5 | -5 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 8
473 |  | Демонтаж временного освещения |  |  | Демонтаж временного освещения | [8 empty] | 3
474 | DW00-10-03-02-01 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 4 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 4 | 0.143 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 4 | 4 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 0
475 | DW00-02-04-01-01 | Полный демонтаж фундаментов (ростверков, подколонников, ленточных фундаментов, фундаментных плит, балок и т.п.) из монолитного ж/б | м3 | 0.21 | Полный демонтаж фундаментов (ростверков, подколонников, ленточных фундаментов, фундаментных плит, балок и т.п.) из монолитного ж/б | м3 | 0.21 | 2.812 |  | м3 |  |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | -3.79 | -3.79 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 4
476 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 0.924 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | т*км | 0.924 | 0.03 |  | т*км |  |  |  | 0.21 | [10 empty] | 0.21 | 0.714 | 0.714 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 0.21
477 | DW00-08-01-04-03 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 27 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 27 | 0.134 |  | м |  |  |  | 0.924 | [10 empty] | 0.924 | 26.076 | 26.076 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 0.924
478 | DW00-08-01-04-03 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 111 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | м | 111 | 0.134 |  | м |  |  |  | 27 | [10 empty] | 27 | 84 | 84 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 27
479 | DW00-10-02-01-10 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >1,0 - 3,0 кг/м | 100 м | 1.12 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >1,0 - 3,0 кг/м | 100 м | 1.12 | 3.494 |  | 100 м |  |  |  | 111 | [10 empty] | 111 | -109.88 | -109.88 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 111
480 | DW00-10-02-01-07 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра <=0,1 кг/м | 100 м | 2.35 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра <=0,1 кг/м | 100 м | 2.35 | 2.339 |  | 100 м |  |  |  | 1.12 | [10 empty] | 1.12 | 1.23 | 1.23 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 1.12
481 | DW00-10-03-02-01 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 1 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | шт. | 1 | 0.143 |  | шт. |  |  |  | 2.35 | [10 empty] | 2.35 | -1.35 | -1.35 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 2.35
482 |  | Раздел ЭС |  |  | Раздел ЭС | [8 empty] | 1
483 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 2625 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 2625 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 2625 | 2625 | Работы ведутся | 0 | 0 | 0
484 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 8.75 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 8.75 | 0.17 | Песок | тн |  |  |  | 200 | 1.96 | 122.69 | [8 empty] | 324.65 | -315.9 | -315.9 | Работы ведутся | 0 | 0 | 324.65
485 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 262.5 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 262.5 | 0.17 | Песок | тн | 14.4375 |  |  |  | 18.02 | 10.3 | [8 empty] | 28.32 | 234.18 | 234.18 | Работы ведутся | 0 | 0 | 28.32
486 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 1700 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 1700 | 0.17 |  | м3 | 433.125 |  |  | 23 | 84.51 | 65.14 | [8 empty] | 172.65 | 1527.35 | 1527.35 | Работы ведутся | 0 | 0 | 172.65
487 |  | Раздел СС |  |  | Раздел СС | [8 empty] | 177 |  | 18.24
488 | CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 75 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 75 | 0.36 |  | м3 | [14 empty] | 0 | 75 | 75 | Работы ведутся | 0 | 0 | 0
489 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0.05 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0.05 | 0.17 | Песок | тн |  |  | 58.5 |  | 36.56 | 108.168 | [8 empty] | 203.228 | -203.178 | -203.178 | Работы ведутся | 0 | 0 | 203.228
490 | CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 2.5 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 2.5 | 0.17 | Песок | тн | 0.0825 |  |  |  | 0.53 | [9 empty] | 0.53 | 1.97 | 1.97 | Работы ведутся | 0 | 0 | 0.53
491 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 60 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 60 | 0.17 |  | м3 | 4.125 |  | 6.43 |  |  | 35.112 | [8 empty] | 41.542 | 18.458 | 18.458 | Работы ведутся | 0 | 0 | 41.542
492 |  |  |  |  | Доп работы | [7 empty] | 52.07 |  | 43 | 44.22
493 |  |  |  |  | Монтаж гильз под элнектрические сети ПНД 110 мм (черные), толщина стенки 1 см (L=4-5 м) | шт. | 0 | 0 |  | шт. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
494 |  |  |  |  | Видеонаблюдение. Прокладка футляра для видеокамер | м | 0 | 0 |  | м |  |  | 4 | [11 empty] | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
200

## Парковка 435 (hidden)
«Благоустройство прилегающей территории к.435 и строительству автопарковки № 6»
[5 empty] | 2024-07-10 | № 9
№ п/п | Шифр | Наименование работ по первоначальному ТКП (которое подали/) | Ед. изм | Кол-во по ТКП | Наименование работ по проектной документации | Ед. изм | Кол-во по РД | Наименование материала | Ед. изм | Кол-во материала | Кол-во на 13.05.24 | Кол-во на 21.05.24 | Кол-во на 27.05.24 | Кол-во на 03.06.24 | Кол-во на 10.06.24 | Кол-во на 17.06.24 | Кол-во на 24.06.24 | Кол-во на 01.07.24 | Кол-во на 08.07.24 | Кол-во на 15.07.24 | Кол-во на 22.07.24 | Кол-во на 29.07.24 | Кол-во на 05.08.24 | Общее кол-во СМР (ФАКТ) | ДОП объемы СМР (H-Y) | ДОП объемы по ТКП (Е-Y) | Примечание по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 6 | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.11. | 6.12. | 7 | 8 | 8 | 9
1 | EW00-01-01-1 | Расчистка участка от растительности | м2 | 9000 | Расчистка участка от растительности | м2 | 9000 |  |  |  | 9000 | [12 empty] | 9000 | 0 | 0 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
2 | EW00-01-01-3 | Корчевание пней | шт. | 200 | Корчевание пней | шт. | 337 |  |  |  | 337 | [12 empty] | 337 | 0 | -137 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
3 | EW00-01-01-8 | Вырубка деревьев | шт. | 200 | Вырубка деревьев | шт. | 337 |  |  |  | 337 | [12 empty] | 337 | 0 | -137 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
4 |  | Устройство новой дорожной одежды |  |  | Устройство новой дорожной одежды
5 | EW00-01-03-1 | Планировка (выравнивание) территории | м2 | 13672 | Планировка (выравнивание) территории | м2 | 12630 |  |  |  | 9550.52 | [6 empty] | 188 | 1151.5 |  |  |  |  | 10890.02 | 1739.98 | 2781.98
6 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 26709.6 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы грунт 2 гр. | м3 | 12587 |  |  |  | 6674 |  | 706.04 | 1360.8076 | 319.68 | 120 | 532.9 |  | 2750 |  |  |  |  | 12463.4276 | 123.5724 | 14246.1724 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
7 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (под островки безопасности) | м2 | 1992.5 | [7 empty] | 1992.5 | [8 empty] | 1992.5 | 0 | -1992.5 | Длина 797 п.м. х шириной 2,5м
8 |  |  |  |  | Работа на отвале грунт 2 гр. | м3 | 5161 | [7 empty] | 5000 |  | 161 | [6 empty] | 5161 | 0 | -5161
9 |  |  |  |  | Замена землянного полотна (непригодный грунт на привозной местный грунт) | м3 | 1261 |  |  |  | 1000 | 261 | [11 empty] | 1261 | 0 | -1261 | предложение Заказчика
10 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы грунт 1 гр. | м3 | 1261 |  |  |  |  | 1261 | [11 empty] | 1261 | 0 | -1261 | Протокол от 14.05.24, чтто привозной грунт не пригоден
11 |  |  |  |  | Работа на отвале грунт 1 гр. | м3 | 1261 |  |  | 2018 | 1000 | 261 | [11 empty] | 1261 | 0 | -1261
12 |  |  |  |  | Замена землянного полотна (непригодный грунт на песок) | м3 | 1261 | Песок | м3 | 2018 | 1000 | 261 | [6 empty] | 146 |  |  |  |  | 1407 | -146 | -1407
13 | CW00-01-01-7 | Разработка грунта в ручную | м3 | 2 | Разработка грунта в ручную возле здания с шурфовкой | м3 | 45 | [11 empty] | 45 |  |  |  |  | 45 | 0 | -43
14 | CW00-01-01-24 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | т | 10.76 | Транспортировка /перевозка (непригодного) грунта до 2х км | тн | 17409.1 |  |  |  | 800 | 1200 | 1000 | 750 | 1500 | 1100 | 1250 | 1300 | [5 empty] | 8900 | 8509.1 | -8889.24
15 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 6063 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 5515 | Песок | м3 | 5515 |  | 1261 |  | 723.14 |  | 3580 | 262.8 |  | 255.4 |  |  |  |  | 6082.34 | -567.34 | -19.34 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
16 | CW00-01-05-15 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из гравийно-песчаной смеси с уплотнением | м3 | 36.8 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из гравийно-песчаной смеси с уплотнением | м3 | 36.8 | [16 empty] | 0 | 36.8 | 36.8 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
17 | CW00-01-02-8 | Обратная засыпка вручную | м3 | 1 | Обратная засыпка вручную | м3 | 1 | [16 empty] | 0 | 1 | 1
18 | CW00-01-03-1 | Укладка нетканного геополотна | м2 | 1895 | Укладка нетканного геополотна | м2 | 1895 | [16 empty] | 0 | 1895 | 1895
19 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 3156.11 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 2755.09 | Щебень М400 фр. 40-70 | тн | 3471.4134 |  |  |  |  | 1544 | 95 | 1055 | 146 | 56 |  |  |  |  | 2896 | -140.91 | 260.11
20 | CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1471.8 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1640.5 | Щебень М400 фр. 20-40 | тн | 2067.03 |  |  |  |  | 510 |  |  | 73 | 156.9 |  |  |  |  | 739.9 | 900.6 | 731.9 | Выполнена 50%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
21 | CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 1592 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) 100.30.15 | п.м. | 2479 | БР 100.30.15 | шт. | 2479 |  |  |  | 160 | 917 | 52.7 |  | 180 | 530 |  |  |  |  | 1839.7 | 639.3 | -247.7 | Выполнена 70%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. Часть БР заменят на отбойники вокруг столбов освещения
22 |  |  |  |  | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) 100.20.8 | п.м. | 928 | БР 100.20.8 | шт. | 928 | [8 empty] | 510 |  |  |  |  | 510 | 418 | -510 | Выполнена 70%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24.
23 | CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие (объеденены все участки) | м2 | 30974 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,7 л/м2 | м2 | 12217 | Эмульсия битумная | тн | 8551.9 |  | 0 |  | 0 |  | 5126.42 | 4873.58 | 730 | 2700 |  |  |  |  | 13430 | -1213 | 17544 | В ТКП не заложили. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24.
24 | CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 7 см , тип смеси принять по проекту | м2 | 15737 | Устройство нижнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 8 см , тип смеси принять по проекту | м2 | 12217 | Асфальтобетонная смесь А32НТ | тн | 2502.0416 | [5 empty] | 5126.42 | 4873.58 | 730 | 2700 |  |  |  |  | 13430 | -1213 | 2307 | По факту h=8 см. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24.
25 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,3 л/м2 | м2 | 16492 | Эмульсия битумная | тн | 4947.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4873.58 | 730 | [5 empty] | 5603.58 | 10888.42 | -5603.58 | В ТКП не заложили. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24.
26 | CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 5 см, тип смеси принять по проекту | м2 | 15737 | Устройство верхнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 5 см, тип смеси принять по проекту | м2 | 16492 | А/б смесь ЩМА-11 | тн | 2110.976 | [13 empty] | 0 | 16492 | 15737
27 |  |  |  |  | Фрезерование существующего а/б покрытия hср = 0,04 -0,05 м | м2 | 2095.06 | [10 empty] | 2095.06 | [5 empty] | 2095.06 | 0 | -2095.06 | Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24.
28 |  |  |  |  | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 1844 | [10 empty] | 1844 | [5 empty] | 1844 | 0 | -1844 | Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24.
29 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,4 л/м2 | м2 | 2095 | Эмульсия битумная | тн | 838 | [13 empty] | 0 | 2095 | 0
30 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,3 л/м2 | м2 | 1220 | Эмульсия битумная | тн | 366 | [13 empty] | 0 | 1220 | 0
31 |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона тип А16 Нт; ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме БНД марки 70/100 средней толщиной 0,04м | м2 | 2436 | Асфальтобетонная смесь А16НТ | тн | 249.4464 | [13 empty] | 0 | 2436 | 0
32 |  |  |  |  | Устройство слоя покрытия из а/б покрытия тип А8 Вн средней толщиной 0,05 м | м | 1477 | Асфальтобетонная смесь А8Вн | тн | 189.056 | [13 empty] | 0 |  | 0
33 |  |  |  |  | Устройство пленки из полиэтилена (коэффициент нахлеста 1,1) | м2 | 2024 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 2226 | [13 empty] | 0 | 2024 | 0
34 | CW00-03-05-4 | Армирование сеткой дорог и площадок | т | 1.3784 | Укладка армирующей сетки 4Вр-I 200х200 | м2 | 2024 | Армирующая сетка | м2 | 2024 | [13 empty] | 0 | 2024 | 1.3784
35 |  |  |  |  | Устройство основания из бетона В-20 ГОСТ26633-91 толщиной 0,10м | м3 | 405 | Бетон В20 | м3 | 405 | [13 empty] | 0 | 405 | 0
36 | CW00-01-06-1 | Устройство основания из песчано-цементной смеси, с послойным уплотнением каткамии и трамбовками | м3 | 69 | Устройство песчано-цементной смеси М-400 (200кг/1м³)(соотношение 4:1) толщиной 0,04м | м3 | 81 | Песчано-цементнаяч смесь М-400 | м3 | 81 | [13 empty] | 0 | 81 | 69
37 | CW00-04-06-1 | Устройство тротуаров из бетонной брусчатки, с заполнением швов ЦПС | м2 | 1723 | Укладка брусчатки толщиной 0,06м с заполнением швов сухой смесью (песко-цемент М-400, 200 кг/1м³) | м2 | 2024 | Брусчатка | м2 | 2024 | [13 empty] | 0 | 2024 | 1723
38 |  |  |  |  | Устройство растительного грунта; толщиной 0,15м | м2 | 4242 | Грунт плодородный | м3 | 4242 | [13 empty] | 0 | 4242 | 0
39 |  |  |  |  | Устройство трубы D= 0,05 м (ПНД 500) Строительство спиральновитой гофрированной трубы на съезде d=0,5 | п.м. | 14.6 | Труба D= 0,05 м (ПНД 500) | п.м | 22.106 | [13 empty] | 0 | 14.6 | 0
40 |  |  |  |  | Засыпка песком. Строительство спиральновитой гофрированной трубы на съезде d=0,5 | м3 | 22.106 | Песок | м3 | 22.106 | [13 empty] | 0 | 22.106 | 0
41 | CW00-04-01-1 | Устройство дорожной разметки (краска) | м2 | 10 | Устройство дорожной разметки (краска) | п.м. | 1373 | Сплошная линия 1.1 | м2 | 58.65 | [13 empty] | 0 | 1373 | 10
42 | [7 empty] | Прерывистая линия 1.5 (1:4) | м2 | 32.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [7 empty] | Прерывистая линия 1.6 (3:4) | м2 | 5.625 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [7 empty] | Разметка 1.14.1 (пешеходный переход) | м2 | 67.2 | [13 empty] | 0 |  | 0
45 | [7 empty] | Разметка 1.15 | м2 | 12 | [13 empty] | 0 |  | 0
46 | [7 empty] | Разметка 1.19 | м2 | 4.88 | [13 empty] | 0 |  | 0
47 | [7 empty] | Разметка 1.24.3 | м2 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
48 | [7 empty] | Сплошная линия разметки (граница парковочного места) | м2 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
49 | CW00-04-05-1 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 8 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 314 | приоритета /2.1 – 8; 2.4 - 4/ пленка МСВ-Iiб | шт. | 12 | [13 empty] | 0 | 314 | 8
50 | [7 empty] | апрещающие /3.1 - 8; 3.13 - 2; 3.18.1 - 1; 3.27 - 49/ пленка МСВ-Iiб | шт. | 60 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [7 empty] | предписывающие /4.1.1 - 2; 4.2.1 - 2; / пленка МСВ-Iiб | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [7 empty] | особых предписаний /5.5 - 1; 5.6 - 1; 5.15.3 - 2; 5.15.5 - 2; 5.16 -4/пленка МСВ-Iiб5.19.1 - 8; 5.19.2 - 8/ на желтом фоне | шт. | 26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [7 empty] | Информационные знаки /6.4 - 40/пленка МСВ-Iiб | шт. | 40 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [7 empty] | Дополнительной информации /8.2.4 - 16; 8.2.5 - 21; 8.2.6 - 20; 8.4.1- 7; 8.6.4 - 40; 8.13 - 3; 8.22.1 - 2; 8.17 - 12; 8.24 - 49; 8.26 - 2/ пленка МСВ-IIб | шт. | 172 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
55 | CW00-04-05-2 | Установка столбиков сигнальных пластиковых | шт. | 25 | [19 empty] | 0 | 0 | 25
56 |  |  |  |  | Устройство фундамента из монолитного бетона В15 под стойки | м3 | 14.1 | Бетон В15 | м3 | 14.1 | [13 empty] | 0 | 14.1 | 0
57 |  |  |  |  | Установка стальной стойки для дорожных знаков с покраской | шт. | 94 | [16 empty] | 0 | 94 | 0
58 |  | Раздел НВК |  |  | Раздел НВК
59 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (колодцы, траншеи и сваи-шпунты) | м3 | 2267.8 | [5 empty] | 300 | 180 | 50 | 60 |  | 1041.6 | [5 empty] | 1631.6 | 636.2 | -1631.6 | На 08.07. разработка грунта под КНС 50шт*(7,20*20) глубина 6,40 м
60 |  |  |  |  | Устройство песчаного основания под прокладку труб и колодцев | м3 | 38.7 | Песок | м3 | 42.57 |  |  | 30 | [10 empty] | 30 | 8.7 | -30
61 |  |  |  |  | Обратная засыпка труб песком с уплотнением трамбовками | м3 | 2087.6 | Песок | м3 | 2296.36 | [13 empty] | 0 | 2087.6 | 0
62 |  |  |  |  | Оббивка котлована КНС ст. трубами ⌀273мм, L=11м, шаг между сваями 0,96м (50 шт) | п.м. | 550 | Стальная трубаи ⌀273мм, L=11м | шт | 50 | [7 empty] | 550 | [5 empty] | 550 | 0 | -550 | На 08.07 забили 50 шт. длиной 11 м
63 |  |  |  |  | Обивка доской прозоров между труб | п.м. | 48 | [16 empty] | 0 | 48 | 0
64 |  |  |  |  | Демонтаж стальных труб (свай) после засыпки котлована | шт. | 50 | [16 empty] | 0 |  | 0
65 | CW00-04-07-1 | Устройство водоотводного лотка, с решеткой, в бетонной обойме | м | 80 | Устройство водоотводного лотка, с решеткой, в бетонной обойме | м | 80 | Лоток водоотводный BetoMax DriveЛВ-30.36.26-Б бетонный | шт | 15 | [13 empty] | 0 | 80 | 80
66 | CW00-04-07-4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 4 | ПескоуловительBetoMax DriveПУ-30.36.94-Б бетонный | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 4
67 | [7 empty] | Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0
68 | [7 empty] | Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-30.39.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0
69 | [7 empty] | Решетка водоприемнаяDriveРВ-30.35.50 "шина"чугунная ВЧE600 | шт | 31 | [13 empty] | 0 |  | 0
70 | [7 empty] | Болт М10х25 | шт | 124 | [13 empty] | 0 |  | 0
71 | [7 empty] | Гайка М10квадрат | шт | 14 | [13 empty] | 0 |  | 0
72 | [7 empty] | Герметик полиуретановый однокомпонентный в упаковке600мл | шт | 2 | [13 empty] | 0 |  | 0
73 | CW00-06-04-1 | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) | шт. | 1 | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) | шт. | 1 | КНС стеклопластик горизонтальная V=130м3 q=6л/с StandartPark | шт | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0
74 | [7 empty] | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.26-Б-ОС | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0
75 | [7 empty] | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0
76 | CM00-10-03-001 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | шт. | 1 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | шт. | 1 | Колодец-гаситель стеклопластиковый | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1
77 | CW00-06-06-1 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | шт. | 6 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | шт. | 6 | [16 empty] | 0 | 6 | 6
78 |  |  |  |  | Укладка гофрир труб | п.м. | 447.2 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID300/345 SN11 | м | 343.7 |  |  |  | 140 | 50 | 60 | 127.2 | 70 | [5 empty] | 447.2 | 0 | -447.2
79 | [7 empty] | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID250/288 SN11 | м | 60.9 | [13 empty] | 0 |  | 0
80 | [7 empty] | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: OD400/345 SN11 | м | 207.4 | [13 empty] | 0 |  | 0
81 | [7 empty] | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID500/571 SN11 | м | 2.6 | [13 empty] | 0 |  | 0
82 | [7 empty] | Труба ПЭ SDR13,6 ⌀315х23,2 | м | 13.8 | [13 empty] | 0 |  | 0
83 | [7 empty] | Труба ПЭ SDR17 ⌀315х18,5 | м | 70 | [13 empty] | 0 |  | 0
84 |  |  |  |  | Монтаж колодецев смотровых Ду1500 | шт. | 20 |  | шт | 20 |  |  |  | 4 | 2 | [8 empty] | 6 | 14 | -6
85 |  |  |  |  | Монтаж люков |  |  | Люк легкий чугунный тип Л (А30)-К | шт | 19 | [13 empty] | 0 |  | 0
86 | [7 empty] | Люк тяжелый чугунный тип Т (С250)-К | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0
87 | [7 empty] | Вторая крышка люка металлическая | шт | 21 | [13 empty] | 0 |  | 0
88 | [7 empty] | Бетон В15 (монолитный лоток) | м3 | 3.2 | [13 empty] | 0 |  | 0
89 |  |  |  |  | Монтаж стремянок | шт | 21 | Стремянка стальная серии С1: С1-01 | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0
90 | [7 empty] | Стремянка стальная серии С1: С1-02 | шт | 5 | [13 empty] | 0 |  | 0
91 | [7 empty] | Стремянка стальная серии С1: С1-03 | шт | 4 | [13 empty] | 0 |  | 0
92 | [7 empty] | Стремянка стальная серии С1: С1-04 | шт | 11 | [13 empty] | 0 |  | 0
93 | [23 empty] | 0 |  | 0
94 |  |  |  |  | Монтаж колодецев дождеприемных Ду1000 | шт. | 16 | Колодец дождеприемный ⌀1000мм из сборных ж/б элементов | шт | 16 |  |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 4 | 12 | -4
95 | [7 empty] | Дождеприемник ДБ2-В125-10-37х11 | шт | 16 | [13 empty] | 0 |  | 0
96 | [7 empty] | Бетон В3.5 (основание колодца) | м3 | 1.8 | [13 empty] | 0 |  | 0
97 | [7 empty] | Бетон В15 (монолитный лоток) | м3 | 1.1 | [13 empty] | 0 |  | 0
98 |  |  |  |  | Укладка футляра ст Ду630 | м | 0 | [6 empty] | 15.5 | [9 empty] | 15.5 | -15.5 | -15.5
99 |  |  |  |  | Укладка футляра ст Ду530 | м | 60.5 | Футляр стальной защитный из стальных электросварных труб с весьма усиленной изоляцией: ⌀530х7 | м | 60.5 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 10 | 50.5 | -10 | Для труб ⌀345 - 3шт Для труб ⌀400 - 2шт
100 |  |  |  |  | Монтаж защитных муфт ПП для прохода через ж/б стенки колодца | шт. | 128 | Муфта защитная: D250/288 | шт | 24 | [13 empty] | 0 |  | 0
101 | [7 empty] | Муфта защитная: D300/345 | шт | 20 | [13 empty] | 0 |  | 0
102 | [7 empty] | Муфта защитная: D400/345 | шт | 19 | [13 empty] | 0 |  | 0
103 | [7 empty] | Муфта защитная: ID500/571 | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0
104 | [7 empty] | Уплотнитель резиновый ID250 | шт | 24 | [13 empty] | 0 |  | 0
105 | [7 empty] | Уплотнитель резиновый ID300 | шт | 20 | [13 empty] | 0 |  | 0
106 | [7 empty] | Уплотнитель резиновый OD400 | шт | 19 | [13 empty] | 0 |  | 0
107 | [7 empty] | Уплотнитель резиновый ID500 | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0
108 |  |  |  |  | Прокол ГНБ под трубопровод из ПВХ, свыше Ду 110 | прокол | 2 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | -2
109 |  |  |  |  | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 110 | м | 160 | Труба 2*Ду63 - 2*80 п.м. | п.м | 160 |  | 34 | [11 empty] | 194 | -34 | -194
110 |  |  |  |  | Устройство обмазочной гидроизоляции ж/б элементов колодцев. Огрунтовка праймером "Технониколь", 2 слоя по 2мм (колодцы дождеприемные и смотровые) | м2 | 285.7 | Гидроизоляция мастикой Технониколь №24 (МГТН) 2 слоя | м2 | 285.7 |  | 17.07 | [11 empty] | 17.07 | 268.63 | -17.07
111 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно | м | 166.2 | Труба МультиМайн ИЗИ III ПЭ100/ПЭ100/АС SDR11 Ø63x5,8 | м | 166.2 |  |  |  | 232 | [9 empty] | 232 | -65.8 | -232
112 |  | Раздел озеленение и благоустройство |  |  | Раздел озеленение и благоустройство | [18 empty] | 0
113 | CW00-10-03-5 | Посадка кустарника (живая изгородь) | м | 120 | Посадка кустарника (живая изгородь) | м | 120 | [16 empty] | 0 | 120 | 120
114 | CW00-10-03-3 | Посадка деревьев | шт. | 600 | Посадка деревьев | шт. | 600 | [16 empty] | 0 | 600 | 600
115 | PN00-01-02-17 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 125 до Ду 200 | м | 100 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 125 до Ду 200 | м | 100 | [16 empty] | 0 | 100 | 100
116 | PN00-01-02-18 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 50 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 50 | [16 empty] | 0 | 50 | 50
117 | CW00-10-03-2 | Посев многолетних трав механизированным способом (гидропосев трав) | м2 | 300 | Посев многолетних трав механизированным способом (гидропосев трав) | м2 | 300 | [16 empty] | 0 | 300 | 300
118 | CW00-10-01-10 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | шт. | 1 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | шт. | 1 | [16 empty] | 0 | 1 | 1
119 | CW00-10-01-8 | Установка флагштока | шт. | 3 | Установка флагштока | шт. | 3 | [16 empty] | 0 | 3 | 3
120 | CW00-10-01-2 | Установка уличной скамьи | шт. | 20 | Установка уличной скамьи | шт. | 20 | [16 empty] | 0 | 20 | 20
121 | CW00-10-01-1 | Установка уличной урны | шт. | 9 | Установка уличной урны | шт. | 9 | [16 empty] | 0 | 9 | 9
122 | CW00-10-01-5 | Установка уличного кашпо для растений | шт. | 8 | Установка уличного кашпо для растений | шт. | 8 | [16 empty] | 0 | 8 | 8
123 | CW00-10-01-12 | Установка МАФ (беседки, веранды, пергалы, теневые навесы и тд.) комплектные | м2 | 50 | Установка МАФ (беседки, веранды, пергалы, теневые навесы и тд.) комплектные | м2 | 50 | [16 empty] | 0 | 50 | 50
124 | EW00-01-07-3 | Ограждение по периметру | м | 160 | Ограждение по периметру (3-D забор) | м | 160 | [9 empty] | 3 | 128 | [5 empty] | 131 | 29 | 29
125 |  |  |  |  | Ограждение по периметру (планировка грунта) | м3 | 0 | [5 empty] | 76.5 | [10 empty] | 76.5 | -76.5 | -76.5
126 |  |  |  |  | Ограждение по периметру (вязка арматурного каркаса, заливка свай под основное ограждение) | шт. | 0 | [5 empty] | 22 |  | 32 | [8 empty] | 54 | -54 | -54
127 |  |  |  |  | Сваи под фундамент стаканного типа под забор | м3 | 0 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | -5 | -5
128 |  |  |  |  | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. под ограждение | м3 | 0 | [6 empty] | 25 |  |  | 22.5 | [6 empty] | 47.5 | -47.5 | -47.5
129 |  |  |  |  | Гидроизоляция бетонных поверхностей ж/б ростверка | м2 | [10 empty] | 1.5 | 64 | [5 empty] | 65.5 | -65.5 | -65.5
130 |  |  |  |  | Монтаж системы автополива | м |  | Труба ПНД Ø 50 мм | [15 empty] | 0 | 0 | 0
131 |  |  |  |  | Устройство противотаранных МАФов | м3 |  | Бетон В20W4 F150 | м3 | 23 | [8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23 | -23 | -23
132 |  |  |  |  | Устройство отбойников вокруг столбов освещения | шт | 48 | Труба Ø 76 мм L=2 м | шт | 48 | [13 empty] | 0 | 48 | 0
133 | CW00-10-02-1 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | м3 | 114 | [21 empty] | 114
134 |  | Демонтажные работы |  |  | Демонтажные работы | [18 empty] | 0
135 | DW00-01-02-01-01 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 120 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 120 | [11 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | 90 | 90
136 | DW00-01-03-01-04 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 359 | Демонтаж существующего а/б h= 0,1 м | м2 | 2082.66 | [6 empty] | 1000 | 892.79 | 189.87 | [7 empty] | 2082.66 | 0 | -1723.66
137 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора (позиции объеденены) | т*км | 330 | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 9163.704 | [6 empty] | 4400 | 3928.276 | 835.428 | [7 empty] | 9163.704 | 0 | -8833.704
138 | DW00-01-03-02-01 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 719 | Демонтаж существующего бетонного покрытия h= 0,4 м | м2 | 869.64 | [8 empty] | 869.64 | [7 empty] | 869.64 | 0 | -150.64
139 |  |  |  |  | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 4348.2 | [8 empty] | 4348.2 | [7 empty] | 4348.2 | 0 | -4348.2
140 | DW00-01-03-01-01 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 150 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 150 | [16 empty] | 0 | 150 | 150
141 | DW00-01-03-04-01 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 40 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 40 | [16 empty] | 0 | 40 | 40
142 | DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 20 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 20 | [16 empty] | 0 | 20 | 20
143 |  | Раздел ВН видеонаблюдение |  |  | Раздел ВН видеонаблюдение | [18 empty] | 0
144 | II00-10-02-6 | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 2 | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 2 | [16 empty] | 0 | 2 | 2
145 | II00-10-02-8 | Монтаж защитного кожуха | шт. | 2 | Монтаж защитного кожуха | шт. | 2 | [16 empty] | 0 | 2 | 2
146 | II00-10-02-11 | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 | [16 empty] | 0 | 1 | 1
147 |  |  |  |  | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, до Ду 80 | м | 0 | [6 empty] | 232 | [9 empty] | 232 | -232 | -232
148 |  | Раздел ЭО электроосвещение |  |  | Раздел ЭО электроосвещение | [18 empty] | 0
149 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 347.83 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 14.771 | Бетон | м3 | 11.7198 | [7 empty] | 3.24 | [5 empty] | 3.24 | 11.531 | 344.59
150 | [7 empty] | Бетон В15 М200 | м3 | 3.3466 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
151 |  |  |  |  | Устройство закладных деталей под опоры освещения | шт. | 105 | ФМ-0,159-2,0 | шт | 98 | [7 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | 69 | -36
152 | [7 empty] | ФМ-0,133-1,5 | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
153 | [7 empty] | ФМ-0,219-2,0 | шт | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
154 |  |  |  |  | Монтаж опор освещения | шт. | 17 | Опора фланцевая граненная | шт | 2 | [13 empty] | 0 | 17 | 0
155 | [7 empty] | Oпopa нecилoвaя флaнцeвaя гpaнeнaя Н=10м НФГ-10-68/160-3 | шт | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
156 |  |  |  |  | Монтаж светового комплекса | шт. | 88 | Световой комплекс Авеню 8/1-70 вт | шт | 83 | [13 empty] | 0 | 88 | 0
157 | [7 empty] | Световой комплекс Авеню 6/2-54 Вт | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
158 |  |  |  |  | Монтаж светильников и кронштейнов | шт. | 36 | Светильник уличный | шт | 2 | [13 empty] | 0 | 36 | 0
159 | [7 empty] | Кронштейн однорожковый | шт | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
160 | [7 empty] | Светильник уличный светодиодный 37 WD-Street Light 37 | шт | 34 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
161 | [7 empty] | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К1-1,0-1,5-1-1 | шт | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
162 | [7 empty] | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К2-1,0-1,5-90-Ф2-1 | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
163 | [7 empty] | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 7К3(300)-1,0-1,5-90/ 135- Ф2-1 | шт | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
164 | [7 empty] | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К3-1,0-1,5-90-Ф2-1 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
165 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 85.9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 85.9 | [16 empty] | 0 | 85.9 | 85.9
166 | CW00-07-01-5 | Опалубка для элементов ниже уровня земли | м2 | 9 | Опалубка для элементов ниже уровня земли | м2 | 9 | [16 empty] | 0 | 9 | 9
167 | CW00-03-06-12 | Анкерные болты для монолитных железобетонных конструкций | кг | 14.4 | Анкерные болты для монолитных железобетонных конструкций | кг | 14.4 | [16 empty] | 0 | 14.4 | 14.4
168 | EL00-10-01-3 | Установка мачты уличного освещения от 6 м до 12 м | шт. | 9 | Установка мачты уличного освещения от 6 м до 12 м | шт. | 9 | [16 empty] | 0 | 9 | 9
169 | EL00-10-04-5 | Светодиодный прожектор монтируемый на мачтах освещения до 250 Вт | шт. | 9 | Светодиодный прожектор монтируемый на мачтах освещения до 250 Вт | шт. | 9 | [16 empty] | 0 | 9 | 9
170 | EL00-17-03-34 | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 4 | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 4 | [16 empty] | 0 | 4 | 4
171 | EL00-09-02-61 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 9 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 9 | [16 empty] | 0 | 9 | 9
172 | EL00-16-05-7 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 961 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 961 | [16 empty] | 0 | 961 | 961
173 | EL00-09-02-19 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | шт. | 18 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | шт. | 18 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 5КВТп-1-16/25 | шт | 30 | [13 empty] | 0 | 18 | 18
174 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 | [16 empty] | 0 | 120 | 120
175 | II00-04-01-7 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | шт. | 5 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | шт. | 5 | [16 empty] | 0 | 5 | 5
176 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5-16 жильный, сечением 16 мм2 | м | 496 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х16 | м | 496 | [5 empty] | 31 |  | 12 | [5 empty] | 43 | 453 | -43
177 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 1975 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 1975 | [5 empty] | 31 |  | 12 | [5 empty] | 43 | 1932 | -43
178 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | [8 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | -7 | -7
179 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, прокладка в готовой траншее, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 1241 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 1241 | [5 empty] | 239 |  | 128 | 204 |  |  |  |  | 571 | 670 | -571
180 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, прокладка в готовой траншее, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 1106 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х6 | м | 1106 | [5 empty] | 66 | [7 empty] | 66 | 1040 | -66
181 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 1524 | Труба ПНД гофрированная 50мм (траншея 0,6м*0,64м) ПНД-50 | м | 1524 | [5 empty] | 305 |  | 128 | 185 |  |  |  |  | 618 | 906 | -618
182 | [7 empty] | Муфта кабельная 5ПКТп(б) мини - 2,5/10 | шт. | 175 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
183 | [7 empty] | Сжим ответвительный У733МУЗ | шт. | 352 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
184 | [7 empty] | Выключатель автоматический однополюсный I=10А ВА 47-29 3 Р 6А | шт. | 93 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
185 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 63 мм включительно | м | 442 | Труба ПНД гофрированная 63мм | м | 382 | [5 empty] | 305 |  | 128 | [5 empty] | 433 | 9 | -433
186 | [7 empty] | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=63мм | м | 60 | [13 empty] | 0 |  | 0
187 | [7 empty] | Выключатель автоматический однополюсный I=10А ВА 47-29 1 Р | шт. | 34 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
188 | [7 empty] | Динрейка L=300мм 10101 | шт. | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
189 | [7 empty] | Лента сигнальная Л300 | м | 382 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
190 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 0 | [8 empty] | 85.03 | 83.88 | 74.76 | 141.79 |  |  |  |  | 385.46 | -385.46 | -385.46
191 |  |  |  |  | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | [8 empty] | 13.27 | 13.98 | 13 | 25.08 |  |  |  |  | 65.33 | -65.33 | -65.33
192 |  |  |  |  | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | [8 empty] | 46.33 |  | 40.99 | 5.94 |  |  |  |  | 93.26 | -93.26 | -93.26
193 |  |  |  |  | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0.295
194 |  |  |  |  | Прокладка провода СИП |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП 4х25 | м | 95 | [5 empty] | 24.12 |  | 23.64 | 2.04 |  |  |  |  | 49.8 | -49.505 | -49.8
195 | [7 empty] | Крюк монтажный универсальный КМУ-16 | шт. | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
196 | [7 empty] | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
197 | [7 empty] | Металлическая лента 20х0,7 F-207 | м. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
198 | [7 empty] | Скрепа-бугель СУ-20 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
199 |  | Раздел ЭС сети электроснабжения |  |  | Раздел ЭС сети электроснабжения | [18 empty] | 0
200 |  |  |  |  | Разработка траншеи под сети электроосвещения | м3 | 0 | [6 empty] | 152.06 | [9 empty] | 152.06 | -152.06 | -152.06
201 |  |  |  |  | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | Песок | м3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
202 |  |  |  |  | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | Песок | м3 |  |  |  |  | 78.41 | [9 empty] | 78.41 | -78.41 | -78.41
203 |  |  |  |  | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0 | [6 empty] | 80.78 | [9 empty] | 80.78 | -80.78 | -80.78
204 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм | м | 700 | ПНД труба диаметром до 50 мм | м | 700 | Труба ПНД d=50мм | м | 2 |  |  |  | 512 | [9 empty] | 512 | 188 | 188
205 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 | [6 empty] | 336 | [9 empty] | 336 | -336 | -336
206 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | [6 empty] | 246 | [9 empty] | 246 | -246 | -246
207 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 40 мм включительно | м | 0 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d40мм | м | 26 | [7 empty] | 396 | [5 empty] | 396 | -396 | -396
208 |  |  |  |  | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 16 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-25/50-Б | шт. | 4 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 12 | -4
209 | [7 empty] | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б) мини - 2,5/10 | шт. | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
210 | [7 empty] | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-16/25-Б | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
211 | [7 empty] | Муфта кабельная концевая 4 ПКВ(Н)Тпб-1 (16-25) | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
212 |  |  |  |  | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 8 | Муфта кабельная соединительная 5ПСтБ-В-35/50 | шт. | 4 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | -4
213 | [7 empty] | Муфта кабельная соединительная 5ПСтБ-В-10/25 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
214 | [7 empty] | Муфта кабельная соединительная 4 ПСТб-1 (16-25) | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
215 | [7 empty] | Сжим ответвительный | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
216 | [7 empty] | Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50 | шт. | 10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
217 | [7 empty] | Лоток перфорированный 400ммх100ммх3000мм | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
218 | [7 empty] | Шпилька ∅10 1м | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
219 | [7 empty] | Перфорированный профиль 40ммх40ммх2000мм | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
220 |  |  |  |  | Прокладка труб методом ГНБ | м | 231 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 d=110мм (ГНБ) | м | 165 | [13 empty] | 0 | 231 | 0
221 | [7 empty] | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d=110мм (ГНБ) | м | 66 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
222 |  |  |  |  | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 | м | 738 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 d=110мм | м | 544 | [13 empty] | 0 | 738 | 0
223 | [7 empty] | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d=110мм | м | 194 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
224 |  |  |  |  | Монтаж ж/б элементов колодцев | шт | 1 | Плита перекрытия колодцев ПП20-1 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
225 | [7 empty] | Кольца колодцев стеновые КС20.9 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
226 | [7 empty] | Днище колодцев ПН20 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
227 | [7 empty] | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
228 | [7 empty] | Пена монтажная | бал. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
229 | [7 empty] | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
230 |  |  |  |  | Установка зарядных станций | шт. | 2 | Зарядная станция E-PROM 44кВт напольная | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 2 | 0
231 |  |  |  |  | Устройство монолитных фундаметов под зарядные станции | шт. | 2 | Арматура Ø 12 А500С, L=550 | шт. | 20 | [13 empty] | 0 | 2 | 0
232 | [7 empty] | Арматура Ø 6 А240, L=2215 | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
233 | [7 empty] | Арматура Ø 6 А240, L=1415 | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
234 | [7 empty] | Труба ПНД d=50мм | м | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
235 | [7 empty] | Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.42 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
236 | [7 empty] | Бетон В7,5 | м3 | 0.12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
237 | [7 empty] | Битумная мастика | м2 | 2.8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
238 |  |  |  |  | Монтаж электрощитового оборудования | шт. | 4 | Щит ВРУ | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 0
239 | [7 empty] | Щит НО | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
240 | [7 empty] | Щит СКУД | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
241 | [7 empty] | Шит СВН | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
242 |  |  |  |  | Демонтаж сущ. Элетрообрудования по кабелю | м. | 3009 | Лоток металлический 100х100 | м | 957 | [8 empty] | 585 |  |  |  |  | 585 | 2424 | -585
243 | [7 empty] | Крышка на лоток 100 мм | м | 957 | [8 empty] | 585 |  |  |  |  | 585 | -585 | -585
244 | [7 empty] | Кронштейн на лоток | шт. | 266 | [8 empty] | 160 |  |  |  |  | 160 | -160 | -160
245 | [7 empty] | Кабель ВБШВнг 5х50 | м | 638 | [8 empty] | 390 |  |  |  |  | 390 | -390 | -390
246 | [7 empty] | Кабель ВБШВнг 5х35 | м | 638 | [8 empty] | 390 |  |  |  |  | 390 | -390 | -390
247 | [7 empty] | Кабель ВВГнг 5х6 | м | 319 | [8 empty] | 195 |  |  |  |  | 195 | -195 | -195
248 | [7 empty] | Кабель ВВГнг 7х1.5 | м | 319 | [8 empty] | 192 |  |  |  |  | 192 | -192 | -192
249 | [7 empty] | Кабель СИП 4х16 | м | 593 | [8 empty] | 282 |  |  |  |  | 282 | -282 | -282
250 | [7 empty] | Зажим анкерный | шт | 21 | [8 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 | -21 | -21
251 | [7 empty] | Кабель ВВГнг 4х1,5 | м | 502 | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 188 | -188 | -188
252 | [7 empty] | Тросс | м | 502 | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 188 | -188 | -188
253 | [7 empty] | Стойка СВ 95) | шт. | 23 | [8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 | -14 | -14
254 | [7 empty] | Светиильник | шт | 9 | [8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | -9 | -9
255 | [7 empty] | Кронштейн | шт | 5 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | -5 | -5
256 |  |  |  |  | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения | м | 2032 | Кабель силовой бронированный ВБШВнг 5х25 (МК) 1кВ | м | 524 | [13 empty] | 0 | 2032 | 0
257 | [7 empty] | Кабель силовой бронированный ВБШВнг 5х50 (МК) 1кВ | м | 334 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
258 | [7 empty] | Силовой кабель с алюминиевой жилой АВБбШв 5х2,5-0,66/1 кВ | м | 117 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
259 | [7 empty] | Кабель контрольный, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | м | 128 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
260 | [7 empty] | Кабель силовой бронированный АВБШв 4х16(ок) 0,66 кВ | м | 378 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
261 | [7 empty] | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 149 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
262 | [7 empty] | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х4 | м | 281 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
263 | [7 empty] | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х25 | м | 71 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
264 | [7 empty] | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 4х120 | м | 50 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
265 | [7 empty] | Кабель силовой бронированный АВБШв 4х16(ок) 0,66 кВ ГОСТ | м | [14 empty] | 0 | 0 | 0
266 |  | Раздел СС сети связи |  |  | Раздел СС сети связи | [18 empty] | 0
267 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) разработка траншеи механизированным способом L=40 м (для колодцев 2х2х2 м, траншея 1,2х0,8х40) | м3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 46.4 | [10 empty] | 46.4 | -46.4 | -46.4
268 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) монтаж колодцев ККС2 (1шт-0,72 м3) | м3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.44 | [10 empty] | 1.44 | -1.44 | -1.44
269 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) монтаж трубы ПНД Ø 110 мм | м | 0 |  |  | 0 |  |  | 96 | [10 empty] | 96 | -96 | -96
270 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) монтаж трубы ПНД Ø 63 мм | м | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | [10 empty] | 35 | -35 | -35
271 |  |  |  |  | Разработка траншеи вручную L=350 м (0,4х0,7х350 | м3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 98 | [10 empty] | 98 | -98 | -98
272 |  |  |  |  | Прокладка гофрированной трубы Ø 50 мм | м | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 | [10 empty] | 350 | -350 | -350
273 |  |  |  |  | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 |  |  | 0 |  |  | 250 | [10 empty] | 250 | -250 | -250
274 |  |  |  |  | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | [10 empty] | 100 | -100 | -100
275 |  | Сети ЛК |  |  | Сети ЛК | [18 empty] | 0
276 | CW00-02-01-6 | Монтаж сборных бетонных (железобетонных) фундаментных блоков | м3 | 3.98 | Монтаж сборных бетонных (железобетонных) фундаментных блоков | м3 | 3.98 |  |  | 3.98 | [13 empty] | 0 | 3.98 | 3.98
277 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 49.8 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 49.8 |  |  | 49.8 | [13 empty] | 0 | 49.8 | 49.8
278 | CW00-01-02-10 | Обратная засыпка песком привозным с уплотнением ( труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 72.7 | Обратная засыпка песком привозным с уплотнением ( труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 72.7 |  |  | 72.7 | [13 empty] | 0 | 72.7 | 72.7
279 | CW00-06-07-1 | Монтаж металлической гофрированной трубы | т | 0.41 | Монтаж металлической гофрированной трубы | т | 0.41 |  |  | 0.41 | [13 empty] | 0 | 0.41 | 0.41
280 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 34 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 34 |  |  | 34 | [13 empty] | 0 | 34 | 34
281 | DW00-02-04-02-04 | Демонтаж колодцев из сборного ж/б (строительный объем) | м3 | 0.6 | Демонтаж колодцев из сборного ж/б (строительный объем) | м3 | 0.6 |  |  | 0.6 | [13 empty] | 0 | 0.6 | 0.6
282 | DW00-01-04-02-02 | Демонтаж люков колодцев | шт. | 2 | Демонтаж люков колодцев | шт. | 2 |  |  | 2 | [13 empty] | 0 | 2 | 2
283 | CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 0.9 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 2.555 | [11 empty] | 2.555 | -1.655 | -1.655 | Монтаж 2х колодцев, нет проекта согласованного
284 | PE00-15-01-10 | Пожарные гидранты | шт. | 3 | Пожарные гидранты | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 2
285 |  |  |  |  | Откачка воды с приямков под колодец Пож.гидранта | м3 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | [11 empty] | 5 | -5 | -5
286 | CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | шт. | 3 | Монтаж люков колодцев | шт. | 3 |  |  | 3 | [13 empty] | 0 | 3 | 3

## Трудозатраты (hidden)
Код единичной расценки (ЕР) | Наименование единичной расценки (ЕР) | Трудоемкость на ед. изм. ЕР, чел./час.
3 | 4 | 7
| ЭТАП-1 | 0
| Демонтаж дорожных покрытий | 0
DW00-01-03-01-04 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | 0.55
DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | 0.03
DW00-01-03-02-01 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | 0.55
DW00-14-01-01-01 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | 0.03
DW00-01-03-04-01 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | 0.52
DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | 0.03
Земляное полотно
CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | 0.36
CW00-01-01-24 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | 0.03
Устройство новой дорожной одежды
Новая конструкция дорожной одежды Тип-1
CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | 0.17
CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | 0.27
Новая конструкция дорожной одежды Тип-2
CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | 0.17
CW00-04-06-5 | Устройство бетонного покрытия тротуара и отмостки | 0.3
Новая конструкция дорожной одежды Тип-3
CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | 0.17
CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | 0.27
CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.02
Устройство бортовых камней
CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | 1.42
CW00-04-03-5 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | 1.68
Раздел НВК
CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | 0.36
DW00-14-01-01-01 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | 0.03
CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | 0.17
PN00-01-03-16 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 200 до Ду 400 | 2.803
CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | 0.17
CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | 0.17
PT00-01-09-6 | Врезка ЗРА в действующий трубопровод с перекрытием потока Ду 700<1000 | 236.446
Колодцы дождеприемные
CW00-04-07-4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | 5.231
Круглые колодцы
CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | 0.17
CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | 0.27
CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | 14.67
CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | 7.18
FW00-12-01-03 | Устройство обмазочной гидроизоляции | 0.28
Раздел ЭС
EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | 0.169
EL00-08-02-38 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 120 мм2 | 0.305
EL00-08-02-19 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | 0.181
EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | 0.169
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | 0.63
Раздел ГП
DW00-01-02-01-01 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | 2.15
DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | 0.03
DW00-01-02-01-02 | Демонтаж периметрального ограждения из профлиста | 2.15
Демонтаж временных шлагбаумов
DW00-01-03-05-01 | Демонтаж барьерного ограждения | 0.52
DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | 1.33
DW00-08-01-04-03 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | 0.134
DW00-10-02-01-09 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >0,5 - 1,0 кг/м | 2.839
DW00-10-01-01-14 | Демонтаж железобетонных опор Освещения/ЛЭП/Связи/Молниезащиты, высотой до 12 м, разбором | 1.795
DW00-10-03-02-01 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | 0.143
DW00-13-01-01-01 | Демонтаж одно-модульных зданий и сооружений цельносварного типа (блок / морской контейнер и т.п.) | 27.72
DW00-01-03-01-03 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из сборного железобетона | 0.55
DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | 1.33
Демонтаж временного освещения
DW00-10-03-02-01 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | 0.143
DW00-02-04-01-01 | Полный демонтаж фундаментов (ростверков, подколонников, ленточных фундаментов, фундаментных плит, балок и т.п.) из монолитного ж/б | 2.812
DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | 0.03
DW00-08-01-04-03 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | 0.134
DW00-08-01-04-03 | Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм | 0.134
DW00-10-02-01-10 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >1,0 - 3,0 кг/м | 3.494
DW00-10-02-01-07 | Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра <=0,1 кг/м | 2.339
DW00-10-03-02-01 | Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м | 0.143
Раздел ЭС
CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | 0.36
CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | 0.17
CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | 0.17
CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | 0.17
Раздел СС
CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | 0.36
CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | 0.17
CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | 0.17
CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | 0.17
ЭТАП-2
Новая конструкция дорожной одежды Тип-1
CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | 0.27
CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | 0.0005
CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.045
CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | 0.0005
CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.025
Новая конструкция дорожной одежды Тип-3
CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.02
Озеленение
CW00-10-02-1 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | 1.85
CW00-10-03-7 | Устройство рулонного газона - Газон готовый универсальный | 0.8
Устройство МАФ
EW00-01-07-2 | Установка 3D ограждения | 0.51
EW00-01-08-1 | Одностворчатые ворота (калитки) для пешеходов | 18.84
Организация дорожного движения
Установка знаков
CW00-04-05-1 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | 3.8
Нанесание разметки
CW00-04-01-1 | Устройство дорожной разметки (краска) | 0.304
Колодцы дождеприемные
CW00-04-07-4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | 5.231
Круглые колодцы
CW00-01-02-2 | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | 0.17
CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | 0.27
CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | 14.67
CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | 7.18
FW00-12-01-03 | Устройство обмазочной гидроизоляции | 0.28
Противопожарный водопровод
CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | 14.67
CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | 7.18
PN00-04-01-1 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры (ручной привод) из металла: шаровые краны, задвижки клиновые, дроссельные (шиберные) задвижки, обратные клапаны, регулирующие клапаны и сопоставимые с ними изделия до Ду 50 мм | 1.82
PE00-15-01-10 | Пожарные гидранты | 6.2
PN00-01-03-14 | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 80 до Ду 125 | 1.086
HU00-02-02-3 | Устройство футляра открытым способом из полиэтиленовых/полипропиленовых труб свыше Ду 400 до Ду 700 | 2.429
HU00-01-01-9 | Монтаж и демонтаж установки ГНБ (ННБ) с тяговым усилием до 200 кН | 36.869
HU00-01-02-3 | Устройство переходов подземных ГНБ (ННБ) установками с тяговым усилием до 200 кН с устройством стального футляра Ду от 201 до 400мм | 3.675
HU00-03-01-19 | Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр ДУ от 110мм до 250мм | 1.253
HU00-02-03-1 | Испытание манжет на герметичность | 8.239
PT00-01-12-1 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN 300 мм | 1.054
CW00-02-01-10 | Монтаж сборных железобетонных столбов | 8.616
FW00-12-01-03 | Устройство обмазочной гидроизоляции | 0.28
Раздел КР
ФМ 1.1 84 шт.
CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | 0.36
CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | 0.27
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
ФМ 1.2 52 шт
CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | 0.36
CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | 0.27
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
ФМ 2 4 шт
CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | 0.36
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | 2.36
CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | 0.204
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | 0.28
CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | 0.17
ФМ 3.1 55 шт
CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | 0.36
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | 2.36
CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | 0.204
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | 0.28
CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | 0.17
ФМ 3.2 7 шт.
CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | 0.36
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | 2.36
CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | 0.204
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | 0.28
CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | 0.17
ФМ 4 -1 шт.
CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | 0.36
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | 2.36
CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | 0.204
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | 0.28
CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | 0.17
ФМ5 2 шт.
CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | 0.36
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | 2.36
CW00-03-06-11 | Монтаж закладных деталей | 0.204
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | 0.28
CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | 0.17
ФМ 6 - 2 шт
CW00-01-01-16 | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | 0.36
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | 2.36
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | 0.28
CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | 0.17
Раздел СБ
Монтаж системы СОТС
II00-12-01-20 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны | 1.68
II00-10-05-14 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | 0.84
II00-12-01-36 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | 6.51
II00-12-01-37 | Монтаж магнитоконтактного извещателя внутренней установки | 0.588
II00-12-01-40 | Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного | 0.588
EL00-11-11-1 | Монтаж аккумуляторных батарей | 0.554
II00-03-01-9 | Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.169
Монтаж системы СКУД
II00-12-01-46 | Монтаж контроллера доступа в комплекте с источником питания | 3.36
II00-12-01-35 | Монтаж блока бесперебойного питания | 6.51
EL00-11-02-26 | Монтаж аккумуляторных батарей | 2.17
II00-12-01-52 | Монтаж кнопки аварийного открывания двери | 0.7
II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | 0.588
II00-12-01-47 | Монтаж считывателя внутреннего | 0.7
II00-12-01-49 | Монтаж замка электромагнитного | 0.378
PN00-01-02-15 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | 0.294
II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | 0.171
II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.18
II00-03-02-10 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | 0.132
Монтаж системы АПС
II00-12-01-20 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны | 1.68
II00-12-01-36 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | 6.51
II00-10-05-14 | Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet | 0.84
II00-12-01-42 | Монтаж адресного расширителя | 0.7
II00-12-01-67 | Блок индикации с клавиатурой | 1.68
II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | 0.588
II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | 0.588
II00-12-01-21 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зон | 3.024
II00-12-01-21 | Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зон | 3.024
II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | 1.057
II00-12-01-11 | Сирена, звуковой оповещатель внутреннего исполнения | 1.057
EL00-11-02-26 | Монтаж аккумуляторных батарей | 2.17
II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | 0.721
PN00-01-02-15 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | 0.294
HU00-03-01-18 | Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр Ду до 110мм | 0.756
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | 0.63
CS00-01-02-1 | Монтаж неперфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, , без установки опор | 0.599
CS00-03-01-1 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм | 0.129
Монтаж системы ЗИП
II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | 0.588
II00-12-01-14 | Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения | 0.588
II00-03-02-41 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, огнестойкий | 0.132
II00-03-02-10 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | 0.132
II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | 0.171
СОТ
II00-10-02-2 | Монтаж наружной видеокамеры | 4.13
II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | 0.721
II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | 0.721
II00-06-01-6 | Монтаж сервера | 1.442
II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | 0.171
II00-03-08-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | 0.171
КАПС
II00-12-01-42 | Монтаж адресного расширителя | 0.7
II00-12-01-42 | Монтаж адресного расширителя | 0.7
II00-12-01-36 | Монтаж РИП (резервного источника питания) | 6.51
II00-12-01-74 | Монтаж шлагбаума для установки на КПП | 26.8
II00-12-01-72 | Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда | 1.4
II00-12-01-60 | Монтаж ограждения высота не менее 1200 мм, ширина 1000 мм (м/п) | 0.7
II00-03-11-3 | Подземная прокладка коаксиального и специального, небронированного кабеля | 0.15
II00-12-01-51 | Монтаж устройства коммутационного | 1.4
II00-12-01-71 | Монтаж светофора, электронного табло | 1.4
II00-12-01-47 | Монтаж считывателя внутреннего | 0.7
II00-12-01-62 | Монтаж блок вызова видеодомофона | 3.192
II00-10-02-2 | Монтаж наружной видеокамеры | 4.13
II00-05-07-15 | Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ) | 0.7
II00-06-01-6 | Монтаж сервера | 0
II00-10-01-1 | Станция внутренней связи наружного типа | 3.57
II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | 1.057
II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | 1.057
II00-12-01-13 | Монтаж светового табло внутреннего исполнения | 1.057
EL00-16-05-1 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 1-жильный, сечением 2,5 мм2 | 0.132
EL00-10-11-3 | Установка комплекта: штепсельная розетка+вилка | 0.382
RW00-01-03-3 | Установка светофора | 14.07
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | 0.63
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | 0.63
CS00-04-01-8 | Монтаж кабелепровода из полимерной трубы от 26 мм до 63 мм, включительно по кабельным стойкам полкам | 0.137
CS00-04-01-9 | Монтаж кабелепровода из полимерной трубы от 64 мм до 160 мм, включительно по кабельным стойкам полкам | 0.167
II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.18
II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.18
II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.18
II00-03-02-10 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий | 0.132
II00-03-02-11 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.132
II00-03-02-11 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.132
EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | 0.169
Раздел СС
II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | 0.721
II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | 0.721
II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | 0.721
II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | 0.721
II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | 0.721
II00-10-05-7 | Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон) | 0.763
II00-10-05-1 | Монтаж кроссового, телекоммуникационного шкафа до 100 кг | 5.991
II00-10-05-7 | Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон) | 0.763
II00-10-05-11 | Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана | 0.721
CS00-01-02-12 | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор | 0.56
CS00-03-01-2 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм | 0.152
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | 0.63
CS00-01-02-1 | Монтаж неперфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, , без установки опор | 0.599
CS00-03-01-1 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм | 0.129
II00-03-06-1 | Монтаж оптического, бронированного, кабеля надземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт | 0.175
Раздел ТС
DW00-08-01-03-07 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >50 - 100 мм / >2 - 4 дюйм | 0.245
DW00-08-01-03-08 | Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >100 - 200 мм / >4 - 8 дюйм | 0.233
PN00-03-05-4 | Монтаж внутреннего трубопровода из углеродистой стали, свыше Ду 200 до Ду 400 | 7.992
PT00-01-12-2 | Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN>300-600мм | 1.667
Раздел ЭОМ
II00-12-01-34 | Монтаж щита распределительного | 23.1
II00-12-01-34 | Монтаж щита распределительного | 23.1
EL00-08-02-16 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | 0.169
EL00-08-02-18 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | 0.176
EL00-08-02-16 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | 0.169
EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | 0.169
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | 0.63
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | 0.63
EL00-01-01-1 | Монтаж провода заземления, сечением до 10 мм2 | 0.109
EL00-01-02-1 | Оконцевание и присоединение провода заземления, сечением до 10 мм2 | 0.135
Раздел ЭС
EL00-11-01-5 | Монтаж оборудования (шкафы, щиты, панели) СРЕДНЕГО напряжения, от 1 кВ до 35 кВ, от 201 до 500 кг | 4.525
EL00-10-04-1 | Монтаж полевого светильника, монтируемого на опоре освещения | 1.352
PL00-01-02-8 | Установка основания под опору | 8.043
PL00-01-02-1 | Устройство железобетонных опор одностоечных | 7.182
EL00-10-04-1 | Монтаж полевого светильника, монтируемого на опоре освещения | 1.352
EL00-08-02-38 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 120 мм2 | 0.305
EL00-08-02-33 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 25 мм2 | 0.222
EL00-08-02-44 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5 жильный, сечением 25 мм2 | 0.258
EL00-08-02-19 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | 0.181
EL00-08-02-17 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | 0.169
EL00-08-02-18 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2 | 0.176
EL00-09-02-16 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 70 мм2 | 1.664
EL00-09-02-62 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 25 мм2 | 0.256
EL00-08-02-59 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 1-жильный, сечением 25 мм2 | 0.197
CS00-04-02-2 | ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно | 0.116
CS00-04-02-2 | ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно | 0.116
CS00-04-02-2 | ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно | 0.116
CS00-01-02-12 | Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор | 0.56
CS00-03-01-2 | Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм | 0.152
EL00-11-10-1 | Малые силовые шкафы, до 50 кг | 1.763
EL00-11-10-1 | Малые силовые шкафы, до 50 кг | 1.763
EL00-08-02-41 | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 240 мм2 | 0.495
EL00-09-01-1 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля СРЕДНЕГО напряжения от 1 кВ до 35 кВ, 1-жильный, сечением 150 мм2 | 3.278
EL00-09-02-16 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 70 мм2 | 1.664
EL00-09-02-62 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 25 мм2 | 0.256
PC00-20-03-002 | Индивидуальные и функциональные испытания. Кабельная линия до 1 кВ | 0.861
PC00-20-10-004 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | 67.025
CM00-20-03-002 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Кабельная линия до 1 кВ | 0.371
CM00-20-10-004 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | 28.728
PC00-20-10-002 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | 113.596
PC00-20-10-001 | Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | 86.351
CM00-20-10-002 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24 | 48.678
CM00-20-10-001 | Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12 | 37.002
PC00-60-08-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения | 2.1
PC00-45-03-001 | Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения | 0.35
PC00-45-04-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения | 7
PC00-45-06-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания лиц системы видеонаблюдения | 14
PC00-45-05-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения | 14
PC00-45-02-001 | Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения | 14
Раздел СБ
CS00-05-03-4 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | 0.493
CS00-05-03-4 | Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно | 0.493
II00-03-03-4 | Надземная прокладка кабеля, Группа(Б)/(Б+ОЭ)/(ОЭ+ИЭ)/(Б+ОЭ+ИЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.169
EW00-01-01-1 | Расчистка участка от растительности | 0.008
EW00-01-01-3 | Корчевание пней | 1.429
EW00-01-01-8 | Вырубка деревьев | 2.381
EW00-01-03-1 | Планировка (выравнивание) территории | 0.01
CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | 0.323
CW00-01-01-7 | Разработка грунта в ручную | 3.175
CW00-01-01-24 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | 0
CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | 0.156
CW00-01-05-15 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из гравийно-песчаной смеси с уплотнением | 1.84
CW00-01-02-8 | Обратная засыпка вручную | 4.762
CW00-01-03-1 | Укладка нетканного геополотна | 0.1
CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | 0.274
CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | 0.43
CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | 1.429
CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 5 см, тип смеси принять по проекту | 0.229
CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 7 см , тип смеси принять по проекту | 0.305
CW00-04-01-1 | Устройство дорожной разметки (краска) | 0.229
CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | 0.005
CW00-04-05-1 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | 5.714
CW00-04-05-2 | Установка столбиков сигнальных пластиковых | 3.81
CW00-04-07-1 | Устройство водоотводного лотка, с решеткой, в бетонной обойме | 6.286
CW00-04-07-4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | 5.397
CW00-06-04-1 | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) | 65.714
CM00-10-03-001 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | 11.524
CW00-06-06-1 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | 8.571
CW00-10-03-5 | Посадка кустарника (живая изгородь) | 2.095
CW00-10-03-3 | Посадка деревьев | 1.857
PN00-01-02-17 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 125 до Ду 200 | 0.951
PN00-01-02-18 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 200 до Ду 400 | 1.193
DW00-01-02-01-01 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | 2.154
DW00-01-03-01-01 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | 0.495
DW00-01-03-04-01 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | 0.52
DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | 1.326
II00-10-02-6 | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | 3.128
II00-10-02-8 | Монтаж защитного кожуха | 0.495
II00-10-02-11 | Монтаж видеорегистратора | 0.981
CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | 2.71
CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | 82.735
CW00-07-01-5 | Опалубка для элементов ниже уровня земли | 2.841
CW00-03-06-12 | Анкерные болты для монолитных железобетонных конструкций | 0.112
EL00-10-01-3 | Установка мачты уличного освещения от 6 м до 12 м | 26.614
EL00-10-04-5 | Светодиодный прожектор монтируемый на мачтах освещения до 250 Вт | 2.467
EL00-17-03-34 | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | 6.248
EL00-09-02-61 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | 0.521
EL00-16-05-7 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | 0.18
EL00-09-02-19 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | 0.571
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм | 0.139
II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.179
II00-04-01-7 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | 0.85
DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | 0
CW00-10-03-2 | Посев многолетних трав механизированным способом (гидропосев трав) | 0.038
CW00-10-01-10 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | 35.371
CW00-10-01-8 | Установка флагштока | 2.944
CW00-10-01-2 | Установка уличной скамьи | 1.908
CW00-10-01-1 | Установка уличной урны | 1.222
CW00-10-01-5 | Установка уличного кашпо для растений | 4.355
CW00-10-01-12 | Установка МАФ (беседки, веранды, пергалы, теневые навесы и тд.) комплектные | 0.038
CW00-03-05-4 | Армирование сеткой дорог и площадок | 14.674
CW00-04-06-1 | Устройство тротуаров из бетонной брусчатки, с заполнением швов ЦПС | 1.455
CW00-10-02-1 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | 2.818
DW00-01-03-01-04 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | 0.55
DW00-01-03-02-01 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | 0.015
CW00-01-06-1 | Устройство основания из песчано-цементной смеси, с послойным уплотнением каткамии и трамбовками | 0.182
CW00-02-01-6 | Монтаж сборных бетонных (железобетонных) фундаментных блоков | 2.806
CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | 0.166
CW00-01-02-10 | Обратная засыпка песком привозным с уплотнением ( труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | 0.166
CW00-06-07-1 | Монтаж металлической гофрированной трубы | 1.392
CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | 0.28
DW00-02-04-02-04 | Демонтаж колодцев из сборного ж/б (строительный объем) | 1.534
DW00-01-04-02-02 | Демонтаж люков колодцев | 1.777
CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | 14.667
PE00-15-01-10 | Пожарные гидранты | 6.2
CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | 7.179
EW00-01-07-3 | Ограждение по периметру | 0.7
DW00-01-03-01-01 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона (в том числе стоимость утилизации) | 1.6138
CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.044864
CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.024794
CW00-04-01-1 | Устройство дорожной разметки (краска) | 0.30406
CW00-04-05-1 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | 3.804
DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | 13.43
EL00-10-01-3 | Установка мачты уличного освещения от 6 м до 12 м | 10.26
EL00-17-03-34 | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | 3.07
EL00-09-02-61 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | 1.06
EL00-16-05-7 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | 0.33
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм | 0.63
II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.11
II00-04-01-7 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | 0.39
CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | 0.0090222
CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | 0.1656
CW00-01-03-1 | Укладка нетканного геополотна | 0.03186
CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | 1.6457
CW00-04-06-4 | Устройство пешеходного тротуара из асфальтобетона | 0.02291
CW00-04-03-5 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | 1.6847
CW00-10-03-3 | Посадка деревьев | 4
CW00-10-04-3 | Посадка кустов | 0.6
CW00-10-03-2 | Посев многолетних трав механизированным способом (гидропосев трав) | 0.6
| Устройство автополива | 100
CW00-01-01-7 | Разработка грунта в ручную | 1.77
CW00-01-02-8 | Обратная засыпка вручную | 2.32
PN00-01-02-15 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | 0.1
CW00-06-06-1 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | 48
CM00-10-03-001 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | 30
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | 0.63
II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.11
II00-04-01-7 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | 0.39
CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.04486
CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.0248
CW00-10-01-02 | Установка уличной скамьи | 2
CW00-10-01-01 | Установка уличной урны | 1
CW00-10-07-04 | Установка уличного павильона "Пост охраны" (применительно) | 2.51
DW00-10-01-05-04 | Демонтаж малогабаритных металлоконструкций массой >10 - 30 кг (применительно) | 10
DW00-14-01-01-02 | Транспортировка на полигон или площадку складирования металлолома | 0.03
CW00-10-07-02 | Установка уличного павильона (беседки-навесы) | 2.51
EL00-10-04-2 | Монтаж полевого светильника, монтируемого на сборную закладную конструкцию | 2.37
CW00-01-01-7 | Разработка грунта в ручную | 1.77
CW00-01-02-8 | Обратная засыпка вручную | 2.32
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | 0.6295
II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.11
DW00-01-03-01-01 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | 1.6138
DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора | 0.02
CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | 0.0090222
CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | 0.1656
CW00-01-03-1 | Укладка нетканного геополотна | 0.03186
CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | 1.6457
CW00-04-06-4 | Устройство пешеходного тротуара из асфальтобетона | 0.02291
CW00-04-03-5 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | 0.76004
CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.04486
CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.0248
CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | 1.6847
CW00-04-01-1 | Устройство дорожной разметки (краска) | 0.30406
CW00-04-05-1 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | 3.804
DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | 418.84
EL00-10-04-5 | Светодиодный прожектор монтируемый на мачтах освещения до 250 Вт | 2273.67
CW00-06-05-9 | Защитные столбы-ограничители | 0.16
CW00-10-03-3 | Посадка деревьев | 4
CW00-10-04-3 | Посадка кустов | 0.6
CW00-10-03-2 | Посадка трав | 0.6
CW00-01-01-7 | Разработка грунта в ручную | 1.77
CW00-01-02-8 | Обратная засыпка вручную | 2.32
PN00-01-02-15 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80 | 0.1
CW00-06-06-1 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | 48
CM00-10-03-001 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | 30
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | 0.63
II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.11
II00-04-01-7 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | 0.39
CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.04486
CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.0248
DW00-01-03-01-01 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | 1.6138
CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.04486
CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | 0.0248
CW00-10-01-02 | Установка уличной скамьи | 2
CW00-10-01-01 | Установка уличной урны | 1
CW00-10-07-04 | Установка уличного павильона "Пост охраны" (применительно) | 2.51
DW00-14-01-01-02 | Транспортировка на полигон или площадку складирования металлолома | 0.03
CW00-10-01-10 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | 2.51
CW00-10-07-02 | Установка уличного павильона "Место для курения" | 2.51
CW00-10-01-10 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | 2.51
CW00-10-01-05 | Установка уличного кашпо для растений (Кадки мобильные ) | 0.74
CW00-01-08-1 | Устройство коробчатых габионов с заполнением камнями | 18.6054
CW00-10-07-02 | Установка уличного павильона (беседки-навесы) | 2.51
EL00-10-04-2 | Монтаж полевого светильника, монтируемого на сборную закладную конструкцию | 2.37
CW00-01-01-7 | Разработка грунта в ручную | 1.77
CW00-01-02-8 | Обратная засыпка вручную | 2.32
CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | 0.6295
II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | 0.11
CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | 0.2

## СМР Приняты СК П6
«Благоустройство прилегающей территории к.435 и строительству автопарковки № 6»
| Принятые ФО СК | [32 empty] | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | 2024-09-01
[34 empty] | КН14 | КН15 | КН16 | КН17 | КН18 | КН19 | КН20 | КН21 | КН22 | КН23 | КН24 | КН25 | КН26 | КН27 | КН28 | КН29 | КН30 | КН31 | КН32 | КН33 | КН34 | КН35 | КН36 | КН37 | КН38 | КН39 | КН40
№ п/п | Шифр | Наименование работ по первоначальному ТКП (которое подали/) | Ед. изм | Кол-во по ТКП | Наименование работ по проектной документации | Ед. изм | Кол-во по РД | Трудоемкость на ед. изм. ЕР, чел./час. | Трудоемкость всего, чел./час. | Наименование материала | Ед. изм | Кол-во материала | Кол-во на 13.05.24 | Кол-во на 21.05.24 | Кол-во на 27.05.24 | Кол-во на 03.06.24 | Кол-во на 10.06.24 | Кол-во на 17.06.24 | Кол-во на 24.06.24 | Кол-во на 01.07.24 | Кол-во на 08.07.24 | Кол-во на 15.07.24 | Кол-во на 22.07.24 | Кол-во на 29.07.24 | Кол-во на 05.08.24 | Трудоемкость факт, чел./час. | Общее кол-во СМР (ФАКТ) | ДОП объемы СМР (H-Y) | ДОП объемы по ТКП (Е-Y) | Примечание по выполнению | Трудоемкость СМР принято, чел./час. | СМР Приняты СК | СМР Приняты ∆ от факта ФО | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30
1 | EW00-01-01-1 | Расчистка участка от растительности | м2 | 9000 | Расчистка участка от растительности | м2 | 9000 | 0.008 | 72 |  |  |  | 9000 | [12 empty] | 72 | 9000 | 0 | 0 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 9000
2 | EW00-01-01-3 | Корчевание пней | шт. | 200 | Корчевание пней | шт. | 337 | 1.429 | 481.573 |  |  |  | 337 | [12 empty] | 481.573 | 337 | 0 | -137 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 337
3 | EW00-01-01-8 | Вырубка деревьев | шт. | 200 | Вырубка деревьев | шт. | 337 | 2.381 | 802.397 |  |  |  | 337 | [12 empty] | 802.397 | 337 | 0 | -137 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 337
4 |  | Устройство новой дорожной одежды |  |  | Устройство новой дорожной одежды
5 | EW00-01-03-1 | Планировка (выравнивание) территории | м2 | 13672 | Планировка (выравнивание) территории | м2 | 12630 | 0.01 | 126.3 |  |  |  | 9550.52 | [6 empty] | 188 | 1151.5 | 1000 |  |  |  | 118.9002 | 11890.02 | 739.98 | 1781.98 |  | 0 | 0 | 11890.02
6 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 26709.6 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы грунт 2 гр. | м3 | 12587 | 0.36 | 4531.32 |  |  |  | 6674 |  | 706.04 | 1360.8076 | 319.68 | 120 | 532.9 |  | 2750 |  |  |  |  | 4486.8339 | 12463.4276 | 123.5724 | 14246.1724 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 12463.4276
7 | CW00-01-01-3 |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (под островки безопасности) | м2 | 1992.5 | 0.36 | 717.3 | [7 empty] | 1992.5 | [8 empty] | 717.3 | 1992.5 | 0 | -1992.5 | Длина 797 п.м. х шириной 2,5м | 0 | 0 | 1992.5
8 |  |  |  |  | Работа на отвале грунт 2 гр. | м3 | 5161 |  | 0 | [7 empty] | 5000 |  | 161 | [6 empty] | 0 | 5161 | 0 | -5161 |  | 0 | 0 | 5161
9 |  |  |  |  | Замена землянного полотна (непригодный грунт на привозной местный грунт) | м3 | 1261 |  | 0 |  |  |  | 1000 | 261 | [11 empty] | 0 | 1261 | 0 | -1261 | предложение Заказчика | 0 | 0 | 1261
10 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы грунт 1 гр. | м3 | 1261 | 0.36 | 453.96 |  |  |  |  | 1261 | [11 empty] | 453.96 | 1261 | 0 | -1261 | Протокол от 14.05.24, чтто привозной грунт не пригоден | 0 | 0 | 1261
11 |  |  |  |  | Работа на отвале грунт 1 гр. | м3 | 1261 |  | 0 |  |  | 2018 | 1000 | 261 | [11 empty] | 0 | 1261 | 0 | -1261 |  | 0 | 0 | 1261
12 |  |  |  |  | Замена землянного полотна (непригодный грунт на песок) | м3 | 1261 |  | 0 | Песок | м3 | 2018 | 1000 | 261 | [6 empty] | 146 |  |  |  |  | 0 | 1407 | -146 | -1407 |  | 0 | 0 | 1407
13 | CW00-01-01-7 | Разработка грунта в ручную | м3 | 2 | Разработка грунта в ручную возле здания с шурфовкой | м3 | 45 | 3.175 | 142.875 | [11 empty] | 45 |  |  |  |  | 142.875 | 45 | 0 | -43 |  | 0 | 0 | 45
14 | CW00-01-01-24 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | т | 10.76 | Транспортировка /перевозка (непригодного) грунта до 2х км | тн | 17409.1 | 0.03 | 522.273 |  |  |  | 800 | 1200 | 1000 | 750 | 1500 | 1100 | 1250 | 1300 |  | 1500 |  |  |  | 312 | 10400 | 7009.1 | -10389.24 |  | 0 | 0 | 10400
15 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 6063 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 5515 | 0.17 | 937.55 | Песок | м3 | 5515 |  | 1261 |  | 723.14 |  | 3580 | 262.8 |  | 255.4 |  |  |  |  | 1033.9978 | 6082.34 | -567.34 | -19.34 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 6082.34
16 | CW00-01-05-15 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из гравийно-песчаной смеси с уплотнением | м3 | 36.8 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из гравийно-песчаной смеси с уплотнением | м3 | 36.8 | 1.84 | 67.712 | [16 empty] | 0 | 0 | 36.8 | 36.8 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 0
17 | CW00-01-02-8 | Обратная засыпка вручную | м3 | 1 | Обратная засыпка вручную | м3 | 1 | 4.762 | 4.762 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | CW00-01-03-1 | Укладка нетканного геополотна | м2 | 1895 | Укладка нетканного геополотна | м2 | 1895 | 0.1 | 189.5 | [16 empty] | 0 | 0 | 1895 | 1895 |  | 0 | 0 | 0
19 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 3156.11 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 2755.09 | 0.27 | 743.8743 | Щебень М400 фр. 40-70 | тн | 3471.4134 |  |  |  |  | 1544 | 95 | 1055 | 146 | 56 |  |  |  |  | 781.92 | 2896 | -140.91 | 260.11 |  | 0 | 0 | 2896
20 | CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1471.8 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1640.5 | 0.27 | 442.935 | Щебень М400 фр. 20-40 | тн | 2067.03 |  |  |  |  | 510 |  |  | 73 | 156.9 |  |  |  |  | 199.773 | 739.9 | 900.6 | 731.9 | Выполнена 50%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 739.9
21 | CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 1592 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) 100.30.15 | п.м. | 2479 | 1.42 | 3520.18 | БР 100.30.15 | шт. | 2479 |  |  |  | 160 | 917 | 52.7 |  | 180 | 530 |  |  |  |  | 2612.374 | 1839.7 | 639.3 | -247.7 | Выполнена 70%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. Часть БР заменят на отбойники вокруг столбов освещения | 0 | 0 | 1839.7
22 |  |  |  |  | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) 100.20.8 | п.м. | 928 | 1.42 | 1317.76 | БР 100.20.8 | шт. | 928 | [8 empty] | 510 |  |  |  |  | 724.2 | 510 | 418 | -510 | Выполнена 70%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 510
23 | CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие (объеденены все участки) | м2 | 30974 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,7 л/м2 | м2 | 12217 | 0.0005 | 6.1085 | Эмульсия битумная | тн | 8.8085 |  | 0 |  | 0 |  | 5126.42 | 4873.58 | 730 | 2700 |  |  |  |  | 6.715 | 13430 | -1213 | 17544 | В ТКП не заложили. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 13430
24 | CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 7 см , тип смеси принять по проекту | м2 | 15737 | Устройство нижнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 8 см , тип смеси принять по проекту | м2 | 12217 | 0.045 | 549.765 | Асфальтобетонная смесь А32НТ | тн | 2502.0416 | [5 empty] | 5126.42 | 4873.58 | 730 | 2700 |  |  |  |  | 604.35 | 13430 | -1213 | 2307 | По факту h=8 см. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 13430
25 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,3 л/м2 | м2 | 16492 | 0.00025 | 4.123 | Эмульсия битумная | тн | 5.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4873.58 | 730 | [5 empty] | 1.4009 | 5603.58 | 10888.42 | -5603.58 | В ТКП не заложили. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 5603.58
26 | CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 5 см, тип смеси принять по проекту | м2 | 15737 | Устройство верхнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 5 см, тип смеси принять по проекту | м2 | 16492 | 0.02 | 329.84 | А/б смесь ЩМА-11 | тн | 2110.976 | [13 empty] | 0 | 0 | 16492 | 15737 |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  |  | Фрезерование существующего а/б покрытия hср = 0,04 -0,05 м | м2 | 2095.06 | 1.6138 | 3380.9031 | [10 empty] | 2095.06 | [5 empty] | 3380.9031 | 2095.06 | 0 | -2095.06 | Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 2095.06
28 |  |  |  |  | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 1844 | 0 | 0 | [10 empty] | 1844 | [5 empty] | 0 | 1844 | 0 | -1844 | Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 1844
29 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,4 л/м2 | м2 | 2095 | 0.00028571 | 0.59857 | Эмульсия битумная | тн | 0.86314 | [13 empty] | 0 | 0 | 2095 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,3 л/м2 | м2 | 1220 | 0.00025 | 0.305 | Эмульсия битумная | тн | 0.37698 | [13 empty] | 0 | 0 | 1220 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона тип А16 Нт; ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме БНД марки 70/100 средней толщиной 0,04м | м2 | 2436 | 0.55 | 1339.8 | Асфальтобетонная смесь А16НТ | тн | 249.4464 | [13 empty] | 0 | 0 | 2436 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  |  | Устройство слоя покрытия из а/б покрытия тип А8 Вн средней толщиной 0,05 м | м | 1477 | 0.55 | 812.35 | Асфальтобетонная смесь А8Вн | тн | 189.056 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  |  | Устройство пленки из полиэтилена (коэффициент нахлеста 1,1) | м2 | 2024 | 0.0096154 | 19.4615 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 2226 | [9 empty] | 1700 |  |  |  | 16.3462 | 1700 | 324 | -1700 |  | 0 | 0 | 1700
34 | CW00-03-05-4 | Армирование сеткой дорог и площадок | т | 1.3784 | Укладка армирующей сетки 4Вр-I 200х200 | м2 | 2024 | 14.674 | 29700.176 | Армирующая сетка | м2 | 2024 | [9 empty] | 1700 |  |  |  | 24945.8 | 1700 | 324 | -1698.6216 |  | 0 | 0 | 1700
35 |  |  |  |  | Устройство основания из бетона В-20 ГОСТ26633-91 толщиной 0,10м | м3 | 405 | 2.71 | 1097.55 | Бетон В20 | м3 | 405 | [9 empty] | 170 |  |  |  | 460.7 | 170 | 235 | -170 |  | 0 | 0 | 170
36 | CW00-01-06-1 | Устройство основания из песчано-цементной смеси, с послойным уплотнением каткамии и трамбовками | м3 | 69 | Устройство песчано-цементной смеси М-400 (200кг/1м³)(соотношение 4:1) толщиной 0,04м | м3 | 81 | 0.182 | 14.742 | Песчано-цементнаяч смесь М-400 | м3 | 81 | [13 empty] | 0 | 0 | 81 | 69 |  | 0 | 0 | 0
37 | CW00-04-06-1 | Устройство тротуаров из бетонной брусчатки, с заполнением швов ЦПС | м2 | 1723 | Укладка брусчатки толщиной 0,06м с заполнением швов сухой смесью (песко-цемент М-400, 200 кг/1м³) | м2 | 2024 | 1.455 | 2944.92 | Брусчатка | м2 | 2024 | [13 empty] | 0 | 0 | 2024 | 1723 |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  |  | Устройство растительного грунта; толщиной 0,15м | м2 | 4242 | 2.818 | 11953.956 | Грунт плодородный | м3 | 4242 | [13 empty] | 0 | 0 | 4242 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  |  | Устройство трубы D= 0,05 м (ПНД 500) Строительство спиральновитой гофрированной трубы на съезде d=0,5 | п.м. | 14.6 | 0.63 | 9.198 | Труба D= 0,05 м (ПНД 500) | п.м | 22.106 | [13 empty] | 0 | 0 | 14.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | Засыпка песком. Строительство спиральновитой гофрированной трубы на съезде d=0,5 | м3 | 22.106 | 0.17 | 3.758 | Песок | м3 | 22.106 | [13 empty] | 0 | 0 | 22.106 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | CW00-04-01-1 | Устройство дорожной разметки (краска) | м2 | 10 | Устройство дорожной разметки (краска) | п.м. | 1373 | 0.304 | 417.392 | Сплошная линия 1.1 | м2 | 58.65 | [13 empty] | 0 | 0 | 1373 | 10 |  | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | Прерывистая линия 1.5 (1:4) | м2 | 32.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | Прерывистая линия 1.6 (3:4) | м2 | 5.625 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | Разметка 1.14.1 (пешеходный переход) | м2 | 67.2 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | Разметка 1.15 | м2 | 12 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | Разметка 1.19 | м2 | 4.88 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | Разметка 1.24.3 | м2 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | Сплошная линия разметки (граница парковочного места) | м2 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | CW00-04-05-1 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 8 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 314 | 3.8 | 1193.2 | приоритета /2.1 – 8; 2.4 - 4/ пленка МСВ-Iiб | шт. | 12 | [13 empty] | 0 | 0 | 314 | 8 |  | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | апрещающие /3.1 - 8; 3.13 - 2; 3.18.1 - 1; 3.27 - 49/ пленка МСВ-Iiб | шт. | 60 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | предписывающие /4.1.1 - 2; 4.2.1 - 2; / пленка МСВ-Iiб | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | особых предписаний /5.5 - 1; 5.6 - 1; 5.15.3 - 2; 5.15.5 - 2; 5.16 -4/пленка МСВ-Iiб5.19.1 - 8; 5.19.2 - 8/ на желтом фоне | шт. | 26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | Информационные знаки /6.4 - 40/пленка МСВ-Iiб | шт. | 40 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | Дополнительной информации /8.2.4 - 16; 8.2.5 - 21; 8.2.6 - 20; 8.4.1- 7; 8.6.4 - 40; 8.13 - 3; 8.22.1 - 2; 8.17 - 12; 8.24 - 49; 8.26 - 2/ пленка МСВ-IIб | шт. | 172 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | CW00-04-05-2 | Установка столбиков сигнальных пластиковых | шт. | 25 |  |  |  | 3.81 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  |  | Устройство фундамента из монолитного бетона В15 под стойки | м3 | 14.1 | 2.71 | 38.211 | Бетон В15 | м3 | 14.1 | [13 empty] | 0 | 0 | 14.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  |  | Установка стальной стойки для дорожных знаков с покраской | шт. | 94 | 3.8 | 357.2 | [16 empty] | 0 | 0 | 94 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 |  | Раздел НВК |  |  | Раздел НВК
59 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (колодцы, траншеи и сваи-шпунты) | м3 | 3631.073 | 0.36 | 1307.1863 | [5 empty] | 300 | 180 | 50 | 60 |  | 1041.6 |  | 450 |  |  |  | 749.376 | 2081.6 | 1549.473 | -2081.6 | На 08.07. разработка грунта под КНС 50шт*(7,20*20) глубина 6,40 м | 0 | 0 | 2081.6
60 |  |  |  |  | Устройство песчаного основания под прокладку труб и колодцев | м3 | 38.7 | 0.17 | 6.579 | Песок | м3 | 42.57 |  |  | 30 | [10 empty] | 5.1 | 30 | 8.7 | -30 |  | 0 | 0 | 30
61 |  |  |  |  | Обратная засыпка труб песком с уплотнением трамбовками | м3 | 2735.6 | 0.17 | 465.052 | Песок | м3 | 3009.16 | [13 empty] | 0 | 0 | 2735.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  |  | Оббивка котлована КНС ст. трубами ⌀273мм, L=11м, шаг между сваями 0,96м (50 шт) | п.м. | 550 | 0.17 | 93.5 | Стальная трубаи ⌀273мм, L=11м | шт | 50 | [7 empty] | 550 | [5 empty] | 93.5 | 550 | 0 | -550 | На 08.07 забили 50 шт. длиной 11 м | 0 | 0 | 550
63 |  |  |  |  | Обивка доской прозоров между труб | п.м. | 48 | 0.17 | 8.16 | [12 empty] | 48 |  |  |  | 8.16 | 48 | 0 | -48 |  | 0 | 0 | 48
64 |  |  |  |  | Демонтаж стальных труб (свай) после засыпки котлована | шт. | 50 | 0.233 | 11.65 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | CW00-04-07-1 | Устройство водоотводного лотка, с решеткой, в бетонной обойме | м | 80 | Устройство водоотводного лотка, с решеткой, в бетонной обойме | м | 80 | 6.286 | 502.88 | Лоток водоотводный BetoMax DriveЛВ-30.36.26-Б бетонный | шт | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 80 | 80 |  | 0 | 0 | 0
66 | CW00-04-07-4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 4 | 5.231 | 20.924 | ПескоуловительBetoMax DriveПУ-30.36.94-Б бетонный | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
67 | [8 empty] | 0 | Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | [8 empty] | 0 | Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-30.39.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | [8 empty] | 0 | Решетка водоприемнаяDriveРВ-30.35.50 "шина"чугунная ВЧE600 | шт | 31 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | [8 empty] | 0 | Болт М10х25 | шт | 124 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | [8 empty] | 0 | Гайка М10квадрат | шт | 14 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | [8 empty] | 0 | Герметик полиуретановый однокомпонентный в упаковке600мл | шт | 2 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | CW00-06-04-1 | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) | шт. | 1 | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) | шт. | 1 | 65.714 | 65.714 | КНС стеклопластик горизонтальная V=130м3 q=6л/с StandartPark | шт | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 65.714 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
74 | [8 empty] | 0 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.26-Б-ОС | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | [8 empty] | 0 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | CM00-10-03-001 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | шт. | 1 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | шт. | 1 | 11.524 | 11.524 | Колодец-гаситель стеклопластиковый | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
77 | CW00-06-06-1 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | шт. | 6 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | шт. | 6 | 8.571 | 51.426 | [16 empty] | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  |  | Укладка гофрир труб | п.м. | 447.2 | 0.63 | 281.736 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID300/345 SN11 | м | 343.7 |  |  |  | 140 | 50 | 60 | 127.2 | 70 |  | 100 |  |  |  | 344.736 | 547.2 | -100 | -547.2 |  | 0 | 0 | 547.2
79 | [7 empty] | 0.63 | 0 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID250/288 SN11 | м | 60.9 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | [7 empty] | 0.63 | 0 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: OD400/345 SN11 | м | 207.4 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | [7 empty] | 0.63 | 0 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID500/571 SN11 | м | 2.6 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | [7 empty] | 0.63 | 0 | Труба ПЭ SDR13,6 ⌀315х23,2 | м | 13.8 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | [7 empty] | 0.63 | 0 | Труба ПЭ SDR17 ⌀315х18,5 | м | 70 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 |  |  |  |  | Монтаж колодецев смотровых Ду1500 | шт. | 20 | 14.67 | 293.4 |  | шт | 20 |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 161.37 | 11 | 9 | -11 |  | 0 | 0 | 11
85 |  |  |  |  | Монтаж люков |  |  | 7.18 | 0 | Люк легкий чугунный тип Л (А30)-К | шт | 19 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | [8 empty] | 0 | Люк тяжелый чугунный тип Т (С250)-К | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | [8 empty] | 0 | Вторая крышка люка металлическая | шт | 21 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | [8 empty] | 0 | Бетон В15 (монолитный лоток) | м3 | 3.2 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  |  | Монтаж стремянок | шт | 21 |  | 0 | Стремянка стальная серии С1: С1-01 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | [8 empty] | 0 | Стремянка стальная серии С1: С1-02 | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | [8 empty] | 0 | Стремянка стальная серии С1: С1-03 | шт | 4 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | [8 empty] | 0 | Стремянка стальная серии С1: С1-04 | шт | 11 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | [8 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  |  | Монтаж колодецев дождеприемных Ду1000 | шт. | 16 | 5.231 | 83.696 | Колодец дождеприемный ⌀1000мм из сборных ж/б элементов | шт | 16 |  |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 20.924 | 4 | 12 | -4 |  | 0 | 0 | 4
95 | [8 empty] | 0 | Дождеприемник ДБ2-В125-10-37х11 | шт | 16 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | [8 empty] | 0 | Бетон В3.5 (основание колодца) | м3 | 1.8 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | [8 empty] | 0 | Бетон В15 (монолитный лоток) | м3 | 1.1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 |  |  |  |  | Укладка футляра ст Ду630 | м | 0 | 2.429 | 0 | [6 empty] | 15.5 | [9 empty] | 37.6495 | 15.5 | -15.5 | -15.5 |  | 0 | 0 | 15.5
99 |  |  |  |  | Укладка футляра ст Ду530 | м | 60.5 | 2.429 | 146.9545 | Футляр стальной защитный из стальных электросварных труб с весьма усиленной изоляцией: ⌀530х7 | м | 60.5 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 24.29 | 10 | 50.5 | -10 | Для труб ⌀345 - 3шт Для труб ⌀400 - 2шт | 0 | 0 | 10
100 |  |  |  |  | Монтаж защитных муфт ПП для прохода через ж/б стенки колодца | шт. | 128 | 1.664 | 212.992 | Муфта защитная: D250/288 | шт | 24 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | [8 empty] | 0 | Муфта защитная: D300/345 | шт | 20 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | [8 empty] | 0 | Муфта защитная: D400/345 | шт | 19 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | [8 empty] | 0 | Муфта защитная: ID500/571 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | [8 empty] | 0 | Уплотнитель резиновый ID250 | шт | 24 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | [8 empty] | 0 | Уплотнитель резиновый ID300 | шт | 20 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | [8 empty] | 0 | Уплотнитель резиновый OD400 | шт | 19 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | [8 empty] | 0 | Уплотнитель резиновый ID500 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 |  |  |  |  | Прокол ГНБ под трубопровод из ПВХ, свыше Ду 110 | прокол | 3 | 3.675 | 11.025 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 11.025 | 3 | 0 | -3 |  | 0 | 0 | 3
109 |  |  |  |  | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 110 | м | 160 | 0.116 | 18.56 | Труба 2*Ду63 - 2*80 п.м. | п.м | 160 |  | 34 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 10.904 | 94 | 66 | -94 |  | 0 | 0 | 94
110 |  |  |  |  | Устройство обмазочной гидроизоляции ж/б элементов колодцев. Огрунтовка праймером "Технониколь", 2 слоя по 2мм (колодцы дождеприемные и смотровые) | м2 | 285.7 | 0.28 | 79.996 | Гидроизоляция мастикой Технониколь №24 (МГТН) 2 слоя | м2 | 285.7 |  | 17.07 | [11 empty] | 4.7796 | 17.07 | 268.63 | -17.07 |  | 0 | 0 | 17.07
111 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно | м | 166.2 | 0.116 | 19.2792 | Труба МультиМайн ИЗИ III ПЭ100/ПЭ100/АС SDR11 Ø63x5,8 | м | 166.2 |  |  |  | 232 | [9 empty] | 26.912 | 232 | -65.8 | -232 |  | 0 | 0 | 232
[5 empty] | Врезка | шт | 2
112 |  | Раздел озеленение и благоустройство |  |  | Раздел озеленение и благоустройство
113 | CW00-10-03-5 | Посадка кустарника (живая изгородь) | м | 120 | Посадка кустарника (живая изгородь) | м | 120 | 2.095 | 251.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 0
114 | CW00-10-03-3 | Посадка деревьев | шт. | 600 | Посадка деревьев | шт. | 600 | 1.857 | 1114.2 | [16 empty] | 0 | 0 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0
115 | PN00-01-02-17 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 125 до Ду 200 | м | 100 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 125 до Ду 200 | м | 100 | 0.951 | 95.1 | [16 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0
116 | PN00-01-02-18 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 50 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 50 | 1.193 | 59.65 | [16 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0
117 | CW00-10-03-2 | Посев многолетних трав механизированным способом (гидропосев трав) | м2 | 300 | Посев многолетних трав механизированным способом (гидропосев трав) | м2 | 300 | 0.038 | 11.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 0
118 | CW00-10-01-10 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | шт. | 1 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | шт. | 1 | 35.371 | 35.371 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
119 | CW00-10-01-8 | Установка флагштока | шт. | 3 | Установка флагштока | шт. | 3 | 2.944 | 8.832 | [16 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
120 | CW00-10-01-2 | Установка уличной скамьи | шт. | 20 | Установка уличной скамьи | шт. | 20 | 1.908 | 38.16 | [16 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
121 | CW00-10-01-1 | Установка уличной урны | шт. | 9 | Установка уличной урны | шт. | 9 | 1.222 | 10.998 | [16 empty] | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
122 | CW00-10-01-5 | Установка уличного кашпо для растений | шт. | 8 | Установка уличного кашпо для растений | шт. | 8 | 4.355 | 34.84 | [16 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
123 | CW00-10-01-12 | Установка МАФ (беседки, веранды, пергалы, теневые навесы и тд.) комплектные | м2 | 50 | Установка МАФ (беседки, веранды, пергалы, теневые навесы и тд.) комплектные | м2 | 50 | 0.038 | 1.9 | [16 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0
124 | EW00-01-07-3 | Ограждение по периметру | м | 160 | Ограждение по периметру (3-D забор) | м | 160 | 0.7 | 112 | [9 empty] | 3 | 128 | [5 empty] | 91.7 | 131 | 29 | 29 |  | 0 | 0 | 131
125 |  |  |  |  | Ограждение по периметру (планировка грунта) | м3 | 76.5 |  | 0 | [5 empty] | 76.5 | [10 empty] | 0 | 76.5 | 0 | -76.5 |  | 0 | 0 | 76.5
126 |  |  |  |  | Ограждение по периметру (вязка арматурного каркаса, заливка свай под основное ограждение) | шт. | 0 |  | 0 | [5 empty] | 22 |  | 32 | [8 empty] | 0 | 54 | -54 | -54 |  | 0 | 0 | 54
127 |  |  |  |  | Сваи под фундамент стаканного типа под забор | м3 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 7 | -7 | -7 |  | 0 | 0 | 7
128 |  |  |  |  | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. под ограждение | м3 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 25 |  |  | 22.5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 52.5 | -52.5 | -52.5 |  | 0 | 0 | 52.5
129 |  |  |  |  | Гидроизоляция бетонных поверхностей ж/б ростверка | м2 | 65.5 | 0.28 | 18.34 | [9 empty] | 1.5 | 64 | [5 empty] | 18.34 | 65.5 | 0 | -65.5 |  | 0 | 0 | 65.5
130 |  |  |  |  | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Монтаж системы автополива | м | 0 | 0.63 | 0 | Труба ПНД Ø 50 мм
131 |  |  |  |  | Устройство противотаранных МАФов | м3 | 23 | 2.71 | 62.33 | Бетон В20W4 F150 | м3 | 23 | [8 empty] | 23 |  |  |  |  | 62.33 | 23 | 0 | -23 |  | 0 | 0 | 23
132 |  |  |  |  | Устройство отбойников вокруг столбов освещения | шт | 48 | 0.74 | 35.52 | Труба Ø 76 мм L=2 м | шт | 48 | [13 empty] | 0 | 0 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | CW00-10-02-1 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | м3 | 114 |  |  |  | 1.85 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 114 |  | 0 | 0 | 0
134 |  | Демонтажные работы |  |  | Демонтажные работы
135 | DW00-01-02-01-01 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 120 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 120 | 2.15 | 258 | [11 empty] | 30 |  |  |  |  | 64.5 | 30 | 90 | 90 |  | 0 | 0 | 30
136 | DW00-01-03-01-04 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 359 | Демонтаж существующего а/б h= 0,1 м | м2 | 2082.66 | 0.55 | 1145.463 | [6 empty] | 1000 | 892.79 | 189.87 | [7 empty] | 1145.463 | 2082.66 | 0 | -1723.66 |  | 0 | 0 | 2082.66
137 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора (позиции объеденены) | т*км | 330 | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 9163.704 | 0.03 | 274.9111 | [6 empty] | 4400 | 3928.276 | 835.428 | [7 empty] | 274.9111 | 9163.704 | 0 | -8833.704 |  | 0 | 0 | 9163.704
138 | DW00-01-03-02-01 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 719 | Демонтаж существующего бетонного покрытия h= 0,4 м | м2 | 869.64 | 0.55 | 478.302 | [8 empty] | 869.64 | [7 empty] | 478.302 | 869.64 | 0 | -150.64 |  | 0 | 0 | 869.64
139 |  |  |  |  | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 4348.2 | 0 | 0 | [8 empty] | 4348.2 | [7 empty] | 0 | 4348.2 | 0 | -4348.2 |  | 0 | 0 | 4348.2
140 | DW00-01-03-01-01 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 150 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 150 | 0.495 | 74.25 | [16 empty] | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 0 | 0 | 0
141 | DW00-01-03-04-01 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 40 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 40 | 0.52 | 20.8 | [16 empty] | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0
142 | DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 20 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 20 | 1.33 | 26.6 | [16 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
143 |  | Раздел ВН видеонаблюдение |  |  | Раздел ВН видеонаблюдение
144 | II00-10-02-6 | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 2 | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 2 | 3.128 | 6.256 | [16 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
145 | II00-10-02-8 | Монтаж защитного кожуха | шт. | 2 | Монтаж защитного кожуха | шт. | 2 | 0.495 | 0.99 | [16 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
146 | II00-10-02-11 | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 | 0.981 | 0.981 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
147 |  |  |  |  | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, до Ду 80 | м | 0 | 0.116 | 0 | [6 empty] | 232 | [9 empty] | 26.912 | 232 | -232 | -232 |  | 0 | 0 | 232
Пусконаладочные работы
148 |  | Раздел ЭО электроосвещение |  |  | Раздел ЭО электроосвещение
149 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 347.83 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 14.771 | 2.71 | 40.0294 | Бетон | м3 | 11.7198 | [7 empty] | 3.24 |  | 6.75 |  |  |  | 27.0729 | 9.99 | 4.781 | 337.84 |  | 0 | 0 | 9.99
150 | [8 empty] | 0 | Бетон В15 М200 | м3 | 3.3466 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
151 |  |  |  |  | Устройство закладных деталей под опоры освещения | шт. | 105 | 0.204 | 21.42 | ФМ-0,159-2,0 | шт | 98 | [7 empty] | 36 |  | 27 |  |  |  | 12.852 | 63 | 42 | -63 |  | 0 | 0 | 63
152 | [8 empty] | 0 | ФМ-0,133-1,5 | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
153 | [8 empty] | 0 | ФМ-0,219-2,0 | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
154 |  |  |  |  | Монтаж опор освещения | шт. | 17 | 1.795 | 30.515 | Опора фланцевая граненная | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 3.59 | 2 | 15 | -2 |  | 0 | 0 | 2
155 | [8 empty] | 0 | Oпopa нecилoвaя флaнцeвaя гpaнeнaя Н=10м НФГ-10-68/160-3 | шт | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
156 |  |  |  |  | Монтаж светового комплекса | шт. | 88 | 2.467 | 217.096 | Световой комплекс Авеню 8/1-70 вт | шт | 83 | [13 empty] | 0 | 0 | 88 | 0 |  | 0 | 0 | 0
157 | [8 empty] | 0 | Световой комплекс Авеню 6/2-54 Вт | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
158 |  |  |  |  | Монтаж светильников и кронштейнов | шт. | 36 | 2.37 | 85.32 | Светильник уличный | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 4.74 | 2 | 34 | -2 |  | 0 | 0 | 2
159 | [8 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
160 | [8 empty] | 0 | Светильник уличный светодиодный 37 WD-Street Light 37 | шт | 34 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
161 | [8 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К1-1,0-1,5-1-1 | шт | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
162 | [8 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К2-1,0-1,5-90-Ф2-1 | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
163 | [8 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 7К3(300)-1,0-1,5-90/ 135- Ф2-1 | шт | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
164 | [8 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К3-1,0-1,5-90-Ф2-1 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
165 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 85.9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 85.9 | 2.36 | 202.724 | [16 empty] | 0 | 0 | 85.9 | 85.9 |  | 0 | 0 | 0
166 | CW00-07-01-5 | Опалубка для элементов ниже уровня земли | м2 | 9 | Опалубка для элементов ниже уровня земли | м2 | 9 | 2.841 | 25.569 | [16 empty] | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
167 | CW00-03-06-12 | Анкерные болты для монолитных железобетонных конструкций | кг | 14.4 | Анкерные болты для монолитных железобетонных конструкций | кг | 14.4 | 0.112 | 1.6128 | [16 empty] | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0
168 | EL00-10-01-3 | Установка мачты уличного освещения от 6 м до 12 м | шт. | 9 | Установка мачты уличного освещения от 6 м до 12 м | шт. | 9 | 26.614 | 239.526 | [16 empty] | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
169 | EL00-10-04-5 | Светодиодный прожектор монтируемый на мачтах освещения до 250 Вт | шт. | 9 | Светодиодный прожектор монтируемый на мачтах освещения до 250 Вт | шт. | 9 | 2.467 | 22.203 | [16 empty] | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
170 | EL00-17-03-34 | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 4 | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 4 | 6.248 | 24.992 | [16 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
171 | EL00-09-02-61 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 9 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 9 | 0.521 | 4.689 | [16 empty] | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
172 | EL00-16-05-7 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 961 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 961 | 0.18 | 172.98 | [16 empty] | 0 | 0 | 961 | 961 |  | 0 | 0 | 0
173 | EL00-09-02-19 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | шт. | 18 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | шт. | 18 | 0.571 | 10.278 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 5КВТп-1-16/25 | шт | 30 | [13 empty] | 0 | 0 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0
174 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 | 0.18 | 21.6 | [16 empty] | 0 | 0 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 0
175 | II00-04-01-7 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | шт. | 5 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | шт. | 5 | 0.85 | 4.25 | [16 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
176 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5-16 жильный, сечением 16 мм2 | м | 496 | 0.258 | 127.968 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х16 | м | 496 | [5 empty] | 31 |  | 12 | [5 empty] | 11.094 | 43 | 453 | -43 |  | 0 | 0 | 43
177 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 1975 | 0.169 | 333.775 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 1975 | [5 empty] | 31 |  | 12 | [5 empty] | 7.267 | 43 | 1932 | -43 |  | 0 | 0 | 43
178 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | 0.2 | 0 | [8 empty] | 7 | [7 empty] | 1.4 | 7 | -7 | -7 |  | 0 | 0 | 7
179 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, прокладка в готовой траншее, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 1241 | 0.169 | 209.729 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 1241 | [5 empty] | 239 |  | 128 | 204 | 166 |  |  |  | 124.553 | 737 | 504 | -737 |  | 0 | 0 | 737
180 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, прокладка в готовой траншее, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 1106 | 0.2 | 221.2 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х6 | м | 1106 | [5 empty] | 66 | [7 empty] | 13.2 | 66 | 1040 | -66 |  | 0 | 0 | 66
181 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 1524 | 0.63 | 960.12 | Труба ПНД гофрированная 50мм (траншея 0,6м*0,64м) ПНД-50 | м | 1524 | [5 empty] | 305 |  | 128 | 185 | 196 |  |  |  | 512.82 | 814 | 710 | -814 |  | 0 | 0 | 814
182 | [8 empty] | 0 | Муфта кабельная 5ПКТп(б) мини - 2,5/10 | шт. | 175 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
183 | [8 empty] | 0 | Сжим ответвительный У733МУЗ | шт. | 352 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
184 | [8 empty] | 0 | Выключатель автоматический однополюсный I=10А ВА 47-29 3 Р 6А | шт. | 93 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
185 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 63 мм включительно | м | 442 | 0.116 | 51.272 | Труба ПНД гофрированная 63мм | м | 382 | [7 empty] | 128 | 342 |  |  |  |  | 54.52 | 470 | -28 | -470 |  | 0 | 0 | 470
186 | [8 empty] | 0 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=63мм | м | 60 | [8 empty] | 97 |  |  |  |  | 0 | 97 |  | -97 |  | 0 | 0 | 97
187 | [8 empty] | 0 | Выключатель автоматический однополюсный I=10А ВА 47-29 1 Р | шт. | 34 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
188 | [8 empty] | 0 | Динрейка L=300мм 10101 | шт. | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
189 | [8 empty] | 0 | Лента сигнальная Л300 | м | 382 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
190 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 0 | 0.36 | 0 | [8 empty] | 103.03 | 83.88 | 74.76 | 130.68 |  |  |  |  | 141.246 | 392.35 | -392.35 | -392.35 |  | 0 | 0 | 392.35
191 |  |  |  |  | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | 0.17 | 0 | [8 empty] | 16.57 | 15.378 | 13 | 23.96 |  |  |  |  | 11.7144 | 68.908 | -68.908 | -68.908 |  | 0 | 0 | 68.908
192 |  |  |  |  | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | 0.36 | 0 | [8 empty] | 56.23 |  | 40.99 | [5 empty] | 34.9992 | 97.22 | -97.22 | -97.22 |  | 0 | 0 | 97.22
193 |  |  |  |  | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0.295 | 0.17 | 0.05015 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
194 |  |  |  |  | Прокладка провода СИП | м | 95 | 0.109 | 10.355 | Провод самонесущий изолированный СИП 4х25 | м | 95 | [5 empty] | 30.12 |  | 23.64 | [5 empty] | 5.8598 | 53.76 | -53.465 | -53.76 |  | 0 | 0 | 53.76
195 | [8 empty] | 0 | Крюк монтажный универсальный КМУ-16 | шт. | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 95 | 0 |  | 0 | 0 | 0
196 | [8 empty] | 0 | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
197 | [8 empty] | 0 | Металлическая лента 20х0,7 F-207 | м. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
198 | [8 empty] | 0 | Скрепа-бугель СУ-20 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
199 |  | Раздел ЭС сети электроснабжения |  |  | Раздел ЭС сети электроснабжения
200 |  |  |  |  | Разработка траншеи под сети электроосвещения | м3 | 0 | 0.36 | 0 | [6 empty] | 152.06 |  |  |  |  | 79.2 | 70.68 |  |  |  | 108.6984 | 301.94 | -301.94 | -301.94 |  | 0 | 0 | 301.94
201 |  |  |  |  | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | 0.17 | 0 | Песок | м3 | [9 empty] | 8.7 | 11.55 |  |  |  | 3.4425 | 20.25 | -20.25 | -20.25 |  | 0 | 0 | 20.25
202 |  |  |  |  | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | 0.17 | 0 | Песок | м3 |  |  |  |  | 78.41 |  |  |  |  | 26.2 | 38.61 |  |  |  | 24.3474 | 143.22 | -143.22 | -143.22 |  | 0 | 0 | 143.22
203 |  |  |  |  | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0 | 0.17 | 0 | [6 empty] | 80.78 |  |  |  |  | 49.9 | 21 |  |  |  | 25.7856 | 151.68 | -151.68 | -151.68 |  | 0 | 0 | 151.68
204 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм | м | 700 | ПНД труба диаметром до 50 мм | м | 700 | 0.63 | 441 | Труба ПНД d=50мм | м | 2 |  |  |  | 512 | [9 empty] | 322.56 | 512 | 188 | 188 |  | 0 | 0 | 512
205 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 | 0.169 | 0 | [6 empty] | 336 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 58.136 | 344 | -344 | -344 |  | 0 | 0 | 344
206 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | 0.181 | 0 | [6 empty] | 246 |  |  |  |  | 462 | 129 |  |  |  | 151.497 | 837 | -837 | -837 |  | 0 | 0 | 837
207 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 40 мм включительно | м | 0 | 0.63 | 0 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d40мм | м | 26 | [7 empty] | 396 | [5 empty] | 249.48 | 396 | -396 | -396 |  | 0 | 0 | 396
208 |  |  |  |  | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 16 | 0.521 | 8.336 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-25/50-Б | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
209 | [8 empty] | 0 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б) мини - 2,5/10 | шт. | 8 | [8 empty] | 26 |  |  |  |  | 0 | 26 | -26 | -26 |  | 0 | 0 | 26
210 | [8 empty] | 0 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-16/25-Б | шт. | 2 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
211 | [8 empty] | 0 | Муфта кабельная концевая 4 ПКВ(Н)Тпб-1 (16-25) | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
212 |  |  |  |  | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 8 | 6.248 | 49.984 | Муфта кабельная соединительная 5ПСтБ-В-35/50 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
213 | [8 empty] | 0 | Муфта кабельная соединительная 5ПСтБ-В-10/25 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
214 | [8 empty] | 0 | Муфта кабельная соединительная 4 ПСТб-1 (16-25) | шт. | 2 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
215 | [8 empty] | 0 | Сжим ответвительный | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
216 | [8 empty] | 0 | Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50 | шт. | 10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
217 | [8 empty] | 0 | Лоток перфорированный 400ммх100ммх3000мм | шт. | 1 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 | 6 | -6 | -6 |  | 0 | 0 | 6
218 | [8 empty] | 0 | Шпилька ∅10 1м | шт. | 6 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 | 10 | -10 | -10 |  | 0 | 0 | 10
219 | [8 empty] | 0 | Перфорированный профиль 40ммх40ммх2000мм | шт. | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
220 |  |  |  |  | Прокладка труб методом ГНБ | м | 231 | 3.675 | 848.925 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 d=110мм (ГНБ) | м | 165 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 22.05 | 6 | 225 | -6 |  | 0 | 0 | 6
221 | [8 empty] | 0 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d=110мм (ГНБ) | м | 66 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
222 |  |  |  |  | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 | м | 738 | 0.116 | 85.608 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 d=110мм | м | 544 | [13 empty] | 0 | 0 | 738 | 0 |  | 0 | 0 | 0
223 | [8 empty] | 0 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d=110мм | м | 194 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
224 |  |  |  |  | Монтаж ж/б элементов колодцев | шт | 1 | 14.67 | 14.67 | Плита перекрытия колодцев ПП20-1 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
225 | [8 empty] | 0 | Кольца колодцев стеновые КС20.9 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
226 | [8 empty] | 0 | Днище колодцев ПН20 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
227 | [8 empty] | 0 | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 3 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
228 | [8 empty] | 0 | Пена монтажная | бал. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
229 | [8 empty] | 0 | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 1 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
230 |  |  |  |  | Установка зарядных станций | шт. | 2 | 1.908 | 3.816 | Зарядная станция E-PROM 44кВт напольная | шт. | 2 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 7.632 | 4 | -2 | -4 |  | 0 | 0 | 4
231 |  |  |  |  | Устройство монолитных фундаметов под зарядные станции | шт. | 2 | 2.71 | 5.42 | Арматура Ø 12 А500С, L=550 | шт. | 20 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 10.84 | 4 | -2 | -4 |  | 0 | 0 | 4
232 | [8 empty] | 0 | Арматура Ø 6 А240, L=2215 | шт. | 6 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
233 | [8 empty] | 0 | Арматура Ø 6 А240, L=1415 | шт. | 6 | [8 empty] | 15 | 4 |  |  |  | 0 | 19 | -19 | -19 |  | 0 | 0 | 19
234 | [8 empty] | 0 | Труба ПНД d=50мм | м | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
235 | [8 empty] | 0 | Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.42 | [8 empty] | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 5 | -5 | -5 |  | 0 | 0 | 5
236 | [8 empty] | 0 | Бетон В7,5 | м3 | 0.12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
237 | [8 empty] | 0 | Битумная мастика | м2 | 2.8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
238 |  |  |  |  | Монтаж электрощитового оборудования | шт. | 4 | 23.1 | 92.4 | Щит ВРУ | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
239 | [8 empty] | 0 | Щит НО | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
240 | [8 empty] | 0 | Щит СКУД | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
241 | [8 empty] | 0 | Шит СВН | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
242 |  |  |  |  | Демонтаж сущ. Элетрообрудования по кабелю | м. | 3009 | 2.339 | 7038.051 | Лоток металлический 100х100 | м | 957 | [8 empty] | 585 |  |  |  |  | 1368.315 | 585 | 2424 | -585 |  | 0 | 0 | 585
243 | [8 empty] | 0 | Крышка на лоток 100 мм | м | 957 | [8 empty] | 585 |  |  |  |  | 0 | 585 | -585 | -585 |  | 0 | 0 | 585
244 | [8 empty] | 0 | Кронштейн на лоток | шт. | 266 | [8 empty] | 160 |  |  |  |  | 0 | 160 | -160 | -160 |  | 0 | 0 | 160
245 | [8 empty] | 0 | Кабель ВБШВнг 5х50 | м | 638 | [8 empty] | 390 |  |  |  |  | 0 | 390 | -390 | -390 |  | 0 | 0 | 390
246 | [8 empty] | 0 | Кабель ВБШВнг 5х35 | м | 638 | [8 empty] | 390 |  |  |  |  | 0 | 390 | -390 | -390 |  | 0 | 0 | 390
247 | [8 empty] | 0 | Кабель ВВГнг 5х6 | м | 319 | [8 empty] | 195 |  |  |  |  | 0 | 195 | -195 | -195 |  | 0 | 0 | 195
248 | [8 empty] | 0 | Кабель ВВГнг 7х1.5 | м | 319 | [8 empty] | 192 |  |  |  |  | 0 | 192 | -192 | -192 |  | 0 | 0 | 192
249 | [8 empty] | 0 | Кабель СИП 4х16 | м | 593 | [8 empty] | 282 |  |  |  |  | 0 | 282 | -282 | -282 |  | 0 | 0 | 282
250 | [8 empty] | 0 | Зажим анкерный | шт | 21 | [8 empty] | 21 |  |  |  |  | 0 | 21 | -21 | -21 |  | 0 | 0 | 21
251 | [8 empty] | 0 | Кабель ВВГнг 4х1,5 | м | 502 | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 0 | 188 | -188 | -188 |  | 0 | 0 | 188
252 | [8 empty] | 0 | Тросс | м | 502 | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 0 | 188 | -188 | -188 |  | 0 | 0 | 188
253 | [8 empty] | 0 | Стойка СВ 95) | шт. | 23 | [8 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 | 14 | -14 | -14 |  | 0 | 0 | 14
254 | [8 empty] | 0 | Светиильник | шт | 9 | [8 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 | 9 | -9 | -9 |  | 0 | 0 | 9
255 | [8 empty] | 0 | Кронштейн | шт | 5 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 5 | -5 | -5 |  | 0 | 0 | 5
256 |  |  |  |  | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения | м | 2032 | 0.132 | 268.224 | Кабель силовой бронированный ВБШВнг 5х25 (МК) 1кВ | м | 524 | [13 empty] | 0 | 0 | 2032 | 0 |  | 0 | 0 | 0
257 | [8 empty] | 0 | Кабель силовой бронированный ВБШВнг 5х50 (МК) 1кВ | м | 334 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
258 | [8 empty] | 0 | Силовой кабель с алюминиевой жилой АВБбШв 5х2,5-0,66/1 кВ | м | 117 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
259 | [8 empty] | 0 | Кабель контрольный, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | м | 128 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
260 | [8 empty] | 0 | Кабель силовой бронированный АВБШв 4х16(ок) 0,66 кВ | м | 378 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
261 | [8 empty] | 0 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 149 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
262 | [8 empty] | 0 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х4 | м | 281 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
263 | [8 empty] | 0 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х25 | м | 71 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
264 | [8 empty] | 0 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 4х120 | м | 50 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
265 | [8 empty] | 0 | Кабель силовой бронированный АВБШв 4х16(ок) 0,66 кВ ГОСТ | м | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
257 |  | Раздел СКУДА (шлагбаум+СВН) |  |  | Раздел СКУДА (шлагбаум+СВН)
[5 empty] | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 0 | [13 empty] | 11.11
[5 empty] | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | [13 empty] | 1.12
[5 empty] | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | [13 empty] | 5.94
[5 empty] | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0 | [13 empty] | 2.04
[5 empty] | ПЭ труба диаметром до 63 мм включительно | м | 0 |  |  | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=63мм | [10 empty] | 30 | 233
[5 empty] | ПЭ труба диаметром до 110 мм включительно | м | 0 |  |  | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=110мм | [10 empty] | 30
266 |  | Раздел СС сети связи |  |  | Раздел СС сети связи
267 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) разработка траншеи механизированным способом L=40 м (для колодцев 2х2х2 м, траншея 1,2х0,8х40) | м3 | 0 | 0.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 46.4 | [10 empty] | 16.704 | 46.4 | -46.4 | -46.4 |  | 0 | 0 | 46.4
268 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) монтаж колодцев ККС2 (1шт-0,72 м3) | м3 | 0 | 0.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.44 | [10 empty] | 0.2592 | 1.44 | -1.44 | -1.44 |  | 0 | 0 | 1.44
269 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) монтаж трубы ПНД Ø 110 мм | м | 0 | 0.116 | 0 |  |  | 0 |  |  | 96 | [10 empty] | 11.136 | 96 | -96 | -96 |  | 0 | 0 | 96
270 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) монтаж трубы ПНД Ø 63 мм | м | 0 | 0.116 | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | [10 empty] | 4.06 | 35 | -35 | -35 |  | 0 | 0 | 35
271 |  |  |  |  | Разработка траншеи вручную L=350 м (0,4х0,7х350 | м3 | 0 | 1.77 | 0 |  |  | 0 |  |  | 98 | [10 empty] | 173.46 | 98 | -98 | -98 |  | 0 | 0 | 98
272 |  |  |  |  | Прокладка гофрированной трубы Ø 50 мм | м | 0 | 0.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 | [10 empty] | 220.5 | 350 | -350 | -350 |  | 0 | 0 | 350
273 |  |  |  |  | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 | 0.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 250 | [10 empty] | 45 | 250 | -250 | -250 |  | 0 | 0 | 250
274 |  |  |  |  | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | 0.432 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | [10 empty] | 43.2 | 100 | -100 | -100 |  | 0 | 0 | 100
Пусконаладочные работы
275 |  | Сети ЛК |  |  | Сети ЛК
276 | CW00-02-01-6 | Монтаж сборных бетонных (железобетонных) фундаментных блоков | м3 | 3.98 | Монтаж сборных бетонных (железобетонных) фундаментных блоков | м3 | 3.98 | 2.806 | 11.1679 |  |  | 3.98 | [13 empty] | 0 | 0 | 3.98 | 3.98 |  | 0 | 0 | 0
277 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 49.8 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 49.8 | 0.17 | 8.466 |  |  | 49.8 | [13 empty] | 0 | 0 | 49.8 | 49.8 |  | 0 | 0 | 0
278 | CW00-01-02-10 | Обратная засыпка песком привозным с уплотнением ( труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 72.7 | Обратная засыпка песком привозным с уплотнением ( труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 72.7 | 0.166 | 12.0682 |  |  | 72.7 | [13 empty] | 0 | 0 | 72.7 | 72.7 |  | 0 | 0 | 0
279 | CW00-06-07-1 | Монтаж металлической гофрированной трубы | т | 0.41 | Монтаж металлической гофрированной трубы | т | 0.41 | 1.392 | 0.57072 |  |  | 0.41 | [13 empty] | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 |  | 0 | 0 | 0
280 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 34 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 34 | 0.28 | 9.52 |  |  | 34 | [13 empty] | 0 | 0 | 34 | 34 |  | 0 | 0 | 0
281 | DW00-02-04-02-04 | Демонтаж колодцев из сборного ж/б (строительный объем) | м3 | 0.6 | Демонтаж колодцев из сборного ж/б (строительный объем) | м3 | 0.6 | 1.534 | 0.9204 |  |  | 0.6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0
282 | DW00-01-04-02-02 | Демонтаж люков колодцев | шт. | 2 | Демонтаж люков колодцев | шт. | 2 | 1.777 | 3.554 |  |  | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
283 | CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 0.9 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 0.9 | 14.67 | 13.203 |  |  | 0.9 |  | 2.555 | [11 empty] | 37.4818 | 2.555 | -1.655 | -1.655 | Монтаж 2х колодцев, нет проекта согласованного | 0 | 0 | 2.555
284 | PE00-15-01-10 | Пожарные гидранты | шт. | 3 | Пожарные гидранты | шт. | 3 | 6.2 | 18.6 |  |  | 3 |  |  | 1 | [10 empty] | 6.2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1
285 |  |  |  |  | Откачка воды с приямков под колодец Пож.гидранта | м3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 | [11 empty] | 0 | 5 | -5 | -5 |  | 0 | 0 | 5
286 | CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | шт. | 3 | Монтаж люков колодцев | шт. | 3 | 7.18 | 21.54 |  |  | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0

## ИД Передано ПО П6
«Благоустройство прилегающей территории к.435 и строительству автопарковки № 6»
| Передано на проверку ИД | [30 empty] | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | 2024-09-01
[32 empty] | КН14 | КН15 | КН16 | КН17 | КН18 | КН19 | КН20 | КН21 | КН22 | КН23 | КН24 | КН25 | КН26 | КН27 | КН28 | КН29 | КН30 | КН31 | КН32 | КН33 | КН34 | КН35 | КН36 | КН37 | КН38 | КН39 | КН40
№ п/п | Шифр | Наименование работ по первоначальному ТКП (которое подали/) | Ед. изм | Кол-во по ТКП | Наименование работ по проектной документации | Ед. изм | Кол-во по РД | Трудоемкость на ед. изм. ЕР, чел./час. | Наименование материала | Ед. изм | Кол-во материала | Кол-во на 13.05.24 | Кол-во на 21.05.24 | Кол-во на 27.05.24 | Кол-во на 03.06.24 | Кол-во на 10.06.24 | Кол-во на 17.06.24 | Кол-во на 24.06.24 | Кол-во на 01.07.24 | Кол-во на 08.07.24 | Кол-во на 15.07.24 | Кол-во на 22.07.24 | Кол-во на 29.07.24 | Кол-во на 05.08.24 | Общее кол-во СМР (ФАКТ) | ДОП объемы СМР (H-Y) | ДОП объемы по ТКП (Е-Y) | Примечание по выполнению | Трудоемкость передано ИД, чел./час. | ИД Передана на проверку СК | ИД предоставить на ∆ от факта ФО | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30
1 | EW00-01-01-1 | Расчистка участка от растительности | м2 | 9000 | Расчистка участка от растительности | м2 | 9000 | 0.008 |  |  |  | 9000 | [12 empty] | 9000 | 0 | 0 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 9000
2 | EW00-01-01-3 | Корчевание пней | шт. | 200 | Корчевание пней | шт. | 337 | 1.429 |  |  |  | 337 | [12 empty] | 337 | 0 | -137 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 337
3 | EW00-01-01-8 | Вырубка деревьев | шт. | 200 | Вырубка деревьев | шт. | 337 | 2.381 |  |  |  | 337 | [12 empty] | 337 | 0 | -137 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 337
4 |  | Устройство новой дорожной одежды |  |  | Устройство новой дорожной одежды
5 | EW00-01-03-1 | Планировка (выравнивание) территории | м2 | 13672 | Планировка (выравнивание) территории | м2 | 12630 | 0.01 |  |  |  | 9550.52 | [6 empty] | 188 | 1151.5 | 1000 |  |  |  | 11890.02 | 739.98 | 1781.98 |  | 0 | 0 | 11890.02
6 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 26709.6 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы грунт 2 гр. | м3 | 12587 | 0.36 |  |  |  | 6674 |  | 706.04 | 1360.8076 | 319.68 | 120 | 532.9 |  | 2750 |  |  |  |  | 12463.4276 | 123.5724 | 14246.1724 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 12463.4276
7 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (под островки безопасности) | м2 | 1992.5 | 0.36 | [7 empty] | 1992.5 | [8 empty] | 1992.5 | 0 | -1992.5 | Длина 797 п.м. х шириной 2,5м | 0 | 0 | 1992.5
8 |  |  |  |  | Работа на отвале грунт 2 гр. | м3 | 5161 | 0 | [7 empty] | 5000 |  | 161 | [6 empty] | 5161 | 0 | -5161 |  | 0 | 0 | 5161
9 |  |  |  |  | Замена землянного полотна (непригодный грунт на привозной местный грунт) | м3 | 1261 | 0 |  |  |  | 1000 | 261 | [11 empty] | 1261 | 0 | -1261 | предложение Заказчика | 0 | 0 | 1261
10 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы грунт 1 гр. | м3 | 1261 | 0.36 |  |  |  |  | 1261 | [11 empty] | 1261 | 0 | -1261 | Протокол от 14.05.24, чтто привозной грунт не пригоден | 0 | 0 | 1261
11 |  |  |  |  | Работа на отвале грунт 1 гр. | м3 | 1261 | 0 |  |  | 2018 | 1000 | 261 | [11 empty] | 1261 | 0 | -1261 |  | 0 | 0 | 1261
12 |  |  |  |  | Замена землянного полотна (непригодный грунт на песок) | м3 | 1261 | 0 | Песок | м3 | 2018 | 1000 | 261 | [6 empty] | 146 |  |  |  |  | 1407 | -146 | -1407 |  | 0 | 0 | 1407
13 | CW00-01-01-7 | Разработка грунта в ручную | м3 | 2 | Разработка грунта в ручную возле здания с шурфовкой | м3 | 45 | 3.175 | [11 empty] | 45 |  |  |  |  | 45 | 0 | -43 |  | 0 | 0 | 45
14 | CW00-01-01-24 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | т | 10.76 | Транспортировка /перевозка (непригодного) грунта до 2х км | тн | 17409.1 | 0.03 |  |  |  | 800 | 1200 | 1000 | 750 | 1500 | 1100 | 1250 | 1300 |  | 1500 |  |  |  | 10400 | 7009.1 | -10389.24 |  | 0 | 0 | 10400
15 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 6063 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 5515 | 0.17 | Песок | м3 | 5515 |  | 1261 |  | 723.14 |  | 3580 | 262.8 |  | 255.4 |  |  |  |  | 6082.34 | -567.34 | -19.34 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 6082.34
16 | CW00-01-05-15 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из гравийно-песчаной смеси с уплотнением | м3 | 36.8 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из гравийно-песчаной смеси с уплотнением | м3 | 36.8 | 1.84 | [16 empty] | 0 | 36.8 | 36.8 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 0
17 | CW00-01-02-8 | Обратная засыпка вручную | м3 | 1 | Обратная засыпка вручную | м3 | 1 | 4.762 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | CW00-01-03-1 | Укладка нетканного геополотна | м2 | 1895 | Укладка нетканного геополотна | м2 | 1895 | 0.1 | [16 empty] | 0 | 1895 | 1895 |  | 0 | 0 | 0
19 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 3156.11 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 2755.09 | 0.27 | Щебень М400 фр. 40-70 | тн | 3471.4134 |  |  |  |  | 1544 | 95 | 1055 | 146 | 56 |  |  |  |  | 2896 | -140.91 | 260.11 |  | 0 | 0 | 2896
20 | CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1471.8 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1640.5 | 0.27 | Щебень М400 фр. 20-40 | тн | 2067.03 |  |  |  |  | 510 |  |  | 73 | 156.9 |  |  |  |  | 739.9 | 900.6 | 731.9 | Выполнена 50%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 739.9
21 | CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 1592 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) 100.30.15 | п.м. | 2479 | 1.42 | БР 100.30.15 | шт. | 2479 |  |  |  | 160 | 917 | 52.7 |  | 180 | 530 |  |  |  |  | 1839.7 | 639.3 | -247.7 | Выполнена 70%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. Часть БР заменят на отбойники вокруг столбов освещения | 0 | 0 | 1839.7
22 |  |  |  |  | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) 100.20.8 | п.м. | 928 | 1.42 | БР 100.20.8 | шт. | 928 | [8 empty] | 510 |  |  |  |  | 510 | 418 | -510 | Выполнена 70%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 510
23 | CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие (объеденены все участки) | м2 | 30974 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,7 л/м2 | м2 | 12217 | 0.0005 | Эмульсия битумная | тн | 8.8085 |  | 0 |  | 0 |  | 5126.42 | 4873.58 | 730 | 2700 |  |  |  |  | 13430 | -1213 | 17544 | В ТКП не заложили. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 13430
24 | CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 7 см , тип смеси принять по проекту | м2 | 15737 | Устройство нижнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 8 см , тип смеси принять по проекту | м2 | 12217 | 0.045 | Асфальтобетонная смесь А32НТ | тн | 2502.0416 | [5 empty] | 5126.42 | 4873.58 | 730 | 2700 |  |  |  |  | 13430 | -1213 | 2307 | По факту h=8 см. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 13430
25 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,3 л/м2 | м2 | 16492 | 0.00025 | Эмульсия битумная | тн | 5.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4873.58 | 730 | [5 empty] | 5603.58 | 10888.42 | -5603.58 | В ТКП не заложили. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 5603.58
26 | CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 5 см, тип смеси принять по проекту | м2 | 15737 | Устройство верхнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 5 см, тип смеси принять по проекту | м2 | 16492 | 0.02 | А/б смесь ЩМА-11 | тн | 2110.976 | [13 empty] | 0 | 16492 | 15737 |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  |  | Фрезерование существующего а/б покрытия hср = 0,04 -0,05 м | м2 | 2095.06 | 1.6138 | [10 empty] | 2095.06 | [5 empty] | 2095.06 | 0 | -2095.06 | Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 2095.06
28 |  |  |  |  | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 1844 | 0 | [10 empty] | 1844 | [5 empty] | 1844 | 0 | -1844 | Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 1844
29 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,4 л/м2 | м2 | 2095 | 0.00028571 | Эмульсия битумная | тн | 0.86314 | [13 empty] | 0 | 2095 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,3 л/м2 | м2 | 1220 | 0.00025 | Эмульсия битумная | тн | 0.37698 | [13 empty] | 0 | 1220 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона тип А16 Нт; ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме БНД марки 70/100 средней толщиной 0,04м | м2 | 2436 | 0.55 | Асфальтобетонная смесь А16НТ | тн | 249.4464 | [13 empty] | 0 | 2436 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  |  | Устройство слоя покрытия из а/б покрытия тип А8 Вн средней толщиной 0,05 м | м | 1477 | 0.55 | Асфальтобетонная смесь А8Вн | тн | 189.056 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  |  | Устройство пленки из полиэтилена (коэффициент нахлеста 1,1) | м2 | 2024 | 0.0096154 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 2226 | [9 empty] | 1700 |  |  |  | 1700 | 324 | -1700 |  | 0 | 0 | 1700
34 | CW00-03-05-4 | Армирование сеткой дорог и площадок | т | 1.3784 | Укладка армирующей сетки 4Вр-I 200х200 | м2 | 2024 | 14.674 | Армирующая сетка | м2 | 2024 | [9 empty] | 1700 |  |  |  | 1700 | 324 | -1698.6216 |  | 0 | 0 | 1700
35 |  |  |  |  | Устройство основания из бетона В-20 ГОСТ26633-91 толщиной 0,10м | м3 | 405 | 2.71 | Бетон В20 | м3 | 405 | [9 empty] | 170 |  |  |  | 170 | 235 | -170 |  | 0 | 0 | 170
36 | CW00-01-06-1 | Устройство основания из песчано-цементной смеси, с послойным уплотнением каткамии и трамбовками | м3 | 69 | Устройство песчано-цементной смеси М-400 (200кг/1м³)(соотношение 4:1) толщиной 0,04м | м3 | 81 | 0.182 | Песчано-цементнаяч смесь М-400 | м3 | 81 | [13 empty] | 0 | 81 | 69 |  | 0 | 0 | 0
37 | CW00-04-06-1 | Устройство тротуаров из бетонной брусчатки, с заполнением швов ЦПС | м2 | 1723 | Укладка брусчатки толщиной 0,06м с заполнением швов сухой смесью (песко-цемент М-400, 200 кг/1м³) | м2 | 2024 | 1.455 | Брусчатка | м2 | 2024 | [13 empty] | 0 | 2024 | 1723 |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  |  | Устройство растительного грунта; толщиной 0,15м | м2 | 4242 | 2.818 | Грунт плодородный | м3 | 4242 | [13 empty] | 0 | 4242 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  |  | Устройство трубы D= 0,05 м (ПНД 500) Строительство спиральновитой гофрированной трубы на съезде d=0,5 | п.м. | 14.6 | 0.63 | Труба D= 0,05 м (ПНД 500) | п.м | 22.106 | [13 empty] | 0 | 14.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | Засыпка песком. Строительство спиральновитой гофрированной трубы на съезде d=0,5 | м3 | 22.106 | 0.17 | Песок | м3 | 22.106 | [13 empty] | 0 | 22.106 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | CW00-04-01-1 | Устройство дорожной разметки (краска) | м2 | 10 | Устройство дорожной разметки (краска) | п.м. | 1373 | 0.304 | Сплошная линия 1.1 | м2 | 58.65 | [13 empty] | 0 | 1373 | 10 |  | 0 | 0 | 0
42 | [7 empty] | 0 | Прерывистая линия 1.5 (1:4) | м2 | 32.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | [7 empty] | 0 | Прерывистая линия 1.6 (3:4) | м2 | 5.625 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | [7 empty] | 0 | Разметка 1.14.1 (пешеходный переход) | м2 | 67.2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | [7 empty] | 0 | Разметка 1.15 | м2 | 12 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | [7 empty] | 0 | Разметка 1.19 | м2 | 4.88 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | [7 empty] | 0 | Разметка 1.24.3 | м2 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | [7 empty] | 0 | Сплошная линия разметки (граница парковочного места) | м2 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | CW00-04-05-1 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 8 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 314 | 3.8 | приоритета /2.1 – 8; 2.4 - 4/ пленка МСВ-Iiб | шт. | 12 | [13 empty] | 0 | 314 | 8 |  | 0 | 0 | 0
50 | [7 empty] | 0 | апрещающие /3.1 - 8; 3.13 - 2; 3.18.1 - 1; 3.27 - 49/ пленка МСВ-Iiб | шт. | 60 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | [7 empty] | 0 | предписывающие /4.1.1 - 2; 4.2.1 - 2; / пленка МСВ-Iiб | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | [7 empty] | 0 | особых предписаний /5.5 - 1; 5.6 - 1; 5.15.3 - 2; 5.15.5 - 2; 5.16 -4/пленка МСВ-Iiб5.19.1 - 8; 5.19.2 - 8/ на желтом фоне | шт. | 26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | [7 empty] | 0 | Информационные знаки /6.4 - 40/пленка МСВ-Iiб | шт. | 40 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | [7 empty] | 0 | Дополнительной информации /8.2.4 - 16; 8.2.5 - 21; 8.2.6 - 20; 8.4.1- 7; 8.6.4 - 40; 8.13 - 3; 8.22.1 - 2; 8.17 - 12; 8.24 - 49; 8.26 - 2/ пленка МСВ-IIб | шт. | 172 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | CW00-04-05-2 | Установка столбиков сигнальных пластиковых | шт. | 25 |  |  |  | 3.81 | [16 empty] | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  |  | Устройство фундамента из монолитного бетона В15 под стойки | м3 | 14.1 | 2.71 | Бетон В15 | м3 | 14.1 | [13 empty] | 0 | 14.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  |  | Установка стальной стойки для дорожных знаков с покраской | шт. | 94 | 3.8 | [16 empty] | 0 | 94 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 |  | Раздел НВК |  |  | Раздел НВК
59 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (колодцы, траншеи и сваи-шпунты) | м3 | 3631.073 | 0.36 | [5 empty] | 300 | 180 | 50 | 60 |  | 1041.6 |  | 450 |  |  |  | 2081.6 | 1549.473 | -2081.6 | На 08.07. разработка грунта под КНС 50шт*(7,20*20) глубина 6,40 м | 0 | 0 | 2081.6
60 |  |  |  |  | Устройство песчаного основания под прокладку труб и колодцев | м3 | 38.7 | 0.17 | Песок | м3 | 42.57 |  |  | 30 | [10 empty] | 30 | 8.7 | -30 |  | 0 | 0 | 30
61 |  |  |  |  | Обратная засыпка труб песком с уплотнением трамбовками | м3 | 2735.6 | 0.17 | Песок | м3 | 3009.16 | [13 empty] | 0 | 2735.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  |  | Оббивка котлована КНС ст. трубами ⌀273мм, L=11м, шаг между сваями 0,96м (50 шт) | п.м. | 550 | 0.17 | Стальная трубаи ⌀273мм, L=11м | шт | 50 | [7 empty] | 550 | [5 empty] | 550 | 0 | -550 | На 08.07 забили 50 шт. длиной 11 м | 0 | 0 | 550
63 |  |  |  |  | Обивка доской прозоров между труб | п.м. | 48 | 0.17 | [12 empty] | 48 |  |  |  | 48 | 0 | -48 |  | 0 | 0 | 48
64 |  |  |  |  | Демонтаж стальных труб (свай) после засыпки котлована | шт. | 50 | 0.233 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | CW00-04-07-1 | Устройство водоотводного лотка, с решеткой, в бетонной обойме | м | 80 | Устройство водоотводного лотка, с решеткой, в бетонной обойме | м | 80 | 6.286 | Лоток водоотводный BetoMax DriveЛВ-30.36.26-Б бетонный | шт | 15 | [13 empty] | 0 | 80 | 80 |  | 0 | 0 | 0
66 | CW00-04-07-4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 4 | 5.231 | ПескоуловительBetoMax DriveПУ-30.36.94-Б бетонный | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
67 | [7 empty] | 0 | Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | [7 empty] | 0 | Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-30.39.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | [7 empty] | 0 | Решетка водоприемнаяDriveРВ-30.35.50 "шина"чугунная ВЧE600 | шт | 31 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | [7 empty] | 0 | Болт М10х25 | шт | 124 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | [7 empty] | 0 | Гайка М10квадрат | шт | 14 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | [7 empty] | 0 | Герметик полиуретановый однокомпонентный в упаковке600мл | шт | 2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | CW00-06-04-1 | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) | шт. | 1 | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) | шт. | 1 | 65.714 | КНС стеклопластик горизонтальная V=130м3 q=6л/с StandartPark | шт | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
74 | [7 empty] | 0 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.26-Б-ОС | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | [7 empty] | 0 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | CM00-10-03-001 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | шт. | 1 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | шт. | 1 | 11.524 | Колодец-гаситель стеклопластиковый | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
77 | CW00-06-06-1 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | шт. | 6 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | шт. | 6 | 8.571 | [16 empty] | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  |  | Укладка гофрир труб | п.м. | 447.2 | 0.63 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID300/345 SN11 | м | 343.7 |  |  |  | 140 | 50 | 60 | 127.2 | 70 |  | 100 |  |  |  | 547.2 | -100 | -547.2 |  | 0 | 0 | 547.2
79 | [7 empty] | 0.63 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID250/288 SN11 | м | 60.9 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | [7 empty] | 0.63 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: OD400/345 SN11 | м | 207.4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | [7 empty] | 0.63 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID500/571 SN11 | м | 2.6 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | [7 empty] | 0.63 | Труба ПЭ SDR13,6 ⌀315х23,2 | м | 13.8 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | [7 empty] | 0.63 | Труба ПЭ SDR17 ⌀315х18,5 | м | 70 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 |  |  |  |  | Монтаж колодецев смотровых Ду1500 | шт. | 20 | 14.67 |  | шт | 20 |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 | 9 | -11 |  | 0 | 0 | 11
85 |  |  |  |  | Монтаж люков |  |  | 7.18 | Люк легкий чугунный тип Л (А30)-К | шт | 19 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | [7 empty] | 0 | Люк тяжелый чугунный тип Т (С250)-К | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | [7 empty] | 0 | Вторая крышка люка металлическая | шт | 21 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | [7 empty] | 0 | Бетон В15 (монолитный лоток) | м3 | 3.2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  |  | Монтаж стремянок | шт | 0 | 0 | Стремянка стальная серии С1: С1-01 | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | [7 empty] | 0 | Стремянка стальная серии С1: С1-02 | шт | 5 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | [7 empty] | 0 | Стремянка стальная серии С1: С1-03 | шт | 4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | [7 empty] | 0 | Стремянка стальная серии С1: С1-04 | шт | 11 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | [7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  |  | Монтаж колодецев дождеприемных Ду1000 | шт. | 16 | 5.231 | Колодец дождеприемный ⌀1000мм из сборных ж/б элементов | шт | 16 |  |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 4 | 12 | -4 |  | 0 | 0 | 4
95 | [7 empty] | 0 | Дождеприемник ДБ2-В125-10-37х11 | шт | 16 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | [7 empty] | 0 | Бетон В3.5 (основание колодца) | м3 | 1.8 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | [7 empty] | 0 | Бетон В15 (монолитный лоток) | м3 | 1.1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 |  |  |  |  | Укладка футляра ст Ду630 | м | 0 | 2.429 | [6 empty] | 15.5 | [9 empty] | 15.5 | -15.5 | -15.5 |  | 0 | 0 | 15.5
99 |  |  |  |  | Укладка футляра ст Ду530 | м | 60.5 | 2.429 | Футляр стальной защитный из стальных электросварных труб с весьма усиленной изоляцией: ⌀530х7 | м | 60.5 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 10 | 50.5 | -10 | Для труб ⌀345 - 3шт Для труб ⌀400 - 2шт | 0 | 0 | 10
100 |  |  |  |  | Монтаж защитных муфт ПП для прохода через ж/б стенки колодца | шт. | 0 | 1.664 | Муфта защитная: D250/288 | шт | 24 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | [7 empty] | 0 | Муфта защитная: D300/345 | шт | 20 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | [7 empty] | 0 | Муфта защитная: D400/345 | шт | 19 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | [7 empty] | 0 | Муфта защитная: ID500/571 | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | [7 empty] | 0 | Уплотнитель резиновый ID250 | шт | 24 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | [7 empty] | 0 | Уплотнитель резиновый ID300 | шт | 20 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | [7 empty] | 0 | Уплотнитель резиновый OD400 | шт | 19 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | [7 empty] | 0 | Уплотнитель резиновый ID500 | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 |  |  |  |  | Прокол ГНБ под трубопровод из ПВХ, свыше Ду 110 | прокол | 3 | 3.675 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | -3 |  | 0 | 0 | 3
109 |  |  |  |  | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 110 | м | 160 | 0.116 | Труба 2*Ду63 - 2*80 п.м. | п.м | 160 |  | 34 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 94 | 66 | -94 |  | 0 | 0 | 94
110 |  |  |  |  | Устройство обмазочной гидроизоляции ж/б элементов колодцев. Огрунтовка праймером "Технониколь", 2 слоя по 2мм (колодцы дождеприемные и смотровые) | м2 | 285.7 | 0.28 | Гидроизоляция мастикой Технониколь №24 (МГТН) 2 слоя | м2 | 285.7 |  | 17.07 | [11 empty] | 17.07 | 268.63 | -17.07 |  | 0 | 0 | 17.07
111 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно | м | 166.2 | 0.116 | Труба МультиМайн ИЗИ III ПЭ100/ПЭ100/АС SDR11 Ø63x5,8 | м | 166.2 |  |  |  | 232 | [9 empty] | 232 | -65.8 | -232 |  | 0 | 0 | 232
[5 empty] | Врезка | шт | 2
112 |  | Раздел озеленение и благоустройство |  |  | Раздел озеленение и благоустройство
113 | CW00-10-03-5 | Посадка кустарника (живая изгородь) | м | 120 | Посадка кустарника (живая изгородь) | м | 120 | 2.095 | [16 empty] | 0 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 0
114 | CW00-10-03-3 | Посадка деревьев | шт. | 600 | Посадка деревьев | шт. | 600 | 1.857 | [16 empty] | 0 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0
115 | PN00-01-02-17 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 125 до Ду 200 | м | 100 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 125 до Ду 200 | м | 100 | 0.951 | [16 empty] | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0
116 | PN00-01-02-18 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 50 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 50 | 1.193 | [16 empty] | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0
117 | CW00-10-03-2 | Посев многолетних трав механизированным способом (гидропосев трав) | м2 | 300 | Посев многолетних трав механизированным способом (гидропосев трав) | м2 | 300 | 0.038 | [16 empty] | 0 | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 0
118 | CW00-10-01-10 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | шт. | 1 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | шт. | 1 | 35.371 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
119 | CW00-10-01-8 | Установка флагштока | шт. | 3 | Установка флагштока | шт. | 3 | 2.944 | [16 empty] | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
120 | CW00-10-01-2 | Установка уличной скамьи | шт. | 20 | Установка уличной скамьи | шт. | 20 | 1.908 | [16 empty] | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
121 | CW00-10-01-1 | Установка уличной урны | шт. | 9 | Установка уличной урны | шт. | 9 | 1.222 | [16 empty] | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
122 | CW00-10-01-5 | Установка уличного кашпо для растений | шт. | 8 | Установка уличного кашпо для растений | шт. | 8 | 4.355 | [16 empty] | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
123 | CW00-10-01-12 | Установка МАФ (беседки, веранды, пергалы, теневые навесы и тд.) комплектные | м2 | 50 | Установка МАФ (беседки, веранды, пергалы, теневые навесы и тд.) комплектные | м2 | 50 | 0.038 | [16 empty] | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0
124 | EW00-01-07-3 | Ограждение по периметру | м | 160 | Ограждение по периметру (3-D забор) | м | 160 | 0.7 | [9 empty] | 3 | 128 | [5 empty] | 131 | 29 | 29 |  | 0 | 0 | 131
125 |  |  |  |  | Ограждение по периметру (планировка грунта) | м3 | 76.5 | 0 | [5 empty] | 76.5 | [10 empty] | 76.5 | 0 | -76.5 |  | 0 | 0 | 76.5
126 |  |  |  |  | Ограждение по периметру (вязка арматурного каркаса, заливка свай под основное ограждение) | шт. | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 32 | [8 empty] | 54 | -54 | -54 |  | 0 | 0 | 54
127 |  |  |  |  | Сваи под фундамент стаканного типа под забор | м3 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 | -7 | -7 |  | 0 | 0 | 7
128 |  |  |  |  | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. под ограждение | м3 | 0 | 0 | [6 empty] | 25 |  |  | 22.5 |  |  | 5 |  |  |  | 52.5 | -52.5 | -52.5 |  | 0 | 0 | 52.5
129 |  |  |  |  | Гидроизоляция бетонных поверхностей ж/б ростверка | м2 | 65.5 | 0.28 | [9 empty] | 1.5 | 64 | [5 empty] | 65.5 | 0 | -65.5 |  | 0 | 0 | 65.5
130 |  |  |  |  | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Монтаж системы автополива | м | 0 | 0.63 | Труба ПНД Ø 50 мм
131 |  |  |  |  | Устройство противотаранных МАФов | м3 | 23 | 2.71 | Бетон В20W4 F150 | м3 | 23 | [8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23 | 0 | -23 |  | 0 | 0 | 23
132 |  |  |  |  | Устройство отбойников вокруг столбов освещения | шт | 48 | 0.74 | Труба Ø 76 мм L=2 м | шт | 48 | [13 empty] | 0 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | CW00-10-02-1 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | м3 | 114 |  |  |  | 1.85 | [16 empty] | 0 |  | 114 |  | 0 | 0 | 0
134 |  | Демонтажные работы |  |  | Демонтажные работы
135 | DW00-01-02-01-01 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 120 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 120 | 2.15 | [11 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | 90 | 90 |  | 0 | 0 | 30
136 | DW00-01-03-01-04 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 359 | Демонтаж существующего а/б h= 0,1 м | м2 | 2082.66 | 0.55 | [6 empty] | 1000 | 892.79 | 189.87 | [7 empty] | 2082.66 | 0 | -1723.66 |  | 0 | 0 | 2082.66
137 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора (позиции объеденены) | т*км | 330 | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 9163.704 | 0.03 | [6 empty] | 4400 | 3928.276 | 835.428 | [7 empty] | 9163.704 | 0 | -8833.704 |  | 0 | 0 | 9163.704
138 | DW00-01-03-02-01 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 719 | Демонтаж существующего бетонного покрытия h= 0,4 м | м2 | 869.64 | 0.55 | [8 empty] | 869.64 | [7 empty] | 869.64 | 0 | -150.64 |  | 0 | 0 | 869.64
139 |  |  |  |  | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 4348.2 | 0 | [8 empty] | 4348.2 | [7 empty] | 4348.2 | 0 | -4348.2 |  | 0 | 0 | 4348.2
140 | DW00-01-03-01-01 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 150 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 150 | 0.495 | [16 empty] | 0 | 150 | 150 |  | 0 | 0 | 0
141 | DW00-01-03-04-01 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 40 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 40 | 0.52 | [16 empty] | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0
142 | DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 20 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 20 | 1.33 | [16 empty] | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
143 |  | Раздел ВН видеонаблюдение |  |  | Раздел ВН видеонаблюдение
144 | II00-10-02-6 | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 2 | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 2 | 3.128 | [16 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
145 | II00-10-02-8 | Монтаж защитного кожуха | шт. | 2 | Монтаж защитного кожуха | шт. | 2 | 0.495 | [16 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
146 | II00-10-02-11 | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 | 0.981 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
147 |  |  |  |  | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, до Ду 80 | м | 0 | 0.116 | [6 empty] | 232 | [9 empty] | 232 | -232 | -232 |  | 0 | 0 | 232
Пусконаладочные работы
148 |  | Раздел ЭО электроосвещение |  |  | Раздел ЭО электроосвещение
149 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 347.83 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 14.771 | 2.71 | Бетон | м3 | 11.7198 | [7 empty] | 3.24 |  | 6.75 |  |  |  | 9.99 | 4.781 | 337.84 |  | 0 | 0 | 9.99
150 | [7 empty] | 0 | Бетон В15 М200 | м3 | 3.3466 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
151 |  |  |  |  | Устройство закладных деталей под опоры освещения | шт. | 0 | 0.204 | ФМ-0,159-2,0 | шт | 98 | [7 empty] | 36 |  | 27 |  |  |  | 63 | -63 | -63 |  | 0 | 0 | 63
152 | [7 empty] | 0 | ФМ-0,133-1,5 | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
153 | [7 empty] | 0 | ФМ-0,219-2,0 | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
154 |  |  |  |  | Монтаж опор освещения | шт. | 0 | 1.795 | Опора фланцевая граненная | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
155 | [7 empty] | 0 | Oпopa нecилoвaя флaнцeвaя гpaнeнaя Н=10м НФГ-10-68/160-3 | шт | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
156 |  |  |  |  | Монтаж светового комплекса | шт. | 0 | 2.467 | Световой комплекс Авеню 8/1-70 вт | шт | 83 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
157 | [7 empty] | 0 | Световой комплекс Авеню 6/2-54 Вт | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
158 |  |  |  |  | Монтаж светильников и кронштейнов | шт. | 0 | 2.37 | Светильник уличный | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
159 | [7 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
160 | [7 empty] | 0 | Светильник уличный светодиодный 37 WD-Street Light 37 | шт | 34 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
161 | [7 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К1-1,0-1,5-1-1 | шт | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
162 | [7 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К2-1,0-1,5-90-Ф2-1 | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
163 | [7 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 7К3(300)-1,0-1,5-90/ 135- Ф2-1 | шт | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
164 | [7 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К3-1,0-1,5-90-Ф2-1 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
165 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 85.9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 85.9 | 2.36 | [16 empty] | 0 | 85.9 | 85.9 |  | 0 | 0 | 0
166 | CW00-07-01-5 | Опалубка для элементов ниже уровня земли | м2 | 9 | Опалубка для элементов ниже уровня земли | м2 | 9 | 2.841 | [16 empty] | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
167 | CW00-03-06-12 | Анкерные болты для монолитных железобетонных конструкций | кг | 14.4 | Анкерные болты для монолитных железобетонных конструкций | кг | 14.4 | 0.112 | [16 empty] | 0 | 14.4 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0
168 | EL00-10-01-3 | Установка мачты уличного освещения от 6 м до 12 м | шт. | 9 | Установка мачты уличного освещения от 6 м до 12 м | шт. | 9 | 26.614 | [16 empty] | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
169 | EL00-10-04-5 | Светодиодный прожектор монтируемый на мачтах освещения до 250 Вт | шт. | 9 | Светодиодный прожектор монтируемый на мачтах освещения до 250 Вт | шт. | 9 | 2.467 | [16 empty] | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
170 | EL00-17-03-34 | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 4 | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 4 | 6.248 | [16 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
171 | EL00-09-02-61 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 9 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 9 | 0.521 | [16 empty] | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
172 | EL00-16-05-7 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 961 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 961 | 0.18 | [16 empty] | 0 | 961 | 961 |  | 0 | 0 | 0
173 | EL00-09-02-19 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | шт. | 18 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | шт. | 18 | 0.571 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 5КВТп-1-16/25 | шт | 30 | [13 empty] | 0 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0
174 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 | 0.18 | [16 empty] | 0 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 0
175 | II00-04-01-7 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | шт. | 5 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | шт. | 5 | 0.85 | [16 empty] | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
176 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5-16 жильный, сечением 16 мм2 | м | 496 | 0.258 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х16 | м | 496 | [5 empty] | 31 |  | 12 | [5 empty] | 43 | 453 | -43 |  | 0 | 0 | 43
177 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 | 0.169 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 1975 | [5 empty] | 31 |  | 12 | [5 empty] | 43 | -43 | -43 |  | 0 | 0 | 43
178 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | 0.2 | [8 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | -7 | -7 |  | 0 | 0 | 7
179 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, прокладка в готовой траншее, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 | 0.169 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 1241 | [5 empty] | 239 |  | 128 | 204 | 166 |  |  |  | 737 | -737 | -737 |  | 0 | 0 | 737
180 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, прокладка в готовой траншее, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | 0.2 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х6 | м | 1106 | [5 empty] | 66 | [7 empty] | 66 | -66 | -66 |  | 0 | 0 | 66
181 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 0 | 0.63 | Труба ПНД гофрированная 50мм (траншея 0,6м*0,64м) ПНД-50 | м | 1524 | [5 empty] | 305 |  | 128 | 185 | 196 |  |  |  | 814 | -814 | -814 |  | 0 | 0 | 814
182 | [7 empty] | 0 | Муфта кабельная 5ПКТп(б) мини - 2,5/10 | шт. | 175 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
183 | [7 empty] | 0 | Сжим ответвительный У733МУЗ | шт. | 352 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
184 | [7 empty] | 0 | Выключатель автоматический однополюсный I=10А ВА 47-29 3 Р 6А | шт. | 93 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
185 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 63 мм включительно | м | 0 | 0.116 | Труба ПНД гофрированная 63мм | м | 382 | [7 empty] | 128 | 342 |  |  |  |  | 470 | -470 | -470 |  | 0 | 0 | 470
186 | [7 empty] | 0 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=63мм | м | 60 | [8 empty] | 97 |  |  |  |  | 97 |  | -97 |  | 0 | 0 | 97
187 | [7 empty] | 0 | Выключатель автоматический однополюсный I=10А ВА 47-29 1 Р | шт. | 34 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
188 | [7 empty] | 0 | Динрейка L=300мм 10101 | шт. | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
189 | [7 empty] | 0 | Лента сигнальная Л300 | м | 382 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
190 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 0 | 0.36 | [8 empty] | 103.03 | 83.88 | 74.76 | 130.68 |  |  |  |  | 392.35 | -392.35 | -392.35 |  | 0 | 0 | 392.35
191 |  |  |  |  | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | 0.17 | [8 empty] | 16.57 | 15.378 | 13 | 23.96 |  |  |  |  | 68.908 | -68.908 | -68.908 |  | 0 | 0 | 68.908
192 |  |  |  |  | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | 0.36 | [8 empty] | 56.23 |  | 40.99 | [5 empty] | 97.22 | -97.22 | -97.22 |  | 0 | 0 | 97.22
193 |  |  |  |  | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0.295 | 0.17 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
194 |  |  |  |  | Прокладка провода СИП | м | 95 | 0.109 | Провод самонесущий изолированный СИП 4х25 | м | 95 | [5 empty] | 30.12 |  | 23.64 | [5 empty] | 53.76 | -53.465 | -53.76 |  | 0 | 0 | 53.76
195 | [7 empty] | 0 | Крюк монтажный универсальный КМУ-16 | шт. | 3 | [13 empty] | 0 | 95 | 0 |  | 0 | 0 | 0
196 | [7 empty] | 0 | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
197 | [7 empty] | 0 | Металлическая лента 20х0,7 F-207 | м. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
198 | [7 empty] | 0 | Скрепа-бугель СУ-20 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
199 |  | Раздел ЭС сети электроснабжения |  |  | Раздел ЭС сети электроснабжения
200 |  |  |  |  | Разработка траншеи под сети электроосвещения | м3 | 0 | 0.36 | [6 empty] | 152.06 |  |  |  |  | 79.2 | 70.68 |  |  |  | 301.94 | -301.94 | -301.94 |  | 0 | 0 | 301.94
201 |  |  |  |  | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | 0.17 | Песок | м3 | [9 empty] | 8.7 | 11.55 |  |  |  | 20.25 | -20.25 | -20.25 |  | 0 | 0 | 20.25
202 |  |  |  |  | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | 0.17 | Песок | м3 |  |  |  |  | 78.41 |  |  |  |  | 26.2 | 38.61 |  |  |  | 143.22 | -143.22 | -143.22 |  | 0 | 0 | 143.22
203 |  |  |  |  | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0 | 0.17 | [6 empty] | 80.78 |  |  |  |  | 49.9 | 21 |  |  |  | 151.68 | -151.68 | -151.68 |  | 0 | 0 | 151.68
204 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм | м | 700 | ПНД труба диаметром до 50 мм | м | 700 | 0.63 | Труба ПНД d=50мм | м | 2 |  |  |  | 512 | [9 empty] | 512 | 188 | 188 |  | 0 | 0 | 512
205 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 | 0.169 | [6 empty] | 336 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 344 | -344 | -344 |  | 0 | 0 | 344
206 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | 0.181 | [6 empty] | 246 |  |  |  |  | 462 | 129 |  |  |  | 837 | -837 | -837 |  | 0 | 0 | 837
207 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 40 мм включительно | м | 0 | 0.63 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d40мм | м | 26 | [7 empty] | 396 | [5 empty] | 396 | -396 | -396 |  | 0 | 0 | 396
208 |  |  |  |  | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 0 | 0.521 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-25/50-Б | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
209 | [7 empty] | 0 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б) мини - 2,5/10 | шт. | 8 | [8 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 | -26 | -26 |  | 0 | 0 | 26
210 | [7 empty] | 0 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-16/25-Б | шт. | 2 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
211 | [7 empty] | 0 | Муфта кабельная концевая 4 ПКВ(Н)Тпб-1 (16-25) | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
212 |  |  |  |  | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 0 | 6.248 | Муфта кабельная соединительная 5ПСтБ-В-35/50 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
213 | [7 empty] | 0 | Муфта кабельная соединительная 5ПСтБ-В-10/25 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
214 | [7 empty] | 0 | Муфта кабельная соединительная 4 ПСТб-1 (16-25) | шт. | 2 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
215 | [7 empty] | 0 | Сжим ответвительный | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
216 | [7 empty] | 0 | Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50 | шт. | 10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
217 | [7 empty] | 0 | Лоток перфорированный 400ммх100ммх3000мм | шт. | 1 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | -6 | -6 |  | 0 | 0 | 6
218 | [7 empty] | 0 | Шпилька ∅10 1м | шт. | 6 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | -10 | -10 |  | 0 | 0 | 10
219 | [7 empty] | 0 | Перфорированный профиль 40ммх40ммх2000мм | шт. | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
220 |  |  |  |  | Прокладка труб методом ГНБ | м | 0 | 3.675 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 d=110мм (ГНБ) | м | 165 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | -6 | -6 |  | 0 | 0 | 6
221 | [7 empty] | 0 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d=110мм (ГНБ) | м | 66 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
222 |  |  |  |  | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 | м | 0 | 0.116 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 d=110мм | м | 544 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
223 | [7 empty] | 0 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d=110мм | м | 194 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
224 |  |  |  |  | Монтаж ж/б элементов колодцев | шт | 1 | 14.67 | Плита перекрытия колодцев ПП20-1 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
225 | [7 empty] | 0 | Кольца колодцев стеновые КС20.9 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
226 | [7 empty] | 0 | Днище колодцев ПН20 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
227 | [7 empty] | 0 | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 3 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
228 | [7 empty] | 0 | Пена монтажная | бал. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
229 | [7 empty] | 0 | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 1 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
230 |  |  |  |  | Установка зарядных станций | шт. | 2 | 1.908 | Зарядная станция E-PROM 44кВт напольная | шт. | 2 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4 | -2 | -4 |  | 0 | 0 | 4
231 |  |  |  |  | Устройство монолитных фундаметов под зарядные станции | шт. | 2 | 2.71 | Арматура Ø 12 А500С, L=550 | шт. | 20 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4 | -2 | -4 |  | 0 | 0 | 4
232 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 6 А240, L=2215 | шт. | 6 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
233 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 6 А240, L=1415 | шт. | 6 | [8 empty] | 15 | 4 |  |  |  | 19 | -19 | -19 |  | 0 | 0 | 19
234 | [7 empty] | 0 | Труба ПНД d=50мм | м | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
235 | [7 empty] | 0 | Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.42 | [8 empty] | 4 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | -5 |  | 0 | 0 | 5
236 | [7 empty] | 0 | Бетон В7,5 | м3 | 0.12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
237 | [7 empty] | 0 | Битумная мастика | м2 | 2.8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
238 |  |  |  |  | Монтаж электрощитового оборудования | шт. | 0 | 23.1 | Щит ВРУ | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
239 | [7 empty] | 0 | Щит НО | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
240 | [7 empty] | 0 | Щит СКУД | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
241 | [7 empty] | 0 | Шит СВН | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
242 |  |  |  |  | Демонтаж сущ. Элетрообрудования по кабелю | м. | 3009 | 2.339 | Лоток металлический 100х100 | м | 957 | [8 empty] | 585 |  |  |  |  | 585 | 2424 | -585 |  | 0 | 0 | 585
243 | [7 empty] | 0 | Крышка на лоток 100 мм | м | 957 | [8 empty] | 585 |  |  |  |  | 585 | -585 | -585 |  | 0 | 0 | 585
244 | [7 empty] | 0 | Кронштейн на лоток | шт. | 266 | [8 empty] | 160 |  |  |  |  | 160 | -160 | -160 |  | 0 | 0 | 160
245 | [7 empty] | 0 | Кабель ВБШВнг 5х50 | м | 638 | [8 empty] | 390 |  |  |  |  | 390 | -390 | -390 |  | 0 | 0 | 390
246 | [7 empty] | 0 | Кабель ВБШВнг 5х35 | м | 638 | [8 empty] | 390 |  |  |  |  | 390 | -390 | -390 |  | 0 | 0 | 390
247 | [7 empty] | 0 | Кабель ВВГнг 5х6 | м | 319 | [8 empty] | 195 |  |  |  |  | 195 | -195 | -195 |  | 0 | 0 | 195
248 | [7 empty] | 0 | Кабель ВВГнг 7х1.5 | м | 319 | [8 empty] | 192 |  |  |  |  | 192 | -192 | -192 |  | 0 | 0 | 192
249 | [7 empty] | 0 | Кабель СИП 4х16 | м | 593 | [8 empty] | 282 |  |  |  |  | 282 | -282 | -282 |  | 0 | 0 | 282
250 | [7 empty] | 0 | Зажим анкерный | шт | 21 | [8 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 | -21 | -21 |  | 0 | 0 | 21
251 | [7 empty] | 0 | Кабель ВВГнг 4х1,5 | м | 502 | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 188 | -188 | -188 |  | 0 | 0 | 188
252 | [7 empty] | 0 | Тросс | м | 502 | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 188 | -188 | -188 |  | 0 | 0 | 188
253 | [7 empty] | 0 | Стойка СВ 95) | шт. | 23 | [8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 | -14 | -14 |  | 0 | 0 | 14
254 | [7 empty] | 0 | Светиильник | шт | 9 | [8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | -9 | -9 |  | 0 | 0 | 9
255 | [7 empty] | 0 | Кронштейн | шт | 5 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | -5 | -5 |  | 0 | 0 | 5
256 |  |  |  |  | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения | м | 0 | 0.132 | Кабель силовой бронированный ВБШВнг 5х25 (МК) 1кВ | м | 524 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
257 | [7 empty] | 0 | Кабель силовой бронированный ВБШВнг 5х50 (МК) 1кВ | м | 334 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
258 | [7 empty] | 0 | Силовой кабель с алюминиевой жилой АВБбШв 5х2,5-0,66/1 кВ | м | 117 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
259 | [7 empty] | 0 | Кабель контрольный, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | м | 128 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
260 | [7 empty] | 0 | Кабель силовой бронированный АВБШв 4х16(ок) 0,66 кВ | м | 378 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
261 | [7 empty] | 0 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 149 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
262 | [7 empty] | 0 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х4 | м | 281 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
263 | [7 empty] | 0 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х25 | м | 71 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
264 | [7 empty] | 0 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 4х120 | м | 50 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
265 | [7 empty] | 0 | Кабель силовой бронированный АВБШв 4х16(ок) 0,66 кВ ГОСТ | м | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
257 |  | Раздел СКУДА (шлагбаум+СВН) |  |  | Раздел СКУДА (шлагбаум+СВН)
[5 empty] | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 0 | 0 | [11 empty] | 11.11
[5 empty] | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.12
[5 empty] | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | 0 | [11 empty] | 5.94
[5 empty] | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0 | 0 | [11 empty] | 2.04
[5 empty] | ПЭ труба диаметром до 63 мм включительно | м | 0 | 0 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=63мм | [10 empty] | 30 | 233
[5 empty] | ПЭ труба диаметром до 110 мм включительно | м | 0 | 0 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=110мм | [10 empty] | 30
266 |  | Раздел СС сети связи |  |  | Раздел СС сети связи
267 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) разработка траншеи механизированным способом L=40 м (для колодцев 2х2х2 м, траншея 1,2х0,8х40) | м3 | 0 | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 46.4 | [10 empty] | 46.4 | -46.4 | -46.4 |  | 0 | 0 | 46.4
268 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) монтаж колодцев ККС2 (1шт-0,72 м3) | м3 | 0 | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 1.44 | [10 empty] | 1.44 | -1.44 | -1.44 |  | 0 | 0 | 1.44
269 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) монтаж трубы ПНД Ø 110 мм | м | 0 | 0.116 |  |  | 0 |  |  | 96 | [10 empty] | 96 | -96 | -96 |  | 0 | 0 | 96
270 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) монтаж трубы ПНД Ø 63 мм | м | 0 | 0.116 |  |  | 0 |  |  | 35 | [10 empty] | 35 | -35 | -35 |  | 0 | 0 | 35
271 |  |  |  |  | Разработка траншеи вручную L=350 м (0,4х0,7х350 | м3 | 0 | 1.77 |  |  | 0 |  |  | 98 | [10 empty] | 98 | -98 | -98 |  | 0 | 0 | 98
272 |  |  |  |  | Прокладка гофрированной трубы Ø 50 мм | м | 0 | 0.63 |  |  | 0 |  |  | 350 | [10 empty] | 350 | -350 | -350 |  | 0 | 0 | 350
273 |  |  |  |  | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 250 | [10 empty] | 250 | -250 | -250 |  | 0 | 0 | 250
274 |  |  |  |  | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | 0.432 |  |  | 0 |  |  | 100 | [10 empty] | 100 | -100 | -100 |  | 0 | 0 | 100
Пусконаладочные работы
275 |  | Сети ЛК |  |  | Сети ЛК
276 | CW00-02-01-6 | Монтаж сборных бетонных (железобетонных) фундаментных блоков | м3 | 3.98 | Монтаж сборных бетонных (железобетонных) фундаментных блоков | м3 | 3.98 | 2.806 |  |  | 3.98 | [13 empty] | 0 | 3.98 | 3.98 |  | 0 | 0 | 0
277 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 49.8 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 49.8 | 0.17 |  |  | 49.8 | [13 empty] | 0 | 49.8 | 49.8 |  | 0 | 0 | 0
278 | CW00-01-02-10 | Обратная засыпка песком привозным с уплотнением ( труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 72.7 | Обратная засыпка песком привозным с уплотнением ( труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 72.7 | 0.166 |  |  | 72.7 | [13 empty] | 0 | 72.7 | 72.7 |  | 0 | 0 | 0
279 | CW00-06-07-1 | Монтаж металлической гофрированной трубы | т | 0.41 | Монтаж металлической гофрированной трубы | т | 0.41 | 1.392 |  |  | 0.41 | [13 empty] | 0 | 0.41 | 0.41 |  | 0 | 0 | 0
280 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 34 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 34 | 0.28 |  |  | 34 | [13 empty] | 0 | 34 | 34 |  | 0 | 0 | 0
281 | DW00-02-04-02-04 | Демонтаж колодцев из сборного ж/б (строительный объем) | м3 | 0.6 | Демонтаж колодцев из сборного ж/б (строительный объем) | м3 | 0.6 | 1.534 |  |  | 0.6 | [13 empty] | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0
282 | DW00-01-04-02-02 | Демонтаж люков колодцев | шт. | 2 | Демонтаж люков колодцев | шт. | 2 | 1.777 |  |  | 2 | [13 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
283 | CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 0.9 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 0.9 | 14.67 |  |  | 0.9 |  | 2.555 | [11 empty] | 2.555 | -1.655 | -1.655 | Монтаж 2х колодцев, нет проекта согласованного | 0 | 0 | 2.555
284 | PE00-15-01-10 | Пожарные гидранты | шт. | 3 | Пожарные гидранты | шт. | 3 | 6.2 |  |  | 3 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1
285 |  |  |  |  | Откачка воды с приямков под колодец Пож.гидранта | м3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | [11 empty] | 5 | -5 | -5 |  | 0 | 0 | 5
286 | CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | шт. | 3 | Монтаж люков колодцев | шт. | 3 | 7.18 |  |  | 3 | [13 empty] | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0

## ИД Подписана П6
«Благоустройство прилегающей территории к.435 и строительству автопарковки № 6»
| Подписано ИД | [30 empty] | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | 2024-09-01
[32 empty] | КН14 | КН15 | КН16 | КН17 | КН18 | КН19 | КН20 | КН21 | КН22 | КН23 | КН24 | КН25 | КН26 | КН27 | КН28 | КН29 | КН30 | КН31 | КН32 | КН33 | КН34 | КН35 | КН36 | КН37 | КН38 | КН39 | КН40
№ п/п | Шифр | Наименование работ по первоначальному ТКП (которое подали/) | Ед. изм | Кол-во по ТКП | Наименование работ по проектной документации | Ед. изм | Кол-во по РД | Трудоемкость на ед. изм. ЕР, чел./час. | Наименование материала | Ед. изм | Кол-во материала | Кол-во на 13.05.24 | Кол-во на 21.05.24 | Кол-во на 27.05.24 | Кол-во на 03.06.24 | Кол-во на 10.06.24 | Кол-во на 17.06.24 | Кол-во на 24.06.24 | Кол-во на 01.07.24 | Кол-во на 08.07.24 | Кол-во на 15.07.24 | Кол-во на 22.07.24 | Кол-во на 29.07.24 | Кол-во на 05.08.24 | Общее кол-во СМР (ФАКТ) | ДОП объемы СМР (H-Y) | ДОП объемы по ТКП (Е-Y) | Примечание по выполнению | Трудоемкость ИД подписано, чел./час. | ИД Подписана СК | ИД не подписана СК | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30
1 | EW00-01-01-1 | Расчистка участка от растительности | м2 | 9000 | Расчистка участка от растительности | м2 | 9000 | 0.008 |  |  |  | 9000 | [12 empty] | 9000 | 0 | 0 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 9000
2 | EW00-01-01-3 | Корчевание пней | шт. | 200 | Корчевание пней | шт. | 337 | 1.429 |  |  |  | 337 | [12 empty] | 337 | 0 | -137 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 337
3 | EW00-01-01-8 | Вырубка деревьев | шт. | 200 | Вырубка деревьев | шт. | 337 | 2.381 |  |  |  | 337 | [12 empty] | 337 | 0 | -137 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 337
4 |  | Устройство новой дорожной одежды |  |  | Устройство новой дорожной одежды
5 | EW00-01-03-1 | Планировка (выравнивание) территории | м2 | 13672 | Планировка (выравнивание) территории | м2 | 12630 | 0.01 |  |  |  | 9550.52 | [6 empty] | 188 | 1151.5 | 1000 |  |  |  | 11890.02 | 739.98 | 1781.98 |  | 0 | 0 | 11890.02
6 | CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 26709.6 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы грунт 2 гр. | м3 | 12587 | 0.36 |  |  |  | 6674 |  | 706.04 | 1360.8076 | 319.68 | 120 | 532.9 |  | 2750 |  |  |  |  | 12463.4276 | 123.5724 | 14246.1724 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 12463.4276
7 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (под островки безопасности) | м2 | 1992.5 | 0.36 | [7 empty] | 1992.5 | [8 empty] | 1992.5 | 0 | -1992.5 | Длина 797 п.м. х шириной 2,5м | 0 | 0 | 1992.5
8 |  |  |  |  | Работа на отвале грунт 2 гр. | м3 | 5161 | 0 | [7 empty] | 5000 |  | 161 | [6 empty] | 5161 | 0 | -5161 |  | 0 | 0 | 5161
9 |  |  |  |  | Замена землянного полотна (непригодный грунт на привозной местный грунт) | м3 | 1261 | 0 |  |  |  | 1000 | 261 | [11 empty] | 1261 | 0 | -1261 | предложение Заказчика | 0 | 0 | 1261
10 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы грунт 1 гр. | м3 | 1261 | 0.36 |  |  |  |  | 1261 | [11 empty] | 1261 | 0 | -1261 | Протокол от 14.05.24, чтто привозной грунт не пригоден | 0 | 0 | 1261
11 |  |  |  |  | Работа на отвале грунт 1 гр. | м3 | 1261 | 0 |  |  | 2018 | 1000 | 261 | [11 empty] | 1261 | 0 | -1261 |  | 0 | 0 | 1261
12 |  |  |  |  | Замена землянного полотна (непригодный грунт на песок) | м3 | 1261 | 0 | Песок | м3 | 2018 | 1000 | 261 | [6 empty] | 146 |  |  |  |  | 1407 | -146 | -1407 |  | 0 | 0 | 1407
13 | CW00-01-01-7 | Разработка грунта в ручную | м3 | 2 | Разработка грунта в ручную возле здания с шурфовкой | м3 | 45 | 3.175 | [11 empty] | 45 |  |  |  |  | 45 | 0 | -43 |  | 0 | 0 | 45
14 | CW00-01-01-24 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | т | 10.76 | Транспортировка /перевозка (непригодного) грунта до 2х км | тн | 17409.1 | 0.03 |  |  |  | 800 | 1200 | 1000 | 750 | 1500 | 1100 | 1250 | 1300 |  | 1500 |  |  |  | 10400 | 7009.1 | -10389.24 |  | 0 | 0 | 10400
15 | CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 6063 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 5515 | 0.17 | Песок | м3 | 5515 |  | 1261 |  | 723.14 |  | 3580 | 262.8 |  | 255.4 |  |  |  |  | 6082.34 | -567.34 | -19.34 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 6082.34
16 | CW00-01-05-15 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из гравийно-песчаной смеси с уплотнением | м3 | 36.8 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из гравийно-песчаной смеси с уплотнением | м3 | 36.8 | 1.84 | [16 empty] | 0 | 36.8 | 36.8 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 0
17 | CW00-01-02-8 | Обратная засыпка вручную | м3 | 1 | Обратная засыпка вручную | м3 | 1 | 4.762 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | CW00-01-03-1 | Укладка нетканного геополотна | м2 | 1895 | Укладка нетканного геополотна | м2 | 1895 | 0.1 | [16 empty] | 0 | 1895 | 1895 |  | 0 | 0 | 0
19 | CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 3156.11 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 2755.09 | 0.27 | Щебень М400 фр. 40-70 | тн | 3471.4134 |  |  |  |  | 1544 | 95 | 1055 | 146 | 56 |  |  |  |  | 2896 | -140.91 | 260.11 |  | 0 | 0 | 2896
20 | CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1471.8 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1640.5 | 0.27 | Щебень М400 фр. 20-40 | тн | 2067.03 |  |  |  |  | 510 |  |  | 73 | 156.9 |  |  |  |  | 739.9 | 900.6 | 731.9 | Выполнена 50%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24 | 0 | 0 | 739.9
21 | CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 1592 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) 100.30.15 | п.м. | 2479 | 1.42 | БР 100.30.15 | шт. | 2479 |  |  |  | 160 | 917 | 52.7 |  | 180 | 530 |  |  |  |  | 1839.7 | 639.3 | -247.7 | Выполнена 70%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. Часть БР заменят на отбойники вокруг столбов освещения | 0 | 0 | 1839.7
22 |  |  |  |  | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) 100.20.8 | п.м. | 928 | 1.42 | БР 100.20.8 | шт. | 928 | [8 empty] | 510 |  |  |  |  | 510 | 418 | -510 | Выполнена 70%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 510
23 | CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие (объеденены все участки) | м2 | 30974 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,7 л/м2 | м2 | 12217 | 0.0005 | Эмульсия битумная | тн | 8.8085 |  | 0 |  | 0 |  | 5126.42 | 4873.58 | 730 | 2700 |  |  |  |  | 13430 | -1213 | 17544 | В ТКП не заложили. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 13430
24 | CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 7 см , тип смеси принять по проекту | м2 | 15737 | Устройство нижнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 8 см , тип смеси принять по проекту | м2 | 12217 | 0.045 | Асфальтобетонная смесь А32НТ | тн | 2502.0416 | [5 empty] | 5126.42 | 4873.58 | 730 | 2700 |  |  |  |  | 13430 | -1213 | 2307 | По факту h=8 см. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 13430
25 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,3 л/м2 | м2 | 16492 | 0.00025 | Эмульсия битумная | тн | 5.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4873.58 | 730 | [5 empty] | 5603.58 | 10888.42 | -5603.58 | В ТКП не заложили. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 5603.58
26 | CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 5 см, тип смеси принять по проекту | м2 | 15737 | Устройство верхнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 5 см, тип смеси принять по проекту | м2 | 16492 | 0.02 | А/б смесь ЩМА-11 | тн | 2110.976 | [13 empty] | 0 | 16492 | 15737 |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  |  | Фрезерование существующего а/б покрытия hср = 0,04 -0,05 м | м2 | 2095.06 | 1.6138 | [10 empty] | 2095.06 | [5 empty] | 2095.06 | 0 | -2095.06 | Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 2095.06
28 |  |  |  |  | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 1844 | 0 | [10 empty] | 1844 | [5 empty] | 1844 | 0 | -1844 | Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 0 | 0 | 1844
29 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,4 л/м2 | м2 | 2095 | 0.00028571 | Эмульсия битумная | тн | 0.86314 | [13 empty] | 0 | 2095 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,3 л/м2 | м2 | 1220 | 0.00025 | Эмульсия битумная | тн | 0.37698 | [13 empty] | 0 | 1220 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона тип А16 Нт; ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме БНД марки 70/100 средней толщиной 0,04м | м2 | 2436 | 0.55 | Асфальтобетонная смесь А16НТ | тн | 249.4464 | [13 empty] | 0 | 2436 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  |  | Устройство слоя покрытия из а/б покрытия тип А8 Вн средней толщиной 0,05 м | м | 1477 | 0.55 | Асфальтобетонная смесь А8Вн | тн | 189.056 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  |  | Устройство пленки из полиэтилена (коэффициент нахлеста 1,1) | м2 | 2024 | 0.0096154 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 2226 | [9 empty] | 1700 |  |  |  | 1700 | 324 | -1700 |  | 0 | 0 | 1700
34 | CW00-03-05-4 | Армирование сеткой дорог и площадок | т | 1.3784 | Укладка армирующей сетки 4Вр-I 200х200 | м2 | 2024 | 14.674 | Армирующая сетка | м2 | 2024 | [9 empty] | 1700 |  |  |  | 1700 | 324 | -1698.6216 |  | 0 | 0 | 1700
35 |  |  |  |  | Устройство основания из бетона В-20 ГОСТ26633-91 толщиной 0,10м | м3 | 405 | 2.71 | Бетон В20 | м3 | 405 | [9 empty] | 170 |  |  |  | 170 | 235 | -170 |  | 0 | 0 | 170
36 | CW00-01-06-1 | Устройство основания из песчано-цементной смеси, с послойным уплотнением каткамии и трамбовками | м3 | 69 | Устройство песчано-цементной смеси М-400 (200кг/1м³)(соотношение 4:1) толщиной 0,04м | м3 | 81 | 0.182 | Песчано-цементнаяч смесь М-400 | м3 | 81 | [13 empty] | 0 | 81 | 69 |  | 0 | 0 | 0
37 | CW00-04-06-1 | Устройство тротуаров из бетонной брусчатки, с заполнением швов ЦПС | м2 | 1723 | Укладка брусчатки толщиной 0,06м с заполнением швов сухой смесью (песко-цемент М-400, 200 кг/1м³) | м2 | 2024 | 1.455 | Брусчатка | м2 | 2024 | [13 empty] | 0 | 2024 | 1723 |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  |  | Устройство растительного грунта; толщиной 0,15м | м2 | 4242 | 2.818 | Грунт плодородный | м3 | 4242 | [13 empty] | 0 | 4242 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  |  | Устройство трубы D= 0,05 м (ПНД 500) Строительство спиральновитой гофрированной трубы на съезде d=0,5 | п.м. | 14.6 | 0.63 | Труба D= 0,05 м (ПНД 500) | п.м | 22.106 | [13 empty] | 0 | 14.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | Засыпка песком. Строительство спиральновитой гофрированной трубы на съезде d=0,5 | м3 | 22.106 | 0.17 | Песок | м3 | 22.106 | [13 empty] | 0 | 22.106 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | CW00-04-01-1 | Устройство дорожной разметки (краска) | м2 | 10 | Устройство дорожной разметки (краска) | п.м. | 1373 | 0.304 | Сплошная линия 1.1 | м2 | 58.65 | [13 empty] | 0 | 1373 | 10 |  | 0 | 0 | 0
42 | [7 empty] | 0 | Прерывистая линия 1.5 (1:4) | м2 | 32.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | [7 empty] | 0 | Прерывистая линия 1.6 (3:4) | м2 | 5.625 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | [7 empty] | 0 | Разметка 1.14.1 (пешеходный переход) | м2 | 67.2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | [7 empty] | 0 | Разметка 1.15 | м2 | 12 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | [7 empty] | 0 | Разметка 1.19 | м2 | 4.88 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | [7 empty] | 0 | Разметка 1.24.3 | м2 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | [7 empty] | 0 | Сплошная линия разметки (граница парковочного места) | м2 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | CW00-04-05-1 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 8 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 314 | 3.8 | приоритета /2.1 – 8; 2.4 - 4/ пленка МСВ-Iiб | шт. | 12 | [13 empty] | 0 | 314 | 8 |  | 0 | 0 | 0
50 | [7 empty] | 0 | апрещающие /3.1 - 8; 3.13 - 2; 3.18.1 - 1; 3.27 - 49/ пленка МСВ-Iiб | шт. | 60 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | [7 empty] | 0 | предписывающие /4.1.1 - 2; 4.2.1 - 2; / пленка МСВ-Iiб | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | [7 empty] | 0 | особых предписаний /5.5 - 1; 5.6 - 1; 5.15.3 - 2; 5.15.5 - 2; 5.16 -4/пленка МСВ-Iiб5.19.1 - 8; 5.19.2 - 8/ на желтом фоне | шт. | 26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | [7 empty] | 0 | Информационные знаки /6.4 - 40/пленка МСВ-Iiб | шт. | 40 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | [7 empty] | 0 | Дополнительной информации /8.2.4 - 16; 8.2.5 - 21; 8.2.6 - 20; 8.4.1- 7; 8.6.4 - 40; 8.13 - 3; 8.22.1 - 2; 8.17 - 12; 8.24 - 49; 8.26 - 2/ пленка МСВ-IIб | шт. | 172 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | CW00-04-05-2 | Установка столбиков сигнальных пластиковых | шт. | 25 |  |  |  | 3.81 | [16 empty] | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  |  | Устройство фундамента из монолитного бетона В15 под стойки | м3 | 14.1 | 2.71 | Бетон В15 | м3 | 14.1 | [13 empty] | 0 | 14.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  |  | Установка стальной стойки для дорожных знаков с покраской | шт. | 94 | 3.8 | [16 empty] | 0 | 94 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 |  | Раздел НВК |  |  | Раздел НВК
59 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (колодцы, траншеи и сваи-шпунты) | м3 | 3631.073 | 0.36 | [5 empty] | 300 | 180 | 50 | 60 |  | 1041.6 |  | 450 |  |  |  | 2081.6 | 1549.473 | -2081.6 | На 08.07. разработка грунта под КНС 50шт*(7,20*20) глубина 6,40 м | 0 | 0 | 2081.6
60 |  |  |  |  | Устройство песчаного основания под прокладку труб и колодцев | м3 | 38.7 | 0.17 | Песок | м3 | 42.57 |  |  | 30 | [10 empty] | 30 | 8.7 | -30 |  | 0 | 0 | 30
61 |  |  |  |  | Обратная засыпка труб песком с уплотнением трамбовками | м3 | 2735.6 | 0.17 | Песок | м3 | 3009.16 | [13 empty] | 0 | 2735.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  |  | Оббивка котлована КНС ст. трубами ⌀273мм, L=11м, шаг между сваями 0,96м (50 шт) | п.м. | 550 | 0.17 | Стальная трубаи ⌀273мм, L=11м | шт | 50 | [7 empty] | 550 | [5 empty] | 550 | 0 | -550 | На 08.07 забили 50 шт. длиной 11 м | 0 | 0 | 550
63 |  |  |  |  | Обивка доской прозоров между труб | п.м. | 48 | 0.17 | [12 empty] | 48 |  |  |  | 48 | 0 | -48 |  | 0 | 0 | 48
64 |  |  |  |  | Демонтаж стальных труб (свай) после засыпки котлована | шт. | 50 | 0.233 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | CW00-04-07-1 | Устройство водоотводного лотка, с решеткой, в бетонной обойме | м | 80 | Устройство водоотводного лотка, с решеткой, в бетонной обойме | м | 80 | 6.286 | Лоток водоотводный BetoMax DriveЛВ-30.36.26-Б бетонный | шт | 15 | [13 empty] | 0 | 80 | 80 |  | 0 | 0 | 0
66 | CW00-04-07-4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 4 | 5.231 | ПескоуловительBetoMax DriveПУ-30.36.94-Б бетонный | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
67 | [7 empty] | 0 | Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | [7 empty] | 0 | Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-30.39.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | [7 empty] | 0 | Решетка водоприемнаяDriveРВ-30.35.50 "шина"чугунная ВЧE600 | шт | 31 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | [7 empty] | 0 | Болт М10х25 | шт | 124 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | [7 empty] | 0 | Гайка М10квадрат | шт | 14 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | [7 empty] | 0 | Герметик полиуретановый однокомпонентный в упаковке600мл | шт | 2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | CW00-06-04-1 | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) | шт. | 1 | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) | шт. | 1 | 65.714 | КНС стеклопластик горизонтальная V=130м3 q=6л/с StandartPark | шт | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
74 | [7 empty] | 0 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.26-Б-ОС | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | [7 empty] | 0 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | CM00-10-03-001 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | шт. | 1 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | шт. | 1 | 11.524 | Колодец-гаситель стеклопластиковый | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
77 | CW00-06-06-1 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | шт. | 6 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | шт. | 6 | 8.571 | [16 empty] | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  |  | Укладка гофрир труб | п.м. | 447.2 | 0.63 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID300/345 SN11 | м | 343.7 |  |  |  | 140 | 50 | 60 | 127.2 | 70 |  | 100 |  |  |  | 547.2 | -100 | -547.2 |  | 0 | 0 | 547.2
79 | [7 empty] | 0.63 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID250/288 SN11 | м | 60.9 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | [7 empty] | 0.63 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: OD400/345 SN11 | м | 207.4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | [7 empty] | 0.63 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID500/571 SN11 | м | 2.6 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | [7 empty] | 0.63 | Труба ПЭ SDR13,6 ⌀315х23,2 | м | 13.8 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | [7 empty] | 0.63 | Труба ПЭ SDR17 ⌀315х18,5 | м | 70 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 |  |  |  |  | Монтаж колодецев смотровых Ду1500 | шт. | 20 | 14.67 |  | шт | 20 |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 | 9 | -11 |  | 0 | 0 | 11
85 |  |  |  |  | Монтаж люков |  |  | 7.18 | Люк легкий чугунный тип Л (А30)-К | шт | 19 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | [7 empty] | 0 | Люк тяжелый чугунный тип Т (С250)-К | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | [7 empty] | 0 | Вторая крышка люка металлическая | шт | 21 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | [7 empty] | 0 | Бетон В15 (монолитный лоток) | м3 | 3.2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  |  | Монтаж стремянок | шт | 0 | 0 | Стремянка стальная серии С1: С1-01 | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | [7 empty] | 0 | Стремянка стальная серии С1: С1-02 | шт | 5 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | [7 empty] | 0 | Стремянка стальная серии С1: С1-03 | шт | 4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | [7 empty] | 0 | Стремянка стальная серии С1: С1-04 | шт | 11 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | [7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  |  | Монтаж колодецев дождеприемных Ду1000 | шт. | 16 | 5.231 | Колодец дождеприемный ⌀1000мм из сборных ж/б элементов | шт | 16 |  |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 4 | 12 | -4 |  | 0 | 0 | 4
95 | [7 empty] | 0 | Дождеприемник ДБ2-В125-10-37х11 | шт | 16 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | [7 empty] | 0 | Бетон В3.5 (основание колодца) | м3 | 1.8 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | [7 empty] | 0 | Бетон В15 (монолитный лоток) | м3 | 1.1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 |  |  |  |  | Укладка футляра ст Ду630 | м | 0 | 2.429 | [6 empty] | 15.5 | [9 empty] | 15.5 | -15.5 | -15.5 |  | 0 | 0 | 15.5
99 |  |  |  |  | Укладка футляра ст Ду530 | м | 60.5 | 2.429 | Футляр стальной защитный из стальных электросварных труб с весьма усиленной изоляцией: ⌀530х7 | м | 60.5 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 10 | 50.5 | -10 | Для труб ⌀345 - 3шт Для труб ⌀400 - 2шт | 0 | 0 | 10
100 |  |  |  |  | Монтаж защитных муфт ПП для прохода через ж/б стенки колодца | шт. | 0 | 1.664 | Муфта защитная: D250/288 | шт | 24 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | [7 empty] | 0 | Муфта защитная: D300/345 | шт | 20 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | [7 empty] | 0 | Муфта защитная: D400/345 | шт | 19 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | [7 empty] | 0 | Муфта защитная: ID500/571 | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | [7 empty] | 0 | Уплотнитель резиновый ID250 | шт | 24 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | [7 empty] | 0 | Уплотнитель резиновый ID300 | шт | 20 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | [7 empty] | 0 | Уплотнитель резиновый OD400 | шт | 19 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | [7 empty] | 0 | Уплотнитель резиновый ID500 | шт | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 |  |  |  |  | Прокол ГНБ под трубопровод из ПВХ, свыше Ду 110 | прокол | 3 | 3.675 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | -3 |  | 0 | 0 | 3
109 |  |  |  |  | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 110 | м | 160 | 0.116 | Труба 2*Ду63 - 2*80 п.м. | п.м | 160 |  | 34 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 94 | 66 | -94 |  | 0 | 0 | 94
110 |  |  |  |  | Устройство обмазочной гидроизоляции ж/б элементов колодцев. Огрунтовка праймером "Технониколь", 2 слоя по 2мм (колодцы дождеприемные и смотровые) | м2 | 285.7 | 0.28 | Гидроизоляция мастикой Технониколь №24 (МГТН) 2 слоя | м2 | 285.7 |  | 17.07 | [11 empty] | 17.07 | 268.63 | -17.07 |  | 0 | 0 | 17.07
111 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно | м | 166.2 | 0.116 | Труба МультиМайн ИЗИ III ПЭ100/ПЭ100/АС SDR11 Ø63x5,8 | м | 166.2 |  |  |  | 232 | [9 empty] | 232 | -65.8 | -232 |  | 0 | 0 | 232
[5 empty] | Врезка | шт | 2
112 |  | Раздел озеленение и благоустройство |  |  | Раздел озеленение и благоустройство
113 | CW00-10-03-5 | Посадка кустарника (живая изгородь) | м | 120 | Посадка кустарника (живая изгородь) | м | 120 | 2.095 | [16 empty] | 0 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 0
114 | CW00-10-03-3 | Посадка деревьев | шт. | 600 | Посадка деревьев | шт. | 600 | 1.857 | [16 empty] | 0 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0
115 | PN00-01-02-17 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 125 до Ду 200 | м | 100 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 125 до Ду 200 | м | 100 | 0.951 | [16 empty] | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0
116 | PN00-01-02-18 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 50 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 50 | 1.193 | [16 empty] | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0
117 | CW00-10-03-2 | Посев многолетних трав механизированным способом (гидропосев трав) | м2 | 300 | Посев многолетних трав механизированным способом (гидропосев трав) | м2 | 300 | 0.038 | [16 empty] | 0 | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 0
118 | CW00-10-01-10 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | шт. | 1 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | шт. | 1 | 35.371 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
119 | CW00-10-01-8 | Установка флагштока | шт. | 3 | Установка флагштока | шт. | 3 | 2.944 | [16 empty] | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
120 | CW00-10-01-2 | Установка уличной скамьи | шт. | 20 | Установка уличной скамьи | шт. | 20 | 1.908 | [16 empty] | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
121 | CW00-10-01-1 | Установка уличной урны | шт. | 9 | Установка уличной урны | шт. | 9 | 1.222 | [16 empty] | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
122 | CW00-10-01-5 | Установка уличного кашпо для растений | шт. | 8 | Установка уличного кашпо для растений | шт. | 8 | 4.355 | [16 empty] | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
123 | CW00-10-01-12 | Установка МАФ (беседки, веранды, пергалы, теневые навесы и тд.) комплектные | м2 | 50 | Установка МАФ (беседки, веранды, пергалы, теневые навесы и тд.) комплектные | м2 | 50 | 0.038 | [16 empty] | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0
124 | EW00-01-07-3 | Ограждение по периметру | м | 160 | Ограждение по периметру (3-D забор) | м | 160 | 0.7 | [9 empty] | 3 | 128 | [5 empty] | 131 | 29 | 29 |  | 0 | 0 | 131
125 |  |  |  |  | Ограждение по периметру (планировка грунта) | м3 | 76.5 | 0 | [5 empty] | 76.5 | [10 empty] | 76.5 | 0 | -76.5 |  | 0 | 0 | 76.5
126 |  |  |  |  | Ограждение по периметру (вязка арматурного каркаса, заливка свай под основное ограждение) | шт. | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 32 | [8 empty] | 54 | -54 | -54 |  | 0 | 0 | 54
127 |  |  |  |  | Сваи под фундамент стаканного типа под забор | м3 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 | -7 | -7 |  | 0 | 0 | 7
128 |  |  |  |  | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. под ограждение | м3 | 0 | 0 | [6 empty] | 25 |  |  | 22.5 |  |  | 5 |  |  |  | 52.5 | -52.5 | -52.5 |  | 0 | 0 | 52.5
129 |  |  |  |  | Гидроизоляция бетонных поверхностей ж/б ростверка | м2 | 65.5 | 0.28 | [9 empty] | 1.5 | 64 | [5 empty] | 65.5 | 0 | -65.5 |  | 0 | 0 | 65.5
[5 empty] | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 |  | 0
130 |  |  |  |  | Монтаж системы автополива | м | 0 | 0 | Труба ПНД Ø 50 мм | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
131 |  |  |  |  | Устройство противотаранных МАФов | м3 | 23 | 2.71 | Бетон В20W4 F150 | м3 | 23 | [8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23 | 0 | -23 |  | 0 | 0 | 23
132 |  |  |  |  | Устройство отбойников вокруг столбов освещения | шт | 48 | 0.74 | Труба Ø 76 мм L=2 м | шт | 48 | [13 empty] | 0 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | CW00-10-02-1 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | м3 | 114 |  |  |  | 1.85 | [16 empty] | 0 |  | 114 |  | 0 | 0 | 0
134 |  | Демонтажные работы |  |  | Демонтажные работы
135 | DW00-01-02-01-01 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 120 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 120 | 2.15 | [11 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | 90 | 90 |  | 0 | 0 | 30
136 | DW00-01-03-01-04 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 359 | Демонтаж существующего а/б h= 0,1 м | м2 | 2082.66 | 0.55 | [6 empty] | 1000 | 892.79 | 189.87 | [7 empty] | 2082.66 | 0 | -1723.66 |  | 0 | 0 | 2082.66
137 | DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора (позиции объеденены) | т*км | 330 | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 9163.704 | 0.03 | [6 empty] | 4400 | 3928.276 | 835.428 | [7 empty] | 9163.704 | 0 | -8833.704 |  | 0 | 0 | 9163.704
138 | DW00-01-03-02-01 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 719 | Демонтаж существующего бетонного покрытия h= 0,4 м | м2 | 869.64 | 0.55 | [8 empty] | 869.64 | [7 empty] | 869.64 | 0 | -150.64 |  | 0 | 0 | 869.64
139 |  |  |  |  | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 4348.2 | 0 | [8 empty] | 4348.2 | [7 empty] | 4348.2 | 0 | -4348.2 |  | 0 | 0 | 4348.2
140 | DW00-01-03-01-01 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 150 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 150 | 0.495 | [16 empty] | 0 | 150 | 150 |  | 0 | 0 | 0
141 | DW00-01-03-04-01 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 40 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 40 | 0.52 | [16 empty] | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0
142 | DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 20 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 20 | 1.33 | [16 empty] | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
143 |  | Раздел ВН видеонаблюдение |  |  | Раздел ВН видеонаблюдение
144 | II00-10-02-6 | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 2 | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 2 | 3.128 | [16 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
145 | II00-10-02-8 | Монтаж защитного кожуха | шт. | 2 | Монтаж защитного кожуха | шт. | 2 | 0.495 | [16 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
146 | II00-10-02-11 | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 | 0.981 | [16 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
147 |  |  |  |  | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, до Ду 80 | м | 0 | 0.116 | [6 empty] | 232 | [9 empty] | 232 | -232 | -232 |  | 0 | 0 | 232
Пусконаладочные работы
148 |  | Раздел ЭО электроосвещение |  |  | Раздел ЭО электроосвещение
149 | CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 347.83 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 14.771 | 2.71 | Бетон | м3 | 11.7198 | [7 empty] | 3.24 |  | 6.75 |  |  |  | 9.99 | 4.781 | 337.84 |  | 0 | 0 | 9.99
150 | [7 empty] | 0 | Бетон В15 М200 | м3 | 3.3466 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
151 |  |  |  |  | Устройство закладных деталей под опоры освещения | шт. | 0 | 0.204 | ФМ-0,159-2,0 | шт | 98 | [7 empty] | 36 |  | 27 |  |  |  | 63 | -63 | -63 |  | 0 | 0 | 63
152 | [7 empty] | 0 | ФМ-0,133-1,5 | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
153 | [7 empty] | 0 | ФМ-0,219-2,0 | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
154 |  |  |  |  | Монтаж опор освещения | шт. | 0 | 1.795 | Опора фланцевая граненная | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
155 | [7 empty] | 0 | Oпopa нecилoвaя флaнцeвaя гpaнeнaя Н=10м НФГ-10-68/160-3 | шт | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
156 |  |  |  |  | Монтаж светового комплекса | шт. | 0 | 2.467 | Световой комплекс Авеню 8/1-70 вт | шт | 83 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
157 | [7 empty] | 0 | Световой комплекс Авеню 6/2-54 Вт | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
158 |  |  |  |  | Монтаж светильников и кронштейнов | шт. | 0 | 2.37 | Светильник уличный | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
159 | [7 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
160 | [7 empty] | 0 | Светильник уличный светодиодный 37 WD-Street Light 37 | шт | 34 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
161 | [7 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К1-1,0-1,5-1-1 | шт | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
162 | [7 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К2-1,0-1,5-90-Ф2-1 | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
163 | [7 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 7К3(300)-1,0-1,5-90/ 135- Ф2-1 | шт | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
164 | [7 empty] | 0 | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К3-1,0-1,5-90-Ф2-1 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
165 | CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 85.9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 85.9 | 2.36 | [16 empty] | 0 | 85.9 | 85.9 |  | 0 | 0 | 0
166 | CW00-07-01-5 | Опалубка для элементов ниже уровня земли | м2 | 9 | Опалубка для элементов ниже уровня земли | м2 | 9 | 2.841 | [16 empty] | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
167 | CW00-03-06-12 | Анкерные болты для монолитных железобетонных конструкций | кг | 14.4 | Анкерные болты для монолитных железобетонных конструкций | кг | 14.4 | 0.112 | [16 empty] | 0 | 14.4 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0
168 | EL00-10-01-3 | Установка мачты уличного освещения от 6 м до 12 м | шт. | 9 | Установка мачты уличного освещения от 6 м до 12 м | шт. | 9 | 26.614 | [16 empty] | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
169 | EL00-10-04-5 | Светодиодный прожектор монтируемый на мачтах освещения до 250 Вт | шт. | 9 | Светодиодный прожектор монтируемый на мачтах освещения до 250 Вт | шт. | 9 | 2.467 | [16 empty] | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
170 | EL00-17-03-34 | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 4 | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 4 | 6.248 | [16 empty] | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
171 | EL00-09-02-61 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 9 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 9 | 0.521 | [16 empty] | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
172 | EL00-16-05-7 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 961 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 961 | 0.18 | [16 empty] | 0 | 961 | 961 |  | 0 | 0 | 0
173 | EL00-09-02-19 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | шт. | 18 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | шт. | 18 | 0.571 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 5КВТп-1-16/25 | шт | 30 | [13 empty] | 0 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0
174 | II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 | 0.18 | [16 empty] | 0 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 0
175 | II00-04-01-7 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | шт. | 5 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | шт. | 5 | 0.85 | [16 empty] | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
176 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5-16 жильный, сечением 16 мм2 | м | 496 | 0.258 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х16 | м | 496 | [5 empty] | 31 |  | 12 | [5 empty] | 43 | 453 | -43 |  | 0 | 0 | 43
177 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 | 0.169 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 1975 | [5 empty] | 31 |  | 12 | [5 empty] | 43 | -43 | -43 |  | 0 | 0 | 43
178 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | 0.2 | [8 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | -7 | -7 |  | 0 | 0 | 7
179 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, прокладка в готовой траншее, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 | 0.169 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 1241 | [5 empty] | 239 |  | 128 | 204 | 166 |  |  |  | 737 | -737 | -737 |  | 0 | 0 | 737
180 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, прокладка в готовой траншее, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | 0.2 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х6 | м | 1106 | [5 empty] | 66 | [7 empty] | 66 | -66 | -66 |  | 0 | 0 | 66
181 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 0 | 0.63 | Труба ПНД гофрированная 50мм (траншея 0,6м*0,64м) ПНД-50 | м | 1524 | [5 empty] | 305 |  | 128 | 185 | 196 |  |  |  | 814 | -814 | -814 |  | 0 | 0 | 814
182 | [7 empty] | 0 | Муфта кабельная 5ПКТп(б) мини - 2,5/10 | шт. | 175 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
183 | [7 empty] | 0 | Сжим ответвительный У733МУЗ | шт. | 352 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
184 | [7 empty] | 0 | Выключатель автоматический однополюсный I=10А ВА 47-29 3 Р 6А | шт. | 93 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
185 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 63 мм включительно | м | 0 | 0.116 | Труба ПНД гофрированная 63мм | м | 382 | [7 empty] | 128 | 342 |  |  |  |  | 470 | -470 | -470 |  | 0 | 0 | 470
186 | [7 empty] | 0 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=63мм | м | 60 | [8 empty] | 97 |  |  |  |  | 97 |  | -97 |  | 0 | 0 | 97
187 | [7 empty] | 0 | Выключатель автоматический однополюсный I=10А ВА 47-29 1 Р | шт. | 34 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
188 | [7 empty] | 0 | Динрейка L=300мм 10101 | шт. | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
189 | [7 empty] | 0 | Лента сигнальная Л300 | м | 382 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
190 |  |  |  |  | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 0 | 0.36 | [8 empty] | 103.03 | 83.88 | 74.76 | 130.68 |  |  |  |  | 392.35 | -392.35 | -392.35 |  | 0 | 0 | 392.35
191 |  |  |  |  | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | 0.17 | [8 empty] | 16.57 | 15.378 | 13 | 23.96 |  |  |  |  | 68.908 | -68.908 | -68.908 |  | 0 | 0 | 68.908
192 |  |  |  |  | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | 0.36 | [8 empty] | 56.23 |  | 40.99 | [5 empty] | 97.22 | -97.22 | -97.22 |  | 0 | 0 | 97.22
193 |  |  |  |  | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0.295 | 0.17 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
194 |  |  |  |  | Прокладка провода СИП | м | 95 | 0.109 | Провод самонесущий изолированный СИП 4х25 | м | 95 | [5 empty] | 30.12 |  | 23.64 | [5 empty] | 53.76 | -53.465 | -53.76 |  | 0 | 0 | 53.76
195 | [7 empty] | 0 | Крюк монтажный универсальный КМУ-16 | шт. | 3 | [13 empty] | 0 | 95 | 0 |  | 0 | 0 | 0
196 | [7 empty] | 0 | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
197 | [7 empty] | 0 | Металлическая лента 20х0,7 F-207 | м. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
198 | [7 empty] | 0 | Скрепа-бугель СУ-20 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
199 |  | Раздел ЭС сети электроснабжения |  |  | Раздел ЭС сети электроснабжения
200 |  |  |  |  | Разработка траншеи под сети электроосвещения | м3 | 0 | 0.36 | [6 empty] | 152.06 |  |  |  |  | 79.2 | 70.68 |  |  |  | 301.94 | -301.94 | -301.94 |  | 0 | 0 | 301.94
201 |  |  |  |  | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | 0.17 | Песок | м3 | [9 empty] | 8.7 | 11.55 |  |  |  | 20.25 | -20.25 | -20.25 |  | 0 | 0 | 20.25
202 |  |  |  |  | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | 0.17 | Песок | м3 |  |  |  |  | 78.41 |  |  |  |  | 26.2 | 38.61 |  |  |  | 143.22 | -143.22 | -143.22 |  | 0 | 0 | 143.22
203 |  |  |  |  | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0 | 0.17 | [6 empty] | 80.78 |  |  |  |  | 49.9 | 21 |  |  |  | 151.68 | -151.68 | -151.68 |  | 0 | 0 | 151.68
204 | CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм | м | 700 | ПНД труба диаметром до 50 мм | м | 700 | 0.63 | Труба ПНД d=50мм | м | 2 |  |  |  | 512 | [9 empty] | 512 | 188 | 188 |  | 0 | 0 | 512
205 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 | 0.169 | [6 empty] | 336 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 344 | -344 | -344 |  | 0 | 0 | 344
206 |  |  |  |  | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | 0.181 | [6 empty] | 246 |  |  |  |  | 462 | 129 |  |  |  | 837 | -837 | -837 |  | 0 | 0 | 837
207 |  |  |  |  | ПНД труба диаметром до 40 мм включительно | м | 0 | 0.63 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d40мм | м | 26 | [7 empty] | 396 | [5 empty] | 396 | -396 | -396 |  | 0 | 0 | 396
208 |  |  |  |  | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 0 | 0.521 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-25/50-Б | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
209 | [7 empty] | 0 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б) мини - 2,5/10 | шт. | 8 | [8 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 | -26 | -26 |  | 0 | 0 | 26
210 | [7 empty] | 0 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-16/25-Б | шт. | 2 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
211 | [7 empty] | 0 | Муфта кабельная концевая 4 ПКВ(Н)Тпб-1 (16-25) | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
212 |  |  |  |  | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 0 | 6.248 | Муфта кабельная соединительная 5ПСтБ-В-35/50 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
213 | [7 empty] | 0 | Муфта кабельная соединительная 5ПСтБ-В-10/25 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
214 | [7 empty] | 0 | Муфта кабельная соединительная 4 ПСТб-1 (16-25) | шт. | 2 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
215 | [7 empty] | 0 | Сжим ответвительный | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
216 | [7 empty] | 0 | Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50 | шт. | 10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
217 | [7 empty] | 0 | Лоток перфорированный 400ммх100ммх3000мм | шт. | 1 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | -6 | -6 |  | 0 | 0 | 6
218 | [7 empty] | 0 | Шпилька ∅10 1м | шт. | 6 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | -10 | -10 |  | 0 | 0 | 10
219 | [7 empty] | 0 | Перфорированный профиль 40ммх40ммх2000мм | шт. | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
220 |  |  |  |  | Прокладка труб методом ГНБ | м | 0 | 3.675 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 d=110мм (ГНБ) | м | 165 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | -6 | -6 |  | 0 | 0 | 6
221 | [7 empty] | 0 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d=110мм (ГНБ) | м | 66 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | -2 | -2 |  | 0 | 0 | 2
222 |  |  |  |  | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 | м | 0 | 0.116 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 d=110мм | м | 544 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
223 | [7 empty] | 0 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d=110мм | м | 194 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
224 |  |  |  |  | Монтаж ж/б элементов колодцев | шт | 1 | 14.67 | Плита перекрытия колодцев ПП20-1 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
225 | [7 empty] | 0 | Кольца колодцев стеновые КС20.9 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
226 | [7 empty] | 0 | Днище колодцев ПН20 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
227 | [7 empty] | 0 | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 3 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
228 | [7 empty] | 0 | Пена монтажная | бал. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 |  | 0 | 0 | 1
229 | [7 empty] | 0 | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 1 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
230 |  |  |  |  | Установка зарядных станций | шт. | 2 | 1.908 | Зарядная станция E-PROM 44кВт напольная | шт. | 2 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4 | -2 | -4 |  | 0 | 0 | 4
231 |  |  |  |  | Устройство монолитных фундаметов под зарядные станции | шт. | 2 | 2.71 | Арматура Ø 12 А500С, L=550 | шт. | 20 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4 | -2 | -4 |  | 0 | 0 | 4
232 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 6 А240, L=2215 | шт. | 6 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4 | -4 | -4 |  | 0 | 0 | 4
233 | [7 empty] | 0 | Арматура Ø 6 А240, L=1415 | шт. | 6 | [8 empty] | 15 | 4 |  |  |  | 19 | -19 | -19 |  | 0 | 0 | 19
234 | [7 empty] | 0 | Труба ПНД d=50мм | м | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
235 | [7 empty] | 0 | Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.42 | [8 empty] | 4 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | -5 |  | 0 | 0 | 5
236 | [7 empty] | 0 | Бетон В7,5 | м3 | 0.12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
237 | [7 empty] | 0 | Битумная мастика | м2 | 2.8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
238 |  |  |  |  | Монтаж электрощитового оборудования | шт. | 0 | 23.1 | Щит ВРУ | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
239 | [7 empty] | 0 | Щит НО | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
240 | [7 empty] | 0 | Щит СКУД | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
241 | [7 empty] | 0 | Шит СВН | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
242 |  |  |  |  | Демонтаж сущ. Элетрообрудования по кабелю | м. | 3009 | 2.339 | Лоток металлический 100х100 | м | 957 | [8 empty] | 585 |  |  |  |  | 585 | 2424 | -585 |  | 0 | 0 | 585
243 | [7 empty] | 0 | Крышка на лоток 100 мм | м | 957 | [8 empty] | 585 |  |  |  |  | 585 | -585 | -585 |  | 0 | 0 | 585
244 | [7 empty] | 0 | Кронштейн на лоток | шт. | 266 | [8 empty] | 160 |  |  |  |  | 160 | -160 | -160 |  | 0 | 0 | 160
245 | [7 empty] | 0 | Кабель ВБШВнг 5х50 | м | 638 | [8 empty] | 390 |  |  |  |  | 390 | -390 | -390 |  | 0 | 0 | 390
246 | [7 empty] | 0 | Кабель ВБШВнг 5х35 | м | 638 | [8 empty] | 390 |  |  |  |  | 390 | -390 | -390 |  | 0 | 0 | 390
247 | [7 empty] | 0 | Кабель ВВГнг 5х6 | м | 319 | [8 empty] | 195 |  |  |  |  | 195 | -195 | -195 |  | 0 | 0 | 195
248 | [7 empty] | 0 | Кабель ВВГнг 7х1.5 | м | 319 | [8 empty] | 192 |  |  |  |  | 192 | -192 | -192 |  | 0 | 0 | 192
249 | [7 empty] | 0 | Кабель СИП 4х16 | м | 593 | [8 empty] | 282 |  |  |  |  | 282 | -282 | -282 |  | 0 | 0 | 282
250 | [7 empty] | 0 | Зажим анкерный | шт | 21 | [8 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 | -21 | -21 |  | 0 | 0 | 21
251 | [7 empty] | 0 | Кабель ВВГнг 4х1,5 | м | 502 | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 188 | -188 | -188 |  | 0 | 0 | 188
252 | [7 empty] | 0 | Тросс | м | 502 | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 188 | -188 | -188 |  | 0 | 0 | 188
253 | [7 empty] | 0 | Стойка СВ 95) | шт. | 23 | [8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 | -14 | -14 |  | 0 | 0 | 14
254 | [7 empty] | 0 | Светиильник | шт | 9 | [8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | -9 | -9 |  | 0 | 0 | 9
255 | [7 empty] | 0 | Кронштейн | шт | 5 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | -5 | -5 |  | 0 | 0 | 5
256 |  |  |  |  | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения | м | 0 | 0.132 | Кабель силовой бронированный ВБШВнг 5х25 (МК) 1кВ | м | 524 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
257 | [7 empty] | 0 | Кабель силовой бронированный ВБШВнг 5х50 (МК) 1кВ | м | 334 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
258 | [7 empty] | 0 | Силовой кабель с алюминиевой жилой АВБбШв 5х2,5-0,66/1 кВ | м | 117 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
259 | [7 empty] | 0 | Кабель контрольный, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | м | 128 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
260 | [7 empty] | 0 | Кабель силовой бронированный АВБШв 4х16(ок) 0,66 кВ | м | 378 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
261 | [7 empty] | 0 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 149 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
262 | [7 empty] | 0 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х4 | м | 281 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
263 | [7 empty] | 0 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х25 | м | 71 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
264 | [7 empty] | 0 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 4х120 | м | 50 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
265 | [7 empty] | 0 | Кабель силовой бронированный АВБШв 4х16(ок) 0,66 кВ ГОСТ | м | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
257 |  | Раздел СКУДА (шлагбаум+СВН) |  |  | Раздел СКУДА (шлагбаум+СВН)
[5 empty] | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 0 | [12 empty] | 11.11
[5 empty] | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | [12 empty] | 1.12
[5 empty] | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | [12 empty] | 5.94
[5 empty] | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0 | [12 empty] | 2.04
[5 empty] | ПЭ труба диаметром до 63 мм включительно | м | 0 |  | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=63мм | [10 empty] | 30 | 233
[5 empty] | ПЭ труба диаметром до 110 мм включительно | м | 0 |  | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=110мм | [10 empty] | 30
266 |  | Раздел СС сети связи |  |  | Раздел СС сети связи
267 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) разработка траншеи механизированным способом L=40 м (для колодцев 2х2х2 м, траншея 1,2х0,8х40) | м3 | 0 | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 46.4 | [10 empty] | 46.4 | -46.4 | -46.4 |  | 0 | 0 | 46.4
268 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) монтаж колодцев ККС2 (1шт-0,72 м3) | м3 | 0 | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 1.44 | [10 empty] | 1.44 | -1.44 | -1.44 |  | 0 | 0 | 1.44
269 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) монтаж трубы ПНД Ø 110 мм | м | 0 | 0.116 |  |  | 0 |  |  | 96 | [10 empty] | 96 | -96 | -96 |  | 0 | 0 | 96
270 |  |  |  |  | Сети связи на территории (временные) монтаж трубы ПНД Ø 63 мм | м | 0 | 0.116 |  |  | 0 |  |  | 35 | [10 empty] | 35 | -35 | -35 |  | 0 | 0 | 35
271 |  |  |  |  | Разработка траншеи вручную L=350 м (0,4х0,7х350 | м3 | 0 | 1.77 |  |  | 0 |  |  | 98 | [10 empty] | 98 | -98 | -98 |  | 0 | 0 | 98
272 |  |  |  |  | Прокладка гофрированной трубы Ø 50 мм | м | 0 | 0.63 |  |  | 0 |  |  | 350 | [10 empty] | 350 | -350 | -350 |  | 0 | 0 | 350
273 |  |  |  |  | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 250 | [10 empty] | 250 | -250 | -250 |  | 0 | 0 | 250
274 |  |  |  |  | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | 0.432 |  |  | 0 |  |  | 100 | [10 empty] | 100 | -100 | -100 |  | 0 | 0 | 100
Пусконаладочные работы
275 |  | Сети ЛК |  |  | Сети ЛК
276 | CW00-02-01-6 | Монтаж сборных бетонных (железобетонных) фундаментных блоков | м3 | 3.98 | Монтаж сборных бетонных (железобетонных) фундаментных блоков | м3 | 3.98 | 2.806 |  |  | 3.98 | [13 empty] | 0 | 3.98 | 3.98 |  | 0 | 0 | 0
277 | CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 49.8 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 49.8 | 0.17 |  |  | 49.8 | [13 empty] | 0 | 49.8 | 49.8 |  | 0 | 0 | 0
278 | CW00-01-02-10 | Обратная засыпка песком привозным с уплотнением ( труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 72.7 | Обратная засыпка песком привозным с уплотнением ( труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 72.7 | 0.166 |  |  | 72.7 | [13 empty] | 0 | 72.7 | 72.7 |  | 0 | 0 | 0
279 | CW00-06-07-1 | Монтаж металлической гофрированной трубы | т | 0.41 | Монтаж металлической гофрированной трубы | т | 0.41 | 1.392 |  |  | 0.41 | [13 empty] | 0 | 0.41 | 0.41 |  | 0 | 0 | 0
280 | CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 34 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 34 | 0.28 |  |  | 34 | [13 empty] | 0 | 34 | 34 |  | 0 | 0 | 0
281 | DW00-02-04-02-04 | Демонтаж колодцев из сборного ж/б (строительный объем) | м3 | 0.6 | Демонтаж колодцев из сборного ж/б (строительный объем) | м3 | 0.6 | 1.534 |  |  | 0.6 | [13 empty] | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0
282 | DW00-01-04-02-02 | Демонтаж люков колодцев | шт. | 2 | Демонтаж люков колодцев | шт. | 2 | 1.777 |  |  | 2 | [13 empty] | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
283 | CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 0.9 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 0.9 | 14.67 |  |  | 0.9 |  | 2.555 | [11 empty] | 2.555 | -1.655 | -1.655 | Монтаж 2х колодцев, нет проекта согласованного | 0 | 0 | 2.555
284 | PE00-15-01-10 | Пожарные гидранты | шт. | 3 | Пожарные гидранты | шт. | 3 | 6.2 |  |  | 3 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1
285 |  |  |  |  | Откачка воды с приямков под колодец Пож.гидранта | м3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | [11 empty] | 5 | -5 | -5 |  | 0 | 0 | 5
286 | CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | шт. | 3 | Монтаж люков колодцев | шт. | 3 | 7.18 |  |  | 3 | [13 empty] | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0