## Парковка 7
Строительство парковки № 7 (2 этап)
[5 empty] | 2024-07-22 | № 11
№ п/п | Шифр | Наименование работ по первоначальному ТКП (которое подали/) | Ед. изм | Кол-во по ТКП | Наименование работ по проектной документации | Ед. изм | Кол-во по РД | Наименование материала | Ед. изм | Кол-во материала | Кол-во на 13.05.24 | Кол-во на 21.05.24 | Кол-во на 27.05.24 | Кол-во на 03.06.24 | Кол-во на 10.06.24 | Кол-во на 17.06.24 | Кол-во на 24.06.24 | Кол-во на 01.07.24 | Кол-во на 08.07.24 | Кол-во на 15.07.24 | Кол-во на 22.07.24 | Кол-во на 29.07.24 | Кол-во на 05.08.24 | Общее кол-во СМР (ФАКТ) | АОСР подтвержденные | ИС подтвержденные | ДОП объемы СМР (H-Y) | ДОП объемы по ТКП (Е-Y) | Примечание по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 6 | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.11. | 6.12. | 7 |  |  | 8 |  | 9
|  | Демонтаж дорожных покрытий |  |  | Демонтаж дорожных покрытий
2: DW00-01-03-01-04; 3: Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона; 4: м3; 5: 83.4; 3: Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона; 4: м3; 5: 83.4; 5.2.: м3; 6: 51.98; 6.1.: 10; 6.2.: 19.4; 7: 81.38 |  | 81.38 | 2.02 | 2.02 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
2: DW00-14-01-01-03; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 300.24; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: тн*км; 5: 300.24; 5.2.: тн*км; 6: 187.128; 6.1.: 36; 6.2.: 69.84; 7: 292.968 |  | 292.968 | 7.272 | 7.272 | Выполнено 100%
| DW00-01-03-02-01 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 1.695 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 1.695 |  | м3 |  | 0.5 | 0.1 | 1.095 | 22.7 | 35.8 | 42 | 19.87 | [6 empty] | 122.065 |  | 122.065 | -120.37 | -120.37 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
| DW00-14-01-01-01 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | т*км | 5.424 | Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов | тн*км | 5.424 |  | тн*км |  | 1.6 | 0.32 | 3.504 | 72.64 | 114.56 | 134.4 | 63.584 | [6 empty] | 390.608 |  | 390.608 | -385.184 | -385.184 | Выполнено 100%
2: DW00-01-03-04-01; 3: Демонтаж железобетонных дорожных бордюров; 4: м; 5: 594; 3: Демонтаж железобетонных дорожных бордюров; 4: м.; 5: 594; 5.2.: м.; 6: 0; 6.1.: 14.2; 6.2.: 7.5; 6.3.: 15.9; 7: 37.6 |  | 37.6 | 556.4 | 556.4 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
2: DW00-14-01-01-03; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 290.8224; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: тн*км; 5: 290.8224; 5.2.: тн*км; 6: 0; 6.1.: 6.9523; 6.2.: 3.672; 6.3.: 7.7846; 7: 18.409 |  | 18.409 | 272.4134 | 272.4134 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
3: Демонтаж бетонной площадки вдоль забора; 4: м3; 5: 29.97; 5.2.: м3; 6: 0; 6.1.: 0; 6.2.: 0; 6.3.: 10; 6.4.: 10; 6.5.: 2.63; 6.6.: 7.34; 7: 29.97 |  | 29.97 | 0 | -29.97 | Выполнено 100%, ДОП.работы, после ИС возможны корректиролвки объемов, (16+7,5+3,7)*5,2*0,16. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: тн*км; 5: 143.856; 5.2.: тн*км; 6: 0; 6.1.: 0; 6.2.: 0; 6.3.: 48; 6.4.: 48; 6.5.: 12.624; 6.6.: 35.232; 7: 143.856 |  | 143.856 | 0 | -143.856 | Выполнено 100%, ДОП.работы, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
|  | Земляное полотно |  |  | Земляное полотно
2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 1000; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 1000; 5.2.: м3; 6: 850; 6.1.: 251; 6.2.: 224; 7: 1325 |  |  | -325 | -325 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
2: CW00-01-01-24; 3: Транспортировка /перевозка грунта до 3х км; 4: т; 5: 1750; 3: Транспортировка /перевозка грунта до 3х км; 4: тн; 5: 1750; 5.2.: тн; 6: 1530; 6.1.: 451.8; 6.2.: 403.2; 7: 2385 |  |  | -635 | -635 | Выполнено 100%
|  | Устройство новой дорожной одежды |  |  | Устройство новой дорожной одежды
|  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-1 (парковка, заезд и выезд) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-1 (парковка, заезд и выезд)
| CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 456 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 456 | Песок | м3 | 752.4 | 300 | 25.8 | 80 | 56 | 42 | [8 empty] | 503.8 |  | 503.8 | -47.8 | -47.8 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов.ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
| CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 717.74 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 717.74 | Щебень М400 фр. 40-70 | м3 | 904.3524 | 404.46 | 535.5 | 924.84 |  | 441 | 137.34 | [7 empty] | 2443.14 |  | 2443.14 | -1725.4 | -1725.4 | Выполнено 90%, S=3500 щебень досыпка зимы. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
5.1.: Щебень М400 фр. 20-40; 6.2.: 117.4068; 6.3.: 252.2016; 6.4.: 527.2218; 6.5.: 40.1814; 7: 937.0116 |  | 937.0116 | -937.0116 | -937.0116
| CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие | м2 | 12744 | Эмульсия битумная | тн | 9.188 |  | 196.04 |  | 6069.49 |  | 5949.77 |  | 439.5 | 98.98 |  |  |  |  | 12753.78 |  | 12753.78 | -9.78 | -9.78 | Выполнено 100%. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
| CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | Устройство нижнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту | м2 | 12744 | Асфальтобетонная смесь А22НТ | тн | 2936.21 |  | 196.04 |  | 6069.49 |  | 5949.77 |  | 439.5 | 98.98 |  |  |  |  | 12753.78 |  | 12753.78 | -9.78 | -9.78 | Выполнено 100%. после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
2: CW00-04-10-1; 3: Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие; 4: м2; 5: 12744; 3: Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие; 4: м2; 5: 12744; 5.1.: Эмульсия битумная; 5.2.: тн; 5.3.: 3.937; 7: 0 |  |  | 12744 | 12744
2: CW00-04-04-10; 3: Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту; 4: м2; 5: 12744; 3: Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту; 4: м2; 5: 12744; 5.1.: А/б смесь ЩМА-11; 5.2.: тн; 5.3.: 1631.23; 7: 0 |  |  | 12744 | 12744
|  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-2 (отмостка) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-2 (отмостка)
2: CW00-01-02-1; 3: Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением; 4: м3; 5: 3.12; 3: Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением; 4: м3; 5: 3.12; 5.2.: м3; 6: 3; 6.1.: 6.73; 7: 9.73 |  |  | -6.61 | -6.61 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
3: Устройство пленки из полиэтилена (коэффициент нахлеста 1,1); 4: м2; 5: 15.6; 5.2.: м2; 7: 0 |  |  | 15.6 | 0
2: CW00-04-06-5; 3: Устройство бетонного покрытия тротуара и отмостки; 4: м2; 5: 15.6; 3: Устройство бетонного покрытия тротуара и отмостки; 4: м2; 5: 15.6; 5.2.: м2; 6: 15; 6.1.: 49.88; 7: 64.88 |  |  | -49.28 | -49.28 | Изменения от проекта на а/б смесь и щебень
|  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-3 (тротуар)) |  |  | Новая конструкция дорожной одежды Тип-3 (тротуар))
| CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 14.25 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 14.25 | Песок | м3 | 23.5125 | 0 | 10.703 | 2.77 | 4.52 |  | 10.38 | [7 empty] | 28.373 |  | 28.373 | -14.123 | -14.123 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы
| CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 14.25 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 14.25 | Щебень М400 фр. 20-40 | м3 | 24.598 | 0 | 12.2598 |  | 5.5692 |  | 14.59 | [7 empty] | 32.419 |  | 32.419 | -18.169 | -18.169 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы
2: CW00-04-04-10; 3: Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту; 4: м2; 5: 95; 3: Устройство верхнего слоя из асфальтовых или асфальтобетонных смесей, тип смеси принять по проекту; 4: м2; 5: 95; 5.1.: А/б смесь А8ВЛ; 5.2.: тн; 5.3.: 12.16; 6: 0; 6.1.: 64.88; 6.5.: 107.23; 7: 172.11 |  | 172.11 | -77.11 | -77.11 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. Доп объемы
|  | Устройство бортовых камней |  |  | Устройство бортовых камней
| CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 632 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м. | 632 | БР 100.30.15 | шт. | 632 | 444 | 8.41 | 149 | 8.59 | 11 | 23.1 | [7 empty] | 644.1 |  | 644.1 | -12.1 | -12.1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
| CW00-04-03-5 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | м | 45 | Устройство бордюра тротуарного (тип материала по проекту) | м. | 45 | БР100.20.8 | шт. | 74 | 20 | 24.8 |  | 29.4 | 2.4 | [8 empty] | 76.6 |  | 76.6 | -31.6 | -31.6 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
|  | Озеленение |  |  | Озеленение
2: CW00-10-02-1; 3: Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями; 4: м3; 5: 894.2; 3: Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями; 4: м3; 5: 894.2; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 894.2 | 894.2 | ИЗМ в проекте на дорнит в нахлест
2: CW00-10-03-7; 3: Устройство рулонного газона - Газон готовый универсальный; 4: м2; 5: 4471; 3: Устройство рулонного газона - Газон готовый универсальный; 4: м2; 5: 4471; 5.2.: м2; 7: 0 |  |  | 4471 | 4471 | ИЗМ в проекте на щебень фр.20-40 h=0,1 м
3: Устройство дорнита (коэффициент нахлеста 1,1); 4: м2; 5: 2667.73; 5.1.: Дорнит; 5.2.: м2; 5.3.: 4918.1; 6.8.: 500; 6.9.: 1335; 7: 1835 |  |  | 832.73 | -1835
3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня (фракция по проекту) без уплотнения h=0,13 м; 4: м3; 5: 346.8049; 5.1.: Щебень М400 фр. 20-40; 5.2.: м3; 5.3.: 346.8049; 6.8.: 65; 6.9.: 173.55; 7: 238.55 |  |  | 108.2549 | -238.55
|  | Устройство МАФ |  |  | Устройство МАФ
2: EW00-01-07-2; 3: Установка 3D ограждения; 4: м; 5: 338.86; 3: Установка 3D ограждения; 4: м.; 5: 338.86; 5.1.: Панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 2,51м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый); 5.2.: шт.; 5.3.: 129; 7: 0 |  |  | 338.86 | 338.86
5.1.: Панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 3,12 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый); 5.2.: шт.; 5.3.: 2 |  |  |  | 0
5.1.: Индивидуальная панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 1,23 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый); 5.2.: шт.; 5.3.: 1 |  |  |  | 0
5.1.: Индивидуальная панель Light\MEDIUM\PROFI\Expert; ширина 1,4 м, высота 1,93 м; (RAL 6005 Зеленый); 5.2.: шт.; 5.3.: 1 |  |  |  | 0
2: EW00-01-08-1; 3: Одностворчатые ворота (калитки) для пешеходов; 4: шт.; 5: 4; 3: Одностворчатые ворота (калитки) для пешеходов; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Калитка PROFI; ширина панели 1550 мм, высота 1715 мм; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 4
5.1.: Элементы крепления (Скоба и болт М6х85 DIN 603, RAL 6005 Зеленый); 5.2.: шт.; 5.3.: 408 |  |  |  | 0
5.1.: Наконечник универсальный (RAL 6005 Зеленый); 5.2.: шт.; 5.3.: 160 |  |  |  | 0
5.1.: Спиральный барьер безопасности "Егоза" (бухта 10 м); 5.2.: шт.; 5.3.: 20 |  |  |  | 0
5.1.: Проволока 2,5-Ц ГОСТ 3282-74 (бухта 400 м); 5.2.: шт.; 5.3.: 1 |  |  |  | 0
3: Шлагбаум; 4: шт.; 5: 4 |  |  |  | 0
3: Устройство отбойников вокруг столбов освещения; 4: шт.; 5: 78; 5.1.: Труба Ø 76 мм L=2 м; 5.2.: шт.; 5.3.: 78 |  |  |  | 0
3: Устройство противотаранных МАФов; 4: комп; 5: 1; 5.1.: изделие; 5.2.: ком; 5.3.: 1; 6.9.: 1 |  |  |  | 0 | Закрываем как изделие (арматура, бетон В 20 F150 W4), колличество и размер могут отличатся от проекта, В12,5 идет под основание изделия
|  | Организация дорожного движения |  |  | Организация дорожного движения
|  | Установка знаков |  |  | Установка знаков
3: Установка стоек на бетонной основе; 4: шт.; 5: 40; 5.1.: Бетон В 15; 5.2.: м3; 5.3.: 3 |  |  |  | 0
5.1.: Металические столбы; 5.2.: шт.; 5.3.: 40 |  |  |  | 0
2: CW00-04-05-1; 3: Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках; 4: шт.; 5: 40; 3: Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках; 4: шт.; 5: 107; 5.1.: -приорритета2.4-1шт; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 107 | 40
5.1.: -запрещающих 3.1-2шт, 3.27-2шт; 5.2.: шт.; 5.3.: 4 |  |  |  | 0
5.1.: -предписывающих 4.1.1-1шт, 5.5-2шт, 5.6-2шт, 6.4-47шт; 5.2.: шт.; 5.3.: 52 |  |  |  | 0
5.1.: -дополнительные 8.6.1-6шт, 8.6.4-41шт, 8.23-1шт, 8.24-2; 5.2.: шт.; 5.3.: 50 |  |  |  | 0
|  | Нанесание разметки |  |  | Нанесание разметки
2: CW00-04-01-1; 3: Устройство дорожной разметки (краска); 4: м2; 5: 406.7; 3: Устройство дорожной разметки (краска); 4: м2; 5: 406.7; 5.1.: дорожная разметка 1.1. Марка краски - белая АК-511 или аналог, ширина полосы 0.1м; 5.2.: м2; 5.3.: 376.98; 7: 0 |  |  | 406.7 | 406.7
5.1.: дорожная разметка 1.5. Марка краски - белая АК-511 или аналог, ширина полосы 0.1м; 5.2.: м2; 5.3.: 17.78 |  |  |  | 0
5.1.: дорожная разметка 1.18. Марка краски - белая АК-511 или аналог, площадь одной стрелки 1,21 м²; 5.2.: м2; 5.3.: 9.68 |  |  |  | 0
5.1.: дорожная разметка 1.18. Марка краски - белая АК-511 или аналог, площадь одной стрелки 1,21 м²; 5.2.: м2; 5.3.: 2.26 |  |  |  | 0
|  | Раздел НВК |  |  | Раздел НВК
2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 108; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 591.96; 5.2.: м3; 6.2.: 234.6; 6.5.: 125.5; 7: 360.1 |  |  | 231.86 | -252.1 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
2: DW00-14-01-01-01; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов; 4: т*км; 5: 64; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов; 4: тн*км; 5: 875; 5.2.: тн*км; 6.2.: 138.414; 6.5.: 115; 7: 253.414 |  |  | 621.586 | -189.414 | Выполнено 100%
2: CW00-01-02-2; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 3.2; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 16.22; 5.1.: Песок; 5.2.: м3; 5.3.: 26.763; 6.2.: 7; 6.5.: 15; 7: 22 |  |  | -5.78 | -18.8 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
2: PN00-01-03-16; 3: Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 200 до Ду 400; 4: м; 5: 63.51; 3: Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 200 до Ду 400; 4: м.; 5: 63.51; 5.1.: Труба гофрированная полипропиленов OD∅345/400; 5.2.: м.; 5.3.: 64; 6.2.: 60.98; 6.5.: 60; 7: 120.98 |  |  | -57.47 | -57.47 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
5.1.: Муфта защитная для гофрированной od400; 5.2.: шт.; 5.3.: 5; 6.5.: 5 |  |  |  | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
5.1.: Уплотнители для прохода ч /з муфту od400; 5.2.: шт.; 5.3.: 5; 6.5.: 5 |  |  |  | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
2: CW00-01-02-2; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 5; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 563.05; 5.1.: Песок; 5.2.: м3; 5.3.: 929.0325; 6.2.: 5.3; 6.5.: 8; 7: 13.3 |  |  | 549.75 | -8.3 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 88; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 35.6; 5.2.: м3; 6.2.: 209.56; 7: 209.56 |  |  | -173.96 | -121.56 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
2: PT00-01-09-6; 3: Врезка ЗРА в действующий трубопровод с перекрытием потока Ду 700<1000; 4: шт.; 5: 1; 3: Врезка ЗРА в действующий трубопровод с перекрытием потока Ду 700<1000; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 6.2.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
|  | Колодцы дождеприемные |  |  | Колодцы дождеприемные
2: CW00-04-07-4; 3: Устройство дождеприемников-пескоуловителей; 4: шт.; 5: 2; 3: Устройство дождеприемников-пескоуловителей; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Дождеприемник ДБ 2-В125-10-37 х77; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 6.3.: 1; 6.5.: 4; 7: 5 |  |  | -3 | -3 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 2х экзм.
|  | Круглые колодцы |  |  | Круглые колодцы
2: CW00-01-02-2; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 0.8; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 0.58; 5.1.: Песок; 5.2.: м3; 5.3.: 0.957; 6.3.: 0.67; 7: 0.67 |  |  | -0.09 | 0.13 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
2: CW00-01-05-21; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту); 4: м3; 5: 1.6; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту); 4: м3; 5: 1.6; 5.2.: м3; 6.3.: 1.33; 7: 1.33 |  |  | 0.27 | 0.27 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
2: CW00-02-01-15; 3: Монтаж сборных железобетонных колодцев; 4: м3; 5: 10.6; 3: Монтаж сборных железобетонных колодцев; 4: м3; 5: 10.6; 5.1.: Плита днища железобетонная ПН15; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 6.2.: 2; 7: 2 |  |  | 8.6 | 8.6 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Ж/Б кольцо стеновое КС15.6; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 6.2.: 2; 7: 2 |  |  | 0 | -2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Ж/Б кольцо стеновое КС15.9; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 6.2.: 3; 7: 3 |  |  | 1 | -3 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Плита перекрытия железобетонная 1ПП15-2; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 6.2.: 2; 7: 2 |  |  | 0 | -2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Плита перекрытия железобетонная ПП 10-2; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 6.2.: 2; 7: 2 |  |  | 0 | -2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Ж/Б кольцо опорное КО6; 5.2.: шт.; 5.3.: 5; 6.2.: 1; 6.5.: 3; 6.6.: 1; 7: 5 |  |  | 0 | -5 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Ж/Б кольцо стеновое КС7.3; 5.2.: шт.; 5.3.: 6; 6.2.: 4; 6.5.: 2; 7: 6 |  |  | 0 | -6 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Ж/Б кольцо опорное КО3; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 6.5.: 2; 7: 2 |  |  | 0 | -2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Ж/Б кольцо опорное КО4; 5.2.: шт.; 5.3.: 3; 6.5.: 3; 7: 3 |  |  | 0 | -3 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Ж/Б кольцо опорное КО5; 5.2.: шт.; 5.3.: 6; 6.5.: 6; 7: 6 |  |  | 0 | -6 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Скобы; 5.2.: шт.; 5.3.: 3; 6.2.: 3; 7: 3 |  |  | 0 | -3 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Бетон В 15; 5.2.: м3; 5.3.: 5; 6.2.: 5; 7: 5 |  |  | 0 | -5 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
2: CW00-02-02-5; 3: Монтаж люков колодцев; 4: шт.; 5: 6; 3: Монтаж люков колодцев; 4: шт.; 5: 8; 5.1.: Люк тяжелый; 5.2.: шт.; 5.3.: 6; 6.3.: 5; 6.5.: 1; 7: 6 |  |  | 2 | 0 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Люк - дождеприемкник; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 6.5.: 2; 7: 2 |  |  | -2 | -2 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
2: FW00-12-01-03; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции; 4: м2; 5: 26.38; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции; 4: м2; 5: 44.18; 5.1.: Праймер; 5.2.: м2; 5.3.: 44.18; 6.3.: 21.98; 6.4.: 22.2; 7: 44.18 |  |  | 0 | -17.8 | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
3: Монтаж стремянок; 4: шт.; 5: 6; 5.1.: Стремянка С1-03; 5.2.: шт.; 5.3.: 3; 7: 0 |  |  | 6 |  | Выполнено 100%, ИТД предоставлена на проверку 25.05.24 в 1х экзм.
5.1.: Стремянка С1-04; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 6.5.: 2; 7: 2 |  |  | -2
5.1.: Стремянка С1-05; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.5.: 1; 7: 1 |  |  | -1
7: 0 |  |  | 0
|  | Противопожарный водопровод |  |  | Противопожарный водопровод
2: CW00-02-01-15; 3: Монтаж сборных железобетонных колодцев; 4: м3; 5: 5.3; 3: Монтаж сборных железобетонных колодцев; 4: м3; 5: 5.3; 5.2.: м3; 6.5.: 10.6; 7: 10.6 |  |  | -5.3 | -5.3 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-02-02-5; 3: Монтаж люков колодцев; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж люков колодцев; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: PN00-04-01-1; 3: Монтаж запорно-регулирующей арматуры (ручной привод) из металла: шаровые краны, задвижки клиновые, дроссельные (шиберные) задвижки, обратные клапаны, регулирующие клапаны и сопоставимые с ними изделия до Ду 50 мм; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж запорно-регулирующей арматуры (ручной привод) из металла: шаровые краны, задвижки клиновые, дроссельные (шиберные) задвижки, обратные клапаны, регулирующие клапаны и сопоставимые с ними изделия до Ду 50 мм; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 6.6.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: PE00-15-01-10; 3: Пожарные гидранты; 4: шт.; 5: 2; 3: Пожарные гидранты; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Пожарный гидрант ГОСТ DN125 Н=2000мм №8854 (Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.); 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1 |  |  | 1 | 1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 109; 6.6.: 29; 6.7.: 80; 7: 109 |  |  | 0 | -109 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
3: Транспортировка на полигон или площадку складирования инертных материалов; 4: тн*км; 5: 381.5; 6.6.: 101.5; 6.7.: 280; 6.8.: 0; 7: 381.5 |  |  | 0 | -381.5 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 0.9; 5.1.: Песок; 5.2.: м3; 5.3.: 0.99; 6.7.: 0.99; 7: 0.99 |  |  | -0.09 | -0.99 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 63; 5.1.: Песок; 5.2.: м3; 5.3.: 69.3; 6.8.: 69.3; 7: 69.3 |  |  | -6.3 | -69.3 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
3: Устройство футляров 2*ПЭ450 методом ГНБ; 4: м.; 5: 44; 6.6.: 44; 7: 44 |  |  | 0 | -44 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов (2 прокола по
3: Укладка трубопроводов в футляры ПЭ Ду160; 4: м.; 5: 50; 6.6.: 50; 7: 50 |  |  | 0 | -50 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
3: Устройство ж/б колодца гасителя 1500 мм; 4: шт.; 5: 1; 6.6.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | -1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
3: Устройство гидрантов; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Люк чугунный Т фланцевый ЗЗУ; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
5.1.: Задвижка короткая фланцевая DN 100 RN16 №2111(Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.); 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | -1
5.1.: Штурвал для задвижек DN 100-150 №9301 (Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.); 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | -1
5.1.: Шток телескопический для задвижек и вентилей 2,5-3,1 м DN 100-150 №9011 (JAFAR); 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | -1
5.1.: Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, d= 110мм лит.удл. ВОДА; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | -1
5.1.: Фланец Ду 110 расточенный Ру 10; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | -1
5.1.: Тройник ПЭ100 SDR11, d=160*110*160м лит.удл. ГАЗ, ВОДА; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | -1
5.1.: ППОФ Пожарная подставка-одинарная фланцевая Ду 100; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | -1
5.1.: Труба э/св ст. 325* 6,0; 5.2.: пог.м.; 5.3.: 1; 6.6.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | -1
5.1.: Труба ПЭ100 SDR17, d= 160*9,5; 5.2.: пог.м.; 5.3.: 60; 6.6.: 60; 7: 60 |  |  | 0 | -60
5.1.: Труба ПЭ100 SDR17, d= 450*26,7; 5.2.: пог.м.; 5.3.: 48; 6.6.: 48; 7: 48 |  |  | 0 | -48
5.1.: Манжета герметизирующая МГ 160/450; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 6.6.: 4; 7: 4 |  |  | 0 | -4
5.1.: Укрытие защитное манжеты УЗМГ 160/450; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 6.6.: 4; 7: 4 |  |  | 0 | -4
5.1.: Кольцо ОНК 160/450; 5.2.: шт.; 5.3.: 18; 6.6.: 18; 7: 18 |  |  | 0 | -18
5.1.: Отвод седловой VGA FX35.20 обжимной для стальных и чугунных труб OD 206-233, с фланцевым отводом DN 150, PN 16; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 6.6.: 2; 7: 2 |  |  | 0 | -2
5.1.: Втулка под фланец ПЭ100 SDR11, d= 160мм лит.удл. ВОДА; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 6.6.: 2; 7: 2 |  |  | 0 | -2
5.1.: Фланец Ду 160 расточенный Ру 10; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 6.6.: 2; 7: 2 |  |  | 0 | -2
3: Ремонт теплотрассы; 4: м.; 5: 52; 5.1.: Труба ПЭ100 SDR17 - 450*26,7 питьевая (13 м); 5.2.: м.; 5.3.: 48; 6.6.: 48; 7: 48 |  |  | 0 | -48
5.1.: Труба ПЭ100 SDR17 - 160*9,5 питьевая (12 м); 7: 0 |  |  | 0 | 0
3: Демонтаж трубы в ППУ изоляции в ОЦ ст133; 4: м.; 5: 46; 7: 0 |  |  | 46 | 0
3: Демонтаж трубы в ППУ изоляции в ОЦ ст133; 4: м.; 5: 46; 7: 0 |  |  | 46 | 0
3: Монтаж Блок бокс; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Блок бокс; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.9.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | -1 | Выполнено
3: Фундамент блок бокса; 5.2.: м3; 5.3.: 4.4; 6.7.: 4.4; 7: 4.4 |  |  | -4.4 | -4.4 | Выполнено 100%
2: PN00-01-03-14; 3: Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 80 до Ду 125; 4: м; 5: 58.6; 3: Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, свыше Ду 80 до Ду 125; 4: м.; 5: 58.6; 5.2.: м.; 6.5.: 50; 7: 50 |  |  | 8.6 | 8.6 | Выполнено 100%
2: HU00-02-02-3; 3: Устройство футляра открытым способом из полиэтиленовых/полипропиленовых труб свыше Ду 400 до Ду 700; 4: м; 5: 0; 3: Устройство футляра открытым способом из полиэтиленовых/полипропиленовых труб свыше Ду 400 до Ду 700; 4: м.; 5: 0; 5.2.: м.; 7: 0 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: HU00-01-01-9; 3: Монтаж и демонтаж установки ГНБ (ННБ) с тяговым усилием до 200 кН; 4: шт.; 5: 2; 3: Монтаж и демонтаж установки ГНБ (ННБ) с тяговым усилием до 200 кН; 4: шт.; 5: 2; 5.2.: шт.; 6.5.: 1; 7: 1 |  |  | 1 | 1 | Выполнено 100%
2: HU00-01-02-3; 3: Устройство переходов подземных ГНБ (ННБ) установками с тяговым усилием до 200 кН с устройством стального футляра Ду от 201 до 400мм; 4: м; 5: 44; 3: Устройство переходов подземных ГНБ (ННБ) установками с тяговым усилием до 200 кН с устройством стального футляра Ду от 201 до 400мм; 4: м.; 5: 44; 5.2.: м.; 6.5.: 44; 7: 44 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: HU00-03-01-19; 3: Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр ДУ от 110мм до 250мм; 4: м; 5: 44; 3: Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр ДУ от 110мм до 250мм; 4: м.; 5: 44; 5.2.: м.; 6.5.: 44; 7: 44 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: HU00-02-03-1; 3: Испытание манжет на герметичность; 4: 2 шт.; 5: 2; 3: Испытание манжет на герметичность; 4: 2 шт.; 5: 2; 5.2.: 2 шт.; 6.5.: 2; 7: 2 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: PT00-01-12-1; 3: Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN 300 мм; 4: стык; 5: 4; 3: Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN 300 мм; 4: стык; 5: 4; 5.2.: стык; 6.5.: 4; 7: 4 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: CW00-02-01-10; 3: Монтаж сборных железобетонных столбов; 4: м3; 5: 0.09; 3: Монтаж сборных железобетонных столбов; 4: м3; 5: 0.09; 5.2.: м3; 6.5.: 0.09; 7: 0.09 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: FW00-12-01-03; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции; 4: м2; 5: 16.96; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции; 4: м2; 5: 16.96; 5.2.: м2; 6.5.: 16.96; 7: 16.96 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
|  | Раздел КР |  |  | Раздел КР
|  | ФМ 1.1 - 84 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) |  |  | ФМ 1.1 - 84 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения)
2: CW00-01-01-3; 3: Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы; 4: м3; 5: 46.2899; 3: Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы; 4: м3; 5: 46.2899; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 46.2899 | 46.2899
2: CW00-01-05-20; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту); 4: м3; 5: 1.68; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту); 4: м3; 5: 1.68; 5.1.: Щебень М400 фр. 20-40; 5.2.: м3; 5.3.: 1.68; 7: 0 |  |  | 1.68 | 1.68
3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.588; 5.1.: Бетон В 7,5; 5.2.: м3; 5.3.: 0.588 |  |  |  | 0
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 9.828; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 9.828; 5.1.: Бетон В20, F200, W8; 5.2.: м3; 5.3.: 9.24; 7: 0 |  |  | 9.828 | 9.828
|  | ФМ 1.2 - 52 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения) |  |  | ФМ 1.2 - 52 шт. (Фундамент монолитный под стойки ограждения)
2: CW00-01-01-3; 3: Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы; 4: м3; 5: 28.6556; 3: Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы; 4: м3; 5: 28.6556; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 28.6556 | 28.6556
2: CW00-01-05-20; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту); 4: м3; 5: 1.04; 3: Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту); 4: м3; 5: 1.04; 5.1.: Щебень М400 фр. 20-40; 5.2.: м3; 5.3.: 1.04; 7: 0 |  |  | 1.04 | 1.04
3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.364; 5.1.: Бетон В 7,5; 5.2.: м3; 5.3.: 0.364 |  |  |  | 0
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 6.084; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 6.084; 5.1.: Бетон В20, F200, W8; 5.2.: м3; 5.3.: 5.72; 7: 0 |  |  | 6.084 | 6.084
|  | ФМ 2 - 4 шт. (Фундамент монолитный под шлагбаум) |  |  | ФМ 2 - 4 шт. (Фундамент монолитный под шлагбаум)
2: CW00-01-01-3; 3: Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы; 4: м3; 5: 11.2; 3: Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы; 4: м3; 5: 11.2; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 11.2 | 11.2
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 1.04; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 1.04; 5.1.: Бетон В 7,5; 5.2.: м3; 5.3.: 1.04; 7: 0 |  |  | 1.04 | 1.04
2: CW00-03-05-9; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.11512; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: тн; 5: 0.11512; 5.1.: Арматура Ø 12 А 500; 5.2.: кг; 5.3.: 19.98; 7: 0 |  |  | 0.11512 | 0.11512
5.1.: Арматура Ø 6 А 240; 5.2.: кг; 5.3.: 8.8 |  |  |  | 0
2: CW00-03-06-11; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 4.6; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 4.6; 5.1.: руба ПНД Ø50 SN13 420Н, L=1350; 5.2.: кг; 5.3.: 2.52; 7: 0 |  |  | 4.6 | 4.6
5.1.: Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, L=3400; 5.2.: кг; 5.3.: 2.08 |  |  |  | 0
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 5.48; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 5.48; 5.1.: Бетон В20, F200, W8; 5.2.: м3; 5.3.: 4.44; 7: 0 |  |  | 5.48 | 5.48
2: CW00-03-07-1; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 29.12; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 29.12; 5.1.: Праймер битумный; 5.2.: м2; 5.3.: 29.12; 7: 0 |  |  | 29.12 | 29.12 | Выполнена гидроизоляция подбетонки на 24.06.24
2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 4.68; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 4.68; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 4.68 | 4.68
|  | ФМ 3.1 - 55 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) |  |  | ФМ 3.1 - 55 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения)
2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 193.6; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 193.6; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 193.6 | 193.6 | Проект будет откорретирован на бурение и закладку закладных под опоры освещения разделов ЭО и ЭС. Заменены на закладные под столбы освещения. Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 11; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 11; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 11 | 11
2: CW00-03-05-9; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 2.5151; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: тн; 5: 2.5151; 5.2.: тн; 7: 0 |  |  | 2.5151 | 2.5151
2: CW00-03-06-11; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 17.6; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 17.6; 5.2.: кг; 7: 0 |  |  | 17.6 | 17.6
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 33; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 33; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 33 | 33
2: CW00-03-07-1; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 253; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 253; 5.2.: м2; 7: 0 |  |  | 253 | 253
2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 149.6; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 149.6; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 149.6 | 149.6
|  | ФМ 3.2 - 7 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения) |  |  | ФМ 3.2 - 7 шт. (Фундамент монолитный под опоры освещения)
2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 24.6; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 24.6; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 24.6 | 24.6 | Проект будет откорретирован на бурение и закладку закладных под опоры освещения разделов ЭО и ЭС. Заменены на закладные под столбы освещения. Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 1.4; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 1.4; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 1.4 | 1.4
2: CW00-03-05-9; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.32011; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: тн; 5: 0.32011; 5.2.: тн; 7: 0 |  |  | 0.32011 | 0.32011
2: CW00-03-06-11; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 2.24; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 2.24; 5.2.: кг; 7: 0 |  |  | 2.24 | 2.24
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 4.2; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 4.2; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 4.2 | 4.2
2: CW00-03-07-1; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 32.2; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 32.2; 5.2.: м2; 7: 0 |  |  | 32.2 | 32.2
2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 19; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 19; 5.2.: м3; 7: 0 |  |  | 19 | 19
|  | ФМ 4 - 1 шт.. (Фундамент монолитный конструкции блок-бокса) |  |  | ФМ 4 - 1 шт.. (Фундамент монолитный конструкции блок-бокса)
2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 14; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 14; 5.2.: м3; 6.6.: 14; 7: 14 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.94; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.94; 5.1.: Бетон В 7,5; 5.2.: м3; 5.3.: 0.94; 6.6.: 1.7; 7: 1.7 |  |  | -0.76 | -0.76 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-05-9; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.77805; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: тн; 5: 0.77805; 5.1.: Арматура Ø 12 А 500; 5.2.: кг; 5.3.: 612.54; 6.6.: 0.38902; 6.7.: 0.38903; 7: 0.77805 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
5.1.: Арматура Ø 12 А 240; 5.2.: кг; 5.3.: 142.95 |  |  |  | 0
5.1.: Арматура Ø 8 А 240; 5.2.: кг; 5.3.: 22.56 |  |  |  | 0
2: CW00-03-06-11; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 114.24; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 114.24; 5.1.: Закладных деталей Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, кр, L=1050; 5.2.: кг; 5.3.: 114.24; 6.7.: 114.24; 7: 114.24 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 4.4; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 4.4; 5.1.: Бетон В20, F200, W8; 5.2.: м3; 5.3.: 4.4; 6.7.: 4.4; 6.8.: 2.4; 7: 6.8 |  |  | -2.4 | -2.4 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-07-1; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 26.8; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 26.8; 5.1.: Праймер битумный; 5.2.: м2; 5.3.: 26.8; 6.6.: 6.5; 6.7.: 20.3; 7: 26.8 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 7.67; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 7.67; 5.1.: Песок; 5.2.: м3; 5.3.: 12.6555; 6.7.: 12.66; 7: 12.66 |  |  | -4.99 | -4.99 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
3: Устройство заземления; 4: м.; 5: 20; 5.1.: Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм; 5.2.: м.; 5.3.: 20; 6.7.: 20; 7: 20 |  |  | 0 | -20 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
|  | ФМ5 - 2 шт. (Фундамент монолитный под зарядные станции для электромобилей) |  |  | ФМ5 - 2 шт. (Фундамент монолитный под зарядные станции для электромобилей)
2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 2.56; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 2.56; 5.2.: м3; 6.7.: 2.56; 7: 2.56 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.12; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.12; 5.1.: Бетон В 7,5; 5.2.: м3; 5.3.: 0.12; 6.7.: 0.12; 7: 0.12 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-05-9; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.01492; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: тн; 5: 0.01492; 5.1.: Арматура Ø 12 А 500; 5.2.: кг; 5.3.: 10; 6.7.: 0.01492; 7: 0.01492 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
5.1.: Арматура Ø 6 А 240; 5.2.: кг; 5.3.: 4.92; 6.7.: 4.92; 7: 4.92 |  |  | 0 | -4.92 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-06-11; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 0.38; 3: Монтаж закладных деталей; 4: кг; 5: 0.38; 5.1.: Монтаж закладных деталей Труба ПНД Ø50 SN13 420Н, кр, L=1050; 5.2.: кг; 5.3.: 0.38; 6.7.: 0.38; 7: 0.38 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.42; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.42; 5.1.: Бетон В20, F200, W8; 5.2.: м3; 5.3.: 0.42; 6.7.: 0.42; 6.8.: 1; 7: 1.42 |  |  | -1 | -1 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-07-1; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 2.8; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 2.8; 5.1.: Праймер битумный; 5.2.: м2; 5.3.: 2.8; 6.7.: 0.6; 6.8.: 2.2; 7: 2.8 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 2.02; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 2.02; 5.2.: м3; 6.8.: 2.02; 7: 2.02 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
|  | ФМ 6 - 2 шт. (Фундамент монолитный под опоры эстакады ТС0 |  |  | ФМ 6 - 2 шт. (Фундамент монолитный под опоры эстакады ТС0
2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 3.88; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 3.88; 5.2.: м3; 6.7.: 3.88; 7: 3.88 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.2; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 0.2; 5.1.: Бетон В 7,5; 5.2.: м3; 5.3.: 0.2; 6.7.: 0.2; 7: 0.2 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-05-9; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: т; 5: 0.036; 3: Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0); 4: тн; 5: 0.036; 5.1.: Арматура Ø 12 А 500; 5.2.: кг; 5.3.: 30.2; 6.8.: 0.036; 7: 0.036 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
5.1.: Арматура Ø 8 А 240; 5.2.: кг; 5.3.: 5.8 |  |  |  | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-01-1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 1; 3: Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д.; 4: м3; 5: 1; 5.1.: Бетон В20, F200, W8; 5.2.: м3; 5.3.: 0.8; 6.8.: 1; 6.9.: 0.8; 7: 1.8 |  |  | -0.8 | -0.8 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-03-07-1; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 11.8; 3: Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений; 4: м2; 5: 11.8; 5.1.: Праймер битумный; 5.2.: м2; 5.3.: 2.8; 6.7.: 1.8; 6.8.: 10; 7: 11.8 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 2.68; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 2.68; 5.2.: м3; 6.8.: 2.68; 7: 2.68 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
|  | Раздел СБ |  |  | Раздел СБ
|  | Монтаж системы СОТС |  |  | Монтаж системы СОТС
2: II00-12-01-20; 3: Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зоны; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Приемно-контрольный прибор Сигнал-10; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-10-05-14; 3: Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Преобразователь интерфейса RS485/Ethernet C2000-Ethernet; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-36; 3: Монтаж РИП (резервного источника питания); 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж РИП (резервного источника питания); 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Источник резервированного питания 12В РИП-12 исп.01; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-37; 3: Монтаж магнитоконтактного извещателя внутренней установки; 4: шт.; 5: 3; 3: Монтаж магнитоконтактного извещателя внутренней установки; 4: шт.; 5: 3; 5.1.: Извещатель охранный магнитоконтактный ST-DM120NC-WТ; 5.2.: шт.; 5.3.: 3; 7: 0 |  |  | 3 | 3
2: II00-12-01-40; 3: Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж извещателя охранного объемного оптико-электронного; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Извещатель охранный объёмный ST-AD100PM; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: EL00-11-11-1; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Аккумуляторная батарея 12В 17Ач Delta DTM 1217 (12V / 17Ah); 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м.; 5: 30; 5.1.: Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый 91916; 5.2.: м.; 5.3.: 30; 7: 0 |  |  | 30 | 0
3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 500; 5.1.: Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24; 5.2.: м.; 5.3.: 500; 7: 0 |  |  | 500 | 0
3: Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 40.25; 5.1.: Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75; 5.2.: м.; 5.3.: 40.25; 7: 0 |  |  | 40.25 | 0
2: II00-03-01-9; 3: Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 42; 3: Надземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 42; 5.1.: Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,60; 5.2.: м.; 5.3.: 40.25; 7: 0 |  |  | 42 | 42
|  | Монтаж системы СКУД |  |  | Монтаж системы СКУД
2: II00-12-01-46; 3: Монтаж контроллера доступа в комплекте с источником питания; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж контроллера доступа в комплекте с источником питания; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Комплект оборудования для управления 1-2 точками доступа, в составе: ИМ АИМ-2СЛ; 5.2.: компл.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-35; 3: Монтаж блока бесперебойного питания; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж блока бесперебойного питания; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Источник бесперебойного питания 12В; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: EL00-11-02-26; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Аккумуляторная батарея 12В 5Ач; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-52; 3: Монтаж кнопки аварийного открывания двери; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж кнопки аварийного открывания двери; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Кнопка Выхода накладная; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-14; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-3М ИСП.0; 5.2.: 0; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-47; 3: Монтаж считывателя внутреннего; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж считывателя внутреннего; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Считыватель бесконтактных карт PRN-EN15; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-49; 3: Монтаж замка электромагнитного; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж замка электромагнитного; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Электромагнитный замок ST-EL180ML; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: PN00-01-02-15; 3: Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80; 4: м; 5: 40; 3: Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80; 4: м.; 5: 11.5; 5.1.: Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, нг(A)-HF, внутренней прокладки, оранжевый, коробка 305 м 19C-U5-120R-B305; 5.2.: м.; 5.3.: 11.5; 7: 0 |  |  | 11.5 | 40
2: II00-03-08-1; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 10; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м.; 5: 23; 5.1.: Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75; 5.2.: м.; 5.3.: 23; 7: 0 |  |  | 23 | 10
2: II00-03-02-9; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 20; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 13.8; 5.1.: Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,5; 5.2.: м.; 5.3.: 13.8; 7: 0 |  |  | 13.8 | 20
2: II00-03-02-10; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 12; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 1; 5.1.: Коммутационный шнур категории 5e U/UTP, LSZH, 2 м, красный 21D-U5-02RD; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 12
3: Монтаж шнура коммутационного; 4: м.; 5: 1; 5.1.: Коммутационный шнур категории 5е U/UTP, LSZH, 2 м, желтый 21D-U5-02YL, Eurolan; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
|  | Монтаж системы АПС |  |  | Монтаж системы АПС
2: II00-12-01-20; 3: Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж приемно-контрольного прибора на 1-4 зоны; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Приемно-контрольный прибор Рубеж-2ОП прот.R3 Рубеж-2ОП прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-36; 3: Монтаж РИП (резервного источника питания); 4: шт.; 5: 3; 3: Монтаж РИП (резервного источника питания); 4: шт.; 5: 3; 5.1.: Источник резервного питания 12 В с АКБ ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР; 5.2.: шт.; 5.3.: 3; 7: 0 |  |  | 3 | 3
2: II00-10-05-14; 3: Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet; 4: шт.; 5: 4; 3: Монтаж преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Преобразователь интерфейса RS485 в оптику ICF-1150-S-SC; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 4
2: II00-12-01-42; 3: Монтаж адресного расширителя; 4: шт.; 5: 2; 3: Монтаж адресного расширителя; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Модуль сопряжения преобразователь интерфейса МС-E R3-МС-E; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 2 | 2
2: II00-12-01-67; 3: Блок индикации с клавиатурой; 4: шт.; 5: 2; 3: Блок индикации с клавиатурой; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Блок индикации и управления Рубеж-БИУ; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 2 | 2
2: II00-12-01-14; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 2; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64 прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 2 | 2
2: II00-12-01-14; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-21; 3: Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зон; 4: шт.; 5: 1; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Изолятор шлейфа И3-1-R3, ООО "Рубеж"; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-21; 3: Монтаж приемно-контрольного прибора на 5-8 зон; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж адресного расширителя; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Релейный модуль РМ-4К прот.R3 адресный РМ-4К прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-13; 3: Монтаж светового табло внутреннего исполнения; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж адресного расширителя; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Релейный модуль РМ-1 прот.R3 адресный РМ-1 прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-11; 3: Сирена, звуковой оповещатель внутреннего исполнения; 4: шт.; 5: 2; 3: Сирена, звуковой оповещатель внутреннего исполнения; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Оповещатель световой табло "Выход" 12В ОПОП 1-8; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 2 | 2
2: EL00-11-02-26; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 4; 3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Оповещатель звуковой 12В ОПОП 2-35; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 4 | 4
2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12V / 7Ah); 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: PN00-01-02-15; 3: Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, от Ду 15 до Ду 80; 4: м; 5: 400; 7: 0 |  |  | 0 | 400
2: HU00-03-01-18; 3: Протаскивание труб стальных/полиэтиленовых в футляр Ду до 110мм; 4: м; 5: 400; 7: 0 |  |  | 0 | 400
2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 400; 7: 0 |  |  | 0 | 400
3: Монтаж кросс панели; 4: м.; 5: 400; 5.1.: Оптическая панель серии 47C-24, 19'' 1U, корпус на 24 адаптера симплекс SC 47C-24-2L-00BL; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 400 | 0
2: CS00-01-02-1; 3: Монтаж неперфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, , без установки опор; 4: м; 5: 200; 7: 0 |  |  | 0 | 200
3: Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, без установки опор; 4: м.; 5: 20; 5.1.: Лоток металлический перфорированный, основание 50мм, высота 50 мм, длина 3000 мм; 5.2.: м.; 5.3.: 20; 7: 0 |  |  | 20 | 0
2: CS00-03-01-1; 3: Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм; 4: м; 5: 200; 3: Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм; 4: м.; 5: 20; 5.1.: Крышка с заземлением на лоток основание 50мм, длина 3000мм; 5.2.: м.; 5.3.: 20; 7: 0 |  |  | 20 | 200
3: Монтаж скоб для крепления лотка с основанием 100 мм; 4: шт.; 5: 10; 5.1.: Скоба DKC CS, на лоток, с основанием 50 мм; 5.2.: шт.; 5.3.: 10; 7: 0 |  |  | 10 | 0
Пусконаладочные работы
|  | Монтаж системы ЗИП |  |  | Монтаж системы ЗИП
2: II00-12-01-14; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64 прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-12-01-14; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 3: Извещатель пожарный ручной, кнопка наружного исполнения; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот.R3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-03-02-41; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, огнестойкий; 4: м; 5: 40; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, огнестойкий; 4: м.; 5: 40; 5.1.: Огнестойкий кабель для систем пожарной безопасности на рабочее напряжение до 300 В (ТУ 3581-006-53930360-2010) КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 мм; 5.2.: м.; 5.3.: 40; 7: 0 |  |  | 40 | 40
2: II00-03-02-10; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 54; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 54; 5.1.: Кабель симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КСБ нг(А)-FRHF 1x2x0,64; 5.2.: м.; 5.3.: 54; 7: 0 |  |  | 54 | 54
2: II00-03-08-1; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 660; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м.; 5: 660; 5.1.: Кабель оптический, огнестойкий, не распространяющий горений, с оптическими модулями из полимерного материала, в оболочке из поли; 5.2.: м.; 5.3.: 660; 7: 0 |  |  | 660 | 660
3: Перемычки кабельные длиной:до 6 м.; 4: шт.; 5: 8; 5.1.: Оптический монтажный шнур (pigtail) 9/125, OS2, SC, 3 метра, оконцован с двух сторон; 5.2.: шт.; 5.3.: 8 |  |  |  | 0
Пусконаладочные работы
|  | СОТ |  |  | СОТ
2: II00-10-02-2; 3: Монтаж наружной видеокамеры; 4: шт.; 5: 17; 3: Монтаж наружной видеокамеры; 4: шт.; 5: 0; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 0 | 17
2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 3; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 0; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 0 | 3
2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 2; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 0; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 0 | 2
2: II00-06-01-6; 3: Монтаж сервера; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж сервера; 4: шт.; 5: 0; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 0 | 1
2: II00-03-08-1; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 900; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м.; 5: 0; 5.2.: м.; 7: 0 |  |  | 0 | 900
2: II00-03-08-1; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 750; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля подземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м.; 5: 0; 5.2.: м.; 7: 0 |  |  | 0 | 750
Пусконаладочные работы
|  | Раздел ВН видеонаблюдение |  |  | Раздел ВН видеонаблюдение
3: Монтаж наружной PTZ видеокамеры; 4: шт.; 5: 17; 5.1.: 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой Hikvision DS-2CD3626G2T-IZS; 5.2.: шт.; 5.3.: 17; 7: 0 |  |  | 17 | 0
3: Оконечивание кабеля; 4: шт.; 5: 17; 5.1.: Разъемы RJ-45 (8P8C) под витую пару Hyperline; 5.2.: шт.; 5.3.: 17; 7: 0 |  |  | 17 | 0
3: Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ); 4: шт.; 5: 17; 5.1.: Монтажная коробка белая Ф105 DS-1260ZJ; 5.2.: шт.; 5.3.: 17; 7: 0 |  |  | 17 | 0
3: Крепление для камер на столб; 4: шт.; 5: 17; 5.1.: Крепления для камер на столб PFA 152-E; 5.2.: шт.; 5.3.: 17; 7: 0 |  |  | 17 | 0
3: Перемычки кабельные; 4: шт.; 5: 20; 5.1.: Волоконно-оптические патч-корды LC-LC, 1м; 5.2.: шт.; 5.3.: 10; 7: 0 |  |  | 20 | 0
5.1.: Патч-корд RJ45 LSZH; 5.2.: шт.; 5.3.: 10; 7: 0 |  |  | 0 | 0
3: Монтаж съемных модулей; 4: шт.; 5: 14; 5.1.: Omxd30002 - SFP трансивер; 5.2.: шт.; 5.3.: 14; 7: 0 |  |  | 14 | 0
3: Монтаж сервера; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Регистратор видеонаблюдения (временный до прихода сервера) DS-N332/2 (C) IP видеорегистратор 32-х канальный; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: компл.; 5: 1; 5.1.: Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-1U/2-16-LC-16-LC/SM-16-LC/UPC; 5.2.: компл.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: монтаж съемных модулей; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Жесткий диск HDD 6 Toshiba; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: Монтаж щита распределительного; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Шкаф МАСТЕР-4УТП; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Промышленный коммутатор Huawei AR550C-2C6GE; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж аккумуляторных батарей; 4: шт.; 5: 8; 5.1.: Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12Ѵ/7Аh), Дельта; 5.2.: шт.; 5.3.: 8; 7: 0 |  |  | 8 | 0
3: Монтаж закладных деталей; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Кронштейн KMCC-З для установки шкафа на земле; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж блока бесперебойного питания; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Источник вторичного электропитания резервированный UPS 300W/48V/DIN; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж блока бесперебойного питания; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Источник вторичного электропитания 36W/12-24V/DIN Slim; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Кросс настенный укомплектованный LC(duplex) OS2 FOBX8-N-8LCUD09; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения; 4: шт.; 5: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 21; 7: 0 |  |  | 21 | 0
3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 900; 5.1.: Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24; 5.2.: м.; 5.3.: 900; 7: 0 |  |  | 900 | 0
3: Протяжка оптичнеского кабеля в готовой пнд трубе; 4: м.; 5: 750; 5.1.: Волоконно-оптический кабель 16-ти волоконный ОКЛнг(А)-HF-16(G.652.D)-T/C; 5.2.: м.; 5.3.: 750; 7: 0 |  |  | 750 | 0
3: Монтаж сборного колодца d=700мм; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Плита перекрытия колодца ПП7; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 1 | 0
5.1.: Ж/Б кольцо стеновое КС 7.9; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 0
5.1.: Ж/Б кольцо стеновое КС 7.3; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 0
5.1.: Плита днища железобетонная ПН7; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 0
5.1.: Железобетонное опорное кольцо КО7; 5.2.: шт.; 5.3.: 8; 7: 0 |  |  | 0 | 0
5.1.: Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 0
3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м.; 5: 530; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм; 5.2.: м.; 5.3.: 530; 7: 0 |  |  | 530 | 0
3: ПНД труба диаметром до 100 мм включительно; 4: м.; 5: 536; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d63мм; 5.2.: м.; 5.3.: 536; 7: 0 |  |  | 536 | 0
Пусконаладочные работы
|  | КАПС |  |  | КАПС
3: выставление опалубки; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Островок безопасности АП-ПРО-О7 АП-ПРО; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 2 | 0
3: заливка бетона; 4: м2; 5: 0.85; 5.2.: м2; 5.3.: 0.85; 7: 0 |  |  | 0.85 | 0
3: Монтаж контроллера доступа; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Контроллер СКУД Elsys-NG-800-DIN; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж РИП (резервного источника питания); 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Считыватель настольный Elsys-SW-USB; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: Монтаж шкафа; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Шкаф Мастер-3УТ; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Источник резервного питания 12 В с АКБ ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР, ООО "Рубеж"; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: монтаж аккумулятора; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Аккумуляторная батарея 12В 7Ач Delta DTM 1207 (12Ѵ/7Аh), Дельта; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: монтаж шлагбаума для установки на КПП; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Шлагбаум GPX40MGS левосторонний в комплекте со стрелой 3,8 м (803XA-0050),пружинами (001G04060), 803XA-0020, 001G02809, 001G02807, 803XA-0610, 803XA-0080, SMA2; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Панель управления Зх кнопочная с ключом SELC1FDG; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж крепления стрелы; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Фланец откидной 803XA-0170; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж датчиков безопасности; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Барьер безопасности фоторелейный DXR10BAP; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: укладка кабеля в штробу под асфальт; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Индукционная петля Elka Induction loop 21 м; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж устройства коммутационного; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Устройство коммутационное «УК-ВК/06»; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Установка светофора; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Светофор, двухсекционный, 230 В, PSSRV1; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж считывателя внутреннего; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Считыватель проксимити-карт, Elsys-SW10-EH; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж блок вызова видеодомофона; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Домофон сетевой DS-KV6103-РЕ1; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: Монтаж наружной видеокамеры; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: IP-камера Hikvision DS-2CD3626G2T-IZS; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: оконечивание кабеля; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Разъемы RJ-45 (8P8C) под витую пару Hyperline; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ); 4: шт.; 5: 4; 5.1.: DS-1260ZJ Монтажная коробка белая Ф105; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
4: шт.; 5: 4; 5.1.: Крепления для камер на столб PFA 152-E; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Монтаж сервера; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Сервер IPDROM Enterprise KOS21062024_2 IPDROM; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: Монтаж АРМ; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Персональный компьютер IPDROM WS KOS24062024_5 IPDROM; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.4.: 8; 7: 8 |  |  | -7 | -8
3: монитор настольный; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Монитор Samsung Odyssey G6 27" S27BG650EI; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: бетониторание столбика; 4: шт.; 5: 8; 5.1.: Стойка светофора, 1,6 м «VАР-0092-00»; 5.2.: шт.; 5.3.: 8; 7: 0 |  |  | 8 | 0
3: бетониторание столбика; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Стойка для считывателя «Stolz 300x400»; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 7: 0 |  |  | 4 | 0
3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 2750; 5.1.: Кабель FTP 4*2*0,52 cat.5е Out/Cu 01-1010 SUPRLAN premium AWG24; 5.2.: м.; 5.3.: 2750; 7: 0 |  |  | 2750 | 0
3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 3, сечением жилы до 2,5 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 800; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х2,5; 5.2.: м.; 5.3.: 800; 7: 0 |  |  | 800 | 0
3: Монтаж сборного колодца d=700мм; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: Плита перекрытия колодца ПП7; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 2 | 0
5.1.: Ж/Б кольцо стеновое КС 7.9; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 0
5.1.: Ж/Б кольцо стеновое КС 7.3; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 0
5.1.: Плита днища железобетонная ПН7; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 0
5.1.: Железобетонное опорное кольцо КО7; 5.2.: шт.; 5.3.: 8; 7: 0 |  |  | 0 | 0
5.1.: Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 0
3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м.; 5: 8; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм; 5.2.: м.; 5.3.: 8; 7: 0 |  |  | 8 | 0
3: ПНД труба диаметром до 100 мм включительно; 4: м.; 5: 123; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d63мм; 5.2.: м.; 5.3.: 123; 7: 0 |  |  | 123 | 0
3: П/Э труба диаметром 110 мм; 4: м.; 5: 159; 5.1.: Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм; 5.2.: м.; 5.3.: 159; 7: 0 |  |  | 159 | 0
2: II00-12-01-42; 3: Монтаж адресного расширителя; 4: шт.; 5: 1; 7: 0 |  |  | 0 | 1
2: II00-12-01-42; 3: Монтаж адресного расширителя; 4: шт.; 5: 1; 7: 0 |  |  | 0 | 1
2: II00-12-01-36; 3: Монтаж РИП (резервного источника питания); 4: шт.; 5: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 2
2: II00-12-01-74; 3: Монтаж шлагбаума для установки на КПП; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: II00-12-01-72; 3: Монтаж пульта управления шлагбаумом для проезда; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: II00-12-01-60; 3: Монтаж ограждения высота не менее 1200 мм, ширина 1000 мм (м/п); 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: II00-03-11-3; 3: Подземная прокладка коаксиального и специального, небронированного кабеля; 4: м; 5: 41; 7: 0 |  |  | 0 | 41
2: II00-12-01-51; 3: Монтаж устройства коммутационного; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: II00-12-01-71; 3: Монтаж светофора, электронного табло; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: II00-12-01-47; 3: Монтаж считывателя внутреннего; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: II00-12-01-62; 3: Монтаж блок вызова видеодомофона; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: II00-10-02-2; 3: Монтаж наружной видеокамеры; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: II00-05-07-15; 3: Клеммная коробка уличного или взрывозащищенного исполнения, до 250x200x200мм (ШхВхГ); 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: II00-06-01-6; 3: Монтаж сервера; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: II00-10-01-1; 3: Станция внутренней связи наружного типа; 4: шт.; 5: 1; 7: 0 |  |  | 0 | 1
2: II00-12-01-13; 3: Монтаж светового табло внутреннего исполнения; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: II00-12-01-13; 3: Монтаж светового табло внутреннего исполнения; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: II00-12-01-13; 3: Монтаж светового табло внутреннего исполнения; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: EL00-16-05-1; 3: Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 1-жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м; 5: 10; 7: 0 |  |  | 0 | 10
2: EL00-10-11-3; 3: Установка комплекта: штепсельная розетка+вилка; 4: шт.; 5: 6; 7: 0 |  |  | 0 | 6
2: RW00-01-03-3; 3: Установка светофора; 4: шт.; 5: 8; 7: 0 |  |  | 0 | 8
2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 50; 7: 0 |  |  | 0 | 50
2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 25; 7: 0 |  |  | 0 | 25
2: CS00-04-01-8; 3: Монтаж кабелепровода из полимерной трубы от 26 мм до 63 мм, включительно по кабельным стойкам полкам; 4: м; 5: 125; 7: 0 |  |  | 0 | 125
2: CS00-04-01-9; 3: Монтаж кабелепровода из полимерной трубы от 64 мм до 160 мм, включительно по кабельным стойкам полкам; 4: м; 5: 100; 7: 0 |  |  | 0 | 100
2: II00-03-02-9; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 70; 7: 0 |  |  | 0 | 70
2: II00-03-02-9; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 200; 7: 0 |  |  | 0 | 200
2: II00-03-02-9; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 350; 7: 0 |  |  | 0 | 350
2: II00-03-02-10; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы от 1мм2 до 2,5 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 950; 7: 0 |  |  | 0 | 950
2: II00-03-02-11; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 120; 7: 0 |  |  | 0 | 120
2: II00-03-02-11; 3: Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 5-8, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 600; 7: 0 |  |  | 0 | 600
2: EL00-08-02-17; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м; 5: 450; 7: 0 |  |  | 0 | 450
|  | Раздел СС |  |  | Раздел СС
2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Коммутатор 24 PoE + 4SFP S5731-S24P4X; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 3; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Коммутатор 24SFP S5732-S24S6Q; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 3
2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 2; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 2 | 2
3: монтаж съемных модулей; 5: 9; 5.1.: Omxd30002 - SFP трансивер; 5.2.: шт.; 5.3.: 9; 7: 0 |  |  | 9 | 0
3: Преобразователь или блок питания; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Комплект ИБП для сервера IPDROM Enterprise KOS21062024_2 IPDROM; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 3; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Патч-панель PP3-19-24-8P8C-C5E-110D; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 3
2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 3; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ 4 ЭЛЕМЕНТА ПОТОЛОЧНЫЙ БЕЗ ТЕРМОСТАТА ДЛЯ ШКАФОВ С ГЛУБИНОЙ 1000ММ; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 3
2: II00-10-05-7; 3: Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон); 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон); 4: компл.; 5: 1; 5.1.: Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-1U/2-16-LC-16-LC/SM-16-LC/UPC; 5.2.: компл.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: II00-10-05-1; 3: Монтаж кроссового, телекоммуникационного шкафа до 100 кг; 4: шт.; 5: 1; 3: Монтаж кроссового, телекоммуникационного шкафа до 100 кг; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: 19 НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ 42U 600Х1000 ММ, ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ СТЕКЛО, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ, NTSS; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 1
4: шт.; 5: 2; 5.1.: Кабельный организатор 19" Hyperline CM-1U-ML; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 2
2: II00-10-05-7; 3: Монтаж коммутационной панели оптоволоконных линий (до 24 волокон); 4: шт.; 5: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 2
2: II00-10-05-11; 3: Монтаж коммутатора /маршрутизатора /криптошлюза /межсетевого экрана; 4: шт.; 5: 1; 7: 0 |  |  | 0 | 1
3: Монтаж блока розуток; 5.1.: Блок розетор SCHUKO 8 шт; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 0 | 0
3: Протяжка оптичнеского кабеля в готовой пнд трубе; 4: м.; 5: 575; 5.1.: Волоконно-оптический кабель 16-ти волоконный ОКЛнг(А)-HF-16(G.652.D)-T/C; 5.2.: м.; 5.3.: 575; 7: 0 |  |  | 575 | 0
2: CS00-01-02-12; 3: Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор; 4: м; 5: 6; 7: 0 |  |  | 0 | 6
2: CS00-03-01-2; 3: Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм; 4: м; 5: 6; 7: 0 |  |  | 0 | 6
2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 50; 7: 0 |  |  | 0 | 50
2: CS00-01-02-1; 3: Монтаж неперфорированного кабельного лотка ширина до 100 мм, , без установки опор; 4: м; 5: 410; 7: 0 |  |  | 0 | 410
2: CS00-03-01-1; 3: Монтаж крышки кабельного лотка ширина до 100 мм; 4: м; 5: 410; 7: 0 |  |  | 0 | 410
2: II00-03-06-1; 3: Монтаж оптического, бронированного, кабеля надземной прокладки с количеством волокон от 4 до 8 шт; 4: м; 5: 500; 7: 0 |  |  | 0 | 500
Пусконаладочные работы
|  | Раздел ТС |  |  | Раздел ТС
2: DW00-08-01-03-07; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >50 - 100 мм / >2 - 4 дюйм; 4: м; 5: 266; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >50 - 100 мм / >2 - 4 дюйм; 4: м.; 5: 266; 5.2.: м.; 6.7.: 48; 7: 48 |  |  | 218 | 218
2: DW00-08-01-03-08; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >100 - 200 мм / >4 - 8 дюйм; 4: м; 5: 174; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических стальных трубопроводов DN >100 - 200 мм / >4 - 8 дюйм; 4: м.; 5: 174; 5.2.: м.; 6.7.: 48; 7: 48 |  |  | 126 | 126
2: PN00-03-05-4; 3: Монтаж внутреннего трубопровода из углеродистой стали, свыше Ду 200 до Ду 400; 4: м; 5: 46; 3: Монтаж внутреннего трубопровода из углеродистой стали, свыше Ду 200 до Ду 400; 4: м.; 5: 46; 5.1.: труба стальная Ду200 – Ø219х6,0 в тепловой изоляции типа 1 из пенополиуретана в оцинкованной трубе - оболочке; 5.2.: м.; 5.3.: 46; 6.8.: 48; 7: 48 |  |  | -2 | -2
2: PT00-01-12-2; 3: Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN>300-600мм; 4: стык; 5: 4; 3: Изоляция стыков термоусаживающимися манжетами на трубопроводах диаметром до DN>300-600мм; 4: стык; 5: 4; 5.1.: Комплект заделки стыка с оцинкованной трубой оболочкой для трубы Ду200 – Ø219х6,0 с трубой оболочкой Ø315; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 6.8.: 6; 7: 6 |  |  | -2 | -2
|  | Раздел ЭОМ |  |  | Раздел ЭОМ
2: II00-12-01-34; 3: Монтаж щита распределительного (вместе 2 шт); 4: шт.; 5: 2; 3: Монтаж щита распределительного; 4: шт.; 5: 3; 5.1.: ВРУ; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 3 | 2
5.1.: ПЭСП3; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 0 | 0
5.1.: ЯУО 9601-3474 IP31; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 0 | 0
3: Коробка ответвительная на стене; 4: шт.; 5: 5; 5.1.: Модульная настен. коробка для эл/устан. изделий VIVA, IP55,2мод; 5.2.: шт.; 5.3.: 3; 7: 0 |  |  | 5 | 0
5.1.: Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, ІР55,100x100x50 мм, 4р, 450Ѵ, 6А. 4 мм2 FSB11404, ДКС; 5.2.: шт.; 5.3.: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 0
3: Розетка штепсельная трехполюсная; 4: шт.; 5: 3; 5.1.: Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, «Viva», 2 мод., цвет белый 230В 16А; 5.2.: шт.; 5.3.: 3; 7: 0 |  |  | 3 | 0
3: Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой.; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Автоматический выключатель ВА 47-29 3 Р 6А; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: Монтаж светильника; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Светодиодный светильник L-industry NEW, 46 Вт, 4000К; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
3: Световые настенные указатели; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Датчик освещенности PS 25; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 1 | 0
2: EL00-08-02-16; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 (вместе 32+6 м); 4: м; 5: 38; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2; 4: м.; 5: 38; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х1,5; 5.2.: м.; 5.3.: 38; 7: 0 |  |  | 38 | 38
2: EL00-08-02-18; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2; 4: м; 5: 15; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2; 4: м.; 5: 15; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х4; 5.2.: м.; 5.3.: 15; 7: 0 |  |  | 15 | 15
2: EL00-08-02-17; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м; 5: 6; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м.; 5: 6; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 4х2,5; 5.2.: м.; 5.3.: 6; 7: 0 |  |  | 6 | 6
2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 38; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м.; 5: 38; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d20мм; 5.2.: м.; 5.3.: 38; 7: 0 |  |  | 38 | 38
2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 21; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м.; 5: 21; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d32мм; 5.2.: м.; 5.3.: 14; 7: 0 |  |  | 21 | 21
2: EL00-01-01-1; 3: Монтаж провода заземления, сечением до 10 мм2; 4: м; 5: 35; 3: Монтаж провода заземления, сечением до 10 мм2; 4: м.; 5: 35; 5.1.: Провод медный гибкий с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS -1х25мм²; 5.2.: м.; 5.3.: 35; 7: 0 |  |  | 35 | 35
2: EL00-01-02-1; 3: Оконцевание и присоединение провода заземления, сечением до 10 мм2; 4: шт.; 5: 2; 3: Оконцевание и присоединение провода заземления, сечением до 10 мм2; 4: м.; 5: 3; 5.1.: Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм; 5.2.: м.; 5.3.: 3; 7: 0 |  |  | 3 | 2
Пусконаладочные работы
|  | Раздел ЭС |  |  | Раздел ЭС
2: EL00-11-01-5; 3: Монтаж оборудования (шкафы, щиты, панели) СРЕДНЕГО напряжения, от 1 кВ до 35 кВ, от 201 до 500 кг; 4: шт.; 5: 2; 3: Монтаж оборудования (шкафы, щиты, панели) СРЕДНЕГО напряжения, от 1 кВ до 35 кВ, от 201 до 500 кг; 4: шт.; 5: 2; 5.1.: ПР-1; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 2 | 2
5.1.: ПР-2; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 7: 0 |  |  | 0 | 0
2: EL00-10-04-1; 3: Монтаж полевого светильника, монтируемого на опоре освещения; 4: шт.; 5: 60; 7: 0 |  |  | 0 | 60
3: Станция зарядная; 4: компл.; 5: 2; 5.1.: Зарядная станция E-PROM 44кВт напольная; 5.2.: компл.; 5.3.: 2; 6.9.: 2; 7: 2 |  |  | 0 | -2
2: PL00-01-02-8; 3: Устройство основания под опору; 4: шт.; 5: 4; 3: Устройство основания под опору; 4: шт.; 5: 64; 7: 0 |  |  | 64 | 4
3: Устройство закладных деталей под опоры освещения; 4: шт.; 5: 64; 5.1.: Закладная для опор ФМ-0,159-2,0; 5.2.: шт.; 5.3.: 64; 6.3.: 29; 6.4.: 14; 6.5.: 21; 7: 64 |  |  | 0 | -64 | Доп работы не учтены в ТКП
3: Устройство стальных опор; 4: шт.; 5: 64; 5.1.: Световой комплекс Стик 8/1-70 Вт; 5.2.: шт.; 5.3.: 64; 7: 0 |  |  | 64 | 0
3: Установка выключателя; 4: шт.; 5: 64; 5.1.: Автоматический выключатель ВА 47-29 3 Р 6А; 5.2.: шт.; 5.3.: 64; 7: 0 |  |  | 64 | 0
[5 empty] | Бетонирование закладных | м3 | 15 | Бетон В 15 F100 W6 | м3 | 15 | [9 empty] | 14
2: EL00-08-02-17; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м; 5: 28; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м.; 5: 704; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 3х2,5; 5.2.: м.; 5.3.: 704; 7: 0 |  |  | 704 | 28
2: EL00-08-02-38; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 120 мм2; 4: м; 5: 620; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 150 мм2; 4: м.; 5: 620; 5.1.: Силовой бронированный кабель с алюминиевой жилой с изоляцией из ПВХ АВБШв 4х150 - 1кВ; 5.2.: м.; 5.3.: 620; 7: 0 |  |  | 620 | 620
2: EL00-08-02-33; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 25 мм2; 4: м; 5: 10 |  |  |  | 10
2: EL00-08-02-44; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5 жильный, сечением 25 мм2; 4: м; 5: 75; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5 жильный, сечением 25 мм2; 4: м.; 5: 75; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х25; 5.2.: м.; 5.3.: 75; 6.3.: 28; 6.4.: 15; 7: 43 |  |  | 32 | 32
2: EL00-08-02-19; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2; 4: м; 5: 540; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2; 4: м.; 5: 490; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х6; 5.2.: м.; 5.3.: 490; 6.1.: 250; 7: 250 |  |  | 240 | 290
2: EL00-08-02-17; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2; 4: м; 5: 910 |  |  |  | 910
2: EL00-08-02-18; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2; 4: м; 5: 215; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 4 мм2; 4: м.; 5: 394; 5.1.: Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВнг(А)-LS 3х4; 5.2.: м.; 5.3.: 394; 7: 0 |  |  | 394 | 215
2: EL00-09-02-16; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 70 мм2; 4: шт.; 5: 4; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 4-жильный, сечением 150 мм2; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Муфта кабельная концевая 4 ПКВ(Н)Тпб-1 (70-120); 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 6.7.: 75; 7: 75 |  |  | -71 | -71
2: EL00-09-02-62; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 25 мм2; 4: шт.; 5: 4; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5-жильный, сечением 25 мм2; 4: шт.; 5: 4; 5.1.: Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-25/50-Б; 5.2.: шт.; 5.3.: 4; 6.3.: 321; 6.4.: 165; 7: 486 |  |  | -482 | -482
2: EL00-08-02-59; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 1-жильный, сечением 25 мм2; 4: м; 5: 8; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 1-жильный, сечением 25 мм2; 4: м.; 5: 15; 5.1.: Провод медный гибкий с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS -1х25мм²; 5.2.: м.; 5.3.: 15; 7: 0 |  |  | 15 | 8
3: Устройство вертикального заземлителя из угловой стали; 4: м.; 5: 12; 5.1.: Уголок стальной 50х50х5; 5.2.: м.; 5.3.: 12; 6.8.: 12; 7: 12 |  |  | 0 | -12
3: Устройство проводника заземляющего; 4: м.; 5: 18; 5.1.: Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм; 5.2.: м.; 5.3.: 18; 6.3.: 273; 6.4.: 213; 6.8.: 18; 7: 504 |  |  | -486 | -504
3: Устройство ввода контура заземления в фундамент блок-бокса; 4: м.; 5: 3; 5.1.: Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм; 5.2.: м.; 5.3.: 3; 6.8.: 3; 7: 3 |  |  | 0 | -3
3: Устройство закладных деталей в фундамент блок-бокса; 4: м.; 5: 38; 5.1.: Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм; 5.2.: м.; 5.3.: 38; 6.8.: 38; 7: 38 |  |  | 0 | -38
3: Монтаж сборного колодца d=2000мм; 4: шт.; 5: 1; 5.1.: Плита перекрытия колодца ПП20-1; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.8.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | -1
5.1.: Ж/Б кольцо стеновое КС 20.9; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.8.: 1; 7: 1 |  |  | -1 | -1
5.1.: Плита днища железобетонная ПН20; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.8.: 1; 7: 1 |  |  | -1 | -1
5.1.: Железобетонное опорное кольцо КО7; 5.2.: шт.; 5.3.: 3; 6.8.: 3; 7: 3 |  |  | -3 | -3
5.1.: Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т; 5.2.: шт.; 5.3.: 1; 6.1.: 195; 6.3.: 543; 6.4.: 347; 6.8.: 1; 7: 1086 |  |  | -1086 | -1086
3: Заполнение вводов труб; 4: шт.; 5: 21; 5.1.: Канализационная каболка 14-16 мм, 20 кг; 5.2.: упак; 5.3.: 1; 6.8.: 1; 7: 1 |  |  | 20 | -1
3: Герметизация вводов труб; 4: шт.; 5: 21; 5.1.: Цементно-песчаный раствор М150; 5.2.: м3; 5.3.: 0.1; 6.8.: 0.1; 7: 0.1 |  |  | 20.9 | -0.1
2: CS00-04-02-1; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м; 5: 1500; 3: ПНД труба диаметром до 50 мм включительно; 4: м.; 5: 905; 5.1.: Труба гофрированная ПНД с протяжкой d50мм; 5.2.: м.; 5.3.: 905; 7: 0 |  |  | 905 | 1500
2: CS00-04-02-2; 3: ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно; 4: м; 5: 250; 3: П/Э труба диаметром 110 мм; 4: м.; 5: 66; 5.1.: Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d110х8,1мм; 5.2.: м.; 5.3.: 66; 7: 0 |  |  | 66 | 250
2: CS00-01-02-12; 3: Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор; 4: м; 5: 3; 3: Монтаж перфорированного кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм, без установки опор; 4: м.; 5: 200; 5.1.: Лоток металлический перфорированный, основание 100мм, высота 50 мм, длина 3000 мм; 5.2.: м.; 5.3.: 200; 7: 0 |  |  | 200 | 3
2: CS00-03-01-2; 3: Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм; 4: м; 5: 3; 3: Монтаж крышки кабельного лотка ширина от 100 мм до 200 мм; 4: м.; 5: 200; 5.1.: Крышка с заземлением на лоток основание 100мм, длина 3000мм; 5.2.: м.; 5.3.: 200; 7: 0 |  |  | 200 | 3
2: EL00-11-10-1; 3: Малые силовые шкафы, до 50 кг; 4: шт.; 5: 2; 7: 0 |  |  | 0 | 2
2: EL00-08-02-41; 3: Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 4 жильный, сечением 240 мм2; 4: м; 5: 10; 7: 0 |  |  | 0 | 10
2: EL00-09-01-1; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля СРЕДНЕГО напряжения от 1 кВ до 35 кВ, 1-жильный, сечением 150 мм2; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
2: EL00-09-02-16; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 70 мм2; 4: шт.; 5: 7; 7: 0 |  |  | 0 | 7
2: EL00-09-02-62; 3: Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 25 мм2; 4: шт.; 5: 4; 7: 0 |  |  | 0 | 4
3: Монтаж скоб для крепления лотка с основанием 100 мм; 4: шт.; 5: 400; 5.1.: Скоба DKC CS, на лоток, с основанием 100 мм; 5.2.: шт.; 5.3.: 400; 7: 0 |  |  | 400 | 0
2: PC00-20-03-002; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Кабельная линия до 1 кВ; 4: линия; 5: 1; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Кабельная линия до 1 кВ; 4: линия; 5: 1; 5.2.: линия; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: PC00-20-10-004; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: CM00-20-03-002; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Кабельная линия до 1 кВ; 4: линия; 5: 1; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Кабельная линия до 1 кВ; 4: линия; 5: 1; 5.2.: линия; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: CM00-20-10-004; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит без АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: PC00-20-10-002; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24; 4: шт.; 5: 1; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: PC00-20-10-001; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 3: Индивидуальные и функциональные испытания. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: CM00-20-10-002; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24; 4: шт.; 5: 1; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 24; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: CM00-20-10-001; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 3: Функциональные испытания под нагрузкой и комплексное опробование. Вводно-распределительный щит с АВР, включая контрольные линии: кол-во АВ до 12; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: PC00-60-08-001; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения; 4: шт.; 5: 1; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: PC00-45-03-001; 3: Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 3: Интегрирование IP-камеры видеонаблюдения в программное обеспечение серверов системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: PC00-45-04-001; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на АРМ системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: PC00-45-06-001; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания лиц системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания лиц системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: PC00-45-05-001; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на видеосервере распознавания номеров (автомобильных, железнодорожных) системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1
2: PC00-45-02-001; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 3: Конфигурирование и настройка программного обеспечения на сервере системы видеонаблюдения; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 1 | 1
|  | Раздел СБ |  |  | Раздел СБ
2: CS00-05-03-4; 3: Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно; 4: шт.; 5: 10; 3: Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно; 4: шт.; 5: 10; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 10 | 10
2: CS00-05-03-4; 3: Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно; 4: шт.; 5: 20; 3: Трубная кабельная проходка диаметром от d=91мм до d= 110мм включительно; 4: шт.; 5: 20; 5.2.: шт.; 7: 0 |  |  | 20 | 20
2: II00-03-03-4; 3: Надземная прокладка кабеля, Группа(Б)/(Б+ОЭ)/(ОЭ+ИЭ)/(Б+ОЭ+ИЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м; 5: 70; 3: Надземная прокладка кабеля, Группа(Б)/(Б+ОЭ)/(ОЭ+ИЭ)/(Б+ОЭ+ИЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий; 4: м.; 5: 70; 5.2.: м.; 7: 0 |  |  | 70 | 70
|  | Раздел ГП |  |  | Раздел ГП
2: DW00-01-02-01-01; 3: Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б; 4: м; 5: 150; 3: Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б; 4: м.; 5: 150; 5.2.: м.; 6.1.: 120; 6.5.: 30; 7: 150 |  | 150 | 0 | 0 | Выполнено 80%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: DW00-14-01-01-03; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 660; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: тн*км; 5: 660; 5.2.: тн*км; 6.1.: 528; 7: 528 |  | 528 | 132 | 132 | Выполнено 80%, после ИС возможны корректиролвки объемов
2: DW00-01-02-01-02; 3: Демонтаж периметрального ограждения из профлиста; 4: м; 5: 160; 3: Демонтаж периметрального ограждения из профлиста; 4: м.; 5: 160; 5.2.: м.; 6.1.: 160; 7: 160 |  | 160 | 0 | 0 | Выполнено 100%, после ИС возможны корректиролвки объемов
|  | Демонтаж временных шлагбаумов |  |  | Демонтаж временных шлагбаумов
2: DW00-01-03-05-01; 3: Демонтаж барьерного ограждения; 4: м; 5: 2; 3: Демонтаж барьерного ограждения; 4: м.; 5: 2; 5.2.: м.; 6.2.: 2; 7: 2 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-10-01-01-03; 3: Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м; 4: шт.; 5: 4; 3: Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м; 4: шт.; 5: 4; 5.2.: шт.; 6.2.: 4; 7: 4 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-08-01-04-03; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм; 4: м; 5: 150; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм; 4: м.; 5: 150; 5.2.: м.; 6.2.: 150; 7: 150 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-10-02-01-09; 3: Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >0,5 - 1,0 кг/м; 4: 100 м; 5: 1.5; 3: Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >0,5 - 1,0 кг/м; 4: 100 м; 5: 1.5; 5.2.: 100 м; 6.2.: 1.5; 7: 1.5 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-10-01-01-14; 3: Демонтаж железобетонных опор Освещения/ЛЭП/Связи/Молниезащиты, высотой до 12 м, разбором; 4: шт.; 5: 2; 3: Демонтаж железобетонных опор Освещения/ЛЭП/Связи/Молниезащиты, высотой до 12 м, разбором; 4: шт.; 5: 2; 5.2.: шт.; 6.2.: 2; 7: 2 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-10-03-02-01; 3: Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м; 4: шт.; 5: 12; 3: Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м; 4: шт.; 5: 12; 5.2.: шт.; 6.2.: 12; 7: 12 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-13-01-01-01; 3: Демонтаж одно-модульных зданий и сооружений цельносварного типа (блок / морской контейнер и т.п.); 4: модуль; 5: 1; 3: Демонтаж одно-модульных зданий и сооружений цельносварного типа (блок / морской контейнер и т.п.); 4: модуль; 5: 1; 5.2.: модуль; 6.2.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-01-03-01-03; 3: Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из сборного железобетона; 4: м3; 5: 8; 3: Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из сборного железобетона; 4: м3; 5: 8; 5.2.: м3; 6.2.: 8; 7: 8 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-10-01-01-03; 3: Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м; 4: шт.; 5: 3; 3: Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м; 4: шт.; 5: 3; 5.2.: шт.; 6.2.: 3; 7: 3 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
|  | Демонтаж временного освещения |  |  | Демонтаж временного освещения
2: DW00-10-03-02-01; 3: Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м; 4: шт.; 5: 4; 3: Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м; 4: шт.; 5: 4; 5.2.: шт.; 6.2.: 4; 7: 4 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-02-04-01-01; 3: Полный демонтаж фундаментов (ростверков, подколонников, ленточных фундаментов, фундаментных плит, балок и т.п.) из монолитного ж/б; 4: м3; 5: 0.21; 3: Полный демонтаж фундаментов (ростверков, подколонников, ленточных фундаментов, фундаментных плит, балок и т.п.) из монолитного ж/б; 4: м3; 5: 0.21; 5.2.: м3; 6.2.: 0.21; 7: 0.21 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-14-01-01-03; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: т*км; 5: 0.924; 3: Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора; 4: тн*км; 5: 0.924; 5.2.: тн*км; 6.2.: 0.924; 7: 0.924 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-08-01-04-03; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм; 4: м; 5: 27; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм; 4: м.; 5: 27; 5.2.: м.; 6.2.: 27; 7: 27 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-08-01-04-03; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм; 4: м; 5: 111; 3: Демонтаж надземных инженерных и технологических полимерных трубопроводов DN <=50 мм / <=2 дюйм; 4: м.; 5: 111; 5.2.: м.; 6.2.: 111; 7: 111 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-10-02-01-10; 3: Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >1,0 - 3,0 кг/м; 4: 100 м; 5: 1.12; 3: Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра >1,0 - 3,0 кг/м; 4: 100 м; 5: 1.12; 5.2.: 100 м; 6.2.: 1.12; 7: 1.12 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-10-02-01-07; 3: Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра <=0,1 кг/м; 4: 100 м; 5: 2.35; 3: Демонтаж кабелей и проводов удельной массой метра <=0,1 кг/м; 4: 100 м; 5: 2.35; 5.2.: 100 м; 6.2.: 2.35; 7: 2.35 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
2: DW00-10-03-02-01; 3: Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м; 4: шт.; 5: 1; 3: Демонтаж электроустановочных изделий и компонентов КИПиА и слаботочных систем общепромышленного исполнения, устанавливаемых на высоте <=2 м; 4: шт.; 5: 1; 5.2.: шт.; 6.2.: 1; 7: 1 |  |  | 0 | 0 | Выполнено 100%
|  | Раздел ЭС |  |  | Раздел ЭС
2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 2625; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 2625; 5.2.: м3; 6.2.: 200; 6.3.: 1.96; 6.4.: 122.69; 7: 324.65 |  |  | 2300.35 | 2300.35 | Работы ведутся
2: CW00-01-02-1; 3: Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением; 4: м3; 5: 8.75; 3: Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением; 4: м3; 5: 8.75; 5.1.: Песок; 5.2.: м3; 5.3.: 14.4375; 6.3.: 18.02; 6.4.: 10.3; 7: 28.32 |  |  | -19.57 | -19.57 | Работы ведутся
2: CW00-01-02-2; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 262.5; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 262.5; 5.1.: Песок; 5.2.: м3; 5.3.: 433.125; 6.2.: 23; 6.3.: 84.51; 6.4.: 65.14; 7: 172.65 |  |  | 89.85 | 89.85 | Работы ведутся
2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 1700; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 1700; 5.2.: м3; 6.2.: 177; 6.4.: 18.24; 7: 195.24 |  |  | 1504.76 | 1504.76 | Работы ведутся
|  | Раздел СС |  |  | Раздел СС
2: CW00-01-01-16; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 75; 3: Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане; 4: м3; 5: 75; 5.2.: м3; 6.1.: 58.5; 6.3.: 36.56; 6.4.: 108.168; 7: 203.228 |  |  | -128.228 | -128.228 | Работы ведутся
2: CW00-01-02-1; 3: Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением; 4: м3; 5: 0.05; 3: Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением; 4: м3; 5: 0.05; 5.1.: Песок; 5.2.: м3; 5.3.: 0.0825; 6.3.: 0.53; 7: 0.53 |  |  | -0.48 | -0.48 | Работы ведутся
2: CW00-01-02-2; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 2.5; 3: Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением; 4: м3; 5: 2.5; 5.1.: Песок; 5.2.: м3; 5.3.: 4.125; 6.1.: 6.43; 6.4.: 35.112; 7: 41.542 |  |  | -39.042 | -39.042 | Работы ведутся
2: CW00-01-02-9; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 60; 3: Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..); 4: м3; 5: 60; 5.2.: м3; 6.1.: 52.07; 6.3.: 43; 6.4.: 44.22; 7: 139.29 |  |  | -79.29 | -79.29 | Работы ведутся
Доп работы
3: Монтаж гильз под элнектрические сети ПНД 110 мм (черные), толщина стенки 1 см (L=4-5 м); 4: шт.; 5: 0; 5.2.: шт.; 6.1.: 4; 7: 4 |  |  | -4 | -4
3: Видеонаблюдение. Прокладка футляра для видеокамер; 4: м.; 5: 0; 5.2.: м.; 6.2.: 200; 7: 200 |  |  | -200 | -200
0
0
0
5: 0; 7: 0 |  |  | 0
5: 0; 7: 0 |  |  | 0

## Парковка 435
«Благоустройство прилегающей территории к.435 и строительству автопарковки № 6»
[5 empty] | 2024-07-22 | № 11
№ п/п | Шифр | Наименование работ по первоначальному ТКП (которое подали/) | Ед. изм | Кол-во по ТКП | Наименование работ по проектной документации | Ед. изм | Кол-во по РД | Наименование материала | Ед. изм | Кол-во материала | Кол-во на 13.05.24 | Кол-во на 21.05.24 | Кол-во на 27.05.24 | Кол-во на 03.06.24 | Кол-во на 10.06.24 | Кол-во на 17.06.24 | Кол-во на 24.06.24 | Кол-во на 01.07.24 | Кол-во на 08.07.24 | Кол-во на 15.07.24 | Кол-во на 22.07.24 | Кол-во на 29.07.24 | Кол-во на 05.08.24 | Общее кол-во СМР (ФАКТ) | ДОП объемы СМР (H-Y) | ДОП объемы по ТКП (Е-Y) | Примечание по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 6 | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.11. | 6.12. | 7 | 8 | 8 | 9
| EW00-01-01-1 | Расчистка участка от растительности | м2 | 9000 | Расчистка участка от растительности | м2 | 9000 |  |  |  | 9000 | [12 empty] | 9000 | 0 | 0 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
| EW00-01-01-3 | Корчевание пней | шт. | 200 | Корчевание пней | шт. | 337 |  |  |  | 337 | [12 empty] | 337 | 0 | -137 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
| EW00-01-01-8 | Вырубка деревьев | шт. | 200 | Вырубка деревьев | шт. | 337 |  |  |  | 337 | [12 empty] | 337 | 0 | -137 | Выполнено 100%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
|  | Устройство новой дорожной одежды |  |  | Устройство новой дорожной одежды
| EW00-01-03-1 | Планировка (выравнивание) территории | м2 | 13672 | Планировка (выравнивание) территории | м2 | 12630 |  |  |  | 9550.52 | [6 empty] | 188 | 1151.5 | 1000 |  |  |  | 11890.02 | 739.98 | 1781.98
| CW00-01-01-3 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы | м3 | 26709.6 | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы грунт 2 гр. | м3 | 12587 |  |  |  | 6674 |  | 254 | 1220 | 633 | 239 | 532.9 |  | 2750 | 160.53 | 320 |  |  | 12783.43 | -196.43 | 13926.17 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
[5 empty] | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (под островки безопасности) | м2 | 1992.5 | [7 empty] | 1992.5 | [8 empty] | 1992.5 | 0 | -1992.5 | Длина 797 п.м. х шириной 2,5м
[5 empty] | Работа на отвале грунт 2 гр. | м3 | 5161 | [7 empty] | 5000 |  | 161 | [6 empty] | 5161 | 0 | -5161
[5 empty] | Замена землянного полотна (непригодный грунт на привозной местный грунт) | м3 | 1261 |  |  |  | 1000 | 261 | [11 empty] | 1261 | 0 | -1261 | предложение Заказчика
[5 empty] | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы грунт 1 гр. | м3 | 1261 |  |  |  |  | 1261 | [11 empty] | 1261 | 0 | -1261 | Протокол от 14.05.24, чтто привозной грунт не пригоден
[5 empty] | Работа на отвале грунт 1 гр. | м3 | 1261 |  |  | 2018 | 1000 | 261 | [11 empty] | 1261 | 0 | -1261
[5 empty] | Замена землянного полотна (непригодный грунт на песок) | м3 | 1261 | Песок | м3 | 2018 | 999.9 | 223.3 | [6 empty] | 146 |  |  |  |  | 1369.2 | -108.2 | -1369.2 | Выполнено
| CW00-01-01-7 | Разработка грунта в ручную | м3 | 2 | Разработка грунта в ручную возле здания с шурфовкой | м3 | 45 | [11 empty] | 45 |  |  |  |  | 45 | 0 | -43
| CW00-01-01-24 | Транспортировка /перевозка грунта до 3х км | т | 10.76 | Транспортировка /перевозка (непригодного) грунта до 2х км | тн | 17409.1 |  |  |  | 800 | 1200 | 1000 | 750 | 1500 | 1100 | 1250 | 1300 |  | 1500 |  |  |  | 10400 | 7009.1 | -10389.24
| CW00-01-02-1 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 6063 | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 5515 | Песок | м3 | 5515 |  | 1707.772 |  | 723.14 |  | 126.5 | 262.79 |  | 255.398 |  |  |  |  | 3075.6 | 2439.4 | 2987.4 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
| CW00-01-05-15 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из гравийно-песчаной смеси с уплотнением | м3 | 36.8 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из гравийно-песчаной смеси с уплотнением | м3 | 36.8 | [16 empty] | 0 | 36.8 | 36.8 | Выполнена 90%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
| CW00-01-02-8 | Обратная засыпка вручную | м3 | 1 | Обратная засыпка вручную | м3 | 1 | [16 empty] | 0 | 1 | 1
| CW00-01-03-1 | Укладка нетканного геополотна | м2 | 1895 | Укладка нетканного геополотна | м2 | 1895 | [16 empty] | 0 | 1895 | 1895
| CW00-01-05-20 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 3156.11 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 2755.09 | Щебень М400 фр. 40-70 | м3 | 3471.4134 |  |  |  |  | 1302.84 | 78.8256 | 901.971 | 146 | 56 |  | 529.3638 |  |  | 3015.0004 | -259.9104 | 141.1096
| CW00-01-05-21 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1471.8 | Устройство покрытия (основание, площадка, откосы) из щебня по методу заклинки с уплотнением (фракция по проекту) | м3 | 1640.5 | Щебень М400 фр. 20-40 | м3 | 2067.03 |  |  |  |  | 642.6 | 40.8744 | 427.329 | 73 | 156.9 |  | 288.3762 |  |  | 1629.0796 | 11.4204 | -157.2796 | Выполнена 50%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24
| CW00-04-03-6 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) | м | 1592 | Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) 100.30.15 | п.м. | 2479 | БР 100.30.15 | шт. | 2479 |  |  |  | 160 | 917 | 52.7 |  | 180 | 530 |  |  |  |  | 1839.7 | 639.3 | -247.7 | Выполнена 70%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. Часть БР заменят на отбойники вокруг столбов освещения | 27.4899 | 7.524
3: Устройство бордюра дорожного (тип материала по проекту) 100.20.8; 4: п.м.; 5: 928; 5.1.: БР 100.20.8; 5.2.: шт.; 5.3.: 928; 6.8.: 510; 7: 510; 8: 418; 8: -510; 9: Выполнена 70%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24. | 106.597 | 16.704
| CW00-04-10-1 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие (объеденены все участки) | м2 | 30974 | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,7 л/м2 | м2 | 12217 | Эмульсия битумная | тн | 8.8085 |  | 0 |  | 0 |  | 5126.42 | 4873.58 | 730 | 2700 |  |  |  |  | 13430 | -1213 | 17544 | В ТКП не заложили. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24.
| CW00-04-04-11 | Устройство нижнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 7 см , тип смеси принять по проекту | м2 | 15737 | Устройство нижнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 8 см , тип смеси принять по проекту | м2 | 12217 | Асфальтобетонная смесь А32НТ | тн | 2502.0416 | [5 empty] | 5126.42 | 4873.58 | 730 | 2700 |  |  |  |  | 13430 | -1213 | 2307 | По факту h=8 см. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24.
[5 empty] | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,3 л/м2 | м2 | 16492 | Эмульсия битумная | тн | 5.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4873.58 | 730 | [5 empty] | 5603.58 | 10888.42 | -5603.58 | В ТКП не заложили. Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24.
| CW00-04-04-10 | Устройство верхнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 5 см, тип смеси принять по проекту | м2 | 15737 | Устройство верхнего слоя из асфальтобетонных смесей толщиной 5 см, тип смеси принять по проекту | м2 | 16492 | А/б смесь ЩМА-11 | тн | 2110.976 | [13 empty] | 0 | 16492 | 15737
[5 empty] | Фрезерование существующего а/б покрытия hср = 0,04 -0,05 м | м2 | 2095.06 | [10 empty] | 2095.06 | [5 empty] | 2095.06 | 0 | -2095.06 | Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24.
[5 empty] | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 1844 | [10 empty] | 1844 | [5 empty] | 1844 | 0 | -1844 | Выполнена 80%. ИТД предоставлено на проверку 25.06.24.
[5 empty] | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,4 л/м2 | м2 | 2095 | Эмульсия битумная | тн | 0.86314 | [13 empty] | 0 | 2095 | 0
[5 empty] | Розлив вяжущих материалов - Битумы нефтяные дорожные жидкие 0,3 л/м2 | м2 | 1220 | Эмульсия битумная | тн | 0.37698 | [13 empty] | 0 | 1220 | 0
[5 empty] | Устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона тип А16 Нт; ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме БНД марки 70/100 средней толщиной 0,04м | м2 | 2436 | Асфальтобетонная смесь А16НТ | тн | 249.4464 | [13 empty] | 0 | 2436 | 0
[5 empty] | Устройство слоя покрытия из а/б покрытия тип А8 Вн средней толщиной 0,05 м | м | 1477 | Асфальтобетонная смесь А8Вн | тн | 189.056 | [13 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | Устройство пленки из полиэтилена (коэффициент нахлеста 1,1) | м2 | 2024 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 2226 | [9 empty] | 1700 | 500 |  |  | 2200 | -176 | -2200 | Работы ведутся
| CW00-03-05-4 | Армирование сеткой дорог и площадок | т | 1.3784 | Укладка армирующей сетки 4Вр-I 200х200 | м2 | 2024 | Армирующая сетка | м2 | 2024 | [9 empty] | 1700 | 500 |  |  | 2200 | -176 | -2198.6216 | Работы ведутся
[5 empty] | Устройство основания из бетона В-20 ГОСТ26633-91 толщиной 0,10м | м3 | 405 | Бетон В20, F200, W8 | м3 | 405 | [9 empty] | 170 | 100 |  |  | 270 | 135 | -270 | Работы ведутся. Бетон В20, F100, W8
| CW00-01-06-1 | Устройство основания из песчано-цементной смеси, с послойным уплотнением каткамии и трамбовками | м3 | 69 | Устройство песчано-цементной смеси М-400 (200кг/1м³)(соотношение 4:1) толщиной 0,04м | м3 | 81 | Песчано-цементнаяч смесь М-400 | м3 | 81 | [10 empty] | 440 |  |  | 440 | -359 | -371
| CW00-04-06-1 | Устройство тротуаров из бетонной брусчатки, с заполнением швов ЦПС | м2 | 1723 | Укладка брусчатки толщиной 0,06м с заполнением швов сухой смесью (песко-цемент М-400, 200 кг/1м³) | м2 | 2024 | Брусчатка | м2 | 2024 | [10 empty] | 2000 |  |  | 2000 | 24 | -277
[5 empty] | Устройство растительного грунта; толщиной 0,15м | м2 | 4242 | Грунт плодородный | м3 | 4242 | [13 empty] | 0 | 4242 | 0
[5 empty] | Устройство трубы D= 0,05 м (ПНД 500) Строительство спиральновитой гофрированной трубы на съезде d=0,5 | п.м. | 14.6 | Труба D= 0,05 м (ПНД 500) | п.м | 22.106 | [13 empty] | 0 | 14.6 | 0
[5 empty] | Засыпка песком. Строительство спиральновитой гофрированной трубы на съезде d=0,5 | м3 | 22.106 | Песок | м3 | 22.106 | [13 empty] | 0 | 22.106 | 0
| CW00-04-01-1 | Устройство дорожной разметки (краска) | м2 | 10 | Устройство дорожной разметки (краска) | п.м. | 1373 | Сплошная линия 1.1 | м2 | 58.65 | [13 empty] | 0 | 1373 | 10
[8 empty] | Прерывистая линия 1.5 (1:4) | м2 | 32.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Прерывистая линия 1.6 (3:4) | м2 | 5.625 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Разметка 1.14.1 (пешеходный переход) | м2 | 67.2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Разметка 1.15 | м2 | 12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Разметка 1.19 | м2 | 4.88 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Разметка 1.24.3 | м2 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Сплошная линия разметки (граница парковочного места) | м2 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| CW00-04-05-1 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 8 | Установка дорожных знаков и знаков указателей на металлических стойках | шт. | 314 | приоритета /2.1 – 8; 2.4 - 4/ пленка МСВ-Iiб | шт. | 12 | [13 empty] | 0 | 314 | 8
[8 empty] | апрещающие /3.1 - 8; 3.13 - 2; 3.18.1 - 1; 3.27 - 49/ пленка МСВ-Iiб | шт. | 60 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | предписывающие /4.1.1 - 2; 4.2.1 - 2; / пленка МСВ-Iiб | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | особых предписаний /5.5 - 1; 5.6 - 1; 5.15.3 - 2; 5.15.5 - 2; 5.16 -4/пленка МСВ-Iiб5.19.1 - 8; 5.19.2 - 8/ на желтом фоне | шт. | 26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Информационные знаки /6.4 - 40/пленка МСВ-Iiб | шт. | 40 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Дополнительной информации /8.2.4 - 16; 8.2.5 - 21; 8.2.6 - 20; 8.4.1- 7; 8.6.4 - 40; 8.13 - 3; 8.22.1 - 2; 8.17 - 12; 8.24 - 49; 8.26 - 2/ пленка МСВ-IIб | шт. | 172 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| CW00-04-05-2 | Установка столбиков сигнальных пластиковых | шт. | 25 | [19 empty] | 0 | 0 | 25
[5 empty] | Устройство фундамента из монолитного бетона В15 под стойки | м3 | 14.1 | Бетон В15 | м3 | 14.1 | [13 empty] | 0 | 14.1 | 0
[5 empty] | Установка стальной стойки для дорожных знаков с покраской | шт. | 94 | [16 empty] | 0 | 94 | 0
|  | Раздел НВК |  |  | Раздел НВК
[5 empty] | Разработка грунта механизированным способом под траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары), под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (колодцы, траншеи и сваи-шпунты) | м3 | 3631.073 | [5 empty] | 300 | 180 | 50 | 60 |  | 1041.6 |  | 450 | 647 |  |  | 2728.6 | 902.473 | -2728.6 | На 08.07. разработка грунта под КНС 50шт*(7,20*20) глубина 6,40 м
[5 empty] | Устройство песчаного основания под прокладку труб и колодцев | м3 | 38.7 | Песок | м3 | 42.57 |  |  | 30 | [10 empty] | 30 | 8.7 | -30
[5 empty] | Обратная засыпка труб песком с уплотнением трамбовками | м3 | 2735.6 | Песок | м3 | 3009.16 | [13 empty] | 0 | 2735.6 | 0
[5 empty] | Оббивка котлована КНС ст. трубами ⌀273мм, L=11м, шаг между сваями 0,96м (50 шт) | п.м. | 550 | Стальная трубаи ⌀273мм, L=11м | шт | 50 | [7 empty] | 550 | [5 empty] | 550 | 0 | -550 | На 08.07 забили 50 шт. длиной 11 м
[5 empty] | Обивка доской прозоров между труб | п.м. | 48 | [12 empty] | 48 |  |  |  | 48 | 0 | -48
[5 empty] | Демонтаж стальных труб (свай) после засыпки котлована | шт. | 50 | [16 empty] | 0 |  | 0
| CW00-04-07-1 | Устройство водоотводного лотка, с решеткой, в бетонной обойме | м | 80 | Устройство водоотводного лотка, с решеткой, в бетонной обойме | м | 80 | Лоток водоотводный BetoMax DriveЛВ-30.36.26-Б бетонный | шт | 15 | [13 empty] | 0 | 80 | 80
| CW00-04-07-4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 4 | Устройство дождеприемников-пескоуловителей | шт. | 4 | ПескоуловительBetoMax DriveПУ-30.36.94-Б бетонный | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 4
[8 empty] | Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-30.39.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Решетка водоприемнаяDriveРВ-30.35.50 "шина"чугунная ВЧE600 | шт | 31 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Болт М10х25 | шт | 124 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Гайка М10квадрат | шт | 14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Герметик полиуретановый однокомпонентный в упаковке600мл | шт | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| CW00-06-04-1 | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) | шт. | 1 | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) | шт. | 1 | КНС стеклопластик горизонтальная V=130м3 q=6л/с StandartPark | шт | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.26-Б-ОС | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Устройство основания фундамета под КНС (подбетонка) | м3 | 30 | Бетон В 22,5 F 100 W6 | М3 | 30 | [10 empty] | 60 |  |  | 60 | -30 | -60
| CM00-10-03-001 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | шт. | 1 | Инженерные сети. Насосное оборудование с подачей до 10 м3/ч | шт. | 1 | Колодец-гаситель стеклопластиковый | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 1
| CW00-06-06-1 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | шт. | 6 | Пластиковый накопители или колодец из полиэтилена или аналогов, до Ду 1000 | шт. | 6 | [16 empty] | 0 | 6 | 6
[5 empty] | Укладка гофрир труб | п.м. | 447.2 | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID300/345 SN11 | м | 343.7 |  |  |  | 140 | 50 | 60 | 127.2 | 70 |  | 100 |  |  |  | 547.2 | -100 | -547.2
[8 empty] | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID250/288 SN11 | м | 60.9 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: OD400/345 SN11 | м | 207.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Труба двухслойная гофрированная раструбная полипропиленовая РГК АС: ID500/571 SN11 | м | 2.6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Труба ПЭ SDR13,6 ⌀315х23,2 | м | 13.8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Труба ПЭ SDR17 ⌀315х18,5 | м | 70 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Монтаж колодецев смотровых Ду1500 | шт. | 20 | пн 20 | шт | 20 |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 | 9 | -11
[5 empty] | Монтаж люков |  |  | Люк легкий чугунный тип Л (А30)-К | шт | 19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Люк тяжелый чугунный тип Т (С250)-К | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Вторая крышка люка металлическая | шт | 21 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Бетон В15 (монолитный лоток) | м3 | 3.2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Монтаж стремянок | шт | 21 | Стремянка стальная серии С1: С1-01 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 21 | 0
[8 empty] | Стремянка стальная серии С1: С1-02 | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Стремянка стальная серии С1: С1-03 | шт | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Стремянка стальная серии С1: С1-04 | шт | 11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Монтаж колодецев дождеприемных Ду1000 | шт. | 16 | Колодец дождеприемный ⌀1000мм из сборных ж/б элементов | шт | 16 |  |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 4 | 12 | -4
[8 empty] | Дождеприемник ДБ2-В125-10-37х11 | шт | 16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Бетон В3.5 (основание колодца) | м3 | 1.8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Бетон В15 (монолитный лоток) | м3 | 1.1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Укладка футляра ст Ду630 | м | 0 | [6 empty] | 15.5 | [9 empty] | 15.5 | -15.5 | -15.5
[5 empty] | Укладка футляра ст Ду530 | м | 60.5 | Футляр стальной защитный из стальных электросварных труб с весьма усиленной изоляцией: ⌀530х7 | м | 60.5 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 10 | 50.5 | -10 | Для труб ⌀345 - 3шт Для труб ⌀400 - 2шт
[5 empty] | Монтаж защитных муфт ПП для прохода через ж/б стенки колодца | шт. | 128 | Муфта защитная: D250/288 | шт | 24 | [13 empty] | 0 | 128 | 0
[8 empty] | Муфта защитная: D300/345 | шт | 20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Муфта защитная: D400/345 | шт | 19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Муфта защитная: ID500/571 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Уплотнитель резиновый ID250 | шт | 24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Уплотнитель резиновый ID300 | шт | 20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Уплотнитель резиновый OD400 | шт | 19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Уплотнитель резиновый ID500 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Прокол ГНБ под трубопровод из ПВХ, свыше Ду 110 | прокол | 3 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | -3
[5 empty] | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 110 | м | 160 | Труба 2*Ду63 - 2*80 п.м. | п.м | 160 |  | 34 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 254 | -94 | -254
[5 empty] | Устройство обмазочной гидроизоляции ж/б элементов колодцев. Огрунтовка праймером "Технониколь", 2 слоя по 2мм (колодцы дождеприемные и смотровые) | м2 | 285.7 | Гидроизоляция мастикой Технониколь №24 (МГТН) 2 слоя | м2 | 285.7 |  | 17.07 | [11 empty] | 17.07 | 268.63 | -17.07
[5 empty] | ПНД труба диаметром от 51 мм до 110 мм включительно | м | 166.2 | Труба МультиМайн ИЗИ III ПЭ100/ПЭ100/АС SDR11 Ø63x5,8 | м | 166.2 |  |  |  | 232 | [9 empty] | 232 | -65.8 | -232
[5 empty] | Врезка | шт | 2 | [16 empty] | 0 | 2 | 0
|  | Раздел озеленение и благоустройство |  |  | Раздел озеленение и благоустройство | [18 empty] | 0
| CW00-10-03-5 | Посадка кустарника (живая изгородь) | м | 120 | Посадка кустарника (живая изгородь) | м | 120 | [16 empty] | 0 | 120 | 120
| CW00-10-03-3 | Посадка деревьев | шт. | 600 | Посадка деревьев | шт. | 600 | [16 empty] | 0 | 600 | 600
| PN00-01-02-17 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 125 до Ду 200 | м | 100 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 125 до Ду 200 | м | 100 | [16 empty] | 0 | 100 | 100
| PN00-01-02-18 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 50 | Монтаж подземного пластикового трубопровода из ПВХ, свыше Ду 200 до Ду 400 | м | 50 | [16 empty] | 0 | 50 | 50
| CW00-10-03-2 | Посев многолетних трав механизированным способом (гидропосев трав) | м2 | 300 | Посев многолетних трав механизированным способом (гидропосев трав) | м2 | 300 | [16 empty] | 0 | 300 | 300
| CW00-10-01-10 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | шт. | 1 | Установка уличного павильона "Остановка общественного транспорта" | шт. | 1 | [16 empty] | 0 | 1 | 1
| CW00-10-01-8 | Установка флагштока | шт. | 3 | Установка флагштока | шт. | 3 | [16 empty] | 0 | 3 | 3
| CW00-10-01-2 | Установка уличной скамьи | шт. | 20 | Установка уличной скамьи | шт. | 20 | [16 empty] | 0 | 20 | 20
| CW00-10-01-1 | Установка уличной урны | шт. | 9 | Установка уличной урны | шт. | 9 | [16 empty] | 0 | 9 | 9
| CW00-10-01-5 | Установка уличного кашпо для растений | шт. | 8 | Установка уличного кашпо для растений | шт. | 8 | [16 empty] | 0 | 8 | 8
| CW00-10-01-12 | Установка МАФ (беседки, веранды, пергалы, теневые навесы и тд.) комплектные | м2 | 50 | Установка МАФ (беседки, веранды, пергалы, теневые навесы и тд.) комплектные | м2 | 50 | [16 empty] | 0 | 50 | 50
| EW00-01-07-3 | Ограждение по периметру | м | 160 | Ограждение по периметру (3-D забор) | м | 160 | [9 empty] | 3 | 128 | [5 empty] | 131 | 29 | 29
[5 empty] | Ограждение по периметру (планировка грунта) | м3 | 76.5 | [5 empty] | 76.5 | [10 empty] | 76.5 | 0 | -76.5
[5 empty] | Ограждение по периметру (вязка арматурного каркаса, заливка свай под основное ограждение) | шт. | 0 | [5 empty] | 22 |  | 32 | [8 empty] | 54 | -54 | -54
[5 empty] | Сваи под фундамент стаканного типа под забор | м3 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 | -7 | -7
[5 empty] | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. под ограждение | м3 | 0 | [6 empty] | 25 |  |  | 22.5 |  |  | 5 |  |  |  | 52.5 | -52.5 | -52.5
[5 empty] | Гидроизоляция бетонных поверхностей ж/б ростверка | м2 | 0 | [9 empty] | 1.5 | 64 | [5 empty] | 65.5 | -65.5 | -65.5
[5 empty] | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3
[5 empty] | Монтаж системы автополива | м | 0 | Труба ПНД Ø 50 мм | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Устройство противотаранных МАФов | м3 | 0 | Бетон В20 W4 F150 | м3 | 23 | [8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23 | -23 | -23
[5 empty] | Устройство колесоотбойников вокруг столбов освещения | шт | 48 | Труба Ø 76 мм L=2 м | шт | 48 | [13 empty] | 0 | 48 | 0
| CW00-10-02-1 | Устройство растительного слоя - грунт растительный (торф и песок), с удобрениями | м3 | 114 | [19 empty] | 0 | 0 | 114
[5 empty] | Монтаж дорнита и щебенки возле забора | м3 |  | Щебень 20-40 | м3 | [11 empty] | 75 |  |  | 75 | -75 | -75
[8 empty] | Дорнит | м2 | [11 empty] | 483.59 |  |  | 483.59 | -483.59 | -483.59
|  | Демонтажные работы |  |  | Демонтажные работы | [18 empty] | 0
| DW00-01-02-01-01 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 120 | Демонтаж периметрального ограждения из сборного ж/б | м | 120 | [11 empty] | 30 |  | 60 |  |  | 90 | 30 | 30
| DW00-01-03-01-04 | Демонтаж покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 359 | Демонтаж существующего а/б h= 0,1 м | м2 | 2082.66 | [6 empty] | 1000 | 892.79 | 189.87 | [7 empty] | 2082.66 | 0 | -1723.66
| DW00-14-01-01-03 | Транспортировка на полигон или площадку складирования строительного боя и мусора (позиции объеденены) | т*км | 330 | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 9163.704 | [6 empty] | 4400 | 3928.276 | 835.428 | [7 empty] | 9163.704 | 0 | -8833.704
| DW00-01-03-02-01 | Демонтаж покрытий / оснований дорог, площадок и тротуаров из из насыпных материалов (щебень, гравий, песок, ПГС и т.п.) | м3 | 719 | Демонтаж существующего бетонного покрытия h= 0,4 м | м2 | 869.64 | [8 empty] | 869.64 | [7 empty] | 869.64 | 0 | -150.64
[5 empty] | Транспортирование материала от фрезерования а/бетонного покрытия с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 2 км | тн | 4348.2 | [8 empty] | 4348.2 | [7 empty] | 4348.2 | 0 | -4348.2
| DW00-01-03-01-01 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 150 | Фрезерование слоя износа покрытий дорог, площадок и тротуаров из асфальта и асфальтобетона | м3 | 150 | [16 empty] | 0 | 150 | 150
| DW00-01-03-04-01 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 40 | Демонтаж железобетонных дорожных бордюров | м | 40 | [16 empty] | 0 | 40 | 40
| DW00-10-01-01-03 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 20 | Демонтаж стальных опор уличного освещения, высотой до 4 м | шт. | 20 | [16 empty] | 0 | 20 | 20
|  | Раздел ВН видеонаблюдение |  |  | Раздел ВН видеонаблюдение | [18 empty] | 0
| II00-10-02-6 | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 2 | Монтаж наружной PTZ видеокамеры | шт. | 2 | [16 empty] | 0 | 2 | 2
| II00-10-02-8 | Монтаж защитного кожуха | шт. | 2 | Монтаж защитного кожуха | шт. | 2 | [16 empty] | 0 | 2 | 2
| II00-10-02-11 | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 | Монтаж видеорегистратора | шт. | 1 | [16 empty] | 0 | 1 | 1
[5 empty] | Монтаж подземного трубопровода из полиэтилена/ полипропилена, до Ду 80 | м | 0 | [6 empty] | 232 | [9 empty] | 232 | -232 | -232
Пусконаладочные работы
|  | Раздел ЭО электроосвещение |  |  | Раздел ЭО электроосвещение | [18 empty] | 0
| CW00-03-01-1 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 347.83 | Бетонирование фундаментов, ростверков, плит и т.д. | м3 | 14.771 | Бетон | м3 | 11.7198 | [7 empty] | 3.24 |  | 6.75 |  |  |  | 9.99 | 4.781 | 337.84
[8 empty] | Бетон В15 М200 | м3 | 3.3466 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Устройство закладных деталей под опоры освещения | шт. | 105 | ФМ-0,159-2,0 | шт | 98 | [7 empty] | 36 |  | 27 |  |  |  | 63 | 42 | -63
[8 empty] | ФМ-0,133-1,5 | шт | 5 | [10 empty] | 5 |  |  | 5 | -5 | -5
[8 empty] | ФМ-0,219-2,0 | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | -2 | -2
[5 empty] | Монтаж опор освещения | шт. | 17 | Опора фланцевая граненная | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 15 | -2
[8 empty] | Oпopa нecилoвaя флaнцeвaя гpaнeнaя Н=10м НФГ-10-68/160-3 | шт | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Монтаж светового комплекса | шт. | 88 | Световой комплекс Авеню 8/1-70 вт | шт | 83 | [13 empty] | 0 | 88 | 0
[8 empty] | Световой комплекс Авеню 6/2-54 Вт | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Монтаж светильников и кронштейнов | шт. | 36 | Светильник уличный | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 34 | -2
[8 empty] | Кронштейн однорожковый | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2 | -2 | -2
[8 empty] | Светильник уличный светодиодный 37 WD-Street Light 37 | шт | 34 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К1-1,0-1,5-1-1 | шт | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К2-1,0-1,5-90-Ф2-1 | шт | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 7К3(300)-1,0-1,5-90/ 135- Ф2-1 | шт | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Кронштейн однорожковый, угол наклона к горизонту 15° 1К3-1,0-1,5-90-Ф2-1 | шт | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| CW00-03-05-9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 85.9 | Арматура для монолитного железобетона, класс арматуры по проекту (ниже 0) | т | 85.9 | [16 empty] | 0 | 85.9 | 85.9
| CW00-07-01-5 | Опалубка для элементов ниже уровня земли | м2 | 9 | Опалубка для элементов ниже уровня земли | м2 | 9 | [16 empty] | 0 | 9 | 9
| CW00-03-06-12 | Анкерные болты для монолитных железобетонных конструкций | кг | 14.4 | Анкерные болты для монолитных железобетонных конструкций | кг | 14.4 | [16 empty] | 0 | 14.4 | 14.4
| EL00-10-01-3 | Установка мачты уличного освещения от 6 м до 12 м | шт. | 9 | Установка мачты уличного освещения от 6 м до 12 м | шт. | 9 | [16 empty] | 0 | 9 | 9
| EL00-10-04-5 | Светодиодный прожектор монтируемый на мачтах освещения до 250 Вт | шт. | 9 | Светодиодный прожектор монтируемый на мачтах освещения до 250 Вт | шт. | 9 | [16 empty] | 0 | 9 | 9
| EL00-17-03-34 | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 4 | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 4 | [16 empty] | 0 | 4 | 4
| EL00-09-02-61 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 9 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 9 | [16 empty] | 0 | 9 | 9
| EL00-16-05-7 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 961 | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | м | 961 | [16 empty] | 0 | 961 | 961
| EL00-09-02-19 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | шт. | 18 | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 3-5 жильный, сечением 1,5 мм2 | шт. | 18 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 5КВТп-1-16/25 | шт | 30 | [13 empty] | 0 | 18 | 18
| II00-03-02-9 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 | Подземная прокладка кабеля, Группа (ОЭ)/(ББЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2, неогнестойкий | м | 120 | [16 empty] | 0 | 120 | 120
| II00-04-01-7 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | шт. | 5 | Расключение медного кабеля, Группа ББЭ/ОЭ/Б/(Б+ОЭ), общее количество жил 1-4, сечением жилы до 1 мм2 | шт. | 5 | [16 empty] | 0 | 5 | 5
[5 empty] | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 5-16 жильный, сечением 16 мм2 | м | 496 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х16 | м | 496 | [5 empty] | 31 |  | 12 | [5 empty] | 43 | 453 | -43
[5 empty] | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 1975 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 1975 | [5 empty] | 31 |  | 12 | [5 empty] | 43 | 1932 | -43
[5 empty] | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | [8 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | -7 | -7
[5 empty] | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, прокладка в готовой траншее, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 1241 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 1241 | [5 empty] | 239 |  | 128 | 204 | 166 |  |  |  | 737 | 504 | -737
[5 empty] | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, прокладка в готовой траншее, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 1106 | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х6 | м | 1106 | [5 empty] | 66 | [7 empty] | 66 | 1040 | -66
[5 empty] | ПНД труба диаметром до 50 мм включительно | м | 1524 | Труба ПНД гофрированная 50мм (траншея 0,6м*0,64м) ПНД-50 | м | 1524 | [5 empty] | 305 |  | 128 | 185 | 196 |  |  |  | 814 | 710 | -814
[8 empty] | Муфта кабельная 5ПКТп(б) мини - 2,5/10 | шт. | 175 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Сжим ответвительный У733МУЗ | шт. | 352 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Выключатель автоматический однополюсный I=10А ВА 47-29 3 Р 6А | шт. | 93 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ПНД труба диаметром до 63 мм включительно | м | 442 | Труба ПНД гофрированная 63мм | м | 382 | [7 empty] | 128 | 342 |  |  |  |  | 470 | -28 | -470
[8 empty] | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=63мм | м | 60 | [8 empty] | 97 |  |  |  |  | 97 |  | -97
[8 empty] | Выключатель автоматический однополюсный I=10А ВА 47-29 1 Р | шт. | 34 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Динрейка L=300мм 10101 | шт. | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Лента сигнальная Л300 | м | 382 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 0 | [8 empty] | 103.03 | 83.88 | 74.76 | 130.68 |  |  |  |  | 392.35 | -392.35 | -392.35
[5 empty] | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | [8 empty] | 16.57 | 15.378 | 13 | 23.96 |  |  |  |  | 68.908 | -68.908 | -68.908
[5 empty] | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | [8 empty] | 56.23 |  | 40.99 | [5 empty] | 97.22 | -97.22 | -97.22
[5 empty] | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0.295 | Провод самонесущий изолированный СИП 4х25 | м | 95 | [5 empty] | 30.12 |  | 23.64 | [5 empty] | 53.76 | -53.465 | -53.76
[5 empty] | Прокладка провода СИП |  |  | Крюк монтажный универсальный КМУ-16 | шт. | 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Металлическая лента 20х0,7 F-207 | м. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Скрепа-бугель СУ-20 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
|  | Раздел ЭС сети электроснабжения |  |  | Раздел ЭС сети электроснабжения | [18 empty] | 0
[5 empty] | Разработка траншеи под сети электроосвещения | м3 | 0 | [6 empty] | 152.06 |  |  |  |  | 79.2 | 70.68 |  |  |  | 301.94 | -301.94 | -301.94
[5 empty] | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | Песок | м3 | [9 empty] | 8.7 | 11.55 |  |  |  | 20.25 | -20.25 | -20.25
[5 empty] | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | Песок | м3 |  |  |  |  | 78.41 |  |  |  |  | 26.2 | 38.61 |  |  |  | 143.22 | -143.22 | -143.22
[5 empty] | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0 | [6 empty] | 80.78 |  |  |  |  | 49.9 | 21 |  |  |  | 151.68 | -151.68 | -151.68
| CS00-04-02-1 | ПНД труба диаметром до 50 мм | м | 700 | ПНД труба диаметром до 50 мм | м | 700 | Труба ПНД d=50мм | м | 2 |  |  |  | 512 | [9 empty] | 512 | 188 | 188
[5 empty] | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 | [6 empty] | 336 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 344 | -344 | -344
[5 empty] | Монтаж кабеля НИЗКОГО напряжения, надземная прокладка, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 | [6 empty] | 246 |  |  |  |  | 462 | 129 |  |  |  | 837 | -837 | -837
[5 empty] | ПНД труба диаметром до 40 мм включительно | м | 0 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой d40мм | м | 26 | [7 empty] | 396 | [5 empty] | 396 | -396 | -396
[5 empty] | Устройство концевой кабельной муфты/заделки/оконцевание жил кабеля/подключение кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 1-жильный, сечением 16 мм2 | шт. | 16 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-25/50-Б | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 16 | 0
[8 empty] | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б) мини - 2,5/10 | шт. | 8 | [8 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 | -26 | -26
[8 empty] | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-16/25-Б | шт. | 2 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | -4 | -4
[8 empty] | Муфта кабельная концевая 4 ПКВ(Н)Тпб-1 (16-25) | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Устройство соединительной кабельной муфты/заделки кабеля НИЗКОГО напряжения до 1 кВ, 5 жильный, сечением 16 мм2, бронированный | шт. | 8 | Муфта кабельная соединительная 5ПСтБ-В-35/50 | шт. | 4 | [13 empty] | 0 | 8 | 0
[8 empty] | Муфта кабельная соединительная 5ПСтБ-В-10/25 | шт. | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Муфта кабельная соединительная 4 ПСТб-1 (16-25) | шт. | 2 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | -4 | -4
[8 empty] | Сжим ответвительный | шт. | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50 | шт. | 10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Лоток перфорированный 400ммх100ммх3000мм | шт. | 1 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | -6 | -6
[8 empty] | Шпилька ∅10 1м | шт. | 6 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | -10 | -10
[8 empty] | Перфорированный профиль 40ммх40ммх2000мм | шт. | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1
[5 empty] | Прокладка труб методом ГНБ | м | 231 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 d=110мм (ГНБ) | м | 165 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 225 | -6
[8 empty] | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d=110мм (ГНБ) | м | 66 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | -2 | -2
[5 empty] | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 | м | 738 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 d=110мм | м | 544 | [13 empty] | 0 | 738 | 0
[8 empty] | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR13,6 d=110мм | м | 194 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Монтаж ж/б элементов колодцев | шт | 1 | Плита перекрытия колодцев ПП20-1 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Кольца колодцев стеновые КС20.9 | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Днище колодцев ПН20 | шт. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1
[8 empty] | Железобетонное опорное кольцо КО7 | шт. | 3 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1
[8 empty] | Пена монтажная | бал. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | -1 | -1
[8 empty] | Люк чугунный тяжелого типа для колодцев и коробок тип Т | шт. | 1 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4 | -4 | -4
[5 empty] | Установка зарядных станций | шт. | 2 | Зарядная станция E-PROM 44кВт напольная | шт. | 2 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4 | -2 | -4
[5 empty] | Устройство монолитных фундаметов под зарядные станции | шт. | 2 | Арматура Ø 12 А500С, L=550 | шт. | 20 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4 | -2 | -4
[8 empty] | Арматура Ø 6 А240, L=2215 | шт. | 6 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4 | -4 | -4
[8 empty] | Арматура Ø 6 А240, L=1415 | шт. | 6 | [8 empty] | 15 | 4 |  |  |  | 19 | -19 | -19
[8 empty] | Труба ПНД d=50мм | м | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Бетон В20, F200, W8 | м3 | 0.42 | [8 empty] | 4 | 1 |  |  |  | 5 | -5 | -5
[8 empty] | Бетон В7,5 | м3 | 0.12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Битумная мастика | м2 | 2.8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Монтаж электрощитового оборудования | шт. | 4 | Щит ВРУ | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 4 | 0
[8 empty] | Щит НО | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Щит СКУД | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Шит СВН | шт. | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Демонтаж сущ. Элетрообрудования по кабелю | м. | 3009 | Лоток металлический 100х100 | м | 957 | [8 empty] | 585 |  |  |  |  | 585 | 2424 | -585
[8 empty] | Крышка на лоток 100 мм | м | 957 | [8 empty] | 585 |  |  |  |  | 585 | -585 | -585
[8 empty] | Кронштейн на лоток | шт. | 266 | [8 empty] | 160 |  |  |  |  | 160 | -160 | -160
[8 empty] | Кабель ВБШВнг 5х50 | м | 638 | [8 empty] | 390 |  |  |  |  | 390 | -390 | -390
[8 empty] | Кабель ВБШВнг 5х35 | м | 638 | [8 empty] | 390 |  |  |  |  | 390 | -390 | -390
[8 empty] | Кабель ВВГнг 5х6 | м | 319 | [8 empty] | 195 |  |  |  |  | 195 | -195 | -195
[8 empty] | Кабель ВВГнг 7х1.5 | м | 319 | [8 empty] | 192 |  |  |  |  | 192 | -192 | -192
[8 empty] | Кабель СИП 4х16 | м | 593 | [8 empty] | 282 |  |  |  |  | 282 | -282 | -282
[8 empty] | Зажим анкерный | шт | 21 | [8 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 | -21 | -21
[8 empty] | Кабель ВВГнг 4х1,5 | м | 502 | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 188 | -188 | -188
[8 empty] | Тросс | м | 502 | [8 empty] | 188 |  |  |  |  | 188 | -188 | -188
[8 empty] | Стойка СВ 95) | шт. | 23 | [8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 | -14 | -14
[8 empty] | Светиильник | шт | 9 | [8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | -9 | -9
[8 empty] | Кронштейн | шт | 5 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | -5 | -5
[5 empty] | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения | м | 2032 | Кабель силовой бронированный ВБШВнг 5х25 (МК) 1кВ | м | 524 | [13 empty] | 0 | 2032 | 0
[8 empty] | Кабель силовой бронированный ВБШВнг 5х50 (МК) 1кВ | м | 334 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Силовой кабель с алюминиевой жилой АВБбШв 5х2,5-0,66/1 кВ | м | 117 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Кабель контрольный, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | м | 128 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Кабель силовой бронированный АВБШв 4х16(ок) 0,66 кВ | м | 378 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 149 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х4 | м | 281 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 5х25 | м | 71 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Силовой кабель, не распространяющий горение, с медными токопроводящими жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ ВВГнг(А)-LS 4х120 | м | 50 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Кабель силовой бронированный АВБШв 4х16(ок) 0,66 кВ ГОСТ | м | [14 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | Раздел СС сети связи |  |  | Раздел СКУДА (шлагбаум+СВН) | [18 empty] | 0
[5 empty] | Разработка грунта механизированным способом, под проектную высотную отметку с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы (Iа,I,II кат. грунта) включая работы в карьере и котловане | м3 | 0 | [11 empty] | 11.11
[5 empty] | Устройство основания песком - дорог и площадок, с уплотнением | м3 | 0 | [11 empty] | 1.12
[5 empty] | Устройство основания песком - траншеи (для прокладки труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д.), с уплотнением | м3 | 0 | [11 empty] | 5.94
[5 empty] | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 0 | [11 empty] | 2.04
[5 empty] | ПЭ труба диаметром до 63 мм включительно | м | 0 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=63мм | [10 empty] | 30 | 233
[5 empty] | ПЭ труба диаметром до 110 мм включительно | м | 0 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 d=110мм | [10 empty] | 30
|  | Раздел СС сети связи |  |  | Раздел СС сети связи | [18 empty] | 0
[5 empty] | Сети связи на территории (временные) разработка траншеи механизированным способом L=40 м (для колодцев 2х2х2 м, траншея 1,2х0,8х40) | м3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 46.4 | [10 empty] | 46.4 | -46.4 | -46.4
[5 empty] | Сети связи на территории (временные) монтаж колодцев ККС2 (1шт-0,72 м3) | м3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.44 | [10 empty] | 1.44 | -1.44 | -1.44
[5 empty] | Сети связи на территории (временные) монтаж трубы ПНД Ø 110 мм | м | 0 |  |  | 0 |  |  | 96 | [10 empty] | 96 | -96 | -96
[5 empty] | Сети связи на территории (временные) монтаж трубы ПНД Ø 63 мм | м | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | [10 empty] | 35 | -35 | -35
[5 empty] | Разработка траншеи вручную L=350 м (0,4х0,7х350 | м3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 98 | [10 empty] | 98 | -98 | -98
[5 empty] | Прокладка гофрированной трубы Ø 50 мм | м | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 | [10 empty] | 350 | -350 | -350
[5 empty] | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 2,5 мм2 | м | 0 |  |  | 0 |  |  | 250 | [10 empty] | 250 | -250 | -250
[5 empty] | Прокладка кабеля в готовой траншее кабеля, НИЗКОГО напряжения, 3-5 жильный, сечением 6 мм2 | м | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | [10 empty] | 100 | -100 | -100
Пусконаладочные работы
|  | Сети ЛК |  |  | Сети ЛК | [18 empty] | 0
| CW00-02-01-6 | Монтаж сборных бетонных (железобетонных) фундаментных блоков | м3 | 3.98 | Монтаж сборных бетонных (железобетонных) фундаментных блоков | м3 | 3.98 |  |  | 3.98 | [13 empty] | 0 | 3.98 | 3.98
| CW00-01-02-9 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 49.8 | Обратная засыпка местным грунтом с уплотнением (пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 49.8 |  |  | 49.8 | [13 empty] | 0 | 49.8 | 49.8
| CW00-01-02-10 | Обратная засыпка песком привозным с уплотнением ( труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 72.7 | Обратная засыпка песком привозным с уплотнением ( труб, кабелей, нестандартных фундаментов, под тротуары, пазух фундаментов, дренажных емкостей и т.д..) | м3 | 72.7 |  |  | 72.7 | [13 empty] | 0 | 72.7 | 72.7
| CW00-06-07-1 | Монтаж металлической гофрированной трубы | т | 0.41 | Монтаж металлической гофрированной трубы | т | 0.41 |  |  | 0.41 | [13 empty] | 0 | 0.41 | 0.41
| CW00-03-07-1 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 34 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных сооружений | м2 | 34 |  |  | 34 | [13 empty] | 0 | 34 | 34
| DW00-02-04-02-04 | Демонтаж колодцев из сборного ж/б (строительный объем) | м3 | 0.6 | Демонтаж колодцев из сборного ж/б (строительный объем) | м3 | 0.6 |  |  | 0.6 | [13 empty] | 0 | 0.6 | 0.6
| DW00-01-04-02-02 | Демонтаж люков колодцев | шт. | 2 | Демонтаж люков колодцев | шт. | 2 |  |  | 2 | [13 empty] | 0 | 2 | 2
| CW00-02-01-15 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 0.9 | Монтаж сборных железобетонных колодцев | м3 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 2.555 | [11 empty] | 2.555 | -1.655 | -1.655 | Монтаж 2х колодцев, нет проекта согласованного
| PE00-15-01-10 | Пожарные гидранты | шт. | 3 | Пожарные гидранты | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 2
[5 empty] | Откачка воды с приямков под колодец Пож.гидранта | м3 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | [11 empty] | 5 | -5 | -5
| CW00-02-02-5 | Монтаж люков колодцев | шт. | 3 | Монтаж люков колодцев | шт. | 3 |  |  | 3 | [13 empty] | 0 | 3 | 3